## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft law on amendments to the Laws of Ukraine On Education, On Complete General Secondary Education, On Higher Education, On Professional (Vocational) Education, On Professional Pre-university Education, which: 1) stipulates that the powers of licensing of educational activities in higher education and state oversight (control) over compliance with the licensing conditions have been delegated from the Ministry of Education and Science to the State Education Quality Service; 2) stipulates that licensing requirements apply only to educational activities under educational programs that envisage the awarding of a professional qualification in occupations that are subject to additional regulation according to the list approved by the Ministry of Education and Science. | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) повідомило: "На виконання пункту 2.7.6.1.1 Державної антикорупційної програми розроблено спільно з народними депутатами – членами профільного комітету Верховної Ради України проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки", який зареєстровано у Верховній Раді 08.08.2023 за № 9601. МОН листами Кабінету Міністрів України (лист МОН від 02.10.2023 № 1/15137-23, 13.11.2023 № 1/17797-23) надіслано пропозиції щодо відтермінування виконання пункту заходу 2 заходу 2.7.6.1.1 до завершення (припинення) воєнного стану плюс один рік із аргументацією, що виконання цього заходу в умовах військового стану в Україні поставить під загрозу забезпечення безпеки учасників освітнього процесу з боку недоброчесних закладів вищої освіти, що можуть стати ініціаторами освітнього процесу без мінімально необхідних для цього матеріально-технічних та кадрових умов". Положення проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки" № 9601 від 10.08.2023 (далі - Законопроєкт № 9601) не повною мірою охоплюють вимоги, визначені змістом заходу 2.7.6.1.1 з огляду на таке: 1) Законопроєкт № 9601 повною мірою корелюється лише із реалізацією елемента № 1 заходу 2.7.6.1.1 у частині передачі повноважень з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від МОН до Державної служби якості освіти; 2) Законопроєкт № 9601 не охоплює вимоги елемента № 2 заходу 2.7.6.1.1, тобто не містить положень, які визначають, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим МОН переліком. Таким чином, Законопроєкт № 9601 здатний забезпечити лише часткове врегулювання питань, щодо яких Головним виконавцем заходу 2.7.6.1.1 Програми мав би бути розроблений законопроєкт, з огляду на що даний захід залишається таким, що виконано вчасно, але частково. | Partially implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that proposes removing Part 2 of Article 75 of the Fundamentals of Ukrainian Healthcare Legislation on the approval of curricula and programs of training, reskilling, and professional development for medical and pharmaceutical professional and rehabilitation specialists of the Ministry of Health | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Ministry of Health of Ukraine | Ministry of Education and Science of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | За інформацією, наданою Міністерством охорони здоров'я України, Кабінетом Міністрів України внесено до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підготовки, безперервного професійного розвитку та професійної діяльності за професіями у сфері охорони здоров’я" (реєстр. № 11527 від 28.08.2024). Вказаний законопроект дійсно, серед іншого, передбачає виключення частини другої статті 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації МОЗ. З огляду на зазначене, можемо констатувати повне виконання даного заходу Програми. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.3 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that proposes removing Section VI of the Law of Ukraine On the Prioritization of Social Development of Villages and the Agribusiness Sector in the National Economy pertaining to academic and human resources | 01.03.2024 | 31.01.2025 | Ministry of Education and Science of Ukraine | Ministry of Finance of Ukraine, Ministry of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Міністерством освіти і науки України (далі - МОН) в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, надано для цілей проведення моніторингу стану виконання заходу 2.7.6.1.3 Програми проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»" (далі - Законопроєкт), поданий зазначеним міністерством на розгляд Кабінету Міністрів України 08.04.2025 (див. Ключові джерела оцінки). Пунктом 2 розділу І Законопроєкту дійсно передбачається виключення розділу VI Закону України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” щодо наукового і кадрового забезпечення. Водночас варто зазначити, що пунктом 1 розділу І Законопроєкту передбачається доповнення розділу V вказаного закону новою статтею 21 щодо фінансування наукових досліджень розвитку села та освіти працівників агропромислової сфери, положення якої, проте, не спрямовані на збереження у тому або іншому вигляді положень розділу VI, що підлягає виключенню відповідно до вимог Державної антикорупційної програми. З огляду на вищезазначене, а також термін завершення виконання заходу 2.7.6.1.3, визначений Програмою, Національне агентство з питань запобігання корупції констатує, що даний захід є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.1 | The functions of formulation and implementation of state policy in the sector of education and science, in particular as regards management of state-owned facilities, inspection and supervision activities, and provision of administrative services are segregated among different institutions | 2.7.6.1.4 | Conducting an analytical study to identify instances of overlapping functions of government agencies in the sector of education under the Law of Ukraine On Complete General Secondary Education, including the powers of the National Agency for Higher Education Quality Assurance, its territorial offices, and local state administrations to analyze the work of local self-government agencies in the sector of education and make amendments to legislation (if needed) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The analytical study has been conducted and amendments to legislation have been made (if needed). | В рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, Міністерство освіти і науки України (МОН), як Головний виконавець заходу 2.7.6.1.4, надало для цілей проведення моніторингу стану виконання зазначеного заходу Програми аналітичну записку за результатами аналітичного дослідження щодо дублювання функцій у сфері освіти органами державної влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, проведеного державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (далі - Аналітичне дослідження) (див. Ключові джерела оцінки (нижче)). Аналітичне дослідження повною мірою відповідає вимогам до нього, що визначені змістом заходу 2.7.6.1.4 Програми. У Аналітичному дослідженні, серед іншого, зазначено, що "чинна система розподілу функцій між органами державної та місцевої влади у сфері освіти є загалом ефективною та не потребує внесення змін до законодавства", з огляду на що констатована відсутність потреби у внесенні змін до законодавства щодо усунення випадків дублювання органами влади одних і тих самих функцій у сфері освіти. Таким чином, з огляду на вищезазначене, захід 2.7.6.1.4 Програми є таким, що виконаний невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.2 | Public funds are allocated among institution of higher education and research institutions in a transparent and effective manner based on objective, pre-determined procedures and performance indicators | 2.7.6.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to amend the Budget Code of Ukraine, specifically by: 1) amending subclause “c” of Clause 7 of Part 1 of Article 87 of the Budget Code of Ukraine to the effect that expenditures out of the state budget include expenditures for the pursuit of higher education by individuals who earned the right to obtain a higher education at the expense of the state budget (including on the conditions of a government contract) on a competitive basis; the allocation of expenditures among institutions of higher education shall be carried out according to the formula developed by the Ministry of Education and Science and approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine; 2) amending Clause 46 of Section VI “Final and Transitional Provisions” of the Budget Code of Ukraine with respect to the list of parameters of the formula of allocation of state budget expenditures for higher education among institutions of higher education; 3) providing for an exhaustive list of cases of allocation of expenditures out of the state budget and local budgets for the funding of academic and engineering research and projects without the use of competitive processes. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine | Ministry of Finance of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | За інформацією, наданою Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) ним було розроблено та подано Міністерству фінансів України пропозиції щодо проєкту Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, зокрема до підпункту “в” пункту 7 частини першої статті 87 (Лист МОН № 1/16496-24 від 11.09.2024). У відповідь отримано лист Мінфіну, в якому останній на підставі ознаки технічних змін не підтримав пропозиції МОН (лист Мінфіну від 24.09.2024 № 07010-07-5/27575) (див. відповідні файли у Ключових джерелах оцінки). Водночас, надіслані Мінфіну пропозиції МОН щодо проєкту Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України не можуть вважатися розробленням законопроєкту, як те вимагається змістом даного заходу 2.7.6.2.1 Програми. З огляду на це, враховуючи сплив строків виконання даного заходу, визначених Програмою, - захід залишається невиконаним. Водночас, МОН зазначає, що "Постановою Верховної Ради України від 20.03.2024 № 3611-ІХ прийнятий за основу проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам" (реєстр. № 10399), поданий Кабінетом Міністрів України. МОН супроводжує проєкт акта до другого читання у Парламенті. Ухвалення акта передбачає необхідність подальшого внесення змін до Бюджетного кодексу, зокрема таких, що стосуються застосування формульного розподілу. Такі зміни будуть включати також заходи, передбачені підпунктом 2.7.6.2.1". | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.2 | Public funds are allocated among institution of higher education and research institutions in a transparent and effective manner based on objective, pre-determined procedures and performance indicators | 2.7.6.2.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing amendments to the Law of Ukraine On Higher Education, which stipulates that: 1) expenditures out of the state budget for higher education shall be allocated for institutions of higher education where the cost of educational services is established in keeping with the legislation on the indicative prime cost; 2) the amount of expenditures out of the state budget for higher education shall be allocated among institutions of higher education according to the formula developed by the Ministry of Education and Science and approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | The Ministry of Education and Science of Ukraine (MoE) developed the Draft Law of Ukraine, “On Amending Certain Laws of Ukraine on Funding Higher Education and Provision of State Targeted Support to Students,” and submitted it for consideration by the Cabinet of Ministers of Ukraine (Letter of the MoE ref. No. 1/20437p-23, dated December 27, 2023). The draft law was approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine and presented to the Verkhovna Rada (registration number 10399, dated January 10, 2024). Draft Law No. 10399 proposes to introduce changes to the Law of Ukraine “On Higher Education” with regard to the following: - amount of state budget expenditures on tuition fees for individuals studying based on the state order is to be distributed among academic and research establishments using the formula to be approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine based on the petition of the central executive authority for education and science (part 4, Article 72); - funding tuition fees for university students based on state or regional order is to be provided upon the condition that the amount of university tuition fees financed by private individuals or legal entities is determined by corresponding academic or research establishment in compliance with the procedure for estimation of minimal university tuition fee based on indicative net cost approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine (part 8, Article 71). Corresponding provisions fully correlate with the implementation of measure 2.7.6.2.2. | Implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.2 | Public funds are allocated among institution of higher education and research institutions in a transparent and effective manner based on objective, pre-determined procedures and performance indicators | 2.7.6.2.3 | Arranging an analytical study to update specific performance indicators used in the formula of allocation of the amount expenditures out of the state budget for higher education among institutions of higher education | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the analytical study has been published. | Відповідно до наданої Головним виконавцем (МОН) заходу 2.7.6.2.3 звітної інформації за 4 квартал 2025 року (актуально на 2 квартал 2026) здійснено аналіз впливу поширення коефіцієнту регіональної підтримки на частину фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти (див. Ключові джерела оцінки). Аналіз здійснено з метою вдосконалення вдосконалення чинного регулювання фінансово-економічних відносин у системі вищої освіти та врахування. Аналіз впливу всіх результатів діяльності ЗВО, які застосовуються у формулі, буде проведено до кінця 2025 року. З огляду на те, що Головний виконавець не здійснив аналіз впливу всіх результатів діяльності ЗВО, які застосовуються у формулі до кінця 2025 року, а також те, що показник виконання заходу 2.7.6.2.3 передбачає оприлюднення звіту за результатами аналітичного дослідження, НАЗК залишає статус виконання заходу 2.7.6.2.3 "не виконано". | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.2 | Public funds are allocated among institution of higher education and research institutions in a transparent and effective manner based on objective, pre-determined procedures and performance indicators | 2.7.6.2.4 | Holding a presentation of the report on the findings of the analytical study indicated in subclause 2.7.6.2.3, followed by its expert discussion | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The expert discussion has been conducted and its results have been published. | З огляду на те, що аналітичне дослідження, передбачене заходом 2.7.6.2.3 Програми, станом на кінець IV кварталу 2025 року все ще не було проведено (див. стан виконання заходу 2.7.6.2.3 Програми (URL: https://dap.nazk.gov.ua/zahid/443/)), і, відповідно, не було здійснено підготовки, презентації та проведення експертного обговорення звіту за його результатами - захід 2.7.6.2.4 Програми залишається невиконаним. | Not implemented | 0.0
2.7 | Healthcare, education, science, and social security | 2.7.6 Conflicts of interest are present in the sector of education and science during formulation and implementation of state policy | 2.7.6.2 | Public funds are allocated among institution of higher education and research institutions in a transparent and effective manner based on objective, pre-determined procedures and performance indicators | 2.7.6.2.5 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on amendments to the Formula of allocation of expenditures out of the state budget for higher education among institutions of higher education, to the extent of updating the specific performance indicators used within the Formula, taking into account the findings of the analytical study indicated in subclause 2.7.6.2.3 | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Ministry of Education and Science of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine has been adopted. | 1) У І кварталі 2024 року Міністерство освіти і науки України (далі – МОН) повідомило, що МОН розробило, а Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову КМУ від 15.03.2024 № 298 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146» (далі – Постанова № 298). Постановою № 298 дійсно були внесені зміни, спрямовані на удосконалення Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, враховуючи аспект міжнародної підтримки закладу освіти. Основні зміни Постанови № 298 стосувалися: - визначення показників міжнародного визнання, регіональної підтримки, наукової діяльності, працевлаштування випускників; - фінансування підготовки здобувачів вищої освіти новоутвореними та реорганізованими закладами; - розподілу коштів для закладів вищої освіти приватної форми власності, що готують здобувачів за державним замовленням; - приведення постанови КМУ № 1146 у відповідність до законодавства та врахування особливостей воєнного часу. Водночас змістом заходу 2.7.6.2.5 Програми передбачено, що відповідні зміни до постанови КМУ № 1146 повинні були враховувати результати аналітичного дослідження щодо уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у формулі розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти (захід 2.7.6.2.3 Програми). З огляду на те, що вказане аналітичне дослідження не було проведено (див. стан виконання заходу 2.7.6.2.3 Програми), його результати не могли бути враховані при розробці та прийнятті Постанови № 298, з огляду на що можливо констатувати лише часткове виконання цього заходу 2.7.6.2.5 Програми. 2) МОН в рамках звітування за І квартал 2025 року, як звітний період, для цілей проведення моніторингу стану виконання заходу 2.7.6.2.5 Програми було надано текст проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146, від 3 березня 2020 р. № 191» (далі – Проєкт Постанови) та матеріали щодо нього (див. Ключові джерела оцінки). Як вказується у пояснювальній записці до Проєкту Постанови його метою, серед іншого є «...вдосконалення порядку розподілу між закладами вищої освіти видатків державного бюджету на вищу освіту з метою підготовки здобувачів вищої освіти за державним замовленням, що здійснюється відповідно до Формули розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності...». Своєю чергою, Проєктом Постанови, серед іншого, пропонується з метою уможливлення розподілу фінансування за Формулою у січні відмовитися від розрахунку обсягу фінансування на підставі касових видатків попереднього року. При розрахунку пропонується враховувати обсяг фінансування, передбачених закладу освіти у попередньому році, визначений за Формулою без урахування видатків зазначених в абз. п’ятому – десятому пункту 3 Формули (соціальні видатки) та резерву. Також Проєктом Постанови пропонується вдосконалити показники, зокрема, пропонується збільшити кількість діапазонів масштабу та наукової діяльності, доповнити значення показника міжнародної діяльності, уточнити показник регіональної підтримки. Станом на кінець І кварталу 2025 року Проєкт Постанови було подано на розгляд Кабінету Міністрів України. У ІІ кварталі 2025 року (11.04.2025) прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11.04.2025 № 417 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1146 і від 3 березня 2020 р. № 191» (див. Ключові джерела оцінки). Вказане свідчить, що Проєкт Постанови (як і Постанова № 298) належною мірою корелюється зі змістом та охоплює вимоги заходу 2.7.6.2.5 Програми, водночас з огляду на те, що аналітичне дослідження, передбачене змістом заходу 2.7.6.2.3 Програми все ще не було проведено (див. стан виконання заходу 2.7.6.2.3 Програми), його результати не враховані при розробці Проєкту Постанови, з огляду на що можливо констатувати лише часткове виконання цього заходу 2.7.6.2.5 Програми. У ІV кварталі 2025 МОН було надано інформацію про розроблення та затвердження постанови КМУ від 29 жовтня 2025 р. № 1392 "Про внесення змін до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти" (див. Ключові джерела оцінки), яка запровадила новий коефіцієнт для підтримки прифронтових та переміщених університетів (наприклад, Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя), щоб забезпечити їхню роботу, підвищити зарплати та стабільність освітнього процесу в умовах підвищених ризиків. Проєктом акта пропонується поширити коефіцієнт регіональної підтримки на частину фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти. Також проєктом акта пропонується встановити показник регіональної підтримки на рівні 1,1 для тимчасово переміщених закладів вищої освіти. Проєкт акта підготовлено за результатами експертного обговорення та аналізу впливу параметрів формули на спроможність закладів вищої освіти, які функціонують у прифронтових регіонах. Тим не менш, зміни до формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти здійснено лише з урахуванням аналізу впливу поширення коефіцієнту регіональної підтримки на частину фінансування стабільної діяльності закладів вищої освіти. Тому внаслідок моніторингу за ІІ квартал 2026 статус виконання заходу залишається «виконано вчасно, але частково». | Partially implemented | 0.0