## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.1 | The risks of discretion, unpredictability, and ineffectiveness of ARMA’s handling of seized assets have been minimized by introducing a clear regulatory framework for the management of corporate rights, integral property complexes, residential properties, and other types of assets | 3.3.3.1.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) details the procedure for appointing the manager of the seized asset, particularly by defining the specific considerations of the application of laws on public procurement in the procedure in question; 2) regulates the procedure to be followed by ARMA if the audit of the effectiveness of management of seized assets reveals instances of improper management of assets or attempts by the manager to dispose of the assets. | 01.01.2024 | 31.07.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу, передбаченого п.п. 1 п. 3.3.3.1.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки (далі - ДАП), було розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до частини другої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (щодо встановлення чіткого і прозорого механізму відбору управителів активами), яким деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема, визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у зазначеній процедурі (реєстр. від 05.01.2024 № 10390). Водночас законопроект від 05.01.2024 № 10390 не містить положення, які відображали зміст п.п. 2 п. 3.3.3.1.1 додатка 2 до ДАП. Проте, 10.02.2025 народними депутатами зареєстровано законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та вдосконалення механізмів управління активами" (реєстр. № 12374-д), який, серед іншого, містить положення, які відображають зміст п.п. 2 п. 3.3.3.1.1 додатка 2 до ДАП. Розробники пропонують в абзаці третьому частини першої статті 23 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" встановити, що у разі встановлення фактів невиконання вимог договору управління або спроб відчуження активів управителем АРМА невідкладно здійснює заходи щодо розірвання договору управління та зміни управителя відповідних активів шляхом повторного визначення управителя активами за допомогою системи автоматизованого розподілу активів. Оскільки показник (індикатор) виконання досягнуто (проте в інший спосіб, ніж передбачено ДАП), захід вважається виконаним. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.1 | The risks of discretion, unpredictability, and ineffectiveness of ARMA’s handling of seized assets have been minimized by introducing a clear regulatory framework for the management of corporate rights, integral property complexes, residential properties, and other types of assets | 3.3.3.1.2 | Aligning normative legal acts with the law indicated in subclause 3.3.3.1.1 | 30.07.2025 | 30.11.2025 | Asset Recovery and Management Agency | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Normative legal acts have come into force. | Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на виконання відповідного заходу розроблено: 1) проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)»; 2) проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відбору управителя складного активу (активів)»; 3) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами». Кабінет Міністрів України прийняв: 1) постанову від 05.02.2026 № 136 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами»; 2) постанову від 05.02.2026 № 166 «Деякі питання відбору управителя простого активу (активів)»; 3) постанову від 05.02.2026 № 167 «Деякі питання відбору управителя складного активу (активів)». З огляду на дату набрання чинності вищезазначеними нормативно-правовими актами, відповідний захід вважається виконаним невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.2 | The legal balance between the possibility of appealing decisions, actions, or omissions to act on the part of ARMA by the concerned parties and safeguards against immobilizing the work of the agency through abuse of procedural rights has been ensured | 3.3.3.2.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) establishes the priority of criminal justice when it comes to deciding the matters of the transfer of seized assets to ARMA for management and the actual management of the assets, as well as the list of grounds for contesting in court any decisions, actions or omissions to act with respect to the management of assets in court as part of commercial or civil proceedings; 2) establishes the procedure for appealing decisions, actions or omissions to act on the part of ARMA in matters relating to the appointment of the asset manager as part of administrative proceedings, and specifies an exhaustive list of individuals who can appeal the relevant decisions, actions or omissions to act on the part of ARMA, as well as an exhaustive list of grounds for such an appeal; 3) establishes the procedure for appealing decisions, actions or omissions to act on the part of ARMA in matters relating to audits of the effectiveness of management of assets handed over to managers, as part of administrative proceedings, and specifies an exhaustive list of individuals who can appeal the relevant decisions, actions or omissions to act on the part of ARMA, as well as an exhaustive list of grounds for such an appeal; 4) makes it impossible to block the asset management activities of ARMA by resorting to interim measures as part of administrative, commercial, or civil proceedings. | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Захід вважається таким, що "виконаний частково" у зв'язку з частковим досягненням показника (індикатора) виконання заходу, а також виконання відповідного заходу в інший спосіб, ніж передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023 - 2025 роки (далі - ДАП). Так, на виконання пп. 1 і 4 заходу, передбаченого п. 3.3.3.2.1 додатка 2 до ДАП, у Верховній Раді України зареєстровано законопроект від 27.01.2025 № 12445 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо управління активами», який, серед іншого, містить положення, якими: 1) визначено пріоритет кримінального судочинства у разі вирішення питань щодо передачі арештованих активів в управління АРМА та здійснення управління ними; 2) унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства. Водночас законопроект від 27.01.2025 № 12445 знято з розгляду 03.09.2025. Також, Верховна Рада України прийняла Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами", яким доповнено Закон України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" ст. ст. 21-3 та 21-4. У відповідних нормах передбачено, що: 1) рішення АРМА (в контексті відбору управителя простого активу (активів)) може бути оскаржено в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України; 2) рішення Комісії з визначення управителя складних активів може бути оскаржено в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Зазначені норми частково реалізують положення, передбачені пп. 2 п. 3.3.3.2.1 додатка 2 до ДАП. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.3 | The specifics of ARMA’s title to seized assets under its management, civil, fiscal, and other rights and obligations of their owners, ARMA, and third parties in relation to the relevant property are clearly defined | 3.3.3.3.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) defines the particularities of the property title of ARMA to assets that have been seized in a criminal proceeding or in a case involving unjust enrichment and confiscation of assets in favor of the state, and which have been handed over to ARMA for management; 2) defines the rights and duties of ARMA with respect to assets that have been seized in a criminal proceeding or in a case involving unjust enrichment and confiscation of assets in favor of the state, and which have been handed over to ARMA for management; 3) defines the rights and duties of the owner with respect to assets that have been seized in a criminal proceeding or in a case involving unjust enrichment and confiscation of assets in favor of the state, and which have been handed over to ARMA for management; 4) defines the rights and duties of the manager with respect to assets that have been seized in a criminal proceeding or in a case involving unjust enrichment and confiscation of assets in favor of the state, and which have been handed over to ARMA for management and subsequently transferred to the manager; 5) defines the rights and duties of third parties that have or may have legitimate interests tied to the assets that have been seized in a criminal proceeding or in a case involving unjust enrichment and confiscation of assets in favor of the state, and which have been handed over to ARMA for management. | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання пп. 1, 3, 4 і 5 заходу, передбаченого п. 3.3.3.3.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки (далі - ДАП), у Верховній Раді України зареєстровано законопроект від 08.01.2025 № 12389 "Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" стосовно визначення особливості речового (майнового) титулу Національного агентства щодо арештованих активів». Водночас законопроект від 08.01.2025 № 12389 знято з розгляду 03.09.2025. Також, Верховна Рада України прийняла Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами", яким: 1) зокрема у ст. ст. 19, 20, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон) удосконалено правове регулювання питання речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА; 2) у розділі III "Управління активами" комплексно врегульовано питання прав та обов’язків АРМА, власника і управителя щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА (зокрема, передбачене ч. 3 ст. 22 Закону право власника активу надсилати скаргу, яка є підставою для проведення додаткової перевірки ефективності управління арештованими активами; передбачений ч. 5 ст. 19 Закону перелік прав АРМА щодо зберігання активів; передбачені абз. 2 ч. 2 ст. 21 Закону положення щодо того, що Кабінет Міністрів України затверджує примірний договір управління активом, у якому визначаються, серед іншого, права, обов’язки та відповідальність управителя активом). Зазначеними нормами Закону реалізовуються положення пп. 1, 2, 3, 4 п. 3.3.3.3.1 додатка 2 до ДАП. Водночас у Законі України від 18.06.2025 № 4503-IX не виявлено положень, якими визначено права та обов’язки третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави і які передані в управління АРМА (пп. 5 п. 3.3.3.3.1 додатка 2 до ДАП), з огляду на що, захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.4 | Judicial oversight of ARMA’s management of seized assets has been toughened | 3.3.3.4.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that regulates in detail the procedure for initiating the examination, conducting the examination, and issuing the decision of the investigating judge on the possibility of selling an asset, as well as the procedure for appealing this decision in a court of appeal | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | За результатами проведеного моніторингу виконання Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки встановлено, що 08.01.2025 у Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення судового контролю за управлінням арештованими активами" (реєстр. № 12387). Зазначений законопроект містить пропозиції, які спрямовані на реалізацію відповідного заходу. З огляду на це, а також зважаючи на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід вважається виконаним. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.5 | Oversight of ARMA’s activities by the Public Council at ARMA has been strengthened, and transparent public accounting of assets under management has been ensured, including the publication of up-to-date information on their condition and characteristics | 3.3.3.5.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) stipulates that the Public Council at ARMA shall appoint at least 40 percent of the members of the ARMA disciplinary committee from among the members of the Public Council; 2) stipulates that the Public Council at ARMA shall appoint at least 40 percent of the members of competitive committee (tasked with selecting candidates for vacant positions with ARMA) from among the members of the Public Council; 3) provides for the powers of the Public Council at ARMA to conduct public control over the legitimacy and transparency of appointment of asset managers, specifically by designating the members of the Public Council at ARMA to participate in the process of designating the asset managers; 4) provides for the powers of the Public Council at ARMA to conduct public control over the legitimacy and transparency of decisions on the sale of assets; 5) provides for the powers of the Public Council at ARMA to conduct public control over the effectiveness of management of assets handed over to ARMA; 6) provides for the powers of the Public Council at ARMA to issue opinions on the annual performance report of ARMA; 7) provides for the possibility of participation of individuals designated by the Public Council at ARMA (from among the Council members) in audits of the effectiveness of management of seized assets handed over to ARMA for management; 8) stipulates that ARMA shall publicize the findings of audits of the effectiveness of management of seized assets handed over to ARMA for management. | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), на виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки (далі - ДАП) розробило проект Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення контрольних повноважень Громадської ради". Відповідна законодавча ініціатива була схвалена Урядом та згодом зареєстрована у Верховній Раді України 08.07.2024 за № 11397. Водночас 17.07.2025 законопроект від 08.07.2024 за № 11397 знято з розгляду (відкликано відповідно до частини третьої статті 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Також, Верховна Рада України прийняла Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами", яким внесено зміни до статті 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон). Зазначеними змінами передбачається утворення Ради громадського контролю при АРМА (замість Громадської ради при АРМА). Згідно з частиною третьою статті 12 Закону передбачено повноваження Ради громадського контролю при АРМА, серед іншого: 1) обирати з числа своїх членів представників, які входять до складу: дисциплінарних комісій, які здійснюють дисциплінарні провадження стосовно державних службовців АРМА; комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад у АРМА (пп. 1 та 2 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); 2) здійснювати моніторинг ефективності реалізації АРМА своїх повноважень, в тому числі повноважень щодо реалізації активів чи управління активами, передані АРМА (пп. 4 та 5 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); 3) розглядати щорічний звіт АРМА та затверджувати висновок щодо нього (пп. 6 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); Також частиною третьою статті 12 Закону передбачено можливість залучати представників Ради громадського контролю при АРМА до проведення перевірок ефективності управління активами (пп. 7 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП). Водночас у Законі України від 18.06.2025 № 4503-IX не виявлено положень, якими передбачено: 1) повноваження Ради громадського контролю при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення з числа її членів осіб, які беруть участь у визначенні управителів активами (пп. 3 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП); 2) оприлюднення АРМА результатів проведення перевірок ефективності управління активами, переданими АРМА в управління (пп. 8 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП). Крім цього, Законом України від 18.06.2025 № 4503-IX не врегульовано питання кількісного представництва Ради громадського контролю при АРМА в дисциплінарних чи конкурсних комісіях (не менше ніж 40 відсотків складу таких комісій). З огляду на зазначене, захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. Водночас АРМА інформує про прийнятття Урядом постанови від 28.11.2025 № 1539 «Питання Ради громадського контролю при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», якою затверджено Положення про Ради громадського контролю при АРМА. Відповідно до пп. 12 п. 5 зазначеного Положення Рада громадського контролю при АРМА для виконання покладених на неї завдань здійснює громадський контроль за законністю та прозорістю визначення управителів активами, зокрема шляхом визначення членів Ради громадського контролю, які беруть участь у визначенні управителів активами (пп. 3 п. 3.3.3.5.1 додатка 2 до ДАП). Також прийнято наказ АРМА від 19.06.2026 № 244, яким визначено провести конкурс з формування складу Ради громадського контролю при АРМА шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, прийом документів триватиме з 13 до 23 липня 2026 року включно. Інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при АРМА відбудеться з 00:00 10 серпня до 24:00 12 серпня 2026 року без перерви через офіційний вебсайт АРМА. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.5 | Oversight of ARMA’s activities by the Public Council at ARMA has been strengthened, and transparent public accounting of assets under management has been ensured, including the publication of up-to-date information on their condition and characteristics | 3.3.3.5.2 | Putting the Unified State Register of Assets Seized in Criminal Proceedings into permanent (commercial) operation | 01.03.2023 | 29.02.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Unified State Register of Assets Seized in Criminal Proceedings has been put into commercial operation. | Наказом АРМА від 30.01.2023 № 18 Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - Реєстр) введено в промислову експлуатацію. Наказом АРМА від 25.08.2023 № 187 відновлено публічний доступ до даних Реєстру. За інформацією, наданою АРМА, "відкриття Реєстру відповідає політиці відкритих даних та практиці європейських офісів з розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO). АРМА доклало значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, перевірено тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежено інформацію про найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури. Також АРМА було проведено консультації з усіма уповноваженими органами та враховано їх застереження. І лише після досягнення повного консенсусу щодо можливості відкриття реєстру, публічний доступ до нього нарешті забезпечено. Через відкритий Реєстр Агентство демонструє відкритість до співпраці з потенційними управителями, відкриває для них простір для інвестицій, очікує зростання попиту на арештоване майно та відповідне збільшення надходжень до бюджету. Крім того, функціонування зрілого та безпечного публічного Реєстру означає, що АРМА не приховує ані інформацію про активи, ні про те, як ними управляє". З огляду на те, що датою завершення виконання відповідного заходу є лютий 2024, водночас фактичне виконання відповідного заходу відбулось у серпні 2023 року, то захід вважається таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) improves the procedure of competitive selection of the Head of ARMA in order to attain a higher level of transparency of the selection process and eliminate risks of politicization or bias of the competitive selection committee; 2) defines a comprehensive list of compelling grounds for dismissal or termination of the powers of the Head of ARMA, and also provides for the possibility of their suspension exclusively in the manner prescribed by the Criminal Procedure Code of Ukraine; 3) institutes guarantees of independence of ARMA from undue interference or influence on the activities of the agency; 4) aligns the procedure of independent external evaluation of ARMA performance with the Constitution of Ukraine, and creates preconditions for its effective application in practical activities. | 01.03.2023 | 30.04.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), на виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки розробило проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій незалежності та посилення інституційної спроможності». Зазначений законопроект було подано до Кабінету Міністрів України листом АРМА від 28.06.2024 № 5495/1-9-24/7.7. 23.09.2024 відбулось засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності, за результатами якого вирішено повернути відповідний законопроект для додаткового його опрацювання з Міністерством юстиції України, Міністерством закордонних справ та Національним агентством з питань запобігання корупції. Після додаткового опрацювання, зазначена законодавча ініціатива була схвалена Урядом та зареєстрована у Верховній Раді України від 02.01.2025 № 12374. З огляду на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід вважається виконаним. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.2 | Drafting normative legal acts that need to be approved in order to implement the law indicated in subclause 3.3.3.6.1 | 30.08.2025 | 30.09.2025 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft normative legal acts have been drafted and publicized for a public discussion. | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінили підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. Водночас показником (індикатором) виконання передбачено, що проект нормативно-правового акту повинен бути: 1) розроблений; 2) оприлюднений для проведення громадського обговорення. З огляду на забезпечення АРМА лише розроблення відповідного проекту, захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.3 | Holding a public discussion of the draft normative legal acts indicated in subclause 3.3.3.6.2, obtaining expert opinions and revising the acts | 30.09.2025 | 30.10.2025 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted and its results have been made public. | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінили підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. З огляду на те, що громадське обговорення вищезазначеного проекту постанови не проводилось, відповідний захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.6 | The effectiveness of ARMA has been enhanced by strengthening its institutional capacity, mechanisms for international cooperation, identification and tracking of assets abroad, and by rebooting its leadership team based on the principles of professionalism and impartiality | 3.3.3.6.4 | Issuing the normative legal acts indicated in subclause 3.3.3.6.2 and performing their state registration | 30.10.2025 | 30.11.2025 | Asset Recovery and Management Agency | Ministry of Justice of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Normative legal acts have come into force. | Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами" (далі - Закон № 4503-IX) втілює положення заходу, передбаченого п. п. 3.3.3.6.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Законом № 4503-IX внесено зміни до ст. 12 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якими концептуально змінено підхід до проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) ефективності діяльності органу. З огляду на це, потребувала перегляду та зміни нормативного регулювання постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 874 "Деякі питання оформлення звіту про зовнішній аудит діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". З метою виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874» з метою виконання вимог абзацу четвертого підпункту 1 пункту 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 4503-IX. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.01.2026 № 68 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою, зокрема визнано такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 874. З огляду на набрання чинності вищезазначеним нормативно-правовим актом (водночас не в межах строків виконання заходу, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025), відповідний захід вважається виконаним невчасно та повністю. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.7 | Fair and clear grounds for liability of ARMA and its officials for ineffective management of seized assets have been established | 3.3.3.7.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that institutes separate grounds for bringing ARMA employees to disciplinary liability in the event of deliberate or negligent violation of the established procedure for appointing an asset manager; a violation of the established procedure for inspecting the effectiveness of management of seized assets handed over to ARMA for management; failure to respond or violation of the established procedure for responding to information received and/or established facts of improper management of assets or attempts by the manager to dispose of assets. | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) розробило та 09.01.2024 подало Кабінету Міністрів України проект закону. 30.01.2024 проект закону направлено до Верховної Ради України (реєстр. № 10451 від 31.01.2024). 17.07.2025 законопроект реєстр. № 10451 від 31.01.2024 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Тому у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. АРМА також інформує, що 30.07.2025 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» від 18.06.2025 № 4503-IX, яким передбачено, що з метою запобігання, виявлення та розслідування правопорушень у діяльності працівників АРМА у складі його центрального апарату діє підрозділ внутрішнього контролю. Передбачається проведення перевірок працівників АРМА на доброчесність та моніторинг їхнього способу життя, перевірки інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, медіа, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку АРМА, щодо причетності працівників АРМА до вчинення правопорушень та проведення службового розслідування стосовно працівників АРМА. АРМА повідомляє, що станом на 14.04.2026 утворено структурний підрозділ та наказом АРМА затверджено Положення про Управління внутрішнього контролю та безпеки центрального апарату АРМА і положення про його структурні підрозділи. Також АРМА інформує, що наказом АРМА від 03.07.2026 № 260 затверджено Кодекс етичної поведінки працівників АРМА. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.8 | Seizure and transfer of illegally obtained assets to ARMA for management in order to preserve their economic value are carried out effectively and in a timely manner | 3.3.3.8.1 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that: 1) introducing a procedure for urgent notification of ARMA prosecutors about the discovery of assets that can be seized; 2) introducing the mandatory planning of the seizure of an asset in respect of which the issue of its transfer to ARMA for management will be raised, before the prosecutor has filed a motion for seizure of the asset in a criminal proceeding or in a civil proceeding; 3) providing for the possibility of the transfer to ARMA for management of any asset that has been seized in a criminal proceeding and whose value exceeds 200 times the minimum living wage of able-bodied individuals (irrespective of whether or not this asset constitutes physical evidence and irrespective of the grounds on which it was seized as part of the criminal proceeding) | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), на виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки (далі - ДАП) розробило проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо врегулювання порядку інформування прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні". Відповідна законодавча ініціатива була схвалена Кабінетом Міністрів України та зареєстрована у Верховній Раді України за реєстр. № 11473 від 12.08.2024. 17.07.2025 законопроект реєстр. № 11473 від 12.08.2024 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Тому у зв'язку з недосягненням показника (індикатора) виконання, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. Також, Верховна Рада України прийняла Закон України від 18.06.2025 № 4503-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами", яким, серед іншого, у ст. 18-1 запроваджено інститут ідентифікації активу, в межах якого АРМА протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення прокурора зобов'язана поінформувати його у формі надання висновку щодо можливості здійснення ефективного управління активом. Зазначені положення реалізують пп. 1 п. 3.3.3.8.1 додатка 2 до ДАП. АРМА також інформує про затвердження Спільного наказу АРМА та ОГП від 23.02.2026 № 46/58 «Щодо деяких питань, пов’язаних з передачею прокурорами та прийняттям в управління АРМА арештованих активів», який зареєстровано в Мін’юсті 20.03.2026 за № 367/45761. АРМА додатково зазначає про прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 № 710 «Про затвердження Методики визначення можливості здійснення управління активом (активами)», яка встановлює єдиний порядок ідентифікації та оцінки арештованих активів для їх подальшої передачі в управління АРМА. Затверджена методика закріплює повноваження АРМА під час проведення ідентифікації активу здійснення заходів щодо проведення обстеження та огляду активу, документування стану, збору інформації та підтвердних даних щодо характеристик майна. Також передбачено механізми взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами для отримання доступу до активів. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.8 | Seizure and transfer of illegally obtained assets to ARMA for management in order to preserve their economic value are carried out effectively and in a timely manner | 3.3.3.8.2 | Developing software and deploying hardware of the system for secure electronic data exchange between ARMA, prosecutorial agencies, and pretrial investigation authorities to be used for real-time transmission of queries to ARMA and prompt notification about the discovery of assets mentioned in the query, the discovery of assets subject to seizure, etc | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The software has been developed. The hardware required for the operation of the system for secure electronic data exchange between ARMA, prosecutorial agencies, and pretrial investigation authorities to be used for real-time transmission of queries to ARMA and prompt notification about the discovery of assets mentioned in the query, the discovery of assets subject to seizure, etc., has been deployed. | Програмне забезпечення розроблено та запроваджено необхідне технічне обладнання для функціонування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування (далі - Система) для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо. Факт виконання заходу підтверджено знімками з екрану, що демонструють функціонування Системи. Зазначені матеріали АРМА надало у внутрішній частині Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. З огляду на досягнення показника (індикатора) виконання, відповідний захід може вважатись таким, що виконаний повністю. АРМА також повідомляє, що повноцінно Систему можна вводити в промислову експлуатацію тільки після розробки та затвередження Положення, яке станом на момент звітування розробляють та погоджують. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.8 | Seizure and transfer of illegally obtained assets to ARMA for management in order to preserve their economic value are carried out effectively and in a timely manner | 3.3.3.8.3 | Developing and approving the Regulation on the system for secure electronic data exchange between ARMA, prosecutorial agencies, and pretrial investigation authorities to be used for real-time transmission of queries to ARMA and prompt notification about the discovery of assets mentioned in the query, the discovery of assets subject to seizure, etc. | 01.10.2025 | 31.12.2025 | Asset Recovery and Management Agency | National Police of Ukraine, Prosecutor General’s Office of Ukraine , State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Economic Security Bureau of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Regulation on the system for secure electronic data exchange between ARMA, prosecutorial agencies, and pretrial investigation authorities to be used for real-time transmission of queries to ARMA and prompt notification about the discovery of assets mentioned in the query, the discovery of assets subject to seizure, etc. has taken effect. | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) повідомляє, що розроблено проект Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту (далі - проект положення). АРМА повідомляє, що забезпечено внутрішнє опрацювання проекту положення та погодження у відповідних самостійних структурних підрозділах АРМА, після чого його направлено на міжвідомче узгодження до Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування. АРМА зазначає, що за результатами опрацювання від органів досудового розслідування надійшли пропозиції та зауваження, які були опрацьовані, у зв’язку з чим до проекту положення внесено відповідні зміни та доповнення. АРМА також інформує, що доопрацьовану редакцію проекту положення повторно направлено на погодження до відповідних самостійних структурних підрозділів АРМА. Зазначається, що внутрішнє погодження доопрацьованої редакції проекту Положення відповідними самостійними структурними підрозділами АРМА станом на 2 квартал 2026 року завершено. Після цього проект доопрацьованого Положення буде повторно направлено на погодження до Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування. За інформацією, наданою АРМА, невиконання заходу у визначений строк зумовлене об’єктивними причинами, пов’язаними з технологічною складністю створення електронної захищеної системи інформаційної взаємодії, необхідністю додаткового опрацювання організаційних, технічних та правових аспектів її функціонування, а також проведенням повторних погоджувальних процедур із суб’єктами інформаційної взаємодії. Зміст та показник (індикатор) виконання відповідного заходу Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки передбачають: 1) розроблення положення; 2) затвердження положення; 3) набрання чинності положенням. З огляду на забезпечення АРМА лише розроблення відповідного положення, відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.9 | The management of assets seized in criminal proceedings, the search for illegally obtained assets outside Ukraine and their repatriation are carried out effectively, inter alia, owing to: the strengthening of the institutional capacity of ARMA; the improvement of legislation governing the transfer of assets for management; ensuring effective international cooperation | 3.3.3.9.1 (1) | Arranging the connection of ARMA and the National Agency to the SIENA secure data exchange system | 01.03.2023 | 29.02.2024 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | ARMA and the National Agency are able to exchange data via the SIENA secure data exchange system. | АРМА приєднано до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”. З огляду на те, що датою завершення виконання відповідного заходу є лютий 2024, водночас фактичне виконання відповідного заходу відбулось у серпні 2023 року (див. новину про приєднання АРМА до “SIENA”), то захід вважається таким, що виконаний вчасно і повністю. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.9 | The management of assets seized in criminal proceedings, the search for illegally obtained assets outside Ukraine and their repatriation are carried out effectively, inter alia, owing to: the strengthening of the institutional capacity of ARMA; the improvement of legislation governing the transfer of assets for management; ensuring effective international cooperation | 3.3.3.9.1 (2) | Arranging the connection of ARMA and the National Agency to the SIENA secure data exchange system | 01.03.2023 | 29.02.2024 | National Agency on Corruption Prevention |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | ARMA and the National Agency are able to exchange data via the SIENA secure data exchange system. | Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило технічне забезпечення в підключенні до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”. Працівники Національного агентства успішно пройшли навчання в користуванні захищеною системою обміну інформацією "SIENA", що є обов'язковою вимогою до реалізації приєднання до такої системи. За результатами проходження навчання та успішно складеного тесту працівникам Національного агентства надано персональний доступ до захищеної системи обміну інформацією “SIENA”. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.9 | The management of assets seized in criminal proceedings, the search for illegally obtained assets outside Ukraine and their repatriation are carried out effectively, inter alia, owing to: the strengthening of the institutional capacity of ARMA; the improvement of legislation governing the transfer of assets for management; ensuring effective international cooperation | 3.3.3.9.2 | Forming an interagency working group responsible for coordinating the efforts of government agencies aimed at recovering the assets and implementing the Asset Recovery Strategy | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The interagency taskforce responsible for coordinating the efforts of government agencies aimed at recovering the assets and implementing the Asset Recovery Strategy has commenced its work. | На виконання відповідного заходу 17.11.2023 затверджено постанову Кабінету Міністрів України № 1252 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки». Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), повідомляє, що персональний склад відповідної Міжвідомчої робочої групи затверджено наказом Міністерства економіки України від 14.10.2024 № 24340 «Про затвердження персонального складу Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо питань реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки». 27.12.2024 відбулося перше установче засідання Міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2023–2025 роки під головуванням голови Міжвідомчої робочої групи, Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки Юлії Свириденко. Серед присутніх були представники АРМА, Міністерства юстиції України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного антикорупційного бюро України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України. Під час засідання, Голова АРМА, заступник голови Міжвідомчої робочої групи Олена Дума поінформувала про стан виконання завдань Плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024–2025 роки, термін виконання яких визначено IV квартал 2024 року. З огляду на те, що показник (індикатор) виконання відповідного заходу досягнутий (вищезгадана Міжвідомча робоча група розпочала свою діяльність, про що свідчить проведення першого установчого засідання), такий захід може вважатися виконаним. Новина про проведення першого установчого засідання: https://arma.gov.ua/news/typical/arma-provelo-pershe-zasidannya-mijvidomchoi-robochoi-grupi-z-pitan-realizatsii-strategii-povernennya-aktiviv-na-20232025-roki | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.9 | The management of assets seized in criminal proceedings, the search for illegally obtained assets outside Ukraine and their repatriation are carried out effectively, inter alia, owing to: the strengthening of the institutional capacity of ARMA; the improvement of legislation governing the transfer of assets for management; ensuring effective international cooperation | 3.3.3.9.3 | Developing and approving the action plan towards implementation of the Asset Recovery Strategy | 02.09.2023 | 02.11.2023 | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The action plan towards implementation of the Asset Recovery Strategy has been approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. | Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 року № 759-р затверджено план заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2024-2025 роки. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.9 | The management of assets seized in criminal proceedings, the search for illegally obtained assets outside Ukraine and their repatriation are carried out effectively, inter alia, owing to: the strengthening of the institutional capacity of ARMA; the improvement of legislation governing the transfer of assets for management; ensuring effective international cooperation | 3.3.3.9.4 | Preparing the annual report on the status of implementation of the Asset Recovery Strategy and the action plan towards its implementation, which contains recommendations on the revision of the Asset Recovery Strategy and the action plan towards its implementation (if needed) | січень кожного року | березень кожного року | Asset Recovery and Management Agency |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the status of implementation of the Asset Recovery Strategy and the action plan towards its implementation has been made public. | На виконання відповідного заходу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (далі - АРМА) протягом дії Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки у передбачений строк повинна здійснювати підготовку щорічного звіту про стан реалізації Стратегії із повернення активів та плану дій з її реалізації. Виконання відповідного заходу унеможливлювалось протягом 2024 року, оскільки План заходів з реалізації Стратегії повернення активів затверджений лише у серпні 2024 року (постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2024 № 759-р). Зважаючи на це, а також на те, що підготовка відповідного звіту за 2025 рік (яка буде здійснюватись у 2026 році) не охоплюватиметься дією чинної Державної антикорупційної програми, то підготовлений та оприлюднений у розділі «Плани та звіти» офіційного вебсайту АРМА звіт про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів за 2024 рік дозволяє вважати відповідний захід "виконаним повністю". | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.1 | Submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft law on the creation of the Unified Register of Accounts of Individuals and Legal Entities and Individual Bank Safe Deposit Boxes in accordance with EU Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and on amendments to Directives 2009/138/EU and 2013/36/EU (as subsequently amended), and supporting its passage | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Ministry of Finance of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | На виконання заходу, передбаченого п.п. 3.3.3.11.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів», який 02.03.2023 подано на розгляд Уряду. Кабінет Міністрів України повернув Мінфіну зазначену законодавчу ініціативу для додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням норм прийнятих нормативно-правових актів. Питання щодо доопрацювання законопроекту та відповідності його актам права ЄС розглядалось в рамках Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1257. Міністерство фінансів України інформувало, що в рамках відповідної Міжвідомчої робочої групи розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)», положення якого передбачають вимоги щодо створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, визначення: Державної податкової служба України держателем та адміністратором цього реєстру, відомостей, які вносяться до нього тощо. Зазначений законопроект 10.04.2025 направлено на розгляд Кабінету Міністрів України, схвалено Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 30.04.2025 за реєстр. № 13233. 03.07.2025 Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендовано Верховній Раді України законопроект № 13233 прийняти за основу. З огляду на те, що станом на кінець другого кварталу показник (індикатор) виконання відповідного заходу було досягнуто, захід вважався таким, що виконаний повністю. Водночас 17.07.2025 законопроект реєстр. № 13233 від 30.04.2025 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). Міністерство фінансів України забезпечило доопрацювання відповідного законопроекту, за результатом якого законодавчу ініціативу подано Кабінету Міністрів України. Уряд схвалив зазначений законопроект, який згодом подано до Верховної Ради України та зареєстровано від 23.12.2025 № 14327. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.2 | Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law that stipulates that property shall be deemed to have been obtained by criminal means for the purposes of Article 209 of the Criminal Code of Ukraine taking into account the factual circumstances and does not require a court decision issued in Ukraine or abroad, which has established the fact of the commission of the crime that resulted in the acquisition of such property or has criminally prosecuted the defendant for this crime | 01.07.2024 | 31.12.2024 | National Agency on Corruption Prevention | Ministry of Finance of Ukraine, State Financial Monitoring Service of Ukraine, National Police of Ukraine, Prosecutor General’s Office of Ukraine , State Bureau of Investigation , National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Security Service of Ukraine , Economic Security Bureau of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine. | Національне агентство за результатами опрацювання змісту зазначеного заходу на предмет існування проблеми, на вирішення якої він спрямований, підготувало аналітичний звіт, у якому констатована відсутність потреби у розробленні та прийнятті законопроекту, передбаченого цим заходом. | Not implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.3 | Supporting the consideration of the draft law that updates the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine pertaining to international cooperation in a criminal proceeding, taking into account critical feedback provided in MONEYVAL reports, in the Parliament of Ukraine (particularly if the President of Ukraine vetoes the draft law) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The law has been signed by the President of Ukraine. | Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» внесено Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України 15.09.2022 (р.н. 8038). 21.07.2023 законопроект розглянуто на Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Міністерство юстиції України розробило законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження», який є доопрацьованою версією законопроекту від 15.09.2022 № 8038. 18.03.2024 доопрацьований законопроект у встановленому законом порядку внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. 25.04.2024 Урядовим комітетом з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності було вирішено подати відповідний законопроект для розгляду на засідання Кабінету Міністрів України у запропонованій редакції. 26.04.2024 законопроект схвалено за результатами засідання Уряду та у встановленому законом порядку внесено до Верховної Ради України. 29.04.2024 відповідна законодавча ініціатива була зареєстрована у Верховній Раді України за № 11223. Головним комітетом визначено Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. 17.07.2025 законопроект реєстр. № 11223 від 29.04.2024 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). З метою підготовки до повторного ініціювання внесення відповідних змін та для забезпечення оптимізації законодавчого процесу Міністерство юстиції України об’єднало зміни, що пропонувалися вищезазначеним законопроектом та проектом Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо використання технічних засобів електронних комунікацій при надісланні запитів про міжнародне співробітництво» (реєстр. № 12140 від 21.10.2024). 10.12.2025 законопроект схвалено за результатами засідання Уряду, а 11.12.2025 законопроект зареєстровано у Верховній Раді України за номером 14292. Міністерство юстиції України повідомляє, що відповідний законопроект 06.02.2026 розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС (висновок: не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції); 19.02.2026 отримано висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету; 11.03.2026 отримано висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. З огляду на обсяг вжитих дій Міністерством юстиції України, спрямованих на супроводження розгляду проекту закону, яким уточнюються положення Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, водночас у зв’язку з недосягненням показника (індикатора) виконання (закон не прийнято і не підписано Президентом України), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Partially implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.4 (1) | Aligning bylaws with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019, No. 361-IX On Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dated November 4, 2022, No. 2736-IX On Amendments to Select Laws of Ukraine Towards Protection of the Financial System of Ukraine Against Actions of the State Engaging in Armed Aggression Against Ukraine, and Adaptation of Ukrainian Legislation to Specific Standards of the Financial Action Task Force and the Requirements of EU Directive 2018/843, and EU Directive 2015/849 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Finance of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The bylaw normative legal acts have been aligned with said laws and EU Directive 2015/849. | According to the information provided by the Ministry of Finance of Ukraine, the following normative legal acts have been adopted, directly or indirectly aimed at implementing the above measure: - Resolution of the Government and the National Bank of Ukraine dated September 19, 2023 No. 1011 On Approval of the Methodology for Determining the Ultimate Beneficial Owner by a Legal Entity; - Resolution of the Government dated June 16, 2023 No. 662 On Approval of the Procedure for Supervision in the Area of Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction over the Activities of Primary Financial Monitoring Entities, State Regulation and Supervision of which is carried out by the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Ministry of Digital Transformation, dated June 13, 2023 No. 602 On Approval of the Procedure for Forming the List of Foreign Stock Exchanges (Regulated Markets) Subject to the Requirements for Disclosure of Information on Ultimate Beneficial Owners, dated February 14, 2023 No. 130 On Amendments to the Regulation on the Ministry of Finance of Ukraine; - decree of the Government dated December 27, 2023 No. 1207-r On Approval of the Action Plan Aimed at Preventing and/or Mitigating the Negative Consequences of Risks Identified by the Third National Risk Assessment in the Area of Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction for the Period up to 2026; - orders of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 28, No. 465 On Approval of the Criteria for the Risks of the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on February 09, 2022 under No. 258/39314, dated December 09, 2022 No. 422 named Some Issues of Formation of Administrative Reporting by the Ministry of Finance of Ukraine as a State Financial Monitoring Entity in the Area of Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, registered with the Ministry of Justice on December 22, 2022 under No. 1664/39000. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.4 (2) | Aligning bylaws with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019, No. 361-IX On Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dated November 4, 2022, No. 2736-IX On Amendments to Select Laws of Ukraine Towards Protection of the Financial System of Ukraine Against Actions of the State Engaging in Armed Aggression Against Ukraine, and Adaptation of Ukrainian Legislation to Specific Standards of the Financial Action Task Force and the Requirements of EU Directive 2018/843, and EU Directive 2015/849 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | National Commission on Securities and Stock Market |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The bylaw normative legal acts have been aligned with said laws and EU Directive 2015/849. | According to the information provided by the National Commission on Securities and Stock Market, the bylaws of the National Commission on Securities and Stock Market have been aligned with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019, No. 361-IX On Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dated November 4, 2022 No. 2736-IX On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding the Protection of the Financial System of Ukraine from the Actions of the State Conducting Armed Aggression against Ukraine and Adaptation of Ukrainian Legislation to Certain Standards of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) and Requirements of EU Directive 2018/843 and EU Directive 2015/849. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.4 (3) | Aligning bylaws with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019, No. 361-IX On Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dated November 4, 2022, No. 2736-IX On Amendments to Select Laws of Ukraine Towards Protection of the Financial System of Ukraine Against Actions of the State Engaging in Armed Aggression Against Ukraine, and Adaptation of Ukrainian Legislation to Specific Standards of the Financial Action Task Force and the Requirements of EU Directive 2018/843, and EU Directive 2015/849 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | State Financial Monitoring Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The bylaw normative legal acts have been aligned with said laws and EU Directive 2015/849. | The State Financial Monitoring Service of Ukraine (hereinafter referred to as the SFMSU) in accordance with the Regulation on the State Financial Monitoring Service of Ukraine approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 29, 2015 No. 537 (hereinafter referred to as the Regulation) has no authority to develop its own regulations. However, in accordance with subclause 9 of clause 4 of the Regulation, the SFMSU, in accordance with its tasks, approves in the prescribed manner draft normative legal acts of the state financial monitoring entities on preventing and combating the laundering of proceeds of crime, financing of terrorism, and financing of proliferation of weapons of mass destruction. According to the information provided by the SFMSU, two draft Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine aimed at aligning the bylaws with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019 No. 361-IX and November 4, 2022 No. 2736-IX were processed, namely - On Approval of the Procedure of Oversight in the Area of Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction of the Activities of Primary Financial Monitoring Entities, State Regulation and Oversight of Which is Carried Out by the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, and the Ministry of Digital Transformation of Ukraine (developed by the Ministry of Finance of Ukraine). - On Approval of Evidentiary Standards of Reasonable Suspicion for Inclusion/Exclusion to/from the UN Security Council Sanctions Lists, Foreign States' Sanctions Lists and the List of Persons Associated with Terrorist Activities or Subject to International Sanctions (developed by the Ministry of Justice of Ukraine). Taking into account the above, the status of "implemented " was assigned due to the achievement of the indicator of the measure. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.4 (4) | Aligning bylaws with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019, No. 361-IX On Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dated November 4, 2022, No. 2736-IX On Amendments to Select Laws of Ukraine Towards Protection of the Financial System of Ukraine Against Actions of the State Engaging in Armed Aggression Against Ukraine, and Adaptation of Ukrainian Legislation to Specific Standards of the Financial Action Task Force and the Requirements of EU Directive 2018/843, and EU Directive 2015/849 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | National Bank of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The bylaw normative legal acts have been aligned with said laws and EU Directive 2015/849. | According to the information provided by the National Bank of Ukraine, in order to align the bylaws with the Laws of Ukraine dated December 06, 2019 No. 361-IX, dated November 04, 2022 No. 2736-IX and EU Directive 2015/849 (hereinafter referred to as the anti-money laundering area), the following normative legal acts were adopted: - Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated June 15, 2023 No. 74 On Amendments to the Regulation on Financial Monitoring by Banks approved amendments that require banks to use a risk-based approach when servicing politically exposed persons; - Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated June 21, 2023 No. 80 On Approval of Amendments to the Regulation on the Application of Enforcement Measures by the National Bank of Ukraine updated the approaches to imposing fines on banks for violations in the area of anti-money laundering and currency legislation; - Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated September 5, 2023 No. 108 On Amendments to the Regulation on Financial Monitoring by Institutions and Invalidation of Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated December 17, 2021 No. 145 approved amendments that require institutions to use a risk-based approach when servicing politically exposed persons; - Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated September 05, 2023, No. 110 On Amendments to the Regulation on Financial Monitoring by Banks approved new requirements for financial monitoring by banks; - Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated December 29, 2023, No. 198 On Approval of Amendments to Certain Normative Legal Acts of the National Bank of Ukraine on Financial Monitoring, in order to implement the requirements of the Law of Ukraine dated October 17, 2023, No. 3419-IX, introduced relevant amendments to the Regulation on Financial Monitoring by Banks, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated May 19, 2020, No. 65, and to the Regulation on Financial Monitoring by Institutions, approved by Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated July 28, 2020, No. 107. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.4 (5) | Aligning bylaws with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019, No. 361-IX On Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dated November 4, 2022, No. 2736-IX On Amendments to Select Laws of Ukraine Towards Protection of the Financial System of Ukraine Against Actions of the State Engaging in Armed Aggression Against Ukraine, and Adaptation of Ukrainian Legislation to Specific Standards of the Financial Action Task Force and the Requirements of EU Directive 2018/843, and EU Directive 2015/849 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Justice of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The bylaw normative legal acts have been aligned with said laws and EU Directive 2015/849. | In order to implement this measure, the order of the Ministry of Justice of Ukraine dated December 29, 2023 No. 4501/5 On Amendments to Certain Normative Legal Acts of the Ministry of Justice of Ukraine was adopted, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on January 2, 2024 No. 4/41349. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.4 (6) | Aligning bylaws with the Laws of Ukraine dated December 6, 2019, No. 361-IX On Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, dated November 4, 2022, No. 2736-IX On Amendments to Select Laws of Ukraine Towards Protection of the Financial System of Ukraine Against Actions of the State Engaging in Armed Aggression Against Ukraine, and Adaptation of Ukrainian Legislation to Specific Standards of the Financial Action Task Force and the Requirements of EU Directive 2018/843, and EU Directive 2015/849 | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Ministry of Digital Transformation of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The bylaw normative legal acts have been aligned with said laws and EU Directive 2015/849. | The bylaws of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine do not need to be aligned with the laws mentioned in the measure. The status of "implemented" was assigned due to the achievement of the measure's performance indicator. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.5 | Preparing and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine in the prescribed manner the consolidated proposals from participants of the national assessment of risks regarding the implementation of measures towards prevention and/or mitigation of adverse consequences of the risks identified | 01.03.2023 | 31.08.2023 | State Financial Monitoring Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The consolidated proposals have been submitted to the Cabinet of Ministers of Ukraine. | The draft decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the Action Plan Aimed at Preventing and/or Mitigating the Negative Consequences of Risks Identified by the Third Round of the National Risk Assessment in the Area of Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction for the Period up to 2026 was agreed with the concerned authorities, the opinion of the Ministry of Justice of Ukraine was received, and by letter dated November 3, 2023 No. 26120-02-3/30140 the draft decree was sent to the Cabinet of Ministers of Ukraine for review. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.6 | Approving the consolidated proposals from participants of the national assessment of risks regarding the implementation of measures towards prevention and/or mitigation of adverse consequences of the risks identified | 01.08.2023 | 30.09.2023 | State Financial Monitoring Service of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The consolidated proposals have been approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. | On December 27, 2023, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Resolution No. 1207-r On Approval of the Action Plan Aimed at Preventing and/or Mitigating the Negative Consequences of Risks Identified by the Third Round of the National Risk Assessment in the Area of Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction for the Period up to 2026 (the Action Plan). The Action Plan was developed by the State Financial Monitoring Service of Ukraine jointly with the Ministry of Finance of Ukraine and other concerned state authorities based on the results of the third National Risk Assessment in the Area Preventing and Combating the Laundering of Proceeds of Crime, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction. The Action Plan contains a set of institutional, legislative, organizational, and practical measures to improve the national system of preventing and combating money laundering in accordance with international standards and the system of strategic planning in this area, aimed at - effective risk management in preventing and combating money laundering system; - effective formation and implementation of state policy in the area of preventing and combating money laundering in accordance with international standards; - aligning the national system of preventing and combating money laundering with international standards; - improvement of information technologies, effective cooperation and information exchange between government agencies, as well as with the competent authorities of foreign countries and international organizations in this area; - ongoing methodological support of the activities of the primary financial monitoring entities and providing feedback to them; - innovative solutions for professional development of specialists in the area of preventing and combating money laundering; - deepening cooperation with the private sector and the public. | Implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.7 | Preparing and conducting a scheduled national risk assessment in accordance with the Methodology of National Assessment of Risks of Money Laundering and Financing of Terrorism in Ukraine | 01.01.2025 | 30.11.2025 | State Financial Monitoring Service of Ukraine | Council on Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds of Crime or Terrorist Financing and Financing Proliferation of Weapons of Mass Destruction | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the scheduled national risk assessment has been prepared. | Національна оцінка ризиків проводиться згідно з методикою національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні (далі – методика), підготовленою Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг), узгодженою з Міністерством фінансів України та схваленою Радою з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада) на її черговому засіданні (див. п. 9 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 690). За інформацією, наданою Держфінмоніторингом, 26.12.2024 на черговому засіданні Ради, було схвалено оновлену Методику. Відповідно до п. 4.3 Протоколу засідання Ради № 2(18) від 26.12.2024 учасники національної оцінки ризиків (далі – НОР), визначили та надали Держфінмоніторингу інформацію про особу на рівні заступника керівника органу (або керівника самостійного структурного підрозділу), відповідальну за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення НОР. Держфінмоніторинг інформує, що з метою підготовки та проведення НОР організовано проведення 28.02.2025 засідання Робочої групи з питань проведення НОР за участю представників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення НОР. Держфінмоніторинг зазначає, що 28.02.2025 на засіданні Робочої групи з питань проведення НОР розглянуто та схвалено Орієнтовний план проведення НОР та обговорено міру (ступінь) залученості кожного учасника НОР до зазначеного процесу. Держфінмоніторинг інформував, що 09.04.2025 забезпечено проведення засідання Робочої підгрупи з питань оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою відмивання коштів (ВК) та фінансування тероризму (ФТ). Участь у засіданні взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної податкової служби України, Офісу Генерального прокурора, представники неприбуткового сектору. За результатами засідання: - обговорено та схвалено Перелік типів НПО, які будуть включені в оцінку ризиків використання неприбуткових організацій (НПО) з метою ВК/ФТ; - обговорено необхідність уточнення механізму оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ, визначеного оновленою у 2024 році Методикою НОР; - обговорено подальші кроки, спрямовані для визначення та оцінку ризиків ВК/ФТ, на які наражаються представники різних типів НПО. Під час звітування за 3 квартал 2025 року Держфінмоніторинг повідомляв, що здійснювалось узагальнення ризиків за результатами проведення НОР з урахуванням професійних суджень представників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення НОР. Держфінмоніторинг повідомляє, що листом від 18.11.2025 року № 5302/310-04 направив проект Звіту про проведення НОР учасникам на узгодження. 10.12.2025 проект Звіту про проведення НОР було направлено Міністерству фінансів України на погодження. Листом № 53020-08-5/37309 від 18.12.2025 року Міністерство фінансів України повідомило про не погодження проекту Звіту та надало відповідні зауваження та рекомендації. Держфінмоніторинг інформує, що у зв’язку з тим, що для усунення окремих зауважень і врахування відповідних рекомендацій потрібна додаткова інформація від інших учасників, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, було надіслано відповідні запити. Держфінмоніторинг повідомляє, що збір та аналіз такої інформації зумовив затримку в підготовці проекту Звіту про проведення НОР. Окремо Держфінмоніторинг зазначає, що проект Звіту про проведення НОР в листопаді 2025 року був обговорений з представниками Ради Європи і Європейської Комісії (DG ENEST) та отримані відповідні відгуки (Review of Ukraine’s Draft National Risk Assessment 2025 against the revised FATF NRA Guidance and Toolkit), в яких був наданий в цілому позитивний відгук на проект Звіту про проведення НОР. Держфінмоніторинг також інформує, що 05.03.2026 відбулось засідання Робочої підгрупи з питань оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ щодо обговорення та схвалення єдиної позиції щодо ризиків використання неприбуткового сектору. Листом Міністерства фінансів України від 08.07.2026 № 53020-08-5/19162 повідомлено про надання Держфінмоніторингу суттєвих зауважень до проєкту звіту про проведення НОР. У відповідному листі також зазначається, що до Міністерства фінансів України доопрацьований проєкт звіту станом на 07.07.2026 на погодження не надходив. З огляду на те, що показник (індикатор) виконання відповідного заходу не досягнуто (звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків не підготовлено), такий захід не може вважатись виконаним. | Not implemented | 0.0
3.3 | Criminal liability | 3.3.3 The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering | 3.3.3.11 | Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented | 3.3.3.11.8 | Approving the report of the scheduled national assessment of risks of money laundering and financing of terrorism in Ukraine | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Council on Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds of Crime or Terrorist Financing and Financing Proliferation of Weapons of Mass Destruction | State Financial Monitoring Service of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The report on the findings of the scheduled national risk assessment has been approved and at least the report conclusions have been made public. | За інформацією, наданою Міністерством фінансів України у листі від 08.07.2026 № 53020-08-5/19162, триває підготовка звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. У відповідному листі також зазначається, що Міністерство фінансів України надало Держфінмоніторингу суттєві зауваження до проєкту звіту про проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. Також повідомлено про те, що до Міністерства фінансів України доопрацьований проєкт звіту станом на 07.07.2026 на погодження не надходив. З огляду на те, що звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків не затверджено та не оприлюднено, відповідний захід вважається не виконаним. | Not implemented | 0.0