## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Shaping and implementing the state anticorruption policy | 1.1.1 The state anticorruption policy is not always based on complete, objective, and reliable data; The efforts of different government agencies, local self-government bodies, and the public are not sufficiently coordinated | 1.1.1.5 | Sufficient funding and other essential resources are allocated for the needs of shaping and implementing the anticorruption policy | 1.1.1.5.4 (22) | Carrying out financial economic calculations of needs (in particular, by developing technical economic justification of developing/modernization of hardware and software) to perform measures indicated in subclauses 1.5.3.1.6, 2.2.2.4.8, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.3, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7, 2.4.3.1.9, 2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2–2.5.1.4.2, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 2.7.7.2.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.2 (in particular, while developing budget proposals for 2025) | 01.03.2023 | 31.12.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Financial and economic calculations of the needs have been performed. | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України є співвиконавце заходу 2.5.10.3.2, який потребує проведення фінансово-економічних розрахунків для його подальшого здійснення. Єдина цифрова інтегрована інформаційно-аналітична система управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури прийнята на баланс Міністерства розвитку громад та територій України. Екосистема DREAM модернізована в частині моніторингу пріоритетних програм та проектів в рамках роботи Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України, а також управління фінансовими програмами, у тому числі із наданням гарантійної підтримки, Водночас іністерства розвитку громад та територій України розроблено техніко-економічне обґрунтування завдання, проекту, робіт з інформатизації на 2025 рік в частині модернізації реєстрів. Фінансування здійснюється з коштів міжнародної технічної допомоги. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.1 | With regard to public infrastructure projects, the mandatory publication of all information required by the Law of Ukraine On the Openness of Spending of Public Funds and data disclosure in accordance with CoST IDS (Infrastructure Data Standard) and publication of data (including design documentation and methodology for calculating the anticipated cost of procurement) in a machine-readable format in accordance with OC4IDS and OCDS standards | 2.5.10.1.1 (1) | Arranging the publication of the entire array of data defined in Part 1 of Article 3 of the Law of Ukraine On the Openness of Spending of Public Fund on road infrastructure projects on the Unified Web Portal on the Spending of Public Funds, particularly with respect to: 1) the administrator (recipient) of budget funds (name, identification code of the legal entity, address, last name, first name and patronymic of the manager); 2) the chief administrator of budget funds (name, address, last name, first name and patronymic of the manager); 3) the amount of budget allocations and/or budget subsidies for the relevant budget periods — total amount and broken down by budgetary programs; 4) the amount of budget expenditures and loans extended from the budget during the reporting period — total amount and broken down by budgetary programs (this must also include a listing of the kinds and amounts of the relevant revenue streams with respect to funds of the special fund of the budget); 5) information about contracts concluded during the reporting period (the subject matter of the contract, the contractor (name, identification code of legal entity, place of business address), the contract price, the unit price (if any), the quantity of goods, work and/or services purchased, whether or not the procurement process was held and, if not, the grounds for skipping the procurement process with a reference to the law, the amount of payments made under the contract during the reporting period, and the effective term of the contract); 6) information about the status of performance of contracts signed in previous reporting periods, with all appendices forming an integral part of such contracts (the subject matter of the contract, the contractor (name, identification code of legal entity, place of business address, last name, first name and patronymic of the manager), the contract price, the unit price (if any), whether or not the procurement process was held and, if not, the grounds for skipping the procurement process with a reference to the law, the amount of payments made under the contract during the reporting period, whether or not there have been any claims or penalties arising out of the performance of the contract, certificates of delivery and acceptance (certificates of services rendered, certificates of delivery and acceptance, performance of work), if any); 7) the number of business trips, including the number of business trips abroad, the total amount spent on business trips, including the amount spent on business trips abroad. | 01.03.2023 | 31.05.2023 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Unified Web Portal on the Spending of Public Funds performs the mandatory publication of all data in accordance with the Law of Ukraine On the Openness of Spending of Public Funds relating to road infrastructure projects. | In order to implement the measure provided for in subclause 2.5.10.1.1.(1) of the State Anti-Corruption Program for 2023-2025, the State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine reported that "mandatory publication of the entire volume of information specified in part one of Article 3 of the Law of Ukraine On the Openness of Spending of Public Fund on road infrastructure projects on the Unified Web Portal on the Spending of Public Funds has been ensured, in particular, regarding: 1) the administrator (recipient) of budget funds (name, identification code of the legal entity, address, last name, first name and patronymic of the manager); 2) the chief administrator of budget funds (name, address, last name, first name and patronymic of the manager); 3) the amount of budget allocations and/or budget subsidies for the relevant budget periods — total amount and broken down by budgetary programs; 4) the amount of budget expenditures and loans extended from the budget during the reporting period — total amount and broken down by budgetary programs (this must also include a listing of the kinds and amounts of the relevant revenue streams with respect to funds of the special fund of the budget); 5) information about contracts concluded during the reporting period (the subject matter of the contract, the contractor (name, identification code of legal entity, place of business address), the contract price, the unit price (if any), the quantity of goods, work and/or services purchased, whether or not the procurement process was held and, if not, the grounds for skipping the procurement process with a reference to the law, the amount of payments made under the contract during the reporting period, and the effective term of the contract); 6) information about the status of performance of contracts signed in previous reporting periods, with all appendices forming an integral part of such contracts (the subject matter of the contract, the contractor (name, identification code of legal entity, place of business address, last name, first name and patronymic of the manager), the contract price, the unit price (if any), whether or not the procurement process was held and, if not, the grounds for skipping the procurement process with a reference to the law, the amount of payments made under the contract during the reporting period, whether or not there have been any claims or penalties arising out of the performance of the contract, certificates of delivery and acceptance (certificates of services rendered, certificates of delivery and acceptance, performance of work), if any); 7) the number of business trips, including the number of business trips abroad, the total amount spent on business trips, including the amount spent on business trips abroad." Thus, formally, we can state that this measure was implemented in the fourth quartal of 2023. At the same time, having analyzed the information published on the Unified Web Portal on the Spending of Public Funds, it can be stated that in some cases the information is published in violation of the deadlines set out in the Law of Ukraine On the Openness of Spending of Public Fund. For example, the report on the number and amount of business travel expenses for the first quarter of 2023, as well as a similar report for the second quarter, were published only on August 16, 2023, in violation of the 35-day deadline for their publication. Thus, we would like to draw the attention of the State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine to the need to strictly comply with the deadlines for publishing the mentioned information provided for by the current legislation. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.1 | With regard to public infrastructure projects, the mandatory publication of all information required by the Law of Ukraine On the Openness of Spending of Public Funds and data disclosure in accordance with CoST IDS (Infrastructure Data Standard) and publication of data (including design documentation and methodology for calculating the anticipated cost of procurement) in a machine-readable format in accordance with OC4IDS and OCDS standards | 2.5.10.1.2 | Development of State Agency for Reconstruction and Development of Infrastructure of Ukraine order regulating the issue on publication of open data in accordance with an appendix to Regulation on sets of data to be published as open data, approved by Regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine as of October 21, 2015, no.835, that are due to be made public as State Agency for Reconstruction and Development of Infrastructure of Ukraine data; State Agency for Reconstruction and Development of Infrastructure of Ukraine full implementation of requirements of Cabinet of Ministers of Ukraine as of October 21, 2015 no.835 and the order; ensure publication of open data on Unified state open data web portal in accordance to the set of data related to the CoST IDS standard (Infrastructure Data Standard), publication of data (such as project documentation and expected procurement cost calculation methods) in machine-reading format in acc. to OC4IDS and OCDS standards | 01.03.2023 | 31.10.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The order has been issued. | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктур України повідомлено, що: "відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2025 № 1151 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867» наказом Агентства відновлення від 14.10.2025 № Н-487 було скасовано наказ від 24.08.2023 № 355 та затверджено Порядок організації в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України". З огляду на надану звітну інформацію, констатуємо, що у межах звітного періоду Агентством відновлення забезпечено розробку та прийняття наказу " Про організацію в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних" № Н-487 від 14.10.2025, що визначив перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Відзначимо, що вказані переліки наборів даних корелюються із тим переліком, що визначений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" № 835 від 21.10.2015. Крім того, розроблений наказ Агентства відновлення визначив структурний підрозділ, що є відповідальним за створення та оновлення відповідного набору даних, а також період оновлення відповідних наборів даних, щодо кожного із них. У межах звітного періоду, Агентством відновлення забезпечено оновлення відповідних наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Однак, не забезпечено створення на зазначеному порталі такого набору даних, як: "перелік автомобільних доріг загального користування державного значення". З огляду на, що можемо констатувати лише частковість виконання вказаного заходу. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.1 | With regard to public infrastructure projects, the mandatory publication of all information required by the Law of Ukraine On the Openness of Spending of Public Funds and data disclosure in accordance with CoST IDS (Infrastructure Data Standard) and publication of data (including design documentation and methodology for calculating the anticipated cost of procurement) in a machine-readable format in accordance with OC4IDS and OCDS standards | 2.5.10.1.3 (1) | Performance by the National Agency for Rebuilding and Development of Infrastructure and regional state administrations all of the requirements of the order indicated in subclause 2.5.10.1.2, and ensuring the publication of open data on the Unified State Web Portal of Open Data in accordance with the list of data sets per CoST IDS (Infrastructure Data Standard), publication of data (particularly design documentation and methodology of calculation of the anticipated cost of procurement) in machine-readable format in accordance with the OC4IDS and OCDS standards | 01.06.2023 | 31.12.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The Unified State Web Portal of Open Data publishes data on road infrastructure projects in accordance with CoST IDS (Infrastructure Data Standard), in machine-readable format in accordance with the OC4IDS and OCDS standards. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: «інформація публікується відповідно до наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 14.10.2025 № Н-487 «Про організацію в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних». 2. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, зокрема у розрізі вимог вищезазначеного наказу та постанови Кабінету Міністрів України № 835, Агентством відновлення забезпечено оприлюднення та оновлення таких наборів даних: - інформація Агентства відновлення про виконання робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідний рік (востаннє оновлено 20 січня 2026 року); - просторові координати автомобільних доріг загального користування державного значення (востаннє оновлено 22 жовтня 2025 року); - довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату (востаннє оновлено 22 липня 2025 року); - протоколи засідань технічної ради Агентства відновлення (з фіксацією поіменного голосування) (востаннє оновлено 23 липня 2025 року); - інформація про хід ліквідації ямковості на міжнародних, національних та регіональних автомобільних дорогах державного значення (востаннє оновлено 21 січня 2026 року); - висновки державної будівельної експертизи щодо проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (щодо кожного об’єкта після отримання такого висновку) (востаннє оновлено 02 лютого 2026 року); - звіти про врахування замовниками рекомендацій CoST під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (востаннє оновлено 20 січня 2026 року); - розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення між службами автомобільних доріг в областях (востаннє оновлено 22 липня 2025 року); - звіт про виконання щорічного фінансового плану ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” (востаннє оновлено 22 жовтня 2025 року); - інформація про аварійно-небезпечні ділянки та місця (ділянки) концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного значення (востаннє оновлено 20 січня 2026 року); - дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандарту OC4IDS (востаннє оновлено 22 липня 2025 року). Водночас Агентством відновлення не забезпечено оприлюднення такого набору відкритих даних, як: "перелік автомобільних доріг загального користування державного значення". 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 4. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.06.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 5. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 4, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.5.10.1.3 (1) Програми присвоєно статус «виконано частково». | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.2 | The results of monitoring of the quality of road works, audit findings, and penalties are published on the official website of the initiator of the audit, or the entity that initiated or paid for the monitoring | 2.5.10.2.1 | Certification of public roads of state importance and attire artificial structures (upon available funding); upoloading the certificates of public roads and artificial infrastructures to Unified geoinformation public roads of state importance database and Analytical expert bridge management sustem (AEBMS) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Certification of public roads of state importance and attire artificial structures completed | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.2.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "протягом 2025 року, у межах наявного фінансування, на автомобільних дорогах загального користування державного значення обстежено та паспортизовано 434 штучних споруди. Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях здійснюється наповнення тих розділів Єдиної геоінформаційної бази даних, щодо яких наявна фактична інформація". Таким чином, з огляду на звітну інформацію надану Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України можемо констатувати, що захід виконано повністю та вчасно. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.2 | The results of monitoring of the quality of road works, audit findings, and penalties are published on the official website of the initiator of the audit, or the entity that initiated or paid for the monitoring | 2.5.10.2.2 | Preparation and publication of a report by the State Agency for Reconstruction and Development of Infrastructure of Ukraine every six months on current status of certification of public roads of state importance and attire artificial structures, including indication of roads with completed certificates and technical operation status of public roads of state importance, including data on the category, public road picketing relation, geometrical and technical parameters, equality and strength indicators, amount of damage | 01.04.2024 | 31.12.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Report published | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.2.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Підготовлено та оприлюднено за ІІ півріччя звіт щодо актуального стану паспортизації автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них. Посилання на звіт: https://restoration.gov.ua/documents/zvit-pro-aktualnyj-stan-pasportyzacziyi-avtomobilnyh-dorig-zagalnogo-korystuvannya-derzhavnogo-znachennya-ta-shtuchnyh-sporud-na-nyh/". 2. З аналізу відповідного звіту можемо констатувати, що останній відображає актуальну інформацію щодо проведення паспортизації автомобільних доріг та штучних споруд на них станом на друге півріччя 2025 року. Відтак, з огляду на звітну інформацію, що надавалася Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України у рамках звітування щодо стану виконання заходу передбачено п. 2.5.10.2.1., можемо констатувати, що захід виконано вчасно та повністю. | Implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.3 | An open map of road construction, repair, and maintenance has been created, which displays the tenders held and contracts signed for such work in order to avoid overlapping operations at the same sites; this map has been integrated with the Unified State Electronic System in Construction | 2.5.10.3.5 | Conducting pilot operation and performing the commercial launch of the interactive map of projects, including projects to rebuild (modernize) Ukraine, integrated with the Unified State Electronic System in Construction | 01.10.2024 | 31.03.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry of Digital Transformation of Ukraine, Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget and/or international technical assistance funds | within the established budget allocations for the relevant year and/or international technical assistance funds | The interactive map of projects, including projects to rebuild (modernize) Ukraine, has been integrated with the Unified State Electronic System in Construction. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.5. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Інтерактивна карта функціонує за посиланням - https://map.dream.gov.ua/ у рамках реалізації Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM). Між ЄДЕССБ та DREAM реалізовано інтеграцію у частині відомостей про проектну документацію, відомостей про атестованих осіб і техніко-економічним показників об’єкта будівництва (відновлення) відповідно до Протоколу електронної інформаційної взаємодії між Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно- аналітичною системою управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва від 23.05.2025." 2. Таким чином, констатуємо, що на разі забезпечується функціонування інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, функціонал якої постійно удосконалюється та оновлюється. Водночас інтеграція між ЄДЕССБ та DREAM забезпечена лише частково, зокрема у розрізі відомостей про проектну документацію, відомостей про атестованих осіб і техніко-економічним показникам об’єкта будівництва (відновлення). Крім того, з огляду на звітну інформацію з виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025, можемо констатувати, що робота спрямована на забезпечення повної інтеграції між ЄДЕССБ та DREAM триває, а на разі відбувається пошук фінансування на удосконалення технічних складових вказаних систем. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.2 | Development of a draft order of Ministry for development of communities and territories of Ukraine on amendments to Methods of calculation of scopes of funding, construction, reconstruction, repair and maintenance of roads, approved by the order of наказом Ministry for development of communities and territories of Ukraine and Ministry of Finance as of September 21, 2012, no.573/1019 on the following: 1) one of the priority criteria for funding of reconstruction and rebuilding works o nthe public roads are the transport operational status indicators (ratios of traffic intensity, road surface strength, equality, friction) and the technical level of public roads; 2) transport operational status and public roads technical level shall be estimated in accordance with construction norms and requirements of regulating documentation | 01.10.2023 | 31.12.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The draft order has been developed. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: Агентство відновлення листом від 24.05.2024 № 2095/1/13-01/04 ініціювало перед Мінрозвитку внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої спільним наказом Мінінфраструктури, Мінфіну від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Мін’юсті від 16.10.2012 за № 1734/22046 (далі – Методика). Листом від 04.06.2024 № 10050/29/10-24 Мінрозвитку надало зауваження щодо змін до Методики. Листом від 23.08.2024 № 2925/5/13-01/04 проєкт наказу з доопрацьованими змінами до Методики надіслано на погодження в установленому порядку до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт наказу листом від 03.09.2024 № 16333/29/10-24. Листом від 06.09.2024 № 3022/5/13-01/01 Агентство відновлення надіслало вищезазначений проєкт наказу на погодження до Мінфіну. Мінфін листом від 29.10.2024 № 06040-05-5/31226 надав свої зауваження до Методики. Виходячи із наданих Мінфіном зауважень, Агентство відновлення листом від 13.01.2025 № 1/1/13-01/05 направило до Мінфіну відповідні додаткові матеріали, роз’яснення та розрахунки. Так, Агентством відновлення спільно з Мінрозвитку ініційовано та 11.03.2025 проведено відповідну нараду з Мінфіном. За результатами наради Мінфін листом від 20.03.2025 № 06040-05-5/8370 проінформував про необхідність доопрацювання проєкту змін до Методики. За результатами опрацювання вищезазначених зауважень та проведених нарад і обговорень, Агентство відновлення листом від 19.06.2025 № 2272/5/13-01/04 надіслало доопрацьовану редакцію змін до Методики на погодження до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт змін Методики листом від 25.06.2025 № 15471/29/10-25. Так, Агентство відновлення листом від 30.06.2025 № 2357/1/13-01/01 надіслало погоджений варіант доопрацьованого проекту змін до Методики на розгляд Мінфіну. Мінфін листом від 15.09.2025 № 06040-05-5/26085 надав чергові зауваження та повідомив про неактуальність зазначеної Методики в цілому. Таким чином, 06.10.2025 Агентством відновлення було проведено нараду за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну та НАЗК . За результатами наради встановлено, що зміни в Методику вносити не актуально, а тому вирішено виконати альтернативне рішення, розробивши відповідний національний стандарт. У 2025 році розпочалась розробка відповідного національного стандарту (договір Агентства відновлення з ДП "НІРІ" № 124 від 11.12.2025. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.3 | Holding a public discussion and approval by the concerned authorities the draft order indicated in subclause 2.5.10.4.2, and ensuring its revision (if needed) | 23.08.2024 | 23.09.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The public discussion has been conducted, its results have been made public and draft order is approved by the concerned authorities | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення і розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Агентство відновлення листом від 24.05.2024 № 2095/1/13-01/04 ініціювало перед Мінрозвитку внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої спільним наказом Мінінфраструктури, Мінфіну від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Мін’юсті від 16.10.2012 за № 1734/22046 (далі – Методика). Листом від 04.06.2024 № 10050/29/10-24 Мінрозвитку надало зауваження щодо змін до Методики. Листом від 23.08.2024 № 2925/5/13-01/04 проєкт наказу з доопрацьованими змінами до Методики надіслано на погодження в установленому порядку до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт наказу листом від 03.09.2024 № 16333/29/10-24. Листом від 06.09.2024 № 3022/5/13-01/01 Агентство відновлення надіслало вищезазначений проєкт наказу на погодження до Мінфіну. Мінфін листом від 29.10.2024 № 06040-05-5/31226 надав свої зауваження до Методики. Виходячи із наданих Мінфіном зауважень, Агентство відновлення листом від 13.01.2025 № 1/1/13-01/05 направило до Мінфіну відповідні додаткові матеріали, роз’яснення та розрахунки. Так, Агентством відновлення спільно з Мінрозвитку ініційовано та 11.03.2025 проведено відповідну нараду з Мінфіном. За результатами наради Мінфін листом від 20.03.2025 № 06040-05-5/8370 проінформував про необхідність доопрацювання проєкту змін до Методики. За результатами опрацювання вищезазначених зауважень та проведених нарад і обговорень, Агентство відновлення листом від 19.06.2025 № 2272/5/13-01/04 надіслало доопрацьовану редакцію змін до Методики на погодження до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт змін Методики листом від 25.06.2025 № 15471/29/10-25. Так, Агентство відновлення листом від 30.06.2025 № 2357/1/13-01/01 надіслало погоджений варіант доопрацьованого проекту змін до Методики на розгляд Мінфіну. Мінфін листом від 15.09.2025 № 06040-05-5/26085 надав чергові зауваження та повідомив про неактуальність зазначеної Методики в цілому. Таким чином, 06.10.2025 Агентством відновлення було проведено нараду за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну та НАЗК . За результатами наради встановлено, що зміни в Методику вносити не актуально, а тому вирішено виконати альтернативне рішення, розробивши відповідний національний стандарт. У 2025 році розпочалась розробка відповідного національного стандарту (договір Агентства відновлення з ДП "НІРІ" № 124 від 11.12.2025. Повідомлення про оприлюднення проєкту: https://restoration.gov.ua/4497/hromadske_obhovorennia/71318.html. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати та проект наказу погоджено із заінтересованими органами». 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що даний захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.5 | Developing and implementing a data storage system with the functionality for automatic selection (prioritization) of motor roads for the purposes of planning road repairs based on data of instrument-assisted surveys | 01.01.2024 | 31.05.2024 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | The system has been developed and put into commercial operation. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.5. ДАП на 2023-2025 роки, Агентством відновлення розроблено технічні вимоги до зазначеної системи та прийнято рішення про впровадження системи накопичення даних (НDМ-4), яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (пріоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень. 2. Впровадження системи НDМ-4 рекомендовано Україні Світовим банком (звіт 2017 р.) та Європейським інвестиційним банком (2022 р.). 3. Відправлено лист представникам НDМ-4-НMDGlobal для уточнення інформації щодо вартості ліцензій HDM-4 та HDM-5, строку їх, вартості навчання, які входять у загальну вартість ліцензії, найближчих термінів щодо проведення навчання та поставки ліцензії, можливих форматів навчань та отримано інформацію щодо цього. 4. 08.01.2025 Агентство звернулось до Генерального директора HDM-Global щодо необхідності проведення навчання, в якому додано перелік транспортно-експлуатаційних показників та перелік фахівців. 12.03.2025 Агентством було отримано лист від TRL - офіційного дистриб’ютора HDM-Global з пропозицією поставити Агентству відновлення ПЗ HDM-4 та ПЗ спрощеного інтерфейсу Sentry. 5. Враховуючи військовий час та обмежене фінансування, Агентство відновлення звернулось до Світового банку, з метою отримання фінансування для закупівлі ліцензій, а також послуг з обстеження стану основної мережі автомобільних доріг. 6. У IV кварталі 2025 року головним виконавцем повідомлено, що Агентством закуплено 1 ліцензію програмного забезпечення HDM-4. 7. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію". 8. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.05.2024 (дата завершення виконання). 9. Таким чином, можемо констатувати, що Агентством відновлення здійснюється послідовна робота спрямована на предметне виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.5. У свою чергу, з огляду на те, що кінцевий строк виконання останнього визначений як 31.05.2024, а також з урахуванням часткового досягнення показника виконання заходу, а саме можливості використання системи HDM-4 для здійснення відбору (пріоритезації) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень в автоматичному режимі, можемо констатувати, що вказаний захід виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.4 | Requirements have been introduced to ensure that all road construction works are planned based on the results of instrument-assisted surveys | 2.5.10.4.6 | Gathering data based on the results of instrument-assisted surveys of motor roads, which are used to plan road construction work with the help of the system indicated in subclause 2.5.10.4.5 | 01.06.2024 | 31.12.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine | Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | Data of instrument-assisted surveys of motor roads is being gathered and entered into the system. | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.6. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомлено, що: 1) Агентством відновлення було надано окреме доручення від 03.06.2024 № 29-ОД щодо забезпечення службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях наповнення Єдиної геоінформаційної бази даних автомобільних доріг загального користування державного значення. 2) У 2025 році, збір окремих транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг загального користування державного значення здійснювався на 1005,0 км автомобільних доріг загального користування державного значення, які включені до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). 3) Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях здійснюється наповнення тих розділів Єдиної геоінформаційної бази даних, щодо яких наявна фактична інформація. 4) Даний захід виконується в межах наявного фінансування». 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «збір та внесення в систему даних інструментальних обстежень автомобільних доріг здійснюється, планування дорожніх робіт здійснюється за допомогою системи». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.06.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на те, що показника виконання заходу досягнуто частково, констатуємо, що за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.5.10.4.6 Програми присвоєно статус «виконано частково». | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.5 | Round-the-clock comprehensive automated dimensional and weight control has been implemented; administrative liability for consignors and carriers for exceeding the dimensional and weight parameters has been established; information on violations of dimensional and weight parameters and sanctions imposed is published on the official website of the State Service of Ukraine for Transport Safety | 2.5.10.5.1 | Provision of operability of all WIM systems located on the public roads, commissioned before the martial law period in Ukraine in acc. with the Order of the President of Ukraine as of February 24, 2022 no.64 ‘On introduction of martial law in Ukraine’, excluding ones located in the occupied territories and in territories adjacent to combat line (upon availability of funds) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget and/or international technical assistance | within the established budget allocations for the relevant year | The operation of all WIM systems deployed on public roads of national significance has been ensured, excluding ones located in the occupied territories and in territories adjacent to combat line | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.5.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Станом на 15.01.2026: відновлено 62 майданчиків WIM до можливості використання даних для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень, з яких: 38 майданчиків WIM фактично штрафують та мають діючі сертифікати метрологічної відповідності; 2 майданчики WIM фактично штрафують та мають діючі сертифікати метрологічної відповідності, але через відсутність електроенергії не працюють; 22 майданчиків WIM потребують ремонту, проведення метрологічної повірки, сертифікації та/або відсутній договір на ТО. Агентством відновлення продовжується подальша робота з відновлення пошкоджених WIM". 2. Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду Агентством відновлення забезпечується контроль за функціонуванням, а також відновлення пошкоджених/непрацюючих WIM систем. Відтак, можемо констатувати, що захід має статус виконано частково. | Partially implemented | 0.0
2.5 | Construction, land relations, and infrastructure | 2.5.10 Imperfection of existing control instruments and lack of transparency of road construction, repair, and maintenance processes | 2.5.10.5 | Round-the-clock comprehensive automated dimensional and weight control has been implemented; administrative liability for consignors and carriers for exceeding the dimensional and weight parameters has been established; information on violations of dimensional and weight parameters and sanctions imposed is published on the official website of the State Service of Ukraine for Transport Safety | 2.5.10.5.2 | Commissioning and ensuring operation of at least 45 new WIM sustems (upon availability of funds) | три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану | 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану | State Agency for Restoration and Infrastructure Development of Ukraine |  | state budget | within the established budget allocations for the relevant year | At least 45 new weighing in motion (WIM) systems are functioning. | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "у 2023 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 10 майданчиків габаритно-вагових комплексів зважування в русі WIM. У 2024 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 4 майданчиків зважування в русі WIM. У 2025 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 3 майданчиків зважування в русі WIM, а саме: WIM 52, який розташований на км 126+562 автомобільної дороги загального користування державного значення M-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Миколаївської області; WIM 84, який розташований на км 12+801 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-63/Н-03/ – Вартиківці – контрольно-пропускний пункт «Сокиряни» Чернівецької області; WIM 62, який розташований на км 1+941 автомобільної дороги Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, Харківська область". Таким чином, можемо констатувати, Агентством відновлення у IV кварталі 2025 року проводилися роботи спрямовані на створення мережі нових WIM систем, у межах наявного фінансування та з урахуванням об'єктивної ситуації, що зумовлена дією військового стану. Відтак, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.5.10.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки виконано частково. | Partially implemented | 0.0