## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.3 Відсутність дієвих механізмів підтримання доброчесності суддівського корпусу та реагування на встановлені факти впливу, тиску на суддів та втручання в їх діяльність | 2.1.3.4 | Удосконалено підстави та механізми завершення дисциплінарного провадження, зокрема запроваджено механізм завершення розгляду дисциплінарної справи щодо судді у разі подання ним заяви про відставку після відкриття дисциплінарної справи щодо нього | 2.1.3.4.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) передбачено заборону на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення дисциплінарних проваджень щодо судді; 2) визначено підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною із званням судді; 3) встановлено порядок розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною із званням судді | 01.06.2023 | 31.07.2025 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Міністерство юстиції України повідомило: "Стосовно врегулювання на законодавчому рівні питання заборони на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення дисциплінарних проваджень щодо судді інформуємо, що наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших законодавчих актів України щодо уточнення порядку звільнення суддів у відставку та забезпечення їх утримання» (реєстр. № 9343 від 30.05.2023), яким пропонується закріпити, що заява про відставку судді не розглядається, у разі якщо щодо такого судді здійснюється дисциплінарне провадження, наслідком якого може бути звільнення судді з посади з підстав, передбачених Конституцією України. Щодо питання припинення відставки судді та порядку розгляду такого питання зазначаємо, що у положеннях проблеми 2.1.3. підпункту 2.1. пункту 2 Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки не повністю висвітлена проблематика порушеного питання, що потребувало для підготовки відповідного законопроєкту більш детального аналізу діючих норм законодавства та вивчення відповідного міжнародного досвіду у сфері судоустрою та статусу суддів. Міністерством юстиції України в межах правового моніторингу проаналізовано питання стосовно функціонування інституту відставки судді, за результатами якого наразі здійснюється підготовка відповідних пропозицій стосовно доцільності внесення змін до законодавства. Напрацьовані пропозиції та результати обговорення будуть опрацьовані під час підготовки проєкту закону №9343 до другого читання". Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та інших законодавчих актів України щодо уточнення порядку звільнення суддів у відставку та забезпечення їх утримання» (реєстр. № 9343 від 30.05.2023, внесений народними депутатами України) не забезпечить реалізацію заходу 2.1.3.4.1, у разі його прийняття Верховною Радою України з огляду на таке. 1) Захід 2.1.3.4.1 передбачає розроблення та подання Міністерством юстиції України до КМУ проєкту закону, що передбачав би заборону на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення будь-яких дисциплінарних проваджень щодо судді. Водночас у законопроєкті № 9343, на який у своєму повідомленні посилається Міністерство юстиції України, пропонується запровадити обов'язок ВРП не розглядати заяви про відставку судді під час здійснення дисциплінарного провадження щодо судді, наслідком якого може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України. Йдеться про обмежений перелік дисциплінарних проваджень, які порушені у зв'язку з вчиненням суддею істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; порушенням суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна та порушенням суддею вимог щодо несумісності. Водночас дисциплінарні провадження, порушені з інших підстав, визначених у ч. 1 ст. 106 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", залишаються поза увагою. 2) У законопроєкті № 9343 відсутні положення, які б корелювались із реалізацією підпунктів 2-3 заходу 2.1.3.4.1. Відповідний законопроєкт не визначає підстав для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною із званням судді та, відповідно, не пропонує встановити порядок розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною із званням судді. З огляду на сплив строків виконання заходу та відсутність інформації про розроблення законопроєкту, що забезпечував би реалізацію відповідного заходу, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів за 2 квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0