## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.3 Відсутність дієвих механізмів підтримання доброчесності суддівського корпусу та реагування на встановлені факти впливу, тиску на суддів та втручання в їх діяльність | 2.1.3.6 | Механізми кримінального переслідування не використовуються для здійснення тиску на суддів; запроваджено інститут кримінальної відповідальності суддів за свавільне зловживання своїми повноваженнями | 2.1.3.6.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) встановлено кримінальну відповідальність за зловживання суддями своїми повноваженнями, з дотриманням принципу юридичної визначеності та урахуванням правової позиції, висловленої в Рішенні Конституційного Суду України від 11 червня 2020 р. № 7-р/2020; 2) визначено особливості відкриття кримінального провадження та здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень щодо зловживання суддями своїми повноваженнями, які унеможливлюють використання таких проваджень для здійснення тиску на суддів | 01.03.2023 | 31.12.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання заходу Національним агентством розроблено відповідний проект Закону України. 20.10.2023 було проведено громадське обговорення, за результатами якого законопроект доопрацьовано. 31.10.2023 Національне агентство надіслало законопроект на погодження до Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, Національного антикорупційного бюро України (лист № 10-03/24802-23) та на висловлення позиції до Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (лист № 10-03/24801-23). Законопроект було доопрацьовано за результатами отриманих пропозицій від заінтересованих органів та направлено на повторне погодження до заінтересованих органів. Станом на 30.06.2026 здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням оновлених позицій заінтересованих органів. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечено його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0