## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.1 | Запроваджено механізми унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу | 2.1.4.1.1 | Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту за результатами дослідження випадків обіймання адміністративних посад у суді понад два строки підряд з рекомендаціями щодо їх унеможливлення та подолання | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналітичний звіт оприлюднено | Національне агентство підготувало проект аналітичного звіту за результатами дослідження випадків обіймання адміністративних посад у суді понад два строки підряд з рекомендаціями щодо їх унеможливлення та подолання. Станом на 31.12.2025 проект відповідного аналітичного звіту доопрацьовується. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а аналітичний звіт станом на момент звітування не фіналізовано та не забезпечено його оприлюднення, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.1 | Запроваджено механізми унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу | 2.1.4.1.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким удосконалено порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад з метою унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу відповідно до рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, зазначеному у підпункті 2.1.4.1.1 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство на виконання заходу 2.1.4.1.1 підготувало проект аналітичного звіту, який станом на 31.12.2025 доопрацьовується задля подальшої підготовки законопроекту на виконання вимоги заходу 2.1.4.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а законопроект станом на момент звітування не розроблено та не забезпечувалось його подання Кабінетові Міністрів України, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0