## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.5 | Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності ДСА, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління | 2.1.4.5.1 | Здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо використання коштів державного бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ систем правосуддя, у тому числі щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСА, забезпечення створення і функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Рахункова палата |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) затверджено та оприлюднено | За інформацією, наданою Рахунковою палатою, планом роботи на 2023 рік було передбачено проведення наступних заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо використання коштів державного бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ систем правосуддя: 1. Аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання повноважень та завдань Службою судової охорони, за результатами якого підготовлено та затверджено рішенням Рахункової палати від 23 травня 2023 року № 11-2 відповідний звіт. 2. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, за результатами якого підготовлено та затверджено рішенням Рахункової палати від 22.08.2023 року № 17-3 відповідний звіт. 3. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій та завдань апеляційними господарськими судами, за результатами якого підготовлено та затверджено рішенням Рахункової палати від 19.12.2023 року № 30-1 відповідний звіт. Рахункова палата повідомила, що Планом роботи Рахункової палати на 2024 рік передбачено проведення наступних заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо використання коштів державного бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ систем правосуддя: 1. Аудит відповідності на тему «Забезпечення засад функціонування судової влади», об'єктом аудиту є Вища Рада правосуддя, за результатами якого підготовлено та затверджено рішенням Рахункової палати від 03 липня 2024 року № 32-2 відповідний звіт. 2. Аудит відповідності на тему «Забезпечення діяльності Вищого антикорупційного суду», за результатами якого підготовлено та затверджено рішенням Рахункової палати від 19 грудня 2024 року № 58-2 відповідний звіт. Крім того, планом роботи Рахункової палати на 2024 рік та Планом роботи Рахункової палати на 2025 рік передбачено проведення аудиту діяльності (ефективності) на тему «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади», об'єктом аудиту є Державна судова адміністрація України та її територіальні управління. 25 грудня 2024 року членом Рахункової палати надано Доручення департаменту та/або територіальному підрозділу для виконання повноважень члена Рахункової палати та забезпечення здійснення аудиту (№07-111) організувати та здійснити, із залученням посадових осіб територіальних управлінь Рахункової палати аудит ефективності на тему «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади». За інформацією, наданою головним виконавцем заходу, 11.11.2025 Рахункова палата розглянула Звіт про результати аудиту ефективності на тему «Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади». Зокрема, встановлено, що у 2023–2024 роках організаційне й фінансове забезпечення місцевих та апеляційних судів було несистемним і неефективним, що негативно впливало на правосуддя, призводило до збільшення строків розгляду справ, накопичення нерозглянутих проваджень і зниження довіри до судової системи. Рахункова палата повідомила: "Державна судова адміністрація України (ДСА України) не забезпечила ефективного функціонування системи забезпечення судів. Основними проблемами залишалися: відсутність стратегічного бачення, дублювання функцій, низький рівень комунікації, нестабільне фінансування, кадровий дефіцит і застарілі нормативи. Система управління є багаторівневою, однак фактична координація слабка, планування – хаотичне, цифровізація – недостатня. Взаємодія ДСА України з територіальними управліннями та судами є неефективною; автоматизовані системи використовуються обмежено. Нормативи забезпечення були затверджені лише у 2025 році (майже через 7 років), є застарілими та не відповідають актуальним потребам. Фінансування судів у 2023–2024 роках покривало лише 56–58% потреб. Основна частина коштів спрямовувалася на оплату праці, тоді як капітальні видатки майже не фінансувалися. Спостерігається дисбаланс між регіонами та відсутність єдиного підходу до планування. Щороку поверталися значні залишки невикористаних асигнувань. Кадрова ситуація у судах залишалася критичною: понад 45% посад суддів – вакантні, працівників апаратів – до 20%. Високе навантаження, плинність кадрів, низька оплата праці й відсутність нормативів штатної чисельності залишаються ключовими проблемами. Матеріально-технічне забезпечення судів – незадовільне. Більшість будівель не відповідає вимогам ДБН, відсутня єдина база обліку майна, регламенти щодо забезпечення приміщеннями не розроблено. Значна частина техніки морально застаріла, бракує ліцензійного ПЗ, меблі – зношені..." З огляду на зазначене, констатуємо, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.5 | Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності ДСА, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління | 2.1.4.5.2 | Розроблення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів розроблено та оприлюднено | Згідно з інформацією, наданою Державною судовою адміністрацією України у попередніх кварталах, наказом ДСА України від 14.08.2023 № 384 (із змінами) було утворено робочу групу з розроблення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів (далі – робоча група) та затверджено її склад, до якого увійшли представники від Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Міністерства фінансів України, Вищої ради правосуддя, суддівського самоврядування (члени Ради суддів України), Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Національної школи суддів України, Проекту ЄС "Право-Justice", а також керівники структурних підрозділів ДСА України, відповідно до напрямів діяльності очолюваних структурних підрозділів. З урахуванням завдань, покладених на робочу групу: 1) відбулось сім її засідань (28.09.2023, 12.10.2023, 19.10.2023, 07.12.2023, 15.02.2024, 22.02.2024, 28.02.2024); 2) розроблено проекти: нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення судів, Методики розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій та Методики розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій, які схвалені на засіданнях робочої групи від 15.02.2024 та від 28.02.2024. Листом від 20.02.2024 № 16-5388/24 ДСА України було надіслано на погодження до Міністерства фінансів України проекти нормативів фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, схвалені на засіданні згаданої робочої групи від 15.02.2024. Міністерство фінансів України листом від 28.02.2024 № 08020-03/2-6/5987 висловило свою позицію щодо згаданих проектів нормативів; З метою виконання вимог законодавства, ДСА України, листом від 29.02.2024 № 16-6234/24, надіслано до Вищої ради правосуддя схвалені робочою групою проекти нормативів кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення судів. У 2 кварталі 2024 року було повідомлено, 30 квітня 2024 року Вища рада правосуддя за участю представників Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, Програми (USAID) «Справедливість для всіх», Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції (Право-Justice III)» провела обговорення запропонованих проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів з урахуванням отриманих, зокрема від судів, зауважень та пропозицій. Учасники обговорення досягли згоди, що отримані під час консультацій зауваження та пропозиції свідчать про наявність суттєвих недоліків у запропонованих проектах нормативів, а отже, такі проекти потребують ґрунтовного доопрацювання, зокрема із проведенням досліджень у розрізі окремих питань. 6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя рішенням № 2395/0/15-24 утворила робочу групу для розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України разом з Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) у складі членів Вищої ради правосуддя, представників Верховного Суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України. Державна судова адміністрація України повідомила, що протягом 4 кварталу 2024 року тривало опрацювання Вищою радою правосуддя проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів із залученням заінтересованих сторін. Державна судова адміністрація України повідомила, що протягом 1 кварталу 2025 року тривало опрацювання Вищою радою правосуддя проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів із залученням заінтересованих сторін, оприлюднення проектів нормативів протягом звітного періоду не здійснювалось. У 2 кварталі 2025 року головний виконавець заходу повідомив, що на запит Вищої ради правосуддя ДСА України листом від 09.06.2025 № 16-11667/25 надіслано актуалізовані матеріали до вказаних проектів нормативів, а саме: 1) актуалізований проект нормативу фінансового забезпечення судів; 2) актуалізований проект нормативу матеріально-технічного забезпечення; 3) актуалізований проект Методики розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій; 4) актуалізований проект Методики розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій. У 3 кварталі 2025 року ДСА України листом від 25.09.2025 № 16-19297/25 повторно внесла до Вищої ради правосуддя подання про затвердження нормативів кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, а також Методики розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій та Методики розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій, з урахуванням зауважень і пропозицій членів Робочої групи. Рішенням Вищої ради правосуддя від 30.09.2025 № № 2015/0/15-25 затверджено: 1) Нормативи кадрового забезпечення судів; 2) Нормативи фінансового забезпечення судів; 3) Нормативи матеріально-технічного забезпечення суlів; 4) Методику розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій; 5) Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій. Вказані рішення, нормативи та методики оприлюднені на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя за посиланням: https://hcj.gov.ua/doc/doc/54771. З зазначеного вище випливає, що тексти нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів були оприлюднені, як того вимагає індикатор виконання заходу. З огляду на це, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 3 квартал 2025 року можемо констатувати, що захід виконано. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.5 | Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності ДСА, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління | 2.1.4.5.3 | Проведення консультацій щодо проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участю Вищої ради правосуддя, ДСА, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України, Рада суддів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги | У 1 кварталі 2024 року було повідомлено, що 1 березня 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшов лист ДСА України від 29 лютого 2024 року № 16-6234/24, яким надіслано проекти нормативів фінансового забезпечення судів, матеріально-технічного забезпечення судів, кадрового забезпечення судів та пояснювальні матеріали до них. З метою проведення обговорення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, Вища рада правосуддя 15.03.2024 та 26.03.2024 звернулася до апеляційних судів, територіальних управлінь ДСА України, ВККСУ, Ради суддів України, Міжнародної організації права розвитку (МОПР) в Україні, Програмі (USAID) «Справедливість для всіх», Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції (Право-Justice III)». За результатами опрацювання проектів нормативів фінансового забезпечення судів, матеріально-технічного забезпечення судів, кадрового забезпечення судів заінтересованими сторонами до Вищої ради правосуддя надійшло близько 100 листів із численними зауваженнями та пропозиціями до зазначених проектів нормативів. У 2 кварталі 2024 року було повідомлено, 30 квітня 2024 року Вища рада правосуддя за участю представників Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, Програми (USAID) «Справедливість для всіх», Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції (Право-Justice III)» провела обговорення запропонованих проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів з урахуванням отриманих, зокрема від судів, зауважень та пропозицій. Учасники обговорення досягли згоди, що отримані під час консультацій зауваження та пропозиції свідчать про наявність суттєвих недоліків у запропонованих проектах нормативів, а отже, такі проекти потребують ґрунтовного доопрацювання, зокрема із проведенням досліджень у розрізі окремих питань. Вища рада У 3 кварталі 2024 року Вища рада правосуддя повідомила, що 6 серпня 2024 року рішенням № 2395/0/15-24 утворила робочу групу для розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України разом з Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) у складі членів Вищої ради правосуддя, представників Верховного Суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України. Узагальнені зауваження до проектів нормативів фінансового забезпечення судів, матеріально-технічного забезпечення судів, кадрового забезпечення судів направлено до Національного агентства для ознайомлення у межах щоквартального моніторингу листом від 03.01.2025 року № 167/0/9-25. З огляду на зазначене, у межах щоквартального моніторингу стану виконання ДАП за 4 квартал 2024 року констатуємо, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.5 | Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності ДСА, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління | 2.1.4.5.4 | Доопрацювання, затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, їх оприлюднення | 01.05.2024 | 31.12.2025 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів затверджено та оприлюднено | Вища рада правосуддя повідомила, що на виконання вимог ДАП 30 квітня 2024 року було проведено за участю представників Державної судової адміністрації України, Ради суддів України, Програми (USAID) «Справедливість для всіх», Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції (Право-Justice III)» обговорення запропонованих проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів з урахуванням отриманих, зокрема від судів, зауважень та пропозицій. Учасники обговорення досягли згоди, що проекти нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів потребують ґрунтовного доопрацювання, зокрема із проведенням досліджень у розрізі окремих питань. У 3 кварталі 2024 року Вища рада правосуддя повідомила, що 6 серпня 2024 року рішенням № 2395/0/15-24 утворила робочу групу для розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України разом з Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) у складі членів Вищої ради правосуддя, представників Верховного Суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України. У 4 кварталі 2024 року Вища рада правосуддя повідомила, що робочою групою для розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України підготовлено інформацію щодо 5 пілотних судів та Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ), на базі яких здійснюється відповідний аналіз статистичної, аналітичної, кадрової інформації. У 1 кварталі 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що за результатами опрацювання наданої Робочою групою для розроблення та впровадження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів України статистичної, аналітичної, кадрової інформації щодо 5 пілотних судів, Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) у лютому 2025 року підготовлено проект Звіту «Оцінка та діагностика для підвищення ефективності та якості системи правосуддя в Україні за особливих обставин та в довгостроковій перспективі». Наразі проект Звіту опрацьовується членами Робочої групи та представниками 5 пілотних судів. У 2 кварталі 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що 10 червня 2025 року ДСА України підготовлено та надіслано до ВРП актуалізовані проекти нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів. У 3 кварталі 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що рішенням Вищої ради правосуддя від 30.09.2025 року № 2015/0/15-25 "Про затвердження нормативів кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, а також Методики розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій та Методики розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій" затверджено Нормативи кадрового забезпечення судів, Нормативи фінансового забезпечення судів, Нормативи матеріально-технічного забезпечення судів, Методику розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій, Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій. Оприлюднено Нормативи кадрового забезпечення судів, Нормативи фінансового забезпечення судів, Нормативи матеріально-технічного забезпечення судів, Методику розрахунку чисельності суддів судів першої та апеляційної інстанцій та Методику розрахунку прогнозованої кількості справ судів першої та апеляційної інстанцій на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя за посиланням: https://hcj.gov.ua/doc/doc/54771. Таким чином, у межах щоквартального моніторинг устану виконання заходів ДАП за 3 квартал 2025 року, можемо констатувати, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.5 | Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності ДСА, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління | 2.1.4.5.5 | Розроблення проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, зокрема, з урахуванням нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів | 01.07.2025 | 30.09.2025 | Державна судова адміністрація України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв розроблено та оприлюднено | ДСА України листом від 17 грудня 2025 року № 11-25313/25 надіслала до Вищої ради правосуддя проєкт Регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у системі Державної судової адміністрації України як головного розпорядника бюджетних коштів. Водночас варто звернути увагу, що змістом та показником виконання заходу передбачено не лише розроблення проєкту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, зокрема, з урахуванням нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, але і оприлюднення відповідного проєкту. Головний виконавець не надав відомостей про оприлюднення відповідного проєкту до його прийняття. З огляду на зазначене констатуємо, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.5 | Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності ДСА, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління | 2.1.4.5.6 | Проведення консультацій щодо проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв за участю Вищої ради правосуддя, ДСА, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | 01.09.2025 | 30.10.2025 | Вища рада правосуддя | Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Державна судова адміністрація України, Рада суддів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги | За інформацією, наданою головним виконавцем, рішенням Вищої ради правосуддя від 27.12.2025 № 2813/0/15-25 затверджено Регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у системі Державної судової адміністрації України як головного розпорядника бюджетних коштів; оприлюднено Регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у системі Державної судової адміністрації України як головного розпорядника бюджетних коштів на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя. 18 грудня 2025 року Вища рада правосуддя з метою проведення належних консультацій та обговорення проєкту Регламенту звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, апеляційних судів, Проєкту Ради Європи «Підтримка України у впровадженні стандартів Ради Європи щодо судової влади», Проєкту «Посилення відповідності України стандартам Європейського Союзу у сфері верховенства права», Міжнародної організації права розвитку (МОПР) в Україні та Проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції (Право-Justice III)». До Вищої ради правосуддя надійшли відповіді від більшості адресатів, у яких переважно повідомлено про відсутність пропозицій та зауважень до проєкту Регламенту. Водночас отримані в межах відповідних консультацій пропозиції та зауваження становлять важливу аналітичну основу для їх подальшого опрацювання і узагальнення Вищою радою правосуддя спільно з ДСА України, зокрема, з метою удосконалення процедур бюджетного планування, фінансового, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня в системі ДСА України. Водночас варто звернути увагу, що зміст заходу та показник виконання передбачає саме не менше одного обговорення проєкту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проєктів міжнародної технічної допомоги (тобто проведення зустрічі з метою обговорення у форматі офлайн чи онлайн). Крім того, головний виконавець повідомив, що листом від 29 січня 2026 року № 2114/0/9-26 Вища рада правосуддя надіслала ДСА України пропозиції, зауваження, рекомендації апеляційних судів, Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, міжнародних партнерів щодо проєкту зазначеного Регламенту з метою їх всебічного аналізу та висловила прохання забезпечити їх розгляд і, за умови доцільності внесення змін, надіслати до Вищої ради правосуддя узагальнені та обґрунтовані пропозиції щодо Регламенту для підвищення прозорості й ефективності бюджетного планування та розподілу ресурсів у системі ДСА України. За результатами опрацювання відповідних пропозицій, зауважень та рекомендацій ДСА України у листі від 6 лютого 2026 року № 11-2666/26 повідомила, що Регламент відповідає вимогам чинного бюджетного й фінансового законодавства та наразі не потребує внесення змін. З огляду на те, що відповідальним виконавцем не було надано інформації щодо проведення обговорення, Регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у системі Державної судової адміністрації України як головного розпорядника бюджетних коштів затверджено у грудні 2025 року та не було внесено змін, у межах щоквартального моніторингу стану виконання заходів ДАП за 1 квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.5 | Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності ДСА, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління | 2.1.4.5.7 | Доопрацювання, затвердження регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, його оприлюднення | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв затверджено та оприлюднено | Рішенням Вищої ради правосуддя від 27.12.2025 № 2813/0/15-25 затверджено Регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у системі Державної судової адміністрації України як головного розпорядника бюджетних коштів; оприлюднено Регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у системі Державної судової адміністрації України як головного розпорядника бюджетних коштів на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя. 18 грудня 2025 року Вища рада правосуддя з метою проведення належних консультацій та обговорення проєкту Регламенту звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, апеляційних судів, Проєкту Ради Європи «Підтримка України у впровадженні стандартів Ради Європи щодо судової влади», Проєкту «Посилення відповідності України стандартам Європейського Союзу у сфері верховенства права», Міжнародної організації права розвитку (МОПР) в Україні та Проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції (Право-Justice III)». До Вищої ради правосуддя надійшли відповіді від більшості адресатів, у яких переважно повідомлено про відсутність пропозицій та зауважень до проєкту Регламенту. Водночас отримані в межах відповідних консультацій пропозиції та зауваження становлять важливу аналітичну основу для їх подальшого опрацювання і узагальнення Вищою радою правосуддя спільно з ДСА України, зокрема, з метою удосконалення процедур бюджетного планування, фінансового, матеріально-технічного забезпечення та координації діяльності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня в системі ДСА України. | Виконано | 0.0