## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.6 | Переглянуто та створено мережу місцевих судів з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, необхідності забезпечення прямого доступу до правосуддя, економічної обґрунтованості | 2.1.4.6.1 | Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту про потреби утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізацію видатків державного бюджету | 01.01.2024 | 31.08.2025 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Вищою радою правосуддя 29 березня 2024 року було організовано та проведено публічну "Дискусію про новочасні виклики для судової влади: розбудова інституційної спроможності в умовах воєнного стану та повоєнного періоду" з участю представників законодавчої та виконавчої влади, міжнародних неурядових організацій. Самостійним питанням обговорення та дискусії стала проблема спроможностей по оновленню мережі місцевих судів в умовах воєнного стану. Вища рада правосуддя повідомила, що на виконання заходу передбаченого п. 2.1.4.6.1 упродовж ІІІ кварталу 2025 року продовжувала проводити поточну аналітичну роботу щодо стану справ в сфері оптимізації мережі місцевих судів. З метою об’єктивного висвітлення зазначеного питання Вища рада правосуддя звернулася до Офісу Президента України, Верховного Суду, Ради суддів України, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з проханням висловити позицію щодо перспектив і шляхів реформування мережі місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою України. За результатами вказаної роботи Вищою радою правосуддя було підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт з питань утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою. Звіт доступний за посиланням: https://hcj.gov.ua/page/analitychnyy-zvit-z-pytan-utvorennya-reorganizaciyi-ta-likvidaciyi-miscevyh-sudiv-z. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.6 | Переглянуто та створено мережу місцевих судів з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, необхідності забезпечення прямого доступу до правосуддя, економічної обґрунтованості | 2.1.4.6.2 | Проведення обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | 01.08.2025 | 30.11.2025 | Вища рада правосуддя |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, проведено за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | У 3 кварталі 2025 року Вища рада правосуддя повідомила, що підготовлено та оприлюднено Аналітичний звіт з питань утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою. Звіт доступний за посиланням: https://hcj.gov.ua/page/analitychnyy-zvit-z-pytan-utvorennya-reorganizaciyi-ta-likvidaciyi-miscevyh-sudiv-z У 4 кварталі 2025 року головним виконавцем повідомлено, що наразі обговорення висновків та рекомендацій, наведених в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проєктів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти не відбулося. У 2 кварталі 2026 року, надана у попередніх кварталах, інформація залишається актуальною. З огляду на зазначене та сплив строків виконання, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.4 Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя | 2.1.4.6 | Переглянуто та створено мережу місцевих судів з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, необхідності забезпечення прямого доступу до правосуддя, економічної обґрунтованості | 2.1.4.6.3 | Розроблення проектів законів щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевих судів з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичному звіті, зазначеному у підпункті 2.1.4.6.1 | 01.11.2025 | 31.12.2025 | Офіс Президента України | Вища рада правосуддя | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів подано до Верховної Ради України | Захід 2.1.4.6.3 передбачає розроблення проєктів законів щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевих судів з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичному звіті про потреби утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізацію видатків державного бюджету. Водночас варто звернути увагу, що у грудні 2023 року набрав чинності Закон України від 9 грудня 2023 року № 3511-IX «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», згідно з яким, зокрема, пункт 3-1 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викладено в новій редакції та визначено, що до набрання чинності законом України щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів відповідні місцеві суди продовжують здійснювати свої повноваження у межах територіальної юрисдикції, визначеної до набрання чинності Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», але не довше ніж один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. Крім того, у частині 1 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" встановлено, що у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів. З огляду на відсутність відомостей про розроблення проєктів законів щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевих судів, а також з урахуванням того, що строк виконання заходу, визначений у Державній антикорупційній програмі на 2023-2030, настав, у межах щоквартального моніторингу за 2 квартал 2026 року вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0