## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.6 Відсутність ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції | 2.1.6.3 | Розроблено систему оцінки ефективності роботи працівників Національної поліції, а також електронну систему управління персоналом | 2.1.6.3.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким визначено, що: 1) в рамках процедури атестування поліцейських передбачено обов’язкове оцінювання ефективності поліцейських та додатково до наявних визначено такі критерії оцінювання, як доброчесність (за методом обґрунтованого сумніву), управлінські компетенції (для керівників), а також результативність роботи; 2) встановлено, що оцінювання ефективності поліцейського в рамках атестування проводиться в електронній системі управління персоналом; 3) узагальнені результати оцінювання ефективності поліцейських у рамках атестування оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної поліції; 4) встановлено, що співбесіда як метод оцінювання управлінських компетенцій проводиться лише для поліцейських, які обіймають керівні посади, комісією, до складу якої входить не менше 25 відсотків представників громадськості; 5) рейтинг оцінювання поліцейських та рекомендації електронної системи оцінювання враховуються під час ухвалення управлінських, кадрових рішень у Національній поліції, у тому числі щодо встановлення щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, премій | 01.05.2023 | 31.12.2024 | Міністерство внутрішніх справ України | Національна поліція України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | На виконання відповідного заходу Міністерство внутрішніх справ України (далі - МВС) спільно з Національною поліцією України розробили проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо вдосконалення службової діяльності поліції". Зазначена законодавча ініціатива 21.08.2024 листом МВС № 24159/01/38-2024 подана на розгляд Уряду. 28.10.2024 відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України як проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції" (реєстр. 12159). Водночас 17.07.2025 законопроект реєстр. № 12159 від 28.10.2024 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України). 31.07.2025 МВС подало на розгляд Уряду проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національну поліцію" щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції", який схвалено Кабінетом Міністрів України 26.08.2025 та 29.08.2025 зареєстровано у Верховній Раді України за № 13716. Законопроект від 29.08.2025 № 13716 частково відповідає положенням п.п. 1, 2, 3 та 5 п. 2.1.6.3.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки (далі - Програма), у зв'язку з чим, захід не може вважатися таким, що виконаний повністю. Так, відповідно до п.п. 1 п. 2.1.6.3.1 додатка 2 до Програми у рамках процедури атестування поліцейських законопроект від 29.08.2025 № 13716 мав би додатково до наявних впровадити такий критерій оцінювання, як результативність роботи, водночас відповідні пропозиції у ньому відсутні. Крім того, вимоги п.п. 2, 3, 5 п. 2.1.6.3.1 додатка 2 до Програми про проведення оцінювання ефективності поліцейського в рамках атестування в електронній системі управління персоналом, про оприлюднення узагальнених результатів оцінювання ефективності поліцейських, а також про врахування результатів атестування під час ухвалення управлінських кадрових рішень поширено лише на процедуру атестування поліцейських, які обіймають керівні посади. | Виконано частково | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.6 Відсутність ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції | 2.1.6.3 | Розроблено систему оцінки ефективності роботи працівників Національної поліції, а також електронну систему управління персоналом | 2.1.6.3.6 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є перспективи удосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських з метою підвищення конкурентоспроможності служби в поліції на ринку праці, яке, зокрема, містить пропозиції щодо обґрунтованих варіантів вирішення проблеми низької оплати праці поліцейських | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство внутрішніх справ України | Національна поліція України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | МВС забезпечено проведення аналітичного дослідження, предметом якого є перспективи вдосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських з метою підвищення конкурентоспроможності служби в поліції на ринку праці. За результатами моніторингу встановлено, що звіт характеризується загалом високим рівнем доказовості в частині визначення проблеми, оскільки ґрунтується на об'єктивних даних. Звіт також містить пропозиції щодо обґрунтованих варіантів вирішення проблеми низької оплати праці поліцейських. З огляду на фактичну відповідність вжитих дій вимогам Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки, захід може вважатися таким, що виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.1 | Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку | 2.1.6 Відсутність ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції | 2.1.6.3 | Розроблено систему оцінки ефективності роботи працівників Національної поліції, а також електронну систему управління персоналом | 2.1.6.3.7 | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.1.6.3.6, його експертного обговорення, розгляд пропозицій та зауважень до нього | 01.11.2023 | 31.01.2024 | Міністерство внутрішніх справ України | Національна поліція України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення звіту проведено та оприлюднено його результати | 31 січня 2024 року відбулося публічне громадське обговорення звіту за результатами аналітичного дослідження зазначеного у підпункті 2.1.6.3.6. та підготовлено звіт, який оприлюднено на сайті МВС. Згідно з оприлюдненим звітом до аналітичного дослідження було надано 2 пропозиції від Всеукраїнської профспілки Національної поліції. | Виконано | 0.0