## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.1 Не здійснено цифрову трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування як основу для забезпечення прозорості та мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності | 2.2.1.2 | Утворено єдину інтероперабельну систему державних баз даних на основі єдиного державного центру обробки даних та національної інфраструктури просторових даних, усунуто дублювання процесів збору даних | 2.2.1.2.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджується план підвищення інтероперабельності інформаційних систем, передбачається моніторинг його виконання, а також обов’язок оприлюднення кожного півріччя результатів виконання зазначеного плану | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження Кабінету Міністрів України прийнято | Під час інформування за ІV квартал 2024 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджується план підвищення інтероперабельності інформаційних систем, підготовлено (проект розпорядження у джерелах). Після опрацювання в Міністерстві цифрової трансформації України, проект буде надісланий зацікавленим органам на погодження. Під час інформування за І квартал 2025 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджується план підвищення інтероперабельності інформаційних систем, передбачається моніторинг його виконання, а також обов’язок оприлюднення кожного півріччя результатів виконання зазначеного плану. Після завершення узгоджувальних процедур, проект буде поданий Кабінету Міністрів України у встановленому порядку. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Міністерство цифрової трансформації України не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що План заходів щодо підвищення інтероперабельності інформаційних систем затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 р. № 854-р. Зазначеним розпорядженням також передбачено щопівроку здійснювати моніторинг виконання Плану та оприлюднювати результати виконання Плану. Враховуючи наведене, а також те, що строк виконання заходу настав 31 грудня 2024 року, захід можна вважати виконаним повністю, але невчасно. | Виконано | 0.0