## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.1 | Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі | 1.1.1.1.1 | Організація проведення щорічного (у другому півріччі кожного року) стандартного опитування щодо корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 5384,4 (КПКВК 6331030) | результати щорічного стандартного опитування щодо корупції в Україні оприлюднено | 1. Стандартне опитування щодо корупції в Україні за 2023 рік проведено в ІV кварталі 2023 року виконавцем робіт з надання послуг за оновленою Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженою наказом НАЗК від 30.12.2021 №842/21 (у редакції наказу НАЗК від 16.10.2023 №223/23). 21.03.2024 в приміщенні НАЗК для представників медіа та експертів недержавних організацій антикорупційного спрямування проведено презентацію результатів соціологічного дослідження за результатами опитування «Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність». Направлено листи до органів державної влади - суб'єктів формування та реалізації антикорупційної політики у відповідних сферах, охоплених дослідженням, для доведення їм до відома результатів дослідження та їх врахування при розробці та впровадженні галузевих антикорупційних заходів. 2. Стандартне опитування щодо корупції в Україні за 2024 рік проведено в ІV кварталі 2024 року виконавцем робіт з надання послуг за оновленою Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні (у редакції наказу НАЗК від 25.06.2024 №168/24). 24.01.2025 в приміщенні НАЗК для представників медіа та експертів недержавних організацій антикорупційного спрямування проведено презентацію результатів соціологічного дослідження за результатами опитування «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність». Направлено листи до органів державної влади - суб'єктів формування та реалізації антикорупційної політики у відповідних сферах, охоплених дослідженням, для доведення їм до відома результатів дослідження та їх врахування при розробці та впровадженні галузевих антикорупційних заходів. 3. Стандартне опитування щодо корупції в Україні за 2025 рік проведено наприкінці 2025 року – у січні 2026 року за фінансової підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) відповідно до оновленої Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні (у редакції наказу НАЗК від 04.06.2025 №157/25). 31 березня 2026 року відбулася презентація результатів соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність». У заході взяли участь представники державних інституцій, міжнародних і громадських організацій антикорупційного спрямування, а також медіа. Усі аналітичні звіти і презентаційні матеріали за результатами вищезазначених досліджень опубліковано на офіційному вебсайті НАЗК у розділі «Дослідження корупції». | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.1 | Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі | 1.1.1.1.2 | Організація проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством, у 2023 та 2025 роках | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | результати проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні оприлюднено | 1. Експертне опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за 2023 рік проведено у І кварталі 2024 року за фінансової підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) та за методикою, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.12.2023 № 281/23. Презентацію результатів експертного опитування «Корупція в Україні 2023: погляд та оцінки експертів» для громадськості та медіа проведено в онлайн-форматі 28.06.2024. 2. Експертне опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за 2025 рік проведено у період з грудня 2025 року по лютий 2026 року відповідно до оновленої Методики експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні (у редакції наказу НАЗК від 18.12.2025 № 362/25). Дослідження проведено в межах проєкту «Підтримка розробки ефективних інструментів для запобігання корупції та посилення антикорупційного комплаєнсу в Україні», який реалізується Програмою підтримки ОБСЄ для України у співпраці з НАЗК. 28 квітня 2026 року відбулася презентація результатів експертного опитування «Корупція в Україні 2025: погляд та оцінки експертів» для представників державних інституцій, міжнародних і громадських організацій антикорупційного спрямування, а також медіа. Аналітичні звіти і презентаційні матеріали за результатами досліджень, проведених у 2023 та 2025 роках, розміщено на офіційному вебсайті НАЗК у розділі «Дослідження корупції». | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.1 | Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі | 1.1.1.1.3 | Оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства, з урахуванням змін, що відбулися у суспільно-політичній обстановці, а також результатів останніх досліджень, що присвячені вивченню корупційних практик у сферах, охоплених стандартним опитуванням | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методику стандартного опитування щодо корупції в Україні оновлено | 1) Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.06.2024 №168/24 внесено зміни до Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2021 № 842/21 (викладено методику та додатки до неї (анкети) в новій редакції). Оновлена Методика враховує зворотній відгук органів влади та експертів за результатами попереднього опитування («Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність») щодо аналізу корупційних практик в окремих сферах, зміни, що відбулись у суспільно-політичній обстановці та правовому регулюванні. За оновленою Методикою в IІ півріччі 2024 року проведено стандартне опитування щодо корупції в Україні, результати якого представлено 24 січня 2025 року. 2) Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.06.2025 №157/25 внесено зміни до Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2021 № 842/21 (викладено методику та додатки до неї (анкети) в новій редакції). Оновлена Методика враховує зворотній відгук органів влади та експертів за результатами попереднього опитування («Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність») щодо аналізу корупційних практик в окремих сферах, зміни, що відбулись у суспільно-політичній обстановці та правовому регулюванні. Окрім того, Методикою внесено певні зміни до переліку досліджуваних сфер у зв'язку з розробленням нової Антикорупційної стратегії. | Виконано | 0.0