## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.1 | Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі | 1.1.1.1.1 | Організація проведення щорічного (у другому півріччі кожного року) стандартного опитування щодо корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 5384,4 (КПКВК 6331030) | результати щорічного стандартного опитування щодо корупції в Україні оприлюднено | 1. Стандартне опитування щодо корупції в Україні за 2023 рік проведено в ІV кварталі 2023 року виконавцем робіт з надання послуг за оновленою Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженою наказом НАЗК від 30.12.2021 №842/21 (у редакції наказу НАЗК від 16.10.2023 №223/23). 21.03.2024 в приміщенні НАЗК для представників медіа та експертів недержавних організацій антикорупційного спрямування проведено презентацію результатів соціологічного дослідження за результатами опитування «Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність». 2. Стандартне опитування щодо корупції в Україні за 2024 рік проведено в ІV кварталі 2024 року виконавцем робіт з надання послуг за оновленою Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні (у редакції наказу НАЗК від 25.06.2024 №168/24). 24.01.2025 в приміщенні НАЗК для представників медіа та експертів недержавних організацій антикорупційного спрямування проведено презентацію результатів соціологічного дослідження за результатами опитування «Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність». 3. Стандартне опитування щодо корупції в Україні за 2025 рік проведено наприкінці 2025 року – у січні 2026 року за фінансової підтримки EUACI відповідно до оновленої Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні (у редакції наказу НАЗК від 04.06.2025 №157/25). 31.03.2026 відбулася презентація результатів соціологічного дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність». У заході взяли участь представники державних інституцій, міжнародних і громадських організацій антикорупційного спрямування, а також медіа. Усі аналітичні звіти і презентаційні матеріали за результатами вищезазначених досліджень опубліковано на офіційному вебсайті НАЗК у розділі «Дослідження корупції». Також надсилались листи до органів державної влади - суб'єктів формування та реалізації антикорупційної політики у відповідних сферах, охоплених дослідженням, для доведення їм до відома результатів дослідження та їх врахування при розробці та впровадженні галузевих антикорупційних заходів (у 2024 та 2025 роках). 4. Розпочато оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні у контексті підготовки до проведення у 2026 році чергової хвилі дослідження (загальнонаціональних опитувань населення та представників бізнесу). Отримано позитивну відповідь від EUACI щодо надання фінансової підтримки для проведення дослідження у 2026 році. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.1 | Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі | 1.1.1.1.2 | Організація проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством, у 2023 та 2025 роках | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | результати проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні оприлюднено | 1. Експертне опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за 2023 рік проведено у І кварталі 2024 року за фінансової підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) та за методикою, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.12.2023 № 281/23. Презентацію результатів експертного опитування «Корупція в Україні 2023: погляд та оцінки експертів» для громадськості та медіа проведено в онлайн-форматі 28.06.2024. 2. Експертне опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за 2025 рік проведено у період з грудня 2025 року по лютий 2026 року відповідно до оновленої Методики експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні (у редакції наказу НАЗК від 18.12.2025 № 362/25). Дослідження проведено в межах проєкту «Підтримка розробки ефективних інструментів для запобігання корупції та посилення антикорупційного комплаєнсу в Україні», який реалізується Програмою підтримки ОБСЄ для України у співпраці з НАЗК. 28 квітня 2026 року відбулася презентація результатів експертного опитування «Корупція в Україні 2025: погляд та оцінки експертів» для представників державних інституцій, міжнародних і громадських організацій антикорупційного спрямування, а також медіа. Аналітичні звіти і презентаційні матеріали за результатами досліджень, проведених у 2023 та 2025 роках, розміщено на офіційному вебсайті НАЗК у розділі «Дослідження корупції». | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.1 | Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі | 1.1.1.1.3 | Оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства, з урахуванням змін, що відбулися у суспільно-політичній обстановці, а також результатів останніх досліджень, що присвячені вивченню корупційних практик у сферах, охоплених стандартним опитуванням | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методику стандартного опитування щодо корупції в Україні оновлено | 1) Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.06.2024 №168/24 внесено зміни до Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2021 № 842/21 (викладено методику та додатки до неї (анкети) в новій редакції). Оновлена Методика враховує зворотній відгук органів влади та експертів за результатами попереднього опитування («Корупція в Україні 2023: розуміння, сприйняття, поширеність») щодо аналізу корупційних практик в окремих сферах, зміни, що відбулись у суспільно-політичній обстановці та правовому регулюванні. За оновленою Методикою в IІ півріччі 2024 року проведено стандартне опитування щодо корупції в Україні, результати якого представлено 24 січня 2025 року. 2) Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.06.2025 №157/25 внесено зміни до Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2021 № 842/21 (викладено методику та додатки до неї (анкети) в новій редакції). Оновлена Методика враховує зворотній відгук органів влади та експертів за результатами попереднього опитування («Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність») щодо аналізу корупційних практик в окремих сферах, зміни, що відбулись у суспільно-політичній обстановці та правовому регулюванні. Окрім того, Методикою внесено певні зміни до переліку досліджуваних сфер у зв'язку з розробленням нової Антикорупційної стратегії. 3) Розпочато оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні у контексті підготовки до проведення у 2026 році чергової хвилі дослідження (загальнонаціональних опитувань населення та представників бізнесу). Зокрема, підготовлено листи-запити до ключових міністерств та Верховного Суду щодо уточнення та актуалізації переліку найбільш поширених контактних корупційних ситуацій, які використовуються для дослідження корупційного досвіду респондентів. | Виконано | 0.0