## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.1 | Розроблення модулів планування та доступу на базі державного підприємства “PROZZORO” | 01.01.2025 | 31.07.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в розробленні модулів планування та доступу на базі державного підприємства “PROZZORO”, які є складовими електронної торгової системи. Інформація, досліджена під час моніторингу виконаня заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, не свідчить про те, що модулі планування та доступу на базі державного підприємства “PROZZORO” є розробленими. Відповідно показник виконання є недосягнутим, а заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.2 | Розроблення модуля аутентифікації | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в розробленні модуля аутентифікації, який є елементом електронної торгової системи. Інформація, досліджена під час моніторингу виконаня заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року не свідчить про те, що модуль аутентифікації є розробленим. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.3 | Розроблення модулів аукціону та визначення переможця | 01.03.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в розробленні модулів аукціону та визначення переможця, які є елементами електронної торгової системи. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, не свідчить про те, що модулі аукціону та визначення переможця є розробленими. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність.". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.4 | Розроблення модуля оцінки пропозицій | 01.02.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в розробленні модуля оцінки пропозицій, який є складовою електронної торгової системи. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, не свідчить про те, що модуль оцінки пропозицій є розробленим. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу (процитовано дослівно): "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність.". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.5 | Розроблення модуля укладення договору | 01.02.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в розробленні модуля укладення договору, який є елементом електронної торгової системи. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, не свідчить про те, що модуль укладення договору є розробленим. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність.". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.7 | Розроблення модулів сповіщень, реєстрації та подання пропозицій | 01.03.2025 | 31.08.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в розробленні модулів сповіщень, реєстрації та подання пропозицій, які є складовими електронної торгової системи. Інформація, досіджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, не свідчить про те, що модулі сповіщень, реєстрації та подання пропозицій є розробленим. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу (процитовано дослівно): "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність.". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.8 | Упровадження шифрування пропозицій, зазначених у підпункті 2.2.2.5.7 | 01.05.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | шифрування впроваджено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в упровадженні шифрування пропозицій, зазначених у підпункті 2.2.2.5.7. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, не свідчить про те, що функція шифрування є впровадженою. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність.". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.9 | Забезпечення проведення тестування Електронної торгової системи | 01.05.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | тестування проведено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в забезпеченні проведення тестування Електронної торгової системи. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в І кварталі 2026 року, не свідчить про те, що тестування Електронної торгової системи проведено. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність.". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.10 | Забезпечення переговорів з операторами щодо розроблення майданчика для учасників | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | переговори проведено та досягнуто домовленість про розроблення майданчику | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. За інформацією Мінекономіки, наданою за попередні звітні квартали, міністерством здійснювались заходи, спрямовані на проведення переговорів з операторами стосовно розроблення майданчика для учасників. Водночас у зв'язку з прийняттям Закон України № 4510-ІХ "Про публічно-приватне партнерство", від 19.06.2025 який передбачає запровадження вдосконаленого механізму ДПП та концесії, у ІІІ кварталі 2025 року Мінекономіки повідомило, що планує провести остаточні перемовини з операторами щодо розроблення майданчика після набрання Законом чинності. Набрання чинності Законом відбулось 31.10.2025. Водночас Мінекономіки не надало інформації, яка б підтверджувала проведенння остаточних переговорів з операторами щодо розроблення майданчик та досягнення домовленості про розроблення майданчику. Відтак показник виконання заходу є не досягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Разом з цим, у ІІ кварталі 2026 року Мінекономіки надано такі пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність." З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.11 | Тестування розробленого оператором майданчика, зазначеного у підпункті 2.2.2.5.10 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | тестування проведено | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в тестуванні розробленого оператором майданчика для учасників, зазначеного у підпункті 2.2.2.5.10, що застосовуватиметься для проведення конкурсів в межах концесії. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, свідчить про те, що тестування розробленого оператором майданчика, зазначеного у підпункті 2.2.2.5.10 не проведено. Відповідно показник виконання заходу є недосягнутим, тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність." З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.12 | Забезпечення інтеграції системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | 01.09.2025 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | система інтегрована | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст заходу полягає в забезпеченні інтеграції системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, не свідчить про те, що системи підготовки та управління проектами є інтегрованою з Електронною торговою системою. Відповідно показник виконання заходу не є досягнутим. Тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.13 | Забезпечення тестування взаємодії системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | 01.07.2025 | 31.10.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | система взаємодіє з Електронною торговою системою без зауважень | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст цього заходу полягає в забезпеченні тестування взаємодії системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою, що застосовуватиметься для проведення конкурсів в межах концесії. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, свідчать про те, що відповідне тестування не було проведене. Тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі – Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших пов’язаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 – 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), є не актуальною". З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.14 | Проведення підготовки та реалізація пілотних проектів у системі підготовки та управління проектами та Електронній торговій системі | 01.08.2025 | 30.11.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | конкурс проведено без зауважень | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст цього заходу полягає в проведенні підготовки та реалізації пілотних проектів у системі підготовки та управління проектами та Електронній торговій системі. Інформація, досліджена під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, свідчить про те, що реалізація пілотних проектів, що полягають в проведенні концесійного конкурсу, не відбувалась. Тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу (процитовано дослівно): "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність." З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.2 Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками | 2.2.2.5 | Впроваджено дворівневу інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію | 2.2.2.5.15 | Забезпечення проведення конкурсів з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | проведення конкурсів з визначення приватного партнера здійснюється за допомогою Електронної торгової системи | Цей захід є одним з послідовної лінійки заходів 2.2.2.5.1.-2.2.2.5.15, спрямованих на досягнення очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5., який передбачає впровадження електронної торгової системи для проведення конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів концесії. Зміст цього заходу полягає в забезпеченні проведення конкурсів з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі. Інформація, отримана під час моніторингу виконання заходу у попередніх звітних періодах та в ІІ кварталі 2026 року, а також дані з відкритих джерел, свідчить про те, що проведення конкурсів з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі не здійснюється. Тому заходу присвоєно статус "не виконано". Мінекономіки, звітуючи про виконання заходу у ІІ кварталі 2026 року, надало таке пояснення щодо стану виконання даного заходу: "19.06.2025 Верховна Рада України ухвалила Закон України № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство» (далі — Закон про ППП), який набрав чинності 31.10.2025. Цим Законом передбачено внесення змін до Закону України «Про концесію». Згідно з підпунктом 29 пункту 3 розділу XI «Прикінцеві положення» Закону про ППП, розділ XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про концесію» доповнено новим пунктом 85, яким визначено, що: «до початку функціонування електронної торгової системи (ЕТС), але не пізніше 1 січня 2027 року, проведення концесійних конкурсів здійснюється без використання ЕТС. До цього часу інформація, яка підлягає розміщенню та оприлюдненню в ЕТС, публікується на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель.» З метою реалізації положень Закону про ППП Мінекономіки до 31.08.2026 необхідно забезпечити розробку проєктів нормативно-правових актів та виконання інших заходів, необхідних для впровадження цього Закону. Оскільки 31.10.2025 втратила чинність частина третя статті 6 Закону України «Про концесію», яка встановлює повноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку функціонування ЕТС для проведення концесійних конкурсів та інших повязаних процедур, реалізація заходів 2.2.2.5.1 — 2.2.2.5.15, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної програми (далі - ДАП) на 2023—2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220), втратила актуальність." З огляду на положення ч.6 ст.7 Закону України "Про концесію" в редакції від 31.10.2025, захід в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики залишається зі статусом "не виконано". | Не виконано | 0.0