## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.1 | Визначення переліку найпоширеніших видів бізнесу для подальшого створення можливості їх відкриття он-лайн на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство цифрової трансформації України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій щодо можливості їх відкриття он-лайн визначено | Перелік найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій щодо можливості їх відкриття он-лайн визначено в рамках національного проекту Дія.Бізнес. Зокрема, визначено понад 160 бізнес-ідей для заснування власної справи, які потребують мінімального стартового капіталу, надано перелік необхідних документів для запуску бізнесу та шаблони основних документів. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.2 | Реалізація першого етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.09.2023 | 31.03.2024 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | реалізовано перший етап розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1156, якою визначено процедуру надання комплексної електронної публічної послуги «е-Підприємець», що забезпечує спрощення умов для започаткування та/або провадження підприємницької діяльності та складається з таких електронних публічних послуг: – державна реєстрація фізичної особи підприємцем; – державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; – подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка; – реєстрація платником єдиного податку; – реєстрація платником податку на додану вартість; – реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій, а також пошук фіскального чека; – реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; – подання інформації про попит на робочу силу (вакансії); – державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів; – видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; – реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; – відкриття банківського рахунка. Послуга «е-Підприємець» надається за бажанням фізичної особи, яка має намір започаткувати та/або провадити підприємницьку діяльність. Надання електронних публічних послуг, які входять до складу послуги «е-Підприємець», засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг є альтернативним способом їх отримання та не виключає можливості отримання цих послуг у визначеному законодавством порядку. Єдиний державний веб-портал електронних послуг забезпечує можливість вибору заявником електронних публічних послуг, які він бажає отримати у складі послуги «е-Підприємець». | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.3 | Реалізація другого етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.04.2024 | 30.11.2024 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | реалізовано другий етап розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | На порталі Дія запущено нову комплексну послугу е-Підприємець, яка створена для спрощення ведення бізнесу. е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство, та діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності. е-Підприємець пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу - для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності. Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб вам було легше визначитися. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу. Скористатися послугою можна на будь-якому етапі запуску чи розвитку бізнесу. Для нових і діючих підприємців доступні 10 сервісів в одній заяві, а саме: 1. Державна реєстрація ФОП. 2. Державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР. 3. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 4. Державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів. 5. Державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту. 6. Державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту. 7. Подання вакансій. 8. Реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування. 9. Реєстрація платником податку на додану вартість. 10. Відкриття банківського рахунку. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.4 | Реалізація третього етапу розроблення комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.11.2024 | 30.04.2025 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | реалізовано третій етап розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Відповідно до повідомлення головного виконавця: «На Порталі Дія, в рамках комплексної послуги е-Підприємець, яка створена для спрощення ведення бізнесу, можна подати заяву та отримати такі послуги для початку ведення своєї справи: — зареєструвати ФОП або змінити дані про нього; — зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту або перевести діючий ТОВ на модельний статут; — перейти на спрощену систему оподаткування або стати платником податку на додану вартість; — відкрити банківський рахунок; — подати вакансії до Центру зайнятості; — задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань пожежної безпеки; — задекларувати відповідність матеріально-технічної бази законодавству з питань охорони праці; — зареєструвати потужності операторів ринку харчових продуктів; — зареєструвати ПРРО; — зареєструвати РРО; — подати повідомлення про прийняття працівника на роботу; — подати повідомлення про використання єдиного рахунку; — подати повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП)». Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «реалізовано третій етап розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг». Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як: дата початку виконання - 01 листопада 2024; дата завершення виконання - 30 квітня 2025. З огляду на інформацію, що міститься вище, за результатами моніторингу за IІ квартал поточного року заходу 2.2.3.3.4 Програми присвоєно статус «виконано» (виконано повністю та вчасно). | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.3 | Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій | 2.2.3.3.5 | Введення в експлуатацію комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | 01.05.2025 | 31.07.2025 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | забезпечено можливість відкриття найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | Інформація за 3 квартал 2025 року. За посиланням забезпечено можливість подати заяву та отримати всі необхідні послуги для початку ведення своєї справи: https://diia.gov.ua/services/e-pidpriyemec Крім того, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку надання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, що спрямований на розширення переліку послуг, які стануть доступними для отримання в рамках комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”, який готується до засилу до заінтересованих органів. З огляду на вищенаписане захід виконаний повністю та вчасно. | Виконано | 0.0