## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.2 | Інтеграція кабінету платника податків у Єдиний державний вебпортал електронних послуг | 01.12.2023 | 31.08.2024 | Міністерство цифрової трансформації України | Державна податкова служба України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг | 1. Відповідно до інформації, що надана Міністерством цифрової трансформації України, головний виконавець у межах компетенції забезпечив електронну інформаційну взаємодію з Державною податковою службою України, зокрема із кабінетом платника податків, в частині надання громадянам та бізнесу електронних послуг: 1.1) відображення відомостей (даних) про реєстраційний номер облікової картки платника податків (мобільному застосунку Дія); 1.2) подання декларації платника єдиного податку фізичних осіб підприємця 1-3 груп; 1.3) сплата податків (сплата єдиного податку, сплата Єдиного соціального внеску, сплата військового збору); 1.4) відображення відомостей про платника податків та стан його розрахунків з бюджетом; 1.5) довідка з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки; 1.6) отримання дитиною податкового номера (РНОКПП) (в межах єМалятко); 1.7) набуття та скасування іноземцем статусу електронного резидента (далі–е-резидент), реєстрації е-резидента як фізичної особи – підприємця; 1.8) внесення змін про ФОП (в межах е-Підприємця); 1.9) реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування (в межах е-Підприємця); 1.10) реєстрація платником податку на додану вартість (в межах е-Підприємця); 1.11) відкриття банківського рахунку (в межах е-Підприємця); 1.12) заява про реєстрацію РРО (в межах е-Підприємця); 1.13) заява про реєстрацію ПРРО (в межах е-Підприємця); 1.14) повідомлення про об’єкти оподаткування (за формою 20-ОПП) (в межах е-Підприємця); 1.15) перевірка відповідності юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які приєднуються до експериментального проекту щодо надання державної грошової допомоги покупцям товарів та послуг українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, як українські продавці, вимогам, що продавці не перебувають на спрощеній системі оподаткування. 2. Головним виконавцем надана статистична інформація щодо окремих кількісних показників користування послугами онлайн-сервісу: - подання декларації платника єдиного податку фізичних осіб підприємця 1-3 груп, подання декларації платника єдиного податку 2% - всього подано 301633 декларацій; - довідка з Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки - всього отримано довідок 1092597. 3. Надання громадянам та бізнесу електронних послуг здійснюється відповідно до положень таких нормативно правових-актів: постанов Кабінету Міністрів України від 29.09.2021 р. № 911, від 04.12.2019 № 1137, від 11.08.2023 № 853, від 07.11.2023 № 1156, від 20.08.2024 р. № 952, Закону України від 06.10.2022 року №2654-IX, Закону України від 02.12.2010 № 2755-VI 4. Захід 2.2.3.5.2 спрямований на досягнення такого очікуваного стратегічного результату як скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг згідно з Додатком 1 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 1 Програми)). 5. Відповідно до Додатку 2 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 2 Програми)) показник виконання заходу 2.2.3.5.2 сформований як «звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг». 5.1. Поняття “звіт”, що міститься у формулюванні показника виконання заходу 2.2.3.5.2, з огляду на індикатор досягнення очікуваного стратегічного результату (див. п. 4), впроваджено подання податкової звітності через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, відповідно до Додатку 1 Програми може розумітися як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом України) контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання, у тому числі податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску (див. ч. 1 ст. 40 Податкового кодексу України). 6. Таким чином, враховуючи п.п. 1, 2, 5, показник виконання заходу 2.2.3.5.2 досягнутий. 6.1. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання заходу 2.2.3.5.2 визначений як 01.12.2023 - 31.08.2024. 6.2. Таким чином, за результатами моніторингу за перший квартал 2025 року на підставі оновленої інформації захід 2.2.3.5.2 є таким, що виконаний невчасно, але повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.3 | Забезпечення проведення аналізу актів законодавства, за результатами якого визначено можливість внесення до них змін з метою оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Державна регуляторна служба України | Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба статистики України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Державна регуляторна служба України щодо виконання заходу 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки надала наступну інформацію: 1) у І кварталі 2024 року відбулася спільна нарада представників Державної регуляторної служби з експертами Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» щодо оптимізації кількості та змісту звітності. 2) у ІІ кварталі 2024 року, розпочато опрацювання статистичної звітності у наступних сферах: геологорозвідувальна та добувна промисловість; екологічна, радіаційна, біологічна безпека, цифровізації, фізична культура і спорт, сільське господарство. 3) у ІІІ кварталі 2024 року, У серпні 2024 року було завершено аналіз актів законодавства, за результатами якого визначено можливість внесення до них змін з метою оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають підприємці, підготовлено звіт та матеріали аналізу звітних форм з метою їх громадського обговорення та подальшого доопрацювання (у разі потреби), які були оприлюднені на вебсайті ДРС у тематичних блоках. У 2023-2024 роках: 1) проаналізовано 293 форми звітності, яку подають суб’єкти господарювання, з яких 121 форма (41%) за попереднім аналізом потребує перегляду (внесення змін або скасування), 7,5% форм вже приведенні у відповідність до вимог чинного законодавства. До даної роботи були залучені ГО «Офіс ефективного регулювання (BRDO)» та Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 2) у процесі опрацювання звітності були охоплені такі галузі (сфери): транспорт; банкрутство, питання митниці та податкові, професійно-технічна та дошкільна освіта, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість, сільське, водне, лісове господарство, геологорозвідувальна та добувна промисловість, енергетика, торгівля та інші. 3) був зроблений окремий акцент на звітності відповідно до пропозицій та зауважень, що надійшли від бізнесу. Розглянуто 150 пропозицій від бізнесу стосовно 52 форм звітності, з них виявлено 32 форми, які потребують внесення змін або скасування. Таким чином, у межах строку виконання заходу 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами. Захід 2.2.3.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки є таким, що виконаний вчасно і повінстю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.4 | Оприлюднення звіту за результатами аналізу, зазначеного у підпункті 2.2.3.5.3, його громадське обговорення, доопрацювання (в разі потреби) та надсилання органам, які прийняли чи затвердили відповідні акти, для розгляду | 01.12.2024 | 31.01.2025 | Державна регуляторна служба України | Міністерство цифрової трансформації України, Державна служба статистики України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено, доопрацьований (в разі потреби) звіт надіслано відповідним органам | 1. Захід 2.2.3.5.4 спрямований на досягнення такого очікуваного стратегічного результату як скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг згідно з Додатком 1 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами). 2. Відповідно до інформації, що була надана головним виконавцем щодо прогресу виконання заходу 2.2.3.5.4 у 4 кварталі 2024 року: 1) оприлюднено звіт аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання, на вебсайті Державної регуляторної служби України; посилання на публікацію: https://www.drs.gov.ua/press-room/kilkist-zvitnosti-yaku-podaye-biznes-neobhidno-zmenshyty/. 2) протягом вересня-жовтня 2024 року проведено обговорення звіту аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання. 3) наявні пропозиції та зауваження від бізнес середовища направлені регуляторним та іншим заінтересованим органам державної влади для проведення їх ретельного аналізу фахівцями профільних відомств та формування висновків. 4) за результатами опрацювання листва від 11.10.2024 № 3957/20-24 отримано відповіді від 51 ЦОВВ; при цьому 13 ЦОВВ надано пропозиції. 5) 22.11.2024 на вебсайті Державної регуляторної служби повторно розміщено повідомлення для бізнес середовища про продовження збору пропозицій від них щодо звіту за результатами аналізу звітності, що подають суб’єкти господарювання. Посилання на публікацію-оголошення: https://www.drs.gov.ua/press-room/kilkist-zvitnosti-yaku-podaye-biznes-neobhidno-zmenshyty-2/. 6) за результатами опрацювання отриманих пропозиції підготовлено проєкт доопрацьованого звіту з поясненнями та пропозиціями ЦОВВ щодо рекомендацій, зазначених в матеріалах аналізу звітних форм для надсилання органам, які прийняли чи затвердили відповідні акти, для розгляду. 3. Відповідно до інформації, що надана головним виконавцем щодо прогресу виконання заходу 2.2.3.5.4 у 1 кварталі 2025 року: 1) за результатами опрацювання отриманих до звіту пропозицій підготовлено його доопрацьований варіант. 2) 31 січня 2025 року доопрацьований звіт розміщений за посиланням: https://www.drs.gov.ua/press-room/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya/. 3) додаток до допрацьованого звіту містить інформацію щодо заходів органів державної влади для оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання. 4. Відповідно до Додатку 2 Державної антикорупційної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (зі змінами (далі Додаток 2 Програми)) показник виконання заходу 2.2.3.5.4 сформований як «громадське обговорення проведено, доопрацьований (в разі потреби) звіт надіслано відповідним органам». 5. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) громадське обговорення проведене; в) звіт оприлюднено, за результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року захід 2.2.3.5.4 є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.5 | Забезпечення проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | 1. Відповідно до інформації за 1 квартал 2025 року, головний виконавець здійснює опрацювання нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, на предмет дотримання положенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Опрацьовано проєкти наказів Держстату щодо скасування наказів Держкомстату від 22.12.2008 № 514 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1- ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції», зареєстрованого в Мін’юсті 30.04.2009 за № 401/16417, та від 15.07.2002 № 266 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Мін’юсті 26.07.2002 за № 611/6899. Зазначені акти перебували проходять процедуру скасування в Держстаті. 2. Відповідно до інформації за 2 квартал 2025 року, ДРС продовжує здійснювати моніторинг нормативно-правових актів, спрямованих на оптимізацію кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання. Зокрема, втратили чинність: - наказ Держкомстату від 22.12.2008 № 514 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1- ціни (пром) «Звіт про ціни виробників промислової продукції», зареєстрований в Мін’юсті 30.04.2009 за № 401/16417, - на підставі наказу Держстату від 12.02.2025 № 27, зареєстрованого в Мін’юсті 26.02.2025 за № 315/43721; - наказ Держкомстату від 15.07.2002 № 266 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт) послуг» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованого в Мін’юсті 26.07.2002 за № 611/6899, - на підставі наказу Держстату від 10.04.2025 № 26, зареєстрованого в Мін’юсті 24.04.2025 за № 613/44019. 3. Відповідно до інформації за 3 квартал 2025 року, зважаючи на повільність ЦОВВ у здійсненні дій щодо перегляду/внесення змін/скасування нормативно-правових актів стосовно звітності, ДРС з метою посилення моніторингу цієї роботи підготовлено проєкт листа до ЦОВВ про надання ними переліку актів законодавства, якими оптимізовано кількість та зміст звітності, яку подають суб'єкти господарювання у сфері (галузі), що входить до їх компетенції, прийнятих в період 2023-2025 роки. Таким чином, за результатами моніторингу за 3 квартал 2025 року захід 2.2.3.5.5. є таким, у якого відсутній прогрес виконання. 4. Відповідно до інформації за 4 квартал ДРС листом від 08.10.2025 № 4410/20-25 звернулася до ЦОВВ з метою отримання інформації про результати проведеної ними роботи щодо перегляду та скасування НПА, зазначених у звіті ДРС за результатами аналізу форм звітності. За результатами отриманої від ЦОВВ інформації ДРС проведено моніторинг внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, зокрема, із 86 звітних форм, які підлягали перегляду: • 5 звітних форм – скасовано, або акти якими вони затверджені втратили чинність; • 6 звітних форм – внесено зміни; • 11 звітних форм – на етапі виконання (ЦОВВ підготовлені відповідні проєкти актів про внесення змін); • 5 звітних форм – не переглянуто ЦОВВ та не розпочато процедуру приведення у відповідність до норм чинного законодавства; • 45 звітних форм – переглянуто ЦОВВ та отримано письмові обґрунтування щодо їх актуальності; • 10 звітних форм – не надійшла інформація від ЦОВВ; • 4 позиції у Звіті – виявлено помилкове дублювання (технічна помилка). Звіт розміщено 31.12.2025 на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: https://drs.gov.ua/deregulation/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya-2/ разом з результатами моніторингу. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) моніторинг проведено, захід 2.2.3.5.5. є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.5 | Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг | 2.2.3.5.6 | Оприлюднення результатів проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Державна регуляторна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт оприлюднено та доведено до відома заінтересованих органів | 31.12.2025 ДРС оприлюднено звіт про проведення моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання, на офіційному веб-сайті ДРС за посиланням: https://drs.gov.ua/deregulation/vykonannya-zahodiv-derzhavnoyi-antykoruptsijnoyi-programy-na-2023-2025-roky-shhodo-pereglyadu-zvitnosti-sub-yektiv-gospodaryuvannya-2/ Результати проведеного моніторингу відображені в таблиці «Результатів проведення у 2025 році моніторингу внесення змін до актів законодавства, інших актів органів державної влади щодо оптимізації кількості та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання». За результатами моніторингу, виявлено, що за 2025 рік підлягало перегляду (скасуванню, втрати чинності, внесенню змін) 86 звітних форм, із них: 1. Виконано – переглянуто та приведено у відповідність до норм чинного законодавства 11 звітних форм: - 5 звітних форм скасовано, або акти якими вони затверджені втратили чинність; - до 6 звітних форм внесено змін. 2. На етапі виконання перебувають 11 звітних форм (підготовлені ЦОВВ проекти актів про внесення змін). 3. Не виконано – не переглянуто ЦОВВ та не розпочата процедура приведення у відповідність до норм чинного законодавства 5 звітних форм. 4. Переглянуто 45 звітних форм ЦОВВ по яким встановлено та отримано письмові обґрунтування від ЦОВВ щодо їх актуальність та відсутності потреби у їх перегляду. 5. Не надійшла інформація від ЦОВВ щодо 10 звітних форм. 6. Виявлено у Звіті 4 позиції з помилковим дублюванням (технічна помилка). З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) звіт та результати проведення моніторингу оприлюднено; в) звіт доведено до відома заінтересованих органів, захід 2.2.3.5.6.. є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0