## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.6 | Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; подано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію | 2.2.3.6.1 | Забезпечення підготовки Міжвідомчою робочою групою з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності пропозицій центральним органам виконавчої влади | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції Міжвідомчої робочої групи надіслано заінтересованим органам | Мінекономіки продовжує надавати актуалізовану інформацію про результативність виконання заходу. Так, за повідомленням Мінеконміки, проведено дев’ятнадцять засідань Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності (18 – щодо перегляду інструментів, 1 – щодо перегляду контрольних функцій органів). В результаті проведеної роботи: 1. Розглянуто 1323 інструменти державного регулювання господарської діяльності 20 центральних органів виконавчої влади: МОЗ - 310, Мінінфраструктури - 225, Мінагрополітики – 212, Міндовкілля - 161, Мінекономіки - 107, МВС – 87, Мінфіну – 45, МКІП - 35, НКРЕКП - 34, МОН - 23, НКЕК - 22, Адміністрації Держспецзв’язку - 18, Державного космічного агентства України – 8, Мін'юсту - 7, Мінстратегпрому – 7, Мінмолодьспорту - 7, Держкіно - 5, Міненерго - 4, ФДМУ - 3, Держатомрегулювання – 3. Забезпечено перегляд 100 відсотків від загальної кількості запланованих до перегляду на засіданнях Міжвідомчої робочої групи інструментів державного регулювання господарської діяльності та схвалено Протоколи їх засідань. Близько третини з переглянутих інструментів має бути скасовано. Пропозиції Міжвідомчої робочої групи надіслано заінтересованим органам. 2. Переглянуто 6 сфер державного контролю з питань перевезень вантажів та пасажирів морським, річковим, залізничним, автомобільним, авіа транспортом, поштового зв’язку. Під час моніторингу виконання заходу, строк якого настав у серпні 2023 року, було встановлено, що він виконаний повністю, але з певним запізненням. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.3 Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері | 2.2.3.6 | Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; подано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію | 2.2.3.6.2 | Щопіврічний моніторинг розроблення та набрання чинності нормативно-правовими актами, спрямованими на виконання пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності | 01.09.2023 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу оприлюднено | За результатами моніторингу за 1 квартал 2025 року, відповідно інформації, МРГ опрацювала 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них: - 456 рекомендовано скасувати; -283 залишити без змін; - 584 рекомендовано оптимізувати; - 352 скасовано. Інформація доступна за посиланням: https://deregulation.me.gov.ua За результатами моніторингу за 2 квартал 2025 року, відповідно до інформації, МРГ опрацювала 1323 регуляторних інструментів для бізнесу. З них: - 456 рекомендовано скасувати; - 584 рекомендовано оптимізувати. За результатами моніторингу за 2 квартал 2025 року, відповідно до інформації: 584 рекомендовано оптимізувати, 456 рекомендовано скасувати. З огляду на вищенаписане, прогрес у виконанні заходу відсутній. За результатами моніторингу за 4 квартал 2025 року, відповідно до інформації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України: 584 рекомендовано оптимізувати, 456 рекомендовано скасувати (інформація доступна за посиланням: https://deregulation.me.gov.ua/). За інформацією, наданою Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, за 1 квартал 2026 року, в період з вересня 2023 року до грудня 2025 року моніторинг проведено, прийнято 37 нормативно-правових актів, якими скасовано 357 інструментів державного регулювання бізнесу. При цьому надана інформація не підкріплена джерелом, яке б її підтверджувало. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) замість безпосереднього моніторингу розроблення та набрання чинності нормативно-правовими актами, спрямованих на реалізацію пропозицій МРГ, надавалися посилання на діяльність МРГ, захід 2.2.3.6.2. вважається невиконаним. | Не виконано | 0.0