## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.1 | Визначення Порядку надання Національному агентству інформації, передбаченої статтею 18-3 Закону, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, АРМА, Національною поліцією, органами прокуратури, судами та іншими державними органами | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок надання інформації, передбаченої статтею 18-3 Закону, визначено | Національним агентство з питань запобігання корупції відповідно до ч. 3 ст. 18-3 Закону України «Про запобігання корупції» затвердило наказ від 31.05.2023 № 115/23 «Про затвердження Порядку надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов’язаної з реалізацією державної антикорупційної політики», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2023 за № 955/40011 (із змінами (наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.06.2023 № 125/23 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 31 травня 2023 року № 115/23», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.06.2023 за № 1002/40058)). | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (1) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023 –2025 роки (далі – Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Національне антикорупційне бюро |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 18-3 Закону 2) статистична інформація надається у Порядку, визначеному Національним агентством, у тому числі із дотриманням граничних термінів її надання | Національне антикорупційне бюро України, у межах повноважень, направило відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 15.02.2024 № 01-043/4562, а листом від 14.02.2025 № 04-043/4732 - за 2024 рік у повному обсязі із дотриманням граничних термінів її надання. Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (2) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Державне бюро розслідувань |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання | Державне бюро розслідувань, у межах повноважень, направило відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 13.02.2024 № 1887-24/10-6-01-1882/24, листом від 13.02.2025 № 10-6-01-4421 - за 2024 рік, листом від 09.02.2026 № 1592-26/10-6-01-1769/26 - за 2025 рік у повному обсязі із дотриманням граничних термінів її надання. Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (3) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у межах повноважень, направило відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 15.02.2024 № 1940/1-31-24/14, а листом від 12.02.2025 № 1449/1-31-25/14 - за 2024 рік у повному обсязі із дотриманням граничних термінів її надання. Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (4) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Національна поліція України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання | Національна поліція України, у межах повноважень, направила відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 13.02.2024 № 24286/01-2024, листом від 12.02.2025 № 22919/01-2025 - за 2024 рік, листом від 13.02.2026 № 21586/06-2026 - за 2025 рік у повному обсязі із дотриманням граничних термінів її надання. Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (5) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Офіс Генерального прокурора |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання | Офіс Генерального прокурора, у межах повноважень, направив відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 15.02.2024 № 25/1-13866ВИХ-24, а листом від 14.02.2025 № 25/1-13622ВИХ-25 - за 2024 рік у повному обсязі із дотриманням граничних термінів її надання. Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (6) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Державна судова адміністрація України | Верховний Суд, Вищий антикорупційний суд | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання | Державна судова адміністрація України, у межах повноважень, направила відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 15.02.2024 № 20-4782/24, а листом від 14.02.2025 № 15-3286/25 - за 2024 рік у повному обсязі із дотриманням граничних термінів її надання. Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (7) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Бюро економічної безпеки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання | Бюро економічної безпеки України, у межах повноважень, направило відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 15.02.2024 № 11/20/1569-24, а листом від 12.02.2025 № 11/20/1523-25 - за 2024 рік у повному обсязі із дотриманням граничних термінів її надання. Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.2 (8) | Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки (далі — Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 18-3 Закону | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Служба безпеки України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання | Служба безпеки України, у межах повноважень, направила відповідні статистичні дані за 2023 рік листом від 15.02.2024 № 9/1739ві, листом від 17.02.2025 № 9/61-4ві - за 2024 рік, листом від 12.02.2026 № 9/495ві - за 2025 рік у повному обсязі. Разом з цим статистична інформація за 2024 рік направлена з порушенням граничних строків її подання (після 15 лютого), що не повністю відповідає показнику виконання заходу 1.1.1.2.2 (8). З огляду на це відповідному заходу присвоєно статус "Виконано частково". Надіслані статистичні дані систематизовано та оприлюднено у розділі «Статистична інформація про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та інших державних органів» Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано частково | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.2 | Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 18-3 Закону України «Про запобігання корупції, про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів | 1.1.1.2.3 | Збір, узагальнення та візуалізація (до 15 квітня) статистичної інформації, що надається спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими державними органами відповідно до статті 18-3 Закону, на офіційному веб-сайті Національного агентства (після створення інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (далі — інформаційна система моніторингу) — в рамках окремого розділу цієї системи) | 01.03.2023 | 30.04.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | статистична інформація щороку (до 15 квітня) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства | 1) В І кварталі 2024 року зібрано та узагальнено статистичну інформацію за 2023 рік, що надається спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими державними органами (ДСА, ДБР, БЕБ, СБУ та інші) за формами статистичної звітності відповідно до Порядку надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов’язаної з реалізацією державної антикорупційної політики, затвердженого наказом Національного агентства від 31.05.2023 № 115/23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.06.2023 за № 955/40011(зі змінами). Статистичну інформацію (у т.ч. візуалізовані дані за окремими показниками) оприлюднено 15.04.2024 в рамках створеного окремого розділу Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. 2) У І кварталі 2025 року зібрано та узагальнено статистичну інформацію за 2024 рік, надану спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими державними органами (ВАКС, ДСА, ДБР, БЕБ, АРМА, СБУ тощо). 3) У І кварталі 2026 року зібрано та узагальнено статистичну інформацію за 2025 рік, надану спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими державними органами (ВАКС, ДСА, ДБР, БЕБ, АРМА, СБУ тощо). Відповідну інформацію (у т.ч. візуалізовані дані за окремими показниками) оприлюднено в окремому розділі Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0