## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.1 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, предметом якого є вивчення, аналіз та узагальнення: 1) номенклатури та вимог до структури та змісту аналітичних і консультаційних документів інституцій Європейського Союзу щодо перспективи узгодження з ними номенклатури та вимог до структури і змісту аналітичних і консультаційних документів, що використовуються суб’єктами, відповідальними за формування державної політики у відповідній сфері в Україні; 2) реальних інформаційних потреб суб’єктів, відповідальних за формування державної політики у відповідній сфері в Україні, та перспектив їх задоволення, у тому числі за рахунок удосконалення системи збору, аналізу, узагальнення та доступу до статистичної інформації; 3) практики інституцій Європейського Союзу щодо проведення консультацій із стейкхолдерами | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | аналітичне дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади проведено | Забезпечено проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, спрямоване на вдосконалення процедур прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій владі. Ключовими обставинами, які унеможливлювали своєчасне завершення виконання заходу були: - складність та широта предмету дослідження; - значний обсяг нормативного та емпіричного матеріалу, який мав бути підданий аналізу, порівнянню та узагальненню; - складність залучення зовнішніх експертів для участі в дослідженні. У зв’язку з цим НАДС зверталося до НАЗК з пропозицією щодо перенесення строків виконання завдань на шість місяців. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.2 | Оприлюднення висновків та рекомендацій органам державної влади за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.2.4.1.1, для їх громадського та експертного обговорення; розгляд зауважень і пропозицій учасників обговорення та доопрацювання (в разі потреби) зазначених висновків та рекомендацій | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади оприлюднено, пропозиції та зауваження розглянуто | Відповідно до плану заходів (наказ НАДС від 29 березня 2024 року № 59-24) забезпечено оприлюднення Аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, спрямованого на вдосконалення процедур прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій владі. Результати аналітичного дослідження представлено на засіданнях Робочої групи щодо організації дослідження та підготовки рекомендацій органам виконавчої влади з питань проведення консультацій зі стейкхолдерами (02 квітня 2024 року) та Науково-експертної ради Вищої школи публічного управління (03 квітня 2024 року), а також під час зустрічі з експертами Центру з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS) (12 квітня 2024 року). Аналітичне дослідження оприлюднено на офіційних вебсайтах та сторінках у соціальних мережах НАДС, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Вищої школи публічного управління (05 - 08 квітня 2024 року) з метою його публічного та експертного обговорення. Пропозиції та коментарі приймалися на офіційну електронну пошту Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу: center@center.gov.ua. Залучено до участі у експертному обговоренні висновків та рекомендацій за результатами аналітичного дослідження професорів та викладачів кафедри публічного управління та адміністрування Національного лісотехнічного університету України та з експертами Центру з питань доброчесності в оборонному секторі (CIDS). У кінці квітня 2024 року забезпечено розгляд усіх пропозицій та зауважень, що надійшли під час громадського та експертного обговорення, а також доопрацьовано висновки та рекомендації з урахуванням результатів такого обговорення, що передбачено пунктом 2.2.4.1.2 заходів з виконання Державної антикорупційної програми. Підготовлено Звіт про громадське та експертне обговорення проекту висновків та рекомендацій за результатами аналітичного дослідження, у якому представлено усі отримані від учасників обговорення пропозиції та зауваження та спосіб їх врахування. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.4 | Забезпечення розроблення загальної професійної (сертифікатної) програми, загальної короткострокової програми з питань аналізу політики | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено загальну професійну (сертифікатну) програму, загальну короткострокову програму з питань аналізу політики | Під час інформування за ІІ квартал 2023 р. - ІІІ квартал 2024 р. Національне агентство України з питань державної служби повідомляло, що: 1. Вища школа публічного управління спільно з проектом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) розробила загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» з питань аналізу політики «Публічна політика» (затверджено наказом Вищої школи від 29.01.2024 р. №7-ОД/24 та погоджено наказом НАДС від 13.03.2024 р. №46-24). 2. Утворено робочу групу з розробки рекомендацій щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокових програм підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності» (наказ Вищої школи від 28.03.2024 № 32-ОД/24). 3. Продовжує роботу робоча група з розробки рекомендацій щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокової програми підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності (наказ Вищої школи від 28.03.2024 № 32-ОД/24). Під час інформування за ІV квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що ними розроблено рекомендації щодо переліку вимог до компетентностей та професійних знань, розробки короткострокової програми підвищення кваліфікації сім’ї посад «Аналіз державної політики та нормотворчої діяльності» (наказ Вищої школи від 28.03.2024 р. № 32-ОД/24 «Про утворення робочої групи»). Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби додаткових відомостей не надавало. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що Вищою школою публічного управління розроблено та затверджено програми підвищення кваліфікації з питань аналізу публічної політики, а саме: - загальні короткострокові програми: «Аналіз публічної політики: теоретичні та практичні аспекти»; «Аналіз публічної політики: розробка та впровадження» (затверджено наказом Вищої школи від 18.09.2025 року № 134-ОД/25 та погоджено наказом НАДС від 09.10.2025 року №139-25); - загальну професійну (сертифікатну) програму «Аналіз публічної політики» (затверджено наказом Вищої школи від 23.12.2025 року № 193-ОД/25). Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. Також під час інформування за І квартал 2026 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації «Аналіз публічної політики» погоджено наказом НАДС від 12.02.2026 № 22-26. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.5 | Забезпечення проведення підвищення кваліфікації з питань аналізу політики державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пройшли навчання з питань аналізу політики не менше 300 осіб | У 2024 році заплановане підвищення кваліфікації державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань аналізу політики. План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у Вищій школі публічного управління на 2024 рік наведено у джерелах. Вища школа публічного управління спільно з проектом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) у ІІІ кварталі 2024 року запланувала підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» з питань аналізу політики. У період із 17 вересня по 4 жовтня 2024 року Вищою школою публічного управління спільно з НАДС та проєктом ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) забезпечено підвищення кваліфікації з питань аналізу політики 18 державних службовців категорії «А» за загальною короткостроковою програмою «Публічна політика». Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби додаткових відомостей не надавало. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби не надало додаткових відомостей щодо виконання заходу в ІІ кварталі 2025 року. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за період з 1 липня по 30 вересня 2025 року забезпечено підвищення кваліфікації 157 державних службовців категорії «Б» та «В» за загальною короткостроковою програмою "Аналіз публічної політики". Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за IV квартал 2025 року забезпечено підвищення кваліфікації 143 державних службовців категорій «Б» та «В» за загальними короткостроковими програмами, зокрема: - «Аналіз публічної політики: теоретичні та практичні аспекти» 26 осіб; - «Аналіз публічної політики: розробка та впровадження» 19 осіб; - «Аналіз публічної політики» 98 осіб. Отже, загалом пройшли навчання з питань аналізу політики 318 осіб, що дає підстави вважати захід виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.6 | Підготовка нових та щорічний перегляд наявних методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України | Міністерство юстиції України, Державна регуляторна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нові методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій розроблено | Під час інформування за ІV квартал 2023 року Національне агентство України з питань державної служби повідомляло, що упродовж звітного періоду відбувалось формування проекту Дорожньої карти щодо підготовки нових та щорічного перегляду наявних методик проведення аналізу політики, консультацій зі стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2024 р. НАДС додаткових відомостей не надавало. Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року НАДС повідомило про таке. Для забезпечення виконання завдання Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу утворив робочу групу (наказ від 24 травня 2024 року № 8/аг). Перше засідання робочої групи відбулося 24 травня 2024 року, на якому було вирішено підготувати проект Технічного завдання (протокол від 24 травня 2024 року № 1). Друге засідання робочої групи відбулося 13 червня 2024 року, на якому схвалено проект Технічного завдання (протокол від 13 червня 2024 року № 2). Разом з тим, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу проводить роботу із збору та аналізу джерел щодо наявних методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. Під час інформування за ІІІ квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що робочою групою опрацьовано джерела щодо методик проведення аналізу, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики, зокрема матеріали з офіційного сайту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Єврокомісії, а також наукові доктрини, інструкцї, посібники та методичні рекомендації щодо проведення аналізу політики Канади, Великої Британії, Естонії, Фінляндії, Австрії, Польщі, Франції, Чехії. Під час інформування за ІV квартал 2024 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що робочою групою, на підставі опрацьованих джерел щодо методик проведення аналізу, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики, підготовлено порівняльну таблицю звітів із аналізу регуляторного впливу (порівняльна таблиця у джерелах). Водночас продовжується робота над вивченням і узагальненням міжнародного та національного досвіду щодо проведення аналізу політики. Під час інформування за І квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу розроблено проект методології дослідження щодо визначення рівня використання процедур аналізу політики у центральних органах виконавчої влади та проект опитувальника для визначення рівня використання процедур аналізу політики в центральних органах виконавчої влади. 5 березня 2025 року відбулося засідання робочої групи, до складу якої входять представники Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України, з метою презентації та подальшого надання пропозицій до вищезгаданих проектів. Заплановано засідання робочої групи для обговорення та узагальнення зазначених проектів. Також Центром опрацьовано джерела щодо проведення аналізу політики Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії, Нової Зеландії та Французької Республіки. Під час інформування за ІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що 23 квітня 2025 року в онлайн-форматі на платформі ZOOM відбулося засідання робочої групи, до складу якої входять представники Міністерства юстиції України та Державної регуляторної служби України. На засіданні було узгоджено текст опитування для визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також перелік міністерств, центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, яким буде надіслано опитування. Листом Національного агентства України з питань державної служби від 06 травня 2025 року № 4277/94-25 направлено опитування ЦОВВ та іншим державним органам. Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу було проаналізовано та опрацьовано 536 відповідей респондентів, а також підготовлено анотований звіт за результатами опитування. Центром проводиться робота над детальним звітом з розгорнутим аналізом відповідей, їх візуалізацією та викладом пропозицій респондентів для публікації на офіційних вебсайтах Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Національного агентства України з питань державної служби. Під час інформування за ІІІ квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що протягом звітного періоду проведено роботу над дослідженням міжнародного досвіду та національної практики впровадження методик аналізу політики, консультацій із зацікавленими сторонами та підготовки рекомендацій щодо формування політики. Перекладено та проаналізовано приклади звітів з оцінки ex ante та ex-post у Новій Зеландії та Естонії, а саме: Regulatory Impact Statement: Strengthening Freedom of Speech in New Zealand’s Universities, Interim Regulatory Impact Statement: Supporting local audiovisual content production and accessibility, Regulatory Impact Statement: Tolling Legislative Reform, Agricultural and horticultural products regulatory review, Early Childhood Education regulatory sector review, Hairdressing and barbering industry regulatory review, Tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (Намір розробки проекту закону про внесення змін до Закону про захист прав споживачів), Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (Намір розробки проекту закону про внесення змін до Закону про оборону та Закону про податок на прибуток), Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus (Намір розробки проекту закону про спрощення оподаткування доходів від підприємницької діяльності), E-arvete kasutamine avalikus sektoris ja ettevõtluses. Lõpparuanne (Використання електронних рахунків-фактур у державному секторі та бізнесі. Заключний звіт), Muutuvtunni kokkulepete regulatsiooni analüüs (Аналіз регулювання угод про змінний робочий час), Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs 2022 (Аналіз сталості пенсійної системи Естонії 2022). Також у межах дослідження оновлено інформацію про систему оцінки політики у Новій Зеландії у зв’язку зі змінами, зумовленими утворенням і початком роботи нового Міністерства з питань регулювання, а також ухваленням Циркуляру Кабінету Міністрів від 16 грудня 2024 року «Про вимоги до аналізу впливу». Проведено роботу над підготовкою звіту за результатами опитування щодо визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади. Підготовлено анотований звіт, сформовано методологію, вступ та розпочато роботу над висновками. Проведено додаткові дослідження, створено нові візуалізації та оновлено змістовну частину звіту. Проведено роботу над неофіційним перекладом Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management for Sustainable Development (Second Edition), підготовленого ОЕСР. У межах роботи здійснено комунікацію з експертами ОЕСР щодо умов перекладу та дотримання вимог до некомерційного використання матеріалів. Перекладено текст глосарію, проведено роботу щодо уніфікації вживаних термінів у перекладі. Розпочата робота щодо верстки перекладу глосарію. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що ним забезпечено підготовку аналітичного підґрунтя для розробки нових методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики. Спільно з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу підготовлено «Дослідження міжнародного досвіду впровадження методик аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій». Результати дослідження були презентовані на засіданнях навчально-методичної ради Вищої школи публічного управління (27 листопада 2025 року) та робочої групи з підготовки нових методик проведення аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики (28 листопада 2025 року). Листом НАДС від 05 грудня 2025 року № 11010/94-25 результати дослідження передано Міністерству юстиції України та Державній регуляторній службі України для безпосередньої розробки та затвердження відповідних методик. Під час інформування за ІV квартал 2025 року Державна регуляторна служба України повідомила, що планує представити експертам ОЕСР концептуальні проекти оновлених методик та напрацювання, підготовлені Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу НАДС («Дослідження міжнародного досвіду впровадження методик аналізу політики, консультацій із стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики», «Звіт за результатами опитування щодо визначення рівня проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів працівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів»). Це дозволить отримати фахову міжнародну оцінку та рекомендації провідних експертів ОЕСР і забезпечити подальше системне оновлення методологічного забезпечення державної регуляторної політики в Україні відповідно до кращих європейських та міжнародних стандартів. Водночас слід зазначити, що показником виконання заходу визначено розроблення нових методик проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій. З огляду на це, а також враховуючи те, що строк виконання заходу настав 31.12.2025, захід не може вважатись виконаним. Однак слід наголосити, що головним виконавцем у межах наданих повноважень та встановлених строків здійснено всі необхідні дії для належного виконання заходу, подальше виконання якого належить до компетенції співвиконавців. Під час інформування за І квартал 2026 року Державна регуляторна служба України не надала додаткових відомостей, які б свідчили про прогрес у виконанні зазначеного заходу. Під час інформування за ІІ квартал 2026 року Державна регуляторна служба України не надала додаткових відомостей, які б свідчили про прогрес у виконанні зазначеного заходу. | Не виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.1 | У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження рекомендацій за його результатами | 2.2.4.1.7 | Супроводження розгляду проекту Закону України “Про публічні консультації” (реєстраційний номер 4254 від 23 жовтня 2020 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Міністерство юстиції України | Державна регуляторна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 17 жовтня 2024 року Закон України «Про публічні консультації» підписано Президентом України. | Виконано | 0.0