## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.1 | Супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстраційний номер 8222 від 23 листопада 2022 р.), яким передбачено: 1) залежність варіативної заробітної плати від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, її застосування як винагороди за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань; 2) встановлення розмірів посадових окладів на основі класифікації посад державної служби з урахуванням зіставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що на виконання Протоколу наради, проведеної під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України 30 квітня 2024 року (реєстр. № 14052/0/1-24 від 01 травня 2024 року), НАДС разом з міністерствами та іншими заінтересованими державними органами підготувало пропозиції для доопрацювання до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» (реєстр. № 8222 від 23.11.2022) (далі – Законопроект № 8222). Законопроекту № 8222 надано статус пріоритетного та Євроінтеграційного. Інформуючи про стан виконання заходу у ІІІ кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що на виконання п. 2 Протоколу наради з питань оплати праці державних службовців у 2024 році від 15 лютого 2024 року, проведеної під головуванням Державного секретаря Кабінету Міністрів Яреми О. Й., НАДС листом від 01 серпня 2024 року № 7493/92-24 подано в установленому порядку Кабінету Міністрів України звіт щодо аналізу стану впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад у державних органах через півроку від початку її запровадження та пропозиції щодо її удосконалення, зокрема до Законопроекту № 8222 (лист та посилання на узагальнений звіт у джерелах). Звіт було представлено Головою НАДС 14 серпня 2024 року на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства з питань державного управління, утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 725 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2024 року № 405). У відповідь на лист Міністерства фінансів України від 27 липня 2024 року № 08040-12-5/22044 НАДС підготовлено та надіслано Мінфіну листом від 13 серпня 2024 року № 7915/92-24 пропозиції щодо унормування питань оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби у 2025 році, зокрема щодо Законопроекту № 8222 (лист у джерелах). На виконання п. 5 Протоколу засідання Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства з питань державного управління від 14 серпня 2024 року (реєстр. № 27129/0/1-24 від 19 серпня 2024 року) НАДС листом від 21 серпня 2024 року № 8132/92-24 (лист у джерелах) в межах повноважень надало Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції щодо врегулювання проблемних питань, виявлених під час впровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад на підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», які можуть бути враховані при підготовці, зокрема, законопроекту про Державний бюджет України на 2025 рік. Інформуючи про стан виконання заходу у ІV кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що на виконання Протоколу наради, проведеної під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України 30 грудня 2024 року (реєстр. № 43130/0/1-24 від 30 грудня 2024 року), НАДС підготувало пропозиції до проекту плану заходів з підготовки до розгляду в лютому 2025 року Законопроєкту № 8222 (лист у джерелах). НАДС також повідомило, що відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 03 січня 2025 року № 57/0/11-25 з метою забезпечення підготовки Законопроекту № 8222 до розгляду Верховною Радою України в другому читанні 06 січня 2024 року проведено онлайн нараду під головуванням Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, зокрема за участі представників НАДС. Пунктом 1 Протоколу зазначеної наради (реєстр. № 631/0/1-25 від 08 січня 2025 року) НАДС доручено підготувати та подати Кабінету Міністрів України у вигляді порівняльної таблиці пропозиції щодо варіантів доопрацювання положень Законопроекту № 8222. Пропозиції будуть подані НАДС на розгляд Уряду в установлений строк. Інформуючи про стан виконання заходу у І кварталі 2025 року, НАДС повідомило, що супроводження НАДС розгляду у Верховній Раді Законопроекту № 8222 завершено у зв'язку з його прийняттям Верховною Радою України 11 березня 2025 року в другому читанні та в цілому. Закон України від 11 березня 2025 року № 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» 17 березня 2025 року направлено на підпис Президенту України. Закон № 4282-ІХ очікує підписання Президентом України. Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2025 року, НАДС повідомило, що Закон України від 11 березня 2025 № 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» підписано Президентом 3 червня 2025 року та опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №109 від 04 червня 2025 року. Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.2 | Прийняття Каталогу типових посад державної служби і критеріїв належності до таких посад | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Закон, зазначений у підпункті 2.2.4.2.1., ще не прийнято. Отже, виконання підпункту 2.2.4.2.2. в розумінні проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстраційний номер 8222 від 23 листопада 2022 р.), не розпочато. Водночас розділом “Прикінцеві положення” Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, розробником якого є Міністерство фінансів України, установлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи до оплати праці державних службовців у 2024 році. Прийняте Урядом рішення стосовно закріплення умов оплати праці державних службовців у 2024 році у згаданому Законі № 3460, обумовлене вимогами часу та відображає позицію Міністерства фінансів України, зокрема щодо спроможності Державного бюджету України у 2024 році. У зв’язку з цим на виконання Витягу з протоколу № 96 засідання Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2023 року (№ 1-96/1/23-6/2 від 06 вересня 2023 року) та Протоколу наради під головуванням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 31 серпня 2023 року (№ 27606/0/1-23 від 02 вересня 2023 року) НАДС розроблено та забезпечено супровід до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109 “Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2023-%D0%BF/#top). Зазначеною постановою затверджено Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад та Алгоритм проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.3 | Проведення класифікації посад державної служби | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | отримано інформацію про результати класифікації посад від центральних органів виконавчої влади та подано звіт Кабінетові Міністрів України | Класифікацію посад державної служби в органах державної влади розпочато у жовтні 2023 року. За повідомленням Національного агентства з питань державної служби України (далі – НАДС), цей орган забезпечує постійний консультативно-методологічний супровід, перевірку та погодження результатів класифікації посад державної служби в органах державної влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109. З метою отримання інформації про результати класифікації посад від центральних органів виконавчої влади НАДС проведено аналіз стану впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад в органах державної влади через півроку від початку її запровадження (пункт 2 протоколу наради з питань оплати праці державних службовців у 2024 році, проведеної під головуванням Державного секретаря Кабінету Міністрів Яреми О.Й. 15 лютого 2024 року). За результатами було підготовлено звіт, який листом НАДС від 01 серпня 2024 року № 7493/92-24 було подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист та посилання на узагальнений звіт у джерелах). Цей Звіт охоплює І півріччя 2024 року та включає результати аналізу стану впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад в органах державної влади, виявлення сильних та слабких сторін практики впровадження системи оплати праці на основі класифікації посад, а також пропозиції щодо напрямів її подальшого реформування. Натомість варто зауважити, що розділом «Прикінцеві положення» Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (далі – Закон № 3460) встановлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи оплати праці державних службовців у 2024 році. Розділом «Прикінцеві положення» Закону № 3460 передбачено низку виключень для органів державної влади в частині застосування умов оплати праці державних службовців. Зокрема, пункти 10, 13, 20-22 розділу «Прикінцеві положення» Закону № 3460 передбачають можливість не проходження визначеними органами державної влади, зокрема і центральними органами виконавчої влади, процедури класифікації посад державної служби. Відтак у 2024 році, як перехідному періоді, одночасно діяли декілька моделей оплати праці державних службовців залежно від проведення класифікації посад, наявності спеціального законодавства чи з урахуванням окремих винятків. Отже, відповідно до розділу «Прикінцеві положення» Закону № 3460 та згідно з актуальною станом на 31.12.2024 інформацією про стан опрацювання результатів класифікації посад державної служби (посилання у джерелах) класифікацію посад державної служби було проведено не в усіх центральних органах виконавчої влади. З іншого боку, слід констатувати, що НАДС, як головний виконавець зазначеного заходу, не наділене повноваженнями, які б могли забезпечити проведення класифікації посад, зокрема, в усіх центральних органах виконавчої влади. З огляду на наведене, а також те, що, зокрема, п. 11 розділу «Прикінцеві положення» Закону України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік» також передбачено винятки для низки центральних органів виконавчої влади щодо проведення класифікації посад державної служби, потенціал виконання заходу з боку НАДС вичерпано. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.4 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Розділом “Прикінцеві положення” Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX “Про Державний бюджет України на 2024 рік”, розробником якого є Міністерство фінансів України, установлено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється на основі класифікації посад. Також визначено інші концептуальні підходи оплати праці державних службовців у 2024 році. У зв’язку з цим, на виконання Витягу з протоколу № 96 засідання Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2023 року (№ 1-96/1/23-6/2 від 06 вересня 2023 року) та Протоколу наради під головуванням Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 31 серпня 2023 року (№ 27606/0/1-23 від 02 вересня 2023 року) НАДС розроблено та забезпечено супровід до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від від 29 грудня 2023 р. № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Зазначеною постановою затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, а також перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад. При цьому, пунктом 13 розділу “Прикінцеві положення” Закону України від 9 листопада 2023 року № 3460-IX установлено, що умови оплати праці державних службовців, передбачені цим Законом, не застосовуються для державних службовців у державних органах, що не провели класифікацію посад державної служби. Оплата праці таких державних службовців здійснюється відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, при цьому стимулюючі виплати можуть бути нараховані в граничному розмірі до 50 відсотків посадового окладу на місяць. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі з урахуванням нової структури заробітної плати | 01.04.2025 | 01.10.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Інформуючи про стан виконання заходу у ІІ кварталі 2024 року, НАДС повідомило, що ними забезпечено розроблення та супровід до прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 06 червня 2025 року № 668 «Про затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі». Враховуючи наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.6 | Супроводження розгляду проекту Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (реєстраційний номер 6504 від 5 січня 2022 р.), яким запроваджується система оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, що враховує місцеві умови та можливості відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу | 01.03.2023 | 01.01.1970 | Національне агентство з питань державної служби України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 18 липня 2023 року Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 3077-ІХ) підписано Президентом України та опубліковано в офіційному виданні “Голос України” від 20 липня 2023 — № 16. Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. | Виконано | 0.0
2.2 | Державне регулювання економіки | 2.2.4 Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики | 2.2.4.2 | В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат | 2.2.4.2.8 | Реалізація в 2023 році експериментального проекту щодо застосування Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | подано звіт Кабінету Міністрів України | Як повідомляє НАДС, станом на 30 вересня 2023 року забезпечено реалізацію експериментального проекту щодо застосування Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, шляхом організації отримання, узагальнення, опрацювання інформації від учасників експериментального проекту. Проведено аналіз інформації, наданої учасниками експериментального проекту. Проаналізовано усі складові фонду оплати праці та визначено максимальну, оптимальну та мінімальну потребу витрат на оплату праці працівників відповідних державних органів. | Виконано | 0.0