## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.1 | Усунені підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом уведення правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур | 2.3.1.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого розділ щодо контролю правильності визначення митної вартості приведено у відповідність з Регламентом ЄС № 952/2013 від 9 жовтня 2013 р., Угодою про застосування статті VІІ ГАТТ і статтею VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство фінансів України | Державна митна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу» подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України та зареєстровано за № 10411 від 16.01.2024 | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.1 | Усунені підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом уведення правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур | 2.3.1.1.2 | Розроблення стандартного алгоритму дій посадових осіб митних органів під час контролю правильності визначення митної вартості товарів на етапі митного оформлення та після його завершення | 01.11.2023 | 30.04.2024 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято організаційно-розпорядчі документи для затвердження стандартних алгоритмів дій | Прийнято наказ Держмитслужби від 30.12.2024 № 1390 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо алгоритму дій посадових осіб митних органів під час контролю правильності визначення митної вартості товарів на етапі митного оформлення та після його завершення". | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.1 | Усунені підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом уведення правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур | 2.3.1.1.3 | Забезпечення проведення навчань та тренінгів посадових осіб митних органів щодо методів визначення митної вартості товарів | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | навчанням та тренінгами охоплено не менше 600 посадових осіб митних органів | Відповідно до наказу Держмитслужби від 01.02.2023 № 37 (зі змінами) «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів у 2023 році» за 2023 рік професійне навчання за напрямом «Митна вартість товарів» проведено для 395 посадових осіб. Відповідно до наказу Держмитслужби від 15.02.2024 № 216 «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Держмитслужби та її територіальних органів у 2024 році» за 2024 рік професійне навчання за напрямом «Митна вартість товарів» проведено для 437 посадових осіб. Відповідно до наказу Держмитслужби від 26.03.2025 № 290 «Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб митних органів у 2025 році» за 2025 рік професійне навчання за напрямом «Митна вартість товарів» проведено для 351 посадової особи. Таким чином, з огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) професійне навчання за напрямом «Митна вартість товарів» проведено загалом для 1183 посадових осіб, захід 2.3.1.1.3. є таким, що виконаний вчасно і повністю. | Виконано | 0.0