## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.2 | Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів | 2.3.1.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого: 1) визначено достатність висновку правовласника для підтвердження порушення прав інтелектуальної власності та складення протоколу про порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності; 2) поширено застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на випадки виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та переміщуються поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, шляхом недекларування тощо; 3) посилено адміністративну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності; 4) включено правовласника до переліку осіб, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство фінансів України | Державна митна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу» подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, який зареєстровано за № 10411 від 16.01.2024: цей законопроект містить положення, що кореспондують із підпунктами 1, 2, 4 цього заходу. Водночас питання посилення адміністративної відповідальності за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності передбачено положеннями проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил", поданого Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, який зареєстровано за № 10257 від 13.11.2023. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.2 | Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів | 2.3.1.2.2 | Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Мінфіну від 9 червня 2020 р. № 281, та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Мінфіну від 30 травня 2012 р. № 648, –– у редакції наказу Мінфіну від 9 червня 2020 р. № 282, відповідно до яких: 1) зазначені нормативно-правові акти приведені у відповідність із змінами до Митного кодексу України, зазначеними у підпункті 2.3.1.2.1; 2) митному органу надано право на проведення консультації з правовласником під час митного огляду товарів; 3) запроваджено реагування на систематичність випадків, коли правовласники, підтверджуючи висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, відмовляються (не мають наміру) від застосування до таких товарів заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності або інших дій, передбачених законодавством; 4) запроваджено виключно електронну форму інформаційної взаємодії між митними органами та правовласниками (подання заяв до митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності, застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності) | 21.04.2025 | 21.06.2025 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу про внесення змін розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін повідомляє, що проєкт наказу Мінфіну щодо внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, та Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами розроблено Держмитслужбою та 19.06.2025 відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну у підрозділі «Проєкти регуляторних актів для обговорення у 2025 р» розділу «Проєкти регуляторних актів для обговорення». | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.2 | Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів | 2.3.1.2.3 | Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.1.2.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | 21.07.2025 | 21.08.2025 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Міністерство фінансів України повідомляє. 19.06.2025 проект Наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну у підрозділі «Проекти регуляторних актів для обговорення у 2025 р» розділу «Проекти регуляторних актів для обговорення». Відповідно до повідомлення про порилюднення, зауваження та пропозиції щодо змісту проекту акта можна було надавати протягом місяця з дня його оприлюднення у письмовій та/або електронній формі. 15 серпня 2025 року Держмитслужбою та Мінфіном було організовано нараду з представниками Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством, Німецько-Української промислово-торговельної палати, Національної асоціації патентних повірених України, Європейської Бізнес Асоціації з питань розгляду пропозицій до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, та Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами». Звіт за результатами проведення електронних консультацій з громадськістю до зазначеного проекту наказу Міністерства фінансів України оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну у підрозділі «Проекти регуляторних актів для обговорення у 2025 р.» розділу «Проекти регуляторних актів для обговорення». Наразі проект наказу на стадії доопрацювання. Разом з тим, захід передбачає не лише проведення громадського обговорення проекту наказу, а й забезпечення його доопрацювання (про необхідність доопрацювання зазначено в опублікованому звіті), видання та подання на державну реєстрацію, що станом на 30.09.2025 не було здійснено. Міністерство фінансів України станом на 4 квартал 2025 року повідомляє. Протягом місяця з дня оприлюднення зазначеного проекту наказу на адресу Мінфіну, Держмитслужби та ДРС надійшло ряд пропозицій та зауважень до нього від різних організацій, асоціацій та підприємств, тому вирішено цей проект акта доопрацювати. Доопрацьований проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» розміщено 30.12.2025 на сайті Мінфіну у рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення/ Проекти регуляторних актів для обговорення у 2025 р.» розділу «Законодавство» поряд з попереднім проектом наказу за посиланням: https://www.mof.gov.ua/uk/draft_regulatory_acts_for_discussion_in_2025-819. При цьому, повідомлення про запрошення бізнесу з метою обговорення доопрацьованого проекту наказу розміщено на сайті Мінфіну за посиланням: https://www.mof.gov.ua/uk/news/zakhist_prav_intelektualnoi_vlasnosti_mitnimi_organami_minfin_zaproshuie_do_obgovorennia_zmin-5531. Оскільки запропонований проект наказу потребує обговорення з метою взаємоузгодження між собою наданих пропозицій і зауважень, а також з метою забезпечення балансу інтересів правовласників і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Мінфін листом від 06.01.2026 № 34020-06-5/350 звернувся до НАЗК, Мінекономіки, Держмитслужби та ДРС з пропозицією надати кандидатури для включення до складу робочої групи. Після обговорення доопрацьованого проекту наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» з громадськістю, з метою взаємоузгодження між собою наданих пропозицій і зауважень, проходження процедури узгодження із заінтересованими органами, проект цього наказу буде подано до Мін’юсту для державної реєстрації. Таким чином, було забезпечено доопрацювання проекту наказу. Разом з тим, захід передбачає також видання та подання на державну реєстрацію, що станом на 31.12.2025 не було здійснено. Таким чином, захід є виконаним частково. | Виконано частково | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.2 | Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів | 2.3.1.2.4 | Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.1.2.2, та його офіційного опублікування | 21.09.2025 | 30.09.2025 | Міністерство фінансів України | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено державну реєстрацію наказу | За інформацією від Міністерства фінансів України, доопрацьований проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» розміщено 30.12.2025 на сайті Мінфіну у рубриці «Проекти регуляторних актів для обговорення/ Проекти регуляторних актів для обговорення у 2025 р.» розділу «Законодавство» поряд з попереднім проектом наказу за посиланням: https://www.mof.gov.ua/uk/draft_regulatory_acts_for_discussion_in_2025-819. При цьому, повідомлення про запрошення бізнесу з метою обговорення доопрацьованого проекту наказу розміщено на сайті Мінфіну за посиланням: https://www.mof.gov.ua/uk/news/zakhist_prav_intelektualnoi_vlasnosti_mitnimi_organami_minfin_zaproshuie_do_obgovorennia_zmin-5531. Після обговорення доопрацьованого проекту наказу Мінфіну «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» з громадськістю, з метою взаємоузгодження між собою наданих пропозицій і зауважень, проходження процедури узгодження із заінтересованими органами, проект цього наказу буде подано до Мін’юсту для державної реєстрації. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) державну реєстрацію наказу не було проведено, захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.2 | Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів | 2.3.1.2.5 | Розроблення та введення в експлуатацію нових програмно-інформаційних комплексів, спрямованих, зокрема, на: 1) забезпечення можливості відстеження дій, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, як з боку митних органів, так і з боку правовласників; 2) прискорення взаємодії між митними органами та правовласниками шляхом переходу до інформаційного обміну в електронній формі; 3) застосування стандартизованих підходів до фіксації всіх дій та рішень, пов’язаних із застосуванням заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, розширення переліку інформації, яка акумулюється у відповідних програмно-інформаційних комплексах, з метою розширення можливостей для аналізу, звітування, а також удосконалення системи управління ризиками; 4) створення додаткових джерел інформації для використання митними органами під час здійснення заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності; 5) впровадження інтелектуальних систем аналізу ефективності роботи митних органів за напрямом сприяння захисту прав інтелектуальної власності та подальшого вдосконалення бізнес-процесів | 01.03.2023 | 28.02.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік/у межах коштів міжнародної технічної допомоги | програмно-інформаційні комплекси розроблено та введено в експлуатацію | Держмитслужба повідомляє. 22.08.2024 до Митного кодексу України (МКУ) було внесено зміни (ЗУ № 3926-IX, набрав чинності 19.04.2025), у тому числі, направлені на реалізацію зазначених заходів (див. звіт по п. 2.3.1.2.1). Наразі необхідним є оновлення Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (наказ Мінфіну від 30.05.2012 № 648) та Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами (наказ Мінфіну від 09.06.2020 № 281). Обговорення проектів документів між Держмитслужбою та Мінфіном триває. Доопрацьовані проекти документів надійшли до Держмитслужби листом Мінфіну від 29.09.2025 № 34020-07-61/27675. Через відсутність змін до зазначених НПА наразі відсутні підстави для доопрацювання ПІКів Держмитслужби, зокрема в частині призупинення митного оформлення в рамках сприяння захисту ПІВ, налагодження інформаційного обміну в електронній формі щодо призупинень (наразі відбувається письмово відповідно до діючого порядку). Водночас, взаємодія митних органів та правовласників в частині реєстрації об’єктів ПІВ у митному реєстрі (подання відповідних заяв правовласниками, відстеження їх статусу, відповідна електронна взаємодія) уже реалізована в ПІК «Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності». Інформація доступна для правовласника в Особистому кабінеті Єдиного вікна. Публічна частина митного реєстру розміщується на веб-порталі «Єдине вікно» та публікується у формі відкритих даних. Інформація про зареєстровані у митному реєстрі об’єкти ПІВ, а також інша наявна інформація використовується в АСУР. Додатковим джерелом інформації є бюлетень «Об’єкти права інтелектуальної власності», який розміщується в АСМО «Центр». Щодо реалізації можливості призупинення митного оформлення товарів за ініціативою митного органу опрацьовується питання використання інформації з міжнародної бази даних об’єктів ПІВ, охорона яких поширюється на Україну («Ex Officio»). Таким чином, Держмитслужбою забезпечено електронну взаємодію з правовласниками, наявність ПІКів, аналіз інформації (у т.ч. щодо ефективності) відповідно до діючого законодавства. Після прийняття змін до підзаконних НПА та з урахуванням результатів бізнес-аналізу в частині взаємодії з СОPIS, буде здійснено доопрацювання відповідних компонентів ЄАІС (як АСМО «Центр», так і «Єдине вікно»). На основі наданої інформації можна констатувати часткове виконання заходу. Зокрема програмно-інформаційні комплекси, що спрямовані на прискорення взаємодії між митними органами та правовласниками шляхом переходу до інформаційного обміну в електронній формі, частково розроблені та введені в експлуатацію. Водночас наголошуємо на необхідності продовження роботи над розробленням та впровадженням інших програмно-інформаційних комплексів, передбачених заходом, з огляду на потенційне внесення даних заходів до наступної ДАП. | Виконано частково | 0.0