## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.5 | Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес-асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів | 2.3.1.5.1 | Здійснення оцінки корупційних ризиків з обов’язковим залученням громадськості, зокрема, антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено звіт за результатами оцінки ризиків | 21.04.2023 робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держмитслужби на виконання наказу Держмитслужби від 04.10.2022 № 443 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» проведено оцінку корупційних ризиків та завершено підготовку проекту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2023 – 2025 роки, який з метою отримання пропозицій і зауважень громадськості розміщено на офіційному веб-порталі Держмитслужби в розділі «Запобігання проявам корупції» із запрошенням 05.05.2023 року прийняти участь в його публічному обговоренні. У процесі оцінювання корупційних ризиків та формування Антикорупційної програми на 2023-2025 роки Держмитслужба зверталася із запрошеннями взяти участь до міжнародних експертів: - представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (IOMKyiv); - проекту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні" (EU4IBM); - проекту "Підтримка державного управління фінансами для України" (EU4PFM). | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.5 | Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес-асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів | 2.3.1.5.2 | Розроблення проекту антикорупційної програми Держмитслужби з обов’язковим залученням громадськості, зокрема антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій, та її погодження з громадською радою | 01.04.2023 | 31.05.2023 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму затверджено | Антикорупційна програма Державної митної служби України на 2023 – 2025 роки затверджена наказом Держмитслужби від 31.05.2023 № 236 та розміщена на офіційному веб-порталі Держмитслужби в розділі «Запобігання проявам корупції». З метою забезпечення дотримання принципів прозорості і доступності, вивчення та врахування громадської думки Державна митна служба України 05.05.2023 провела громадське обговорення проекту Антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки у формі засідання, в якому в тому числі брали участь представники громадської ради при Державній митній службі України. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.5 | Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес-асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів | 2.3.1.5.3 | Здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, зазначеною у підпункті 2.3.1.5.2, а також інших заходів із запобігання корупції у митних органах з обов’язковим залученням громадськості, зокрема бізнес-асоціацій та громадської ради при Держмитслужбі | 01.05.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму виконано | Відповідно до пункту 2.1 наказу Держмитслужби від 31.05.2023 № 236 працівники апарату Держмитслужби та її територіальних органів ознайомлені із положеннями Антикорупційної програми Держмитслужби на 2023 -2025 роки. Окремо передбачено вивчення її положень під час проведення професійних навчань. В рамках виконання Антикорупційної програми визначені виконавці та конкретні строки виконання. До розробки Антикорупційної програми Держмитслужби на 2023-2025 роки залучались представники Громадської ради при Держмитслужбі, експерти міжнародних організацій, а також всі охочі шляхом розміщення на офіційному веб-порталі відповідного запрошення. Підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції забезпечують координацію виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів, а також організацію звітування. Здійснено моніторинг виконання у ІІ півріччі 2024 року та у І півріччі 2025 року Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2023-2025 роки, затвердженої та введеної в дію наказом Держмитслужби від 31.05.2023 № 236. Звіт доведено до керівництва Держмитслужби та розміщено в розділі «Запобігання проявам корупції» офіційного вебсайту Держмитслужби. Інформація про заходи з виконання антикорупційної програми за ІІ півріччя 2024 року подана до НАЗК у формі звіту через Кабінет уповноваженого на Порталі доброчесності. Інформація про виконання Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2023–2025 роки у І півріччі 2025 року надіслана до Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.08.2025 № 09/09-01/8.12/506. Інформація про заходи з виконання антикорупційної програми за ІІ півріччя 2025 року буде надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції у визначений строк. Звіт за ІІ півріччя 2025 року розміщено на офіційному вебсайті Держмитслужби у розділі «Запобігання проявам корупції» за посиланням: https://customs.gov.ua/zapobigannia-proiavam-koruptsiyi-1#. Відповідно, заходом передбачалося здійснення інших заходів із запобігання корупції у митних органах з обов’язковим залученням громадськості, зокрема бізнес-асоціацій та громадської ради при Держмитслужбі. Оскільки настала дата завершення виконання заходу і відповідна інформація від Держмитслужби не надходила, захід є таким, що виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.5 | Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес-асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів | 2.3.1.5.4 | Щорічне оприлюднення інформації про результати залучення антикорупційних громадських організацій та представників бізнесу | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік врахованих та не врахованих з обґрунтуванням причин пропозицій громадськості до антикорупційної програми та перелік і результати заходів під час впровадження антикорупційної програми, які були здійснені за участю громадськості та представників бізнесу, оприлюднено | Державна митна служба України повідомляє. 05.05.2023 проведено публічне обговорення проєкту Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2023 – 2025 роки, що включає в себе реєстр оцінених корупційних ризиків, у якому прийняли участь зокрема представники Громадської ради при Держмитслужбі та Асоціації міжнародних експедиторів України. Пропозиції, надані Громадською радою при Держмитслужбі та Асоціацією міжнародних експедиторів України під час публічного обговорення, враховані при остаточному затвердженні Антикорупційної програми Держмитслужби на 2023 – 2025 роки. В рамках діючої Антикорупційної програми Державної митної служби України на 2023 – 2025 роки, Держмитслужба на постійній основі комунікує з міжнародними експертами, зокрема ВМО в рамках Програми А-СІР та EU4PFM. Представники Держмитслужби неодноразово брали участь у координаційних зустрічах з експертами EU4PFM щодо обміну досвідом з питань реалізації Антикорупційної програми Держмитслужби. У результаті проведених заходів внесено зміни до Антикорупційної програми Держмитслужби. Держмитслужбою продовжено співробітництво з Програмою Всесвітньої митної організації з протидії корупції та сприяння доброчесності для митних органів (далі – Програма A-CIP) з метою реалізації положень Програми A-CIP. Так, в період з 15 по 30 вересня 2025 року відбулося друге опитування «Оцінка сприйняття доброчесності в Державній митній службі України» з метою отримання об’єктивної оцінки стану доброчесності в митній сфері, виявлення проблемних питань та напрацювання пропозицій щодо вдосконалення діяльності митних органів. Результати дослідження CIPS будуть також враховані при розробці нової Антикорупційної програми Держмитслужби на 2026-2028 роки. Також до розробки нової Антикорупційної програми Держмитслужби на 2026-2028 роки будуть залучені представники Громадської ради при Держмитслужбі, експерти міжнародних організацій, а також всі охочі, шляхом розміщення на офіційному веб-порталі відповідного запрошення. Водночас інформація про опублікування окремих переліків врахованих та не врахованих з обґрунтуванням причин пропозицій громадськості до антикорупційної програми та перелік і результати заходів під час впровадження антикорупційної програми, які були здійснені за участю громадськості та представників бізнесу, відсутня. Крім того, враховуючи дату початку виконання заходу, Держмитслужбою не було опубліковано таку інформацію за 2023, 2024 та 2025 роки. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) перелік врахованих та не врахованих з обґрунтуванням причин пропозицій громадськості до антикорупційної програми та перелік і результати заходів під час впровадження антикорупційної програми, які були здійснені за участю громадськості та представників бізнесу не оприлюднено, захід 2.3.1.5.4. не виконано. | Не виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.5 | Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес-асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів | 2.3.1.5.5 | Забезпечення щорічного проведення громадською радою при Держмитслужбі незалежного анонімного опитування посадових осіб митних органів щодо ефективності роботи митних органів, проблемних аспектів, що виникають у процесі їх роботи, а також шляхів розв’язання наявних проблем | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено | З метою реалізації визначених заходів Відділом прес-служби та взаємодії з громадськістю Держмитслужби було направлено лист на адресу Громадської ради при Держмитслужбі з пропозицією проведення такого опитування у 2025 році. Громадська рада при Держмитслужбі розробила форму для незалежного анонімного опитування посадових осіб митних органів щодо ефективності роботи митних органів, проблемних аспектів, що виникають у процесі їх роботи, а також шляхів розв’язання наявних проблем. Як повідомляє Держмитслужба, опитування буде проведено до кінця року. У 4 кварталі 2025 року Держмитслужба повідомляє. Держмитслужбою з 22 вересня 2025 року по 05 жовтня 2025 було проведено щорічне пульс-опитування з окремих аспектів залученості персоналу Держмитслужби та її територіальних органів з урахуванням особливостей функціонування митних органів в умовах воєнного стану. Результати дослідження стануть підґрунтям для розробки заходів з покращення кадрової політики та підвищення ефективності діяльності митних органів у 2026 році. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) щорічне опитування у 2024 році не проводилося; в) як повідомляється Держмитслужбою, опитування проводилося самою ж Держмитслужбою, а не громадською радою при Держмитслужбі; г) результати щорічного опитування за 2025 рік не були оприлюднені; ґ) опитування за 2025 рік проводилося серед персоналу та не в повній мірі охопило питання щодо ефективності роботи митних органів, проблемних аспектів, що виникають у процесі їх роботи, та шляхів розв’язання наявних проблем, а стосувалося лише окремих аспектів залученості персоналу Держмитслужби та її територіальних органів з урахуванням особливостей функціонування митних органів в умовах воєнного стану, захід є таким, що не виконано. | Не виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.1 Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці | 2.3.1.5 | Під час розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес-асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів | 2.3.1.5.6 | Забезпечення щорічного опитування суб’єктів господарювання громадською радою при Держмитслужбі та бізнес-асоціаціями, в якому досліджується ефективність їх співпраці з митними органами, проблеми, що виникають в процесі взаємодії, та шляхи їх розв’язання | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено | З метою реалізації визначених заходів Відділом прес-служби та взаємодії з громадськістю Держмитслужби було направлено лист на адресу Громадської ради при Держмитслужбі з пропозицією проведення такого опитування у 2025 році. Для забезпечення щорічного опитування суб’єктів господарювання Громадською радою при Держмитслужбі розроблено форму опитування, яка включає запитання, що допоможуть визначити проблемні питання у взаємодії з митними органами і дослідити пропоновані бізнесом шляхи їх вирішення. Як повідомляє Держмитслужба, опитування буде проведено до кінця року. У 4 кварталі 2025 року Держмитслужба повідомляє. Громадською радою при Держмитслужбі з 08 по 18 грудня 2025 року було проведено опитування бізнесу «Митниця зсередини: оцініть та запропонуйте» щодо якості митних послуг та ефективності митних формальностей у 2025 році. Результати опитування були презентовані під час підсумкового засідання Громадської ради та стануть підґрунтям для визначення основних напрямів роботи Громадської ради у 2026 році. З огляду на те, що а) настала дата завершення виконання заходу; б) щорічне опитування у 2024 році не проводилося; в) результати щорічного опитування за 2025 рік були оприлюднені, захід 2.3.1.5.6. виконаний частково. | Виконано частково | 0.0