## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.3 Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів | 2.3.3.1 | Запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх розгляду | 2.3.3.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого встановлено обов’язок невідкладного оприлюднення на офіційному веб-сайті Держмитслужби знеособленого тексту всіх рішень за результатами розгляду скарг | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство фінансів України | Державна митна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу» подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, який зареєстровано за № 10411 від 16.01.2024. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.3 Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів | 2.3.3.1 | Запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх розгляду | 2.3.3.1.2 | Щорічна підготовка публічного звіту про статистику і результати адміністративного розгляду скарг на дії посадових органів митниці; проведення постійного моніторингу ефективності адміністративного розгляду адміністративних скарг, у тому числі із залученням бізнес-асоціацій | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт оприлюднено | Наказом від 09.05.2023 № 190 «Про затвердження форми звіту про розгляд скарг Державною митною службою України» запроваджено моніторинг результатів розгляду у Державній митній службі України скарг на рішення, дії або бездіяльність митних органів відповідно до глави 4 Митного кодексу України, щомісячне узагальнення і щорічна підготовка та оприлюднення на сайті Держмитслужби відповідного звіту. На виконання підпункту 3.1 пункту 3 наказу Держмитслужби від 09.05.2023 № 190 «Про затвердження форми звіту про розгляд скарг Державною митною службою України» повідомляємо, що Звіт про розгляд скарг Державної митної служби України за 2023 та 2024 роки розміщено та оприлюднено на офіційному вебпорталі Держмитслужби у розділі «Діяльність», підрозділі «Плани і звіти роботи». https://customs.gov.ua/plani-ta-zviti-roboti Звіт про розгляд скарг Державною митною службою України щомісяця доповідається керівнику Держмитслужби. Публічний звіт про статистику і результати адміністративного розгляду скарг на дії посадових органів митниці за 2025 рік опублікований на офіційному сайті Держмитслужби. Таким чином, захід виконано вчасно і повністю. | Виконано | 0.0