## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.3 Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів | 2.3.3.2 | Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади) | 2.3.3.2.1 | Розроблення організаційно-розпорядчого акта (наказу), відповідно до якого: 1) установлено обов’язок Держмитслужби щокварталу оприлюднювати результати роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, в розрізі митних органів, кількості розглянутих справ, видів рекомендованих рішень, кількості і видів прийнятих суб’єктами призначення рішень про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження; 2) установлено обов’язок Держмитслужби здійснювати щорічний моніторинг результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів з публікацією та публічним обговоренням результатів такого моніторингу | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано | Наказом Держмитслужби від 11.05.2023 № 197 внесено зміни до наказу Державної митної служби України від 05.07.2022 № 310 «Про затвердження Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України» та доповнено Порядок новим розділом 6, відповідно до якого установлено моніторинг та опублікування результатів роботи дисциплінарних комісій в Держмитслужбі. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.3 Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів | 2.3.3.2 | Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади) | 2.3.3.2.2 | Щоквартальне опублікування результатів роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та в митних органах, відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | 01.05.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати щоквартально публікуються | Опубліковано результати роботи дисциплінарних комісій, утворених у Держмитслужбі та її територіальних органах, за ІІ, ІІІ, IV квартали 2023 року, І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2024 року та І, ІІ, ІІІ, IV квартали 2025 року, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 05.07.2022 № 310. https://customs.gov.ua/robota-z-personalom Таким чином, захід виконано вчасно. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.3 Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів | 2.3.3.2 | Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади) | 2.3.3.2.3 | Здійснення моніторингу результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | 01.05.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щорічно публікуються | На виконання заходу 2.3.3.2.3. (здійснення моніторингу результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб та інших працівників митних органів відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1) опубліковано щорічний моніторинг результатів розгляду скарг на дії посадових осіб апарату Держмитслужби та її територіальних органів, на підставі яких було порушено дисціплінарні провадження, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 05.07.2022 № 310 (із змінами). https://customs.gov.ua/robota-z-personalom Таким чином, захід виконано вчасно. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.3 Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів | 2.3.3.2 | Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади) | 2.3.3.2.4 | Публічне обговорення результатів моніторингу відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1 | 01.05.2023 | 31.12.2025 | Державна митна служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щорічно обговорюються | 29 лютого 2024 року проведено публічне обговорення результатів щорічного моніторингу за 2023 рік щодо розгляду скарг на дії посадових осіб Держмитслужби, на підставі яких порушені дисциплінарні провадження, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.07.2022 № 310. 27 лютого 2025 року, у форматі відеоконференції на платформі Zoom, здійснено публічне обговорення результатів щорічного моніторингу щодо розгляду скарг на дії посадових осіб Держмитслужби, на підставі яких було порушено дисциплінарні провадження, відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.07.2022 № 310. У межах інформування за 4 квартал 2025 року Держмитслужба повідомляє. На виконання заходу 2.3.3.2.4. (публічне обговорення результатів моніторингу відповідно до наказу, зазначеного у підпункті 2.3.3.2.1) заплановане на 19 лютого 2026 року, у форматі відеоконференції на платформі Zoom, публічне обговорення результатів щорічного моніторингу щодо розгляду скарг на дії посадових осіб апарату Держмитслужби та її територіальних органів, на підставі яких було порушено дисциплінарні провадження. Запрошення представників громадськості, опубліковано на офіційному вебпорталі Держмитслужби, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996. Інформація за 1 квартал 2026 року. 19 лютого 2026 року, у форматі відеоконференції на платформі Zoom, здійснено публічне обговорення результатів щорічного моніторингу щодо розгляду скарг на дії посадових осіб Держмитслужби, на підставі яких було порушено дисциплінарні провадження. Таким чином, на виконання заходу 2.3.3.2.4. Держмитслужбою забезпечено щорічне публічне обговорення результатів моніторингу розгляду скарг на дії посадових осіб відповідно до Порядку організації роботи із здійснення дисциплінарних проваджень у Державній митній службі України, затвердженого наказом Держмитслужби від 05.07.2022 №310 (зі змінами, внесеними наказом від 11.05.2023 №197), яким передбачено щорічне проведення відповідного моніторингу з публікацією його результатів на офіційному вебпорталі не пізніше 20 січня року, наступного за звітним, та подальше публічне обговорення у встановленому законодавством порядку. Зокрема, публічне обговорення результатів моніторингу у межах строку виконання заходу (01.05.2023–31.12.2025) проведено: 29 лютого 2024 року — за результатами моніторингу за 2023 рік; 27 лютого 2025 року — за результатами моніторингу за 2024 рік. З огляду на зазначену інформацію, захід є таким, що виконано вчасно та повністю. | Виконано | 0.0