## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.4 | Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів | 1.1.1.4.1 | Створення та введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | 1) інформаційну систему моніторингу введено в експлуатацію 2) видано та оприлюднено на офіційному веб-сайті Національного агентства наказ про початок роботи інформаційної системи моніторингу | Національним агентством з питань запобігання корупції ведено в експлуатацію інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (далі - Інформаційна система), зокрема: - 28.06.2023 введено в експлуатацію закриту частину Інформаційної системи (27.06.2023 підписано акт введення в господарський оборот обʼєкта права інтелектуальної власності); - 17.08.2023 введено в експлуатацію публічну частину інформаційної системи. Презентацію публічної частини Інформаційної системи для громадськості та антикорупційних експертів проведено 18.08.2023. Відтак, захід виконано вчасно і повністю, оскільки Інформаційну систему створено та введено в експлуатацію (досягнуто підпункт 1 показника (індикатора) виконання заходу). Щодо підпункту 2 показника (індикатора) виконання заходу вбачається, що його виконано у спосіб інший, ніж передбачений Державною антикорупційною програмою, оскільки замість наказу видано акт введення в господарський оборот обʼєкта права інтелектуальної власності, а відповідний акт опубліковано на офіційному веб-сайті Національного агентства шляхом публікації акту в інформаційній системі. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.4 | Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів | 1.1.1.4.2 | Розроблення та затвердження Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, яке, зокрема, встановлює обов’язок усіх виконавців Програми щокварталу (не пізніше 15 днів з дня завершення звітного кварталу) подавати до Національного агентства інформацію про стан виконання передбачених нею заходів шляхом внесення такої інформації до закритої частини інформаційної системи моніторингу | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Положення затверджено | Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило наказ від 28.06.2023 № 134/23 «Про затвердження Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.06.2023 за № 134/23 (із змінами (наказ Національного агентства від 11.07.2023 №143/23, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.07.2023 за № 1191/40247)). У п. 1 розділу ІV цього Положення встановлено обов’язок усіх виконавців ДАП щокварталу (не пізніше 15 днів з дня завершення звітного кварталу) подавати до Національного агентства інформацію про стан виконання передбачених нею заходів шляхом внесення такої інформації до внутрішньої частини інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.4 | Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів | 1.1.1.4.3 | Забезпечення наповнення інформаційної системи моніторингу інформацією, зазначеною у частині першій статті 18-4 Закону | 01.10.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | інформаційну систему моніторингу наповнено інформацією, зазначеною у частині першій статті 18-4 Закону | 1) Відповідно до частини першої статті 18-4 Закону України «Про запобігання корупції» публічна частина Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики станом на 30.06.2026 забезпечує відкритий цілодобовий доступ через офіційний вебсайт Національного агентства до наявної в Національного агентства інформації про результати щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки (останній оприлюднений моніторинг відображає стан виконання заходів програми станом на 31.03.2026). 2) Статистичні дані про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції за 2023 рік, відповідно до Порядку надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов’язаної з реалізацією державної антикорупційної політики, затвердженого наказом Національного агентства від 31.05.2023 № 115/23, зібрані, узагальнені та оприлюднені 15.04.2024 в окремому розділі публічної частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Статистичні дані про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції за 2024 рік, відповідно до зазначеного Порядку (зі змінами), зібрані, узагальнені та оприлюднені 28.03.2025 в окремому розділі публічної частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Статистичні дані про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції за 2025 рік зібрані, узагальнені та оприлюднені 01.04.2026 в окремому розділі публічної частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0