## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.4 | Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів | 1.1.1.4.1 | Створення та введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | 1) інформаційну систему моніторингу введено в експлуатацію 2) видано та оприлюднено на офіційному веб-сайті Національного агентства наказ про початок роботи інформаційної системи моніторингу | Національним агентством з питань запобігання корупції ведено в експлуатацію інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (далі - Інформаційна система), зокрема: - 28.06.2023 введено в експлуатацію закриту частину Інформаційної системи (27.06.2023 підписано акт введення в господарський оборот обʼєкта права інтелектуальної власності); - 17.08.2023 введено в експлуатацію публічну частину інформаційної системи. Презентацію публічної частини Інформаційної системи для громадськості та антикорупційних експертів проведено 18.08.2023. Відтак, захід виконано вчасно і повністю, оскільки Інформаційну систему створено та введено в експлуатацію (досягнуто підпункт 1 показника (індикатора) виконання заходу). Щодо підпункту 2 показника (індикатора) виконання заходу вбачається, що його виконано у спосіб інший, ніж передбачений Державною антикорупційною програмою, оскільки замість наказу видано акт введення в господарський оборот обʼєкта права інтелектуальної власності, а відповідний акт опубліковано на офіційному веб-сайті Національного агентства шляхом публікації акту в інформаційній системі. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.4 | Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів | 1.1.1.4.2 | Розроблення та затвердження Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, яке, зокрема, встановлює обов’язок усіх виконавців Програми щокварталу (не пізніше 15 днів з дня завершення звітного кварталу) подавати до Національного агентства інформацію про стан виконання передбачених нею заходів шляхом внесення такої інформації до закритої частини інформаційної системи моніторингу | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Положення затверджено | Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило наказ від 28.06.2023 № 134/23 «Про затвердження Положення про інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.06.2023 за № 134/23 (із змінами (наказ Національного агентства від 11.07.2023 №143/23, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.07.2023 за № 1191/40247)). У п. 1 розділу ІV цього Положення встановлено обов’язок усіх виконавців ДАП щокварталу (не пізніше 15 днів з дня завершення звітного кварталу) подавати до Національного агентства інформацію про стан виконання передбачених нею заходів шляхом внесення такої інформації до внутрішньої частини інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.4 | Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів | 1.1.1.4.3 | Забезпечення наповнення інформаційної системи моніторингу інформацією, зазначеною у частині першій статті 18-4 Закону | 01.10.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | інформаційну систему моніторингу наповнено інформацією, зазначеною у частині першій статті 18-4 Закону | 1) Відповідно до частини першої статті 18-4 Закону України «Про запобігання корупції» публічна частина Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики станом на 31.12.2025 забезпечує відкритий цілодобовий доступ через офіційний вебсайт Національного агентства до наявної в Національного агентства інформації про результати щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки (останній оприлюднений моніторинг відображає стан виконання заходів програми станом на 30.09.2025); 2) Статистичні дані про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції за 2023 рік, відповідно до Порядку надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов’язаної з реалізацією державної антикорупційної політики, затвердженого наказом Національного агентства від 31.05.2023 № 115/23, зібрані, узагальнені та оприлюднені 15.04.2024 в окремому розділі публічної частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Статистичні дані про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції за 2024 рік, відповідно до зазначеного Порядку (зі змінами), зібрані, узагальнені та оприлюднені 28.03.2025 в окремому розділі публічної частини Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Відповідні статистичні дані за 2025 рік планується зібрати, узагальнити та візуалізувати у І кварталі 2026 року, а також оприлюднити у квітні 2026 року в окремому розділі Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0