## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.1 | Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2017 р. № 637, щодо: а) отримання платником податків додаткової податкової інформації (інформація щодо включення/виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, інформація про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування тощо) про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, у вигляді документа за встановленою формою, в електронній формі з накладенням кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу; б) розширення сервісів електронного кабінету платника податків шляхом впровадження нових електронних сервісів, що дають змогу, в тому числі, здійснювати листування контролюючих органів через електронний кабінет з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, та які подали заяву про намір отримувати документи через електронний кабінет | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Міністерство фінансів України | Державна податкова служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Станом на 30.04.2023 Міністерством фінансів України повідомлено, що розроблено проєкт Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету», який охоплює положення підпунтку "а" заходу 2.3.5.1.1. В свою чергу Наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 № 159 "Про затвердження Змін до Порядку функціонування Електронного кабінету" передбачено положення підпункту "б" заходу 2.3.5.1.1. Водночас одним із показників виконання зазначеного заходу є оприлюднення зазначеного наказу для проведення громадського обговорення. При цьому інформації щодо оприлюднення відповідного наказу для проведення громадського обговорення надано не було. З огляду на це за наслідками моніторингу цьому заходу присвоєно статус "Виконано частково". Водночас станом на І квартал 2024 року Міністерством фінансів України повідомлено, що проєкт наказу обговорювався на робочих групах, а також те, що відповідні зміни до наказу щодо Порядку функціонування Електронного кабінету було внесено за пропозицією представників громадськості, бізнес-асоціацій та експертів з питань оподаткування. Крім того, відповідно до листа Державної регуляторної служби України від 03.02.2023 № 9087 проєкт наказу не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не потребує реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що свідить про виконання заходу в повній мірі. В межах звітування за ІІ квартал 2024 року Міністерством фінансів додатково повідомлено, що відповідно до пояснювальної записки до проєкту наказу його розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Закону України від 30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Відповідно до пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" цього Закону до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Враховуючи це, оприлюднення з метою громадського обговорення проєкту наказу не здійснювалось. Аналогічна за змістом інформація надана під час звітування за ІІІ-IV квартали 2024 року, І-ІІІ квартали 2025 року. Однак під час оцінювання виконання заходу 2.3.5.1.1 слід враховувати таке: - одним із показників виконання зазначеного заходу є саме оприлюднення проєкту зазначеного наказу для проведення громадського обговорення. Проте Виконавцем не надано інформації ані щодо оприлюднення відповідного наказу для проведення громадського обговорення, ані проведення самого громадського обговорення; - лист Державної регуляторної служби носить інформаційний характер та не є нормативно-правовим актом, відтак не створює юридичних наслідків. Водночас положення щодо оприлюднення проєкту Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» для проведення громадського обговорення передбачено положеннями Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, яка підлягає виконанню відповідальними органами. Враховуючи те, що проєкт наказу розроблено, однак його не оприлюднено для проведення громадського обговорення, то показник виконання заходу 2.3.5.1.1. не досягнутий у повній мірі. З огляду на це захід є виконаним вчасно, проте частково. | Виконано частково | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.2 | Погодження проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.1, із заінтересованими органами та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Міністерство фінансів України | Державна податкова служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Станом на 30.06.2023 Міністерством фінансів України повідомлено, що проект Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» погоджено із Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державною податковою службою України. Водночас показником виконання цього заходу є проведення громадського обговорення та оприлюднення його результатів, проте інформації щодо цього надано не було. З огляду на це за наслідками моніторингу цьому заходу присвоєно статус "Виконано частково". Водночас станом на І квартал 2024 року Міністерством фінансів України повідомлено, що проект наказу обговорювався на робочих групах, а також те, що відповідні зміни до наказу щодо Порядку функціонування Електронного кабінету було внесено за пропозицією представників громадськості, бізнес-асоціацій та експертів з питань оподаткування. Крім того, відповідно до листа Державної регуляторної служби України від 03.02.2023 № 9087 проект наказу не містить норм регуляторного характеру, а його прийняття не потребує реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що свідить про виконання заходу в повній мірі. В межах звітування за ІІ квартал 2024 року Міністерством фінансів повідомлено, що відповідно до пояснювальної записки до проекту наказу його розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Закону України від 30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Відповідно до пункту 5 розділу II "Прикінцеві положення" цього Закону до порядку підготовки та прийняття нормативно-правових актів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Враховуючи це, оприлюднення з метою громадського обговорення проекту наказу не здійснювалось. Аналогічна за змістом інформація надана в межах звітування за ІІІ-IV квартали 2024 року, І квартал 2025 року. Однак під час оцінювання виконання заходу слід враховувати таке: - одним із показників виконання зазначеного заходу є саме проведення громадського обговорення та оприлюднення його результатів. Проте Виконавцем не надано інформації ані щодо оприлюднення відповідного наказу для проведення громадського обговорення, ані проведення самого громадського обговорення; - лист Державної регуляторної служби носить інформаційний характер та не є нормативно-правовим актом, відтак не створює юридичних наслідків. Водночас положення щодо проведення громадського обговорення проекту Наказу «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» та оприлюднення його результатів передбачено положеннями Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, яка підлягає виконанню відповідальними органами. Враховуючи те, що проект наказу погоджено із заінтересованими органами, однак громадське обговорення не проведено та не оприлюднено його результати, це свідчить, що показник виконання заходу 2.3.5.1.2. не досягнуто. З огляду на це захід є виконаним вчасно, проте частково. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.3 | Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.1, у Мінʼюсті | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів | Листом від 27.02.2023 № 26020-08-5/5483 наказ Міністерства фінансів України від 27.02.2023 № 110 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» (далі - Наказ № 110) направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Наказ № 110 зареєстровано 08.03.2023 за № 415/39471 та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Водночас Наказ № 110 набрав чинності 17.03.2023. Відповідно до Наказу № 110 було розширено перелік податкової інформації, яка за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі може бути надана контрагенту. Таким чином через Електронний кабінет можна буде дізнатися інформацію про наявність свого контрагента в переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку (дата включення до / виключення з такого переліку, критерій ризиковості). Також через Електронний кабінет можна отримати таку інформацію про свого контрагента: • податкова адреса; • інформація про місце обліку; • відомості про посадових осіб; • наявність відокремлених підрозділів; • види економічної діяльності; • наявність об’єктів оподаткування. • заборгованість (податковий борг); • нараховані грошові зобов’язання; • суми сплачених податків, зборів, платежів; • наявність ліцензій; • зупинення реєстрації ПН/РК; • несвоєчасно зареєстровані ПН/РК; • перелік товарів згідно з УКТ ЗЕД; • звітність з ТЦО; • фінансовий результат до оподаткування; • залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів; • наявність експортних/імпортних операцій. Податкову інформацію, обсяг якої визначено самостійно контрагентом під час надання згоди, може бути отримано платником податку в Електронному кабінеті в електронному вигляді та, за необхідності, у вигляді електронного документа з накладенням печатки контролюючого органу. Водночас у приватній частині Електронного кабінету платнику надано можливість доступу та контролю за станом розрахунків з бюджетом, електронного листування з органами ДПС, надсилання в електронному вигляді запитів на отримання інформації, заяв на реєстрацію платником окремих податків, заяв на отримання довідки про відсутність заборгованості, скарг на рішення Комісії ДПС про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, створення та направлення в електронному вигляді податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, скористатися сервісами систем електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального та спирту етилового, доступу до даних Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, реєстрації податкових та акцизних накладних та/або розрахунків коригування відповідно в ЄРПН та ЄРАН. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.4 | Розроблення програмного забезпечення для розширення функціоналу електронного кабінету шляхом впровадження сервісів, зазначених у підпункті 2.3.5.1.1 | 17.03.2023 | 30.04.2023 | Державна податкова служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | Наказом Міністерства фінансів України від 27.02.2023 № 110 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» у новій редакції затверджено форму «Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі». На виконання зазначеного наказу 13.04.2023 розроблено програмне забезпечення для розширення функціоналу електронного кабінету шляхом впровадження сервісів, зазначених у підпункті 2.3.5.1.1. | Виконано | 0.0
2.3 | Митна справа та оподаткування | 2.3.5 Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби | 2.3.5.1 | Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень | 2.3.5.1.5 | Введення в промислову експлуатацію функціоналу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.4 | 17.03.2023 | 30.06.2023 | Державна податкова служба України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | функціонал введено в промислову експлуатацію | Наказом Міністерства фінансів України від 27.02.2023 № 110 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку функціонування Електронного кабінету» у новій редакції затверджено форму «Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі». На виконання зазначеного наказу 19.06.2023 введено у промислову експлуатацію програмне забезпечення ІКС «Електронний кабінет» щодо розширення переліку інформації, яка надається платнику податків (контрагенту) за попередньо наданою згодою, у тому числі інформації стосовно: заборгованості (податковий борг); нарахованих грошових зобов’язань; суми сплачених податків, зборів, платежів; зупинення реєстрації ПН/РК; наявності об’єктів оподаткування; наявності ліцензій; несвоєчасно зареєстрованих ПН/РК; переліку товарів згідно з УКТ ЗЕД; інформації щодо включення до/виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку; звітності з ТЦО; фінансового результату до оподаткування; залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів; наявності експортних/імпортних операцій. Окрім цього доповнено функціонал АРІ ЕК «подання звітності, заяв, запитів та реєстрації накладних» інформацією про статус обробки документів. Разом із цим платнику податків надано можливість електронного листування з органами ДПС. | Виконано | 0.0