## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.1 Існуюча модель управління у суб’єктах господарювання державного сектору економіки є неефективною, наслідком чого є збитки та корупція | 2.4.1.6 | У суб’єктах господарювання державного сектору економіки запроваджено систему внутрішнього контролю та управління ризиками | 2.4.1.6.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) визначено вимоги із запровадження на підприємствах державної форми власності системи внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту (модель “трьох ліній захисту”); 2) узгоджено співвідношення між системою внутрішнього контролю та запровадженням антикорупційних програм, у тому числі управління корупційними ризиками; 3) визначені повноваження наглядової ради із здійснення контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю (на тих підприємствах, на яких утворено аудиторські комітети відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”), у тому числі впровадження внутрішніх антикорупційних заходів | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | 22.02.2024 Верховною Радою України ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління" № 3587-IX (законопроект із реєстр. № 5593-д) в цілому (Закон набув чинності 08.03.2024). Вказаним Законом доповнено ст. 11-2 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» новою частиною 9, якою передбачено, що державне унітарне підприємство, господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, повинно створити комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю здійснює наглядова рада. При цьому, зазначеним Законом України від 22.02.2024 № 3587-IX передбачено затвердження Кабінетом Міністрів України Політики державної власності, яка визначатиме, серед іншого, принципи організації управління державним майном та діяльністю державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у тому числі розподіл функцій власника, регулятора та органу, що визначає політику щодо підприємств державного сектору економіки, розподіл повноважень між уповноваженим органом управління та органами державного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. На виконання зазначеного Урядом прийнято постанову від 29 11.2024 № 1369, якою затверджено Політику державної власності, яка деталізує вимоги до систем внутрішнього контролю. Зокрема, передбачено: - створення підприємствами та товариствами з державною часткою систем внутрішнього контролю, що охоплює комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, антикорупційні заходи та систему повідомлень про порушення. Підхід до впровадження систем — ризик-орієнтований; - наглядова рада або вищий орган управління (якщо наглядова рада не передбачена) забезпечує затвердження внутрішніх документів, необхідних для функціонування зазначених систем; - особи, відповідальні за комплаєнс та управління ризиками (крім суб’єктів у сфері фінансових послуг), можуть бути підзвітні як виконавчому органу, так і наглядовій раді, маючи право виносити питання безпосередньо на її розгляд. При цьому наглядова рада здійснює загальний контроль за їх діяльністю; - система внутрішнього контролю має сприяти ефективності антикорупційної політики підприємства, зокрема шляхом ідентифікації корупційних ризиків, участі в розробці антикорупційної програми, підготовки рекомендацій щодо закупівель, вирішення конфліктів інтересів та затвердження правил ділової етики; - наглядова рада за участі комітету з аудиту (та інших комітетів за потреби) регулярно оцінює ефективність систем внутрішнього контролю та вживає заходів для їх вдосконалення. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.1 Існуюча модель управління у суб’єктах господарювання державного сектору економіки є неефективною, наслідком чого є збитки та корупція | 2.4.1.6 | У суб’єктах господарювання державного сектору економіки запроваджено систему внутрішнього контролю та управління ризиками | 2.4.1.6.2 | Запровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах державної форми власності | 09.03.2024 | 09.12.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему внутрішнього контролю та управління ризиками запроваджено на підприємствах державної форми власності | За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Законом України від 22.02.2024 № 3587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління” запроваджено положення, яким передбачено, що державне унітарне підприємство, господарське товариство, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, повинно створити комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю здійснює наглядова рада. Наразі, вимоги щодо створення та особливостей функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах державної форми власності (а саме державних унітарних підприємствах та господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі) визначені пунктами 122 – 127 Політики державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 р. № 1369. Водночас відповідний захід передбачає вже впровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах державної форми власності, а не законодавчі зміни в правовому регулюванні системи внутрішнього контролю та управління ризиками. У межах звітування за IV квартали 2025 року Мінекономіки повідомляє, що здійснено наступні заходи з метою виконання заходу 2.4.1.6.2. «Запровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах державної форми власності»: - внесено зміни до Статутів підприємств державної форми власності, які належать до сфери управління Мінекономіки (далі –Підприємства), а саме доповнено розділом «Система внутрішнього контролю» щодо створення, ключових функцій, мети системи внутрішнього контрою Підприємств; - направлено листом від 18.12.2025 № 2803-17/88950-08 проєкт Методичних рекомендацій щодо організації системи управління ризиками як складової системи внутрішнього контролю на державних унітарних підприємствах (далі – проєкт Методичних рекомендацій) до керівників Підприємств з метою отримання пропозицій до проєкту Методичних рекомендацій; - проведено 18.12.2025 семінар-нараду з керівниками Підприємств та узгоджено проєкт Методичних рекомендацій; - впроваджуються заходи щодо затвердження проєкту Методичних рекомендацій. У межах звітування за 1 квартал 2026 року додатково повідомляється, що акціонерними товариствами, що входять до сфери управління Мінекономіки, поінформовано про стан впровадження системи внутрішнього контролю. У межах звітування за 2 квартал 2026 року Мінекономіки повідомляє наступне: «1. Методичні рекомендації щодо організації системи внутрішнього контролю на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджено наказом Мінекономіки від 30.04.2026 № 5484. 2. Фактичне виконання змісту та завдань цього заходу забезпечується на системній основі. Мінекономіки, як органом управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, на постійній основі вживає заходів щодо належного управління корпоративними правами таких суб’єктів. Впроваджено обов'язковий механізм зворотного зв'язку, відповідно до якого суб’єкти господарювання щомісячно подають до Мінекономіки, зокрема інформацію щодо комплексного аналізу стану контролю діяльності виконавчого органу, дотримання антикорупційної політики суб’єкта господарювання, порядку здійснення закупівель, фінансово-бюджетної дисципліни, порядку прийняття рішень про вчинення правочинів, а також функціонування системи внутрішнього контролю, зокрема норм комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту. Всі базові елементи внутрішнього контролю, комплаєнсу та аудиту перебувають під безперервним наглядом Мінекономіки». Затвердження Методичних рекомендацій щодо організації системи внутрішнього контролю є позитивною динамікою у виконанні заходу та створює необхідні передумови для його реалізації. Водночас надана інформація не підтверджує фактичного запровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах державної форми власності у обсязі, передбаченому показником виконання заходу. Отже, зазначені результати наразі не є достатніми для оцінки заходу як «Виконано частково» / «Виконано», оскільки фактичне запровадження системи, визначене показником виконання, не підтверджено. З огляду на те, що а) 09.12.2024 настала дата завершення виконання заходу; б) система внутрішнього контролю та управління ризиками не була запроваджена на підприємствах державної форми власності, захід не виконано. | Не виконано | 0.0