## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.2 | Проведено оцінку найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації; висновки такої оцінки враховано у практичній діяльності органів приватизації | 2.4.2.2.1 | Підготовка аналітичного звіту щодо найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації | 01.03.2024 | 31.10.2024 | Фонд державного майна України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Фондом державного майна України повідомлено, що службовою запискою Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту від 15.03.2024 № 23-3-207 надано відповідальному підрозділу Фонду аналітичну інформацію за підсумками роботи протягом 2023 року щодо найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації для включення цієї інформації до загального звіту Фонду державного майна України за 2023 рік, який офіційно направлено на адресу ВРУ 30.04.2024 № 10-18-11765, КМУ від 30.04.2024 № 10-18-11766, Офіс Президента України від 30.04.2024 № 10-18-11767 та опубліковано на офіційному сайті Фонду 01.05.2024. Відповідна інформація відображається у Розділі 1.6. "Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу" звіту Фонду державного майна України за 2023 рік. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.2 | Проведено оцінку найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації; висновки такої оцінки враховано у практичній діяльності органів приватизації | 2.4.2.2.2 | Проведення обговорення звіту, зазначеного у підпункті 2.4.2.2.1, за участю представників органів державної влади, неурядових та міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Фонд державного майна України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | Вимогою виконання цих заходів є проведення оцінки практичної діяльності державних органів приватизації під час здійснення контролю за укладеними договорами купівлі-продажу, виявлення причин найбільш поширених проблем під час виконання покупцями взятих зобов'язань з метою їх усунення. Відповідно, Фондом було заплановано проведення обговорення аналітичного звіту щодо найбільш поширених проблем у виконанні покупцями умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації, шляхом розміщення оголошення на офіційному вебсайті Фонду в рубриках «Новини» та «Діяльність. Контроль за виконанням умов договорів» із запрошенням взяти участь представників державних органів приватизації, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб. Станом на 29.12.2024 від представників інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування неурядових та міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти, інших заінтересованих осіб кандидатури не заявлено. У свою чергу, 30.12.2024 проведено робочу зустріч безпосередньо представників Департаменту економічної безпеки та ризик-менеджменту, до повноважень яких належить здійснення постприватизаційного контролю за станом виконання договірних умов та реалізація пов'язаних із цим функцій, під час якої обговорено аналітичний звіт за 2023 рік, за 1 квартал 2024 року, за І півріччя 2024 року та за 9 місяців 2024 року щодо найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації. Причиною встановлених порушень (завершення будівництва та введення об’єктів в експлуатацію у визначені договорами купівлі-продажу строки, відсутність рішення органу місцевого самоврядування про надання згоди на продовження терміну будівництва, ненадання документів на запити органів приватизації, прострочення сплати заборгованості державних підприємств із заробітної плати та перед бюджетом, подальше відчуження (передача в заставу, внесення до статутного капіталу господарського товариства) без погодження з органом приватизації), є особиста безвідповідальність власників придбаних об'єктів приватизації, що не пов'язано з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, неурядовими та міжнародними організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти, іншими заінтересованими особами. Протокол робочої зустрічі додається. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.2 | Проведено оцінку найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації; висновки такої оцінки враховано у практичній діяльності органів приватизації | 2.4.2.2.3 | Усунення виявлених найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Фонд державного майна України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проблеми у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації усунуто | Службовою запискою від 31.03.2025 № 23-3-4277 Департаментом надано відповідальному підрозділу Фонду аналітичну інформацію за підсумками роботи протягом 2024 року щодо найбільш поширених проблем у виконання покупцями обов'язкових умов продажу та/або експлуатації об'єкта приватизації та щодо здійснених органами приватизації заходів за результатами виявлених порушень для включення цієї інформації до загального Звіту Фонду за 2024 рік. Протягом 2024 року невиконання умов встановлено за 33 договорами. Порушено судові справи про розірвання 20 договорів купівлі-продажу. Нараховано штрафні санкції власникам об'єктів приватизації на загальну суму 925,61 тис. грн (Із загальної суми нарахованих у 2024 році штрафних санкцій власниками сплачено у добровільному порядку 190,47 тис. грн. Відповідно до наказу № 2497, термін подання відповідальним структурним підрозділом річного звіту (Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України) та опублікування на офіційному вебсайті Фонду – до 01.05.2025. З метою усунення (зменшення) проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу, здійснення постійного моніторингу погашення заборгованості на проданих державних підприємствах, формування оперативної інформації щодо виконанням покупцями зобов'язань та здійснення належних заходів реагування у разі виявлення порушення договірних умов, Фонд листом від 10.04.2025 № 10-23-9237 звернув особливу увагу Регіональних відділень Фонду на необхідність здійснення належних контрольних заходів за укладеними договорами купівлі-продажу єдиних майнових комплексів державних підприємств в частині забезпечення погашення власниками заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом у визначені договорами строки, та надав відповідні рекомендації щодо проведення перевірок. Службовою запискою Департаменту від 18.04.2025 № 23-3-557 надано відповідальному підрозділу Фонду аналітичну інформацію за підсумками роботи протягом І кварталу 2025 року щодо найбільш поширених проблем у виконання покупцями обов'язкових умов продажу та/або експлуатації об'єкта приватизації та щодо здійснених органами приватизації заходів за результатами виявлених порушень для включення цієї інформації до Аналітичної довідки Фонду. Протягом 1 кварталу 2025 року невиконання умов встановлено за 1 договором. Порушено судові справи про розірвання 3 договорів купівлі-продажу (за результатами проведених перевірок у попередніх звітних періодах). Штрафні санкції у звітному періоді не нараховувалися. Службовою запискою від 16.07.2025 № 23-3-897 надано відповідальному підрозділу Фонду аналітичну інформацію за підсумками роботи І півріччя 2025 року щодо найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов'язкових умов продажу, та здійснених заходів органами приватизації за результатами виявлених порушень. Інформація відображається на сайті Фонду у рубриці "Діяльність. Звіти Фонду" у розділі 1.7 "Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу" сторінки 16-18 Аналітичної довідки за І півріччя 2025. Службовою запискою від 17.10.2025 № 23-3-1204 надано аналітичну інформацію за підсумками роботи протягом 9 місяців 2025 року по розділу 3.5.7. «Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу» (додається), з урахуванням вимог Методичних рекомендацій. Інформація щодо усунення виявлених найбільш поширених проблем у виконання покупцями обов'язкових умов продажу та/або експлуатації об'єкта приватизації та щодо здійснених органами приватизації заходів за результатами виявлених порушень буде підготовлено за результатом проведеного постприватизаційного контролю протягом 2025 року у визначені наказом терміни – до 15.03.2026. Фонд державного майна України повідомляє, що інформація щодо усунення виявлених найбільш поширених проблем у виконання покупцями обов'язкових умов продажу та/або експлуатації об'єкта приватизації та щодо здійснених органами приватизації заходів за результатами виявлених порушень буде підготовлено за результатом проведеного постприватизаційного контролю протягом 2025 року у визначені наказом терміни – до 15.03.2026. Надана інформація підтверджує здійснення аналітичних, контрольних та організаційних заходів щодо виявлення та реагування на порушення умов договорів приватизації, однак не містить підтвердження фактичного усунення виявлених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єктів приватизації. З урахуванням того, що підсумкова інформація за результатами контролю за 2025 рік буде підготовлена до 15.03.2026, показник виконання заходу станом на 31.12.2025 не досягнуто. З огляду на те, що Фонд здійснив низку підготовчих та контрольних заходів, які є необхідною передумовою для усунення проблем покупців, захід є виконаним частково. | Виконано частково | 0.0