## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.3 | Мала приватизація або надання в оренду державного, комунального майна здійснюється із застосуванням електронної системи “Prozorro.Sale” та дотриманням принципів добросовісної конкуренції | 2.4.2.3.1 | Підготовка аналітичного звіту про причини низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна | 01.03.2023 | 30.04.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Фонд державного майна України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | З метою підготовки зазначеного аналітичного звіту, Мінекономіки листами від 16.06.2023 № 3211-07/28963-08 та від 12.03.2024 № 3211-07/18663-08 надіслало запити до АТ “Прозорро.Продажі” щодо надання пропозиції та інформації для підготовки зазначеного аналітичного звіту. З урахуванням наданих листом АТ “Прозорро.Продажі” від 20.03.2024 № 305-03/2024 пропозицій Мінекономіки підготувало відповідний аналітичний звіт, який листом від 18.04.2024 № 3211-07/28538-03 надіслало до Фонду державного майна з пропозицією опрацювати звіт в найкоротші терміни, надавши відповідні пропозиції та коментарі. За результатами опрацювання отриманих від Фонду державного майна коментарів підготовлено остаточну версію аналітичного звіту, який оприлюднено 04.06.2024 на сайті Мінекономіки за посиланням: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a273974b-d49d-4257-8652-deb01401e8c1&title=AnalitichniiZvitZgidnoIzPunktom2-4-2-3-1-ZakhodivZVikonanniaDerzhavnoiAntikoruptsiinoiProgramiNa2023-2025-Roki-ZatverdzhenikhPostanovoiuKabinetuMinistrivUkrainiVid04-03-2023-220-ProPrichiniNizkoiKonkurentsiiNaAuktsionakhZOrendiDerzhavnogoTaKomunalnogoMaina | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.3 | Мала приватизація або надання в оренду державного, комунального майна здійснюється із застосуванням електронної системи “Prozorro.Sale” та дотриманням принципів добросовісної конкуренції | 2.4.2.3.2 | Проведення обговорення звіту, зазначеного у підпункті 2.4.2.3.1, за участю представників органів державної влади, неурядових та міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | 01.05.2024 | 30.06.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Фонд державного майна України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | Підготовлений на виконання заходу 2.4.2.3.1 аналітичний звіт оприлюднено 04.06.2024 на сайті Мінекономіки за посиланням: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a273974b-d49d-4257-8652-deb01401e8c1&title=AnalitichniiZvitZgidnoIzPunktom2-4-2-3-1-ZakhodivZVikonanniaDerzhavnoiAntikoruptsiinoiProgramiNa2023-2025-Roki-ZatverdzhenikhPostanovoiuKabinetuMinistrivUkrainiVid04-03-2023-220-ProPrichiniNizkoiKonkurentsiiNaAuktsionakhZOrendiDerzhavnogoTaKomunalnogoMaina. До опублікованого 04.06.2024 на сайті Мінекономіки аналітичного звіту надано лише відгуки щодо його підтримки та не підтримки. Водночас жодного коментаря по суті звіту не надано. Суттєвих проблемних питань, що впливають на зниження конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна, окрім безпекової ситуації, пов’язаної з триваючою повномасштабною агресією проти України, під час підготовки та обговорення аналітичного звіту не виявлено. Мінекономіки повідомляє, що подальше обговорення аналітичного звіту, зокрема за участю представників неурядових та міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти, наразі вбачається недоцільним. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.3 | Мала приватизація або надання в оренду державного, комунального майна здійснюється із застосуванням електронної системи “Prozorro.Sale” та дотриманням принципів добросовісної конкуренції | 2.4.2.3.3 | Усунення виявлених причин низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна | 01.07.2024 | 31.07.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Фонд державного майна України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | виявлені причини низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна усунуто | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України інформує. За результатами аналізу виявлених причин низької конкуренції на аукціонах з оренди встановлено, що одним з ключових проблемних питань, що вплинули на певне зниження конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна, залишається те, що пропозиція на ринку оренди державного і комунального майна значно перевищує попит, особливо в умовах воєнного стану. Вирішенню зазначеного питання сприятиме, насамперед, стабілізація та покращення в цілому безпекової ситуації в країні. Разом з тим, в аналітичному звіті, підготовленому Мінекономіки на виконання п.п. 2.4.2.3.1, було виявлені інші причини низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна (окрім зазначеної вище), інформація про усунення яких відсутня. Таким чином, з огляду на показник виконання та на те, що виявлені причини низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна не усунуто, захід слід вважати невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.3 | Мала приватизація або надання в оренду державного, комунального майна здійснюється із застосуванням електронної системи “Prozorro.Sale” та дотриманням принципів добросовісної конкуренції | 2.4.2.3.4 | Розроблення та затвердження порядку обміну даними між електронною системою “Prozorro.Sale” та онлайн-платформою управління орендою державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду | 01.08.2023 | 29.02.2024 | Фонд державного майна України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок обміну даними між електронною системою “Prozorro.Sale” та онлайн-платформою управління орендою державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду, затверджено | За інформацією, наданою Фондом державного майна України, у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність в органах державного управління та послугах (TAPAS)», відповідно до укладеного з Фондом «Євразія» меморандуму розробником реалізовано, а Фондом прийнято 6 модулів онлайн-платформи з управління орендною державного майна (далі – Платформа). Уведення в промислову експлуатацію Платформи потребує подальшого доопрацювання розроблених та створення додаткових модулів. Для доопрацювання Платформи Фондом було надано до Мінцифри обґрунтування потреби в наданні ресурсної підтримки. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 819-р виділено 2,0 млн грн, за рахунок яких закуплено послуги з розробки оновленого техніко-економічного обґрунтування та технічного завдання на створення Платформи. З урахуванням затвердженого ТЕО Фонд здійснює пошук джерел фінансування для завершення розробки Платформи. Також Фонд неодноразово, зокрема листом від 17.12.2024 № 10-46-2-33963 звертався до НАЗК та Уряду з пропозицією продовжити термін виконання заходу. Крім того, Фонд зазначає, що завершення виконання заходу у повному обсязі наразі неможливе через відсутність бюджетного та донорського фінансування та неможливість увести Платформу в промислову експлуатацію частково (6 прийнятих модулів). | Не виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.2 Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації | 2.4.2.3 | Мала приватизація або надання в оренду державного, комунального майна здійснюється із застосуванням електронної системи “Prozorro.Sale” та дотриманням принципів добросовісної конкуренції | 2.4.2.3.5 | Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між електронною системою “Prozorro.Sale” та онлайн-платформою управління орендою державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Фонд державного майна України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | автоматизований обмін даними та технічну взаємодію між електронною системою Prozorro.Sale” та онлайн-платформою управління орендою державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду, забезпечено | За інформацією, наданою Фондом державного майна України, у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність в органах державного управління та послугах (TAPAS)» було розпочато створення онлайн платформи управління орендою державного майна (далі – Платформа). Актом приймання-передачі наданих послуг від 13.05.2024 Фонд державного майна України (далі – ФДМУ) прийняв від виконавця послуги з реалізації перших 6 модулів Платформи. Однак, функціонал Платформи, який уже реалізовано, не покриває всіх потреб ФДМУ для забезпечення реалізації вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» щодо передачі в оренду державного майна через електронні аукціони. Для введення в промислову експлуатацію Платформи в повному обсязі потребує подальшого доопрацювання розроблених та створення додаткових модулів (сервісів). Також ФДМУ здійснюється пошук джерел фінансування для завершення розробки Платформи, зокрема направлено до Мінцифри запит та обґрунтування потреби в наданні ресурсної підтримки ФДМУ, як замовнику проєкту інформатизації, для створення та впровадження Платформи. Пропозицію було підтримано і проєкт включено до переліку окремих завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що фінансуються за рахунок бюджетних призначень за бюджетною програмою 2911040 «Національна програма інформатизації» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2024 № 819. Водночас слід зазначити, що забезпечити автоматизований обмін даними та технічну можливість взаємодії між електронною системою «Prozorro.Sale» та Платформою щодо майна, яке передане або передається в оренду, можливо тільки після введення в експлуатацію Платформи. ФДМУ листом від 12.07.2024 № 10-46-19021 надсилав до НАЗК пропозицію щодо внесення змін до пунктів 2.4.2.3.4 та 2.4.2.3.5 Заходів з виконання ДАП, однак зазначені пропозиції не були враховані при підготовці проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки» З огляду на об’єктивну неможливість дотримання термінів, передбачених пунктами 2.4.2.3.4 та 2.4.2.3.5 Заходів з виконання ДАП, ФДМУ до Кабінету Міністрів України та НАЗК направлено лист від 13.09.2024 №10-46-25030 стосовно врахування пропозиції ФДМУ до вищезазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України, а саме визначення термінів виконання зазначених пунктів. Докладніше у Довідці стосовно виконання пункту 2.4.2.3.5 Заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. | Не виконано | 0.0