## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.1 | Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо врахування рекомендацій ОЕСР: 1) включення до підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення корупційних кримінальних правопорушень не лише уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи, а і кінцевим бенефіціарним власником (контролером), працівником юридичної особи нижчого рівня, третіми особами; 2) передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру, як обмеження провадження юридичною особою певного виду діяльності (включно з анулюванням наданого дозволу та/або ліцензії); 3) передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру, як покладення на юридичну особу зобов’язань із комплаєнсу, та визначення переліку таких зобов’язань; 4) надання можливості суду звільнити юридичну особу від застосування заходів кримінально-правового характеру або пом’якшити застосовуваний до юридичної особи захід у разі визнання судом ефективності наявних у юридичної особи комплаєнс-правил, механізмів внутрішнього контролю та антикорупційної програми або здійснення достатньої кількості заходів з метою запобігання вчиненню корупційного кримінального правопорушення; 5) надання права суду покладати на юридичну особу певні обов’язки, у разі належного виконання яких до неї не застосовуватимуться заходи кримінально-правового характеру; 6) закріплення можливості укладення юридичними особами угоди про відстрочення судового переслідування; 7) встановлення вимог до угоди про відстрочення судового переслідування | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Аналітичне дослідження, яким визначено можливість внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо врахування рекомендацій ОЕСР стосовно врегулювання кримінальної відповідальності юридичних осіб, проведено, звіт за його результатами підготовлено. Додатково Національне агентство звернулося листом до проекту Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) щодо залучення зовнішньої експертної допомоги для проведення дослідження з цих питань (вих. № 16-02/13313-23 від 21.06.2023), за результатом якого звіт може бути доопрацьовано. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.2 | Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.4.4.1.1, та його експертного обговорення, передача звіту до робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України від 28 липня 2022 р. № 539 | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Презентацію результатів аналітичного дослідження, передбаченого п.п. 2.4.4.1.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Національне агентство здійснило шляхом опублікування відповідного аналітичного звіту на своєму офіційному веб-сайті у вкладці Інформаційна система моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Разом з тим, публічне та експертне обговорення результатів аналітичного дослідження, передбаченого п.п. 2.4.4.1.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, не проводилися з огляду на виявлену недоцільність відокремлення такого заходу від громадського обговорення розробленого Національним антикорупційним бюро України законопроекту, передбаченого п.п. 2.4.4.1.5 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. | Виконано частково | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів, якими внесено зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України та інших законів України щодо врахування рекомендацій ОЕСР за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у підпункті 2.4.4.1.1 | 01.04.2023 | 30.11.2024 | Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти законів подано до Верховної Ради України | У межах звітування за IV квартал 2024 року та І квартал 2025 року виконавцем не надано інформації щодо стану виконання заходу. Водночас варто зазначити, що 04.12.2024 прийнято та 26.12.2024 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав". Положення закону до підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру відносять встановлені фактичні обставини, що свідчать про вчинення її уповноваженою особою, її засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником або членом наглядової ради від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу, а також серед видів заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб передбачено додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру. Таким чином, вважаємо, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.4 | Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Національне антикорупційне бюро | Міністерство юстиції України, Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | За інформацією Національного антикорупційного бюро України: «Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації» повідомляємо, що з огляду на внесення відповідних проектів законодавчих змін на розгляд Кабінету Міністрів України, а також на те, що фактично його виконано в ході розробки законопроектів у робочому порядку (без формалізації у вигляді звітного документа), і з огляду на виконання подібного завдання Національним агентством в рамках заходу 2.4.4.1.1, захід втратив актуальність. Пропозиція виключити захід 2.4.4.1.4. із ДАП.» У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІІ квартал додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, що має прогрес виконання. За інформацією Національного антикорупційного бюро України, що надана у IV кварталі: «Виконано. На розгляді Верховної Ради України перебувають проєкти Законів України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень» (реєстр. № 11443 від 25 липня 2024 року) та «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень» (реєстр. № 11443-1 від 09 серпня 2024 року).» Звертаємо увагу на те, що найменування заходу передбачає: 1) проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)159/REV1/FINAL]; 2) встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації. Крім того, показником виконання заходу визначено підготовлення аналітичної довідки/порівняльної таблиці про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства. З огляду на відсутність інформації, яка підтверджує проведення аналізу положень зазначеної Рекомендації та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації, а також з огляду на відсутність аналітичної довідки/порівняльної таблиці про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства констатуємо, що захід, передбачений п.п. 2.4.4.1.4 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, станом на 30.06.2025 та 30.09.2025 не виконано. За інформацією Національного антикорупційного бюро України, що надана у IV кварталі 2025 року: «04.12.2024 Верховна Рада України прийняла Закону № 4111-IX, а тому завдання щодо проведення аналізу положень Рекомендацій Ради ОЕСР фактично виконано в ході розробки законопроектів в робочому порядку (без формалізації у вигляді звітного документа)». З огляду на зазначене, констатуємо, що станом на 31.12.2025 захід, передбачений п.п. 2.4.4.1.4 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, не виконано. | Не виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо змін до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] | 01.05.2023 | 31.10.2024 | Національне антикорупційне бюро | Міністерство юстиції України, Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією Національного антикорупційного бюро України, що була надана у ІІ кварталі 2024 року: «У рамках заходів, передбачених п.п. 2.4.4.1.3, 2.4.4.1.5, 2.4.4.1.10 додатка 2 до ДАП, утвореним на базі Національного бюро Секретаріатом Робочої групи, утвореної згідно з Указом Президента України від 28.07.2022 №539, завершено розробку законодавчих змін до КК України, КПК України, Закону України «Про запобігання корупції» та інших спеціалізованих законів. Зазначені зміни було направлено для ознайомлення до відповідних органів державної влади листом від 20.03.2024 № 03/1-055/8020. Також для ознайомлення та коментування його було надано заінтересованим сторонам, зокрема бізнес-асоціаціям, громадським організаціям, практикуючим юристам, які надали свої коментарі та пропозиції. З метою обговорення запропонованих змін Національним бюро спільно з ОЕСР 28 березня 2024 року було проведено воркшоп, учасниками якого були представники державних органів влади, громадських організацій, приватного сектора, а 14 червня 2024 року було проведено робочу зустріч експертів ОЕСР з народними депутатами України, представниками Міністерства юстиції, НАБУ, НАЗК з метою обговорення запропонованих змін та визначення подальших кроків, необхідних для їх прийняття. 24 травня 2024 року на розгляд Кабінету Міністрів України внесено проекти законів України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень» та «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень» (лист Мін'юсту від 24.05.2024 № 78054/11.1.1/4-24). Їх прийняття дозволить виконати заходи 2.4.4.1.3, 2.4.4.1.5, 2.4.4.1.10 додатка 2 до ДАП.». За інформацією Національного антикорупційного бюро України, що була надана у ІІІ кварталі 2024 року: «Після додаткових консультацій, на основі зазначених вище проектів НПА народними депутатами України подано до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень” (реєстраційний номер 11443 від 25.07.2024). Даний законопроект розроблений за участю НАБУ та враховує позицію антикорупційних органів щодо положень законопроекту і спрямований на виконання заходів 2.4.4.1.5 та 2.4.4.1.10 ДАП». З огляду на те, що Постановою КМУ від 18 жовтня 2024 р. № 1194 "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки" датою завершення виконання цього заходу визначено жовтень 2024 р., констатуємо повне та своєчасне виконання зазначеного заходу. 04.12.2024 Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав" прийнято, 25.12.2024 повернуто з підписом від Президента України. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.6 | Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно-підтримуваних експортних кредитів [OECD/LEGAL/0447] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Міністерство юстиції України, Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | Протягом першого півріччя 2023 року Міністерство економіки України забезпечило проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно підтримуваних експортних кредитів [OECD/LEGAL/0447], що є чинною станом на 30.06.2023 Рекомендацією Ради ОЕСР, із заінтересованими органами влади (з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним антикорупційним бюро України, Національним банком України, а також ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”). За результатами опрацювання підготовлено аналітичну довідку. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.7 | Внесення змін до внутрішніх документів ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” з метою їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно підтримуваних експортних кредитів [OECD/LEGAL/0447] | 01.12.2023 | 31.10.2024 | Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | внесено зміни до внутрішніх документів ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” з метою їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно підтримуваних експортних кредитів [OECD/LEGAL/0447] | За інформацією, що надана Приватним акціонерним товариством "Експортно-кредитне агентство" за IV квартал 2024 року: «Товариство здійснило дослідження досвіду роботи іноземних експортно-кредитних агентств, у тому числі в частині застосування практик протидії хабарництву. Проведено робочі зустрічі, на яких, окрім іншого, розглядалися механізми дотримання положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку щодо хабарництва та офіційно-підтримуваних експортних кредитів (далі - Рекомендації ОЕСР). На виконання положень Рекомендацій ОЕСР Товариством розроблено Декларацію про боротьбу з хабарництвом та прозорості (далі – Декларація), заповнення якої Товариство вимагає від клієнтів при встановленні ділових відносин. Декларацію включено до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (належної перевірки клієнтів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»), затвердженої Правлінням ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» від 06.11.2024, Протокол № 67. В Декларації передбачено розділ, згідно з яким клієнт ознайомлений із законодавством в сфері протидії хабарництву та відповідальністю за його порушення. Також Декларація містить вимогу до клієнтів-експортерів повідомляти Товариство про перебування під обвинуваченням у будь-якому суді / під розслідуванням з боку слідчих органів за порушення законів проти хабарництва. Крім того, в Декларації передбачено вимогу щодо перевірки сторін операції на наявність у загальнодоступних «чорних» списках однієї з Багатосторонніх фінансових установ (MFI).» З огляду на те, що Програма ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» була затверджена Правлінням товариства 06.11.2024 констатуємо повне, проте невчасне виконання заходу. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.8 | Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Міністерство фінансів України | Державна податкова служба України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | Міністерством фінансів України проведено аналіз положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] та встановлено прогалини в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.9 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким вносяться зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Міністерство фінансів України | Державна податкова служба України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону подано до Верховної Ради України | Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях» (далі – проект Закону України) розроблено, погоджено із заінтересованими органами та подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист Міністерства фінансів України від 01.12.2023 № 44030-023/33346). Проект Закону України схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України 06.12.2023 за № 10319. Національне агентство з питань запобігання корупції у IV кварталі 2023 та I кварталі 2024 року зазначало таке: «Водночас, варто відзначити, що у запропонованих проектом редакціях п.п. 78.1.28 п. 78.1 ст. 78, п.п. 140.2-1.3 п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - ПК України) передбачено, що контролюючий орган за наявності вироку суду, який набрав законної сили, щодо притягнення до кримінальної відповідальності платника податків або будь-яких осіб, які діяли від його імені та/або в його інтересах за пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави проводить позапланову перевірку, за результатами якої здійснює коригування фінансового результату. Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу, що належна реалізація цих положень неможлива без чіткого законодавчо визначеного механізму надсилання таких обвинувальних вироків до контролюючих органів. Наразі у ПК України та Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК України) не передбачено обов’язку суду направляти обвинувальний вирок, який набрав законної сили і яким платника податків або будь-яких осіб, які діяли від його імені та/або в його інтересах, було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України, щодо службової особи іноземної держави. Таким чином, для належного виконання заходу, передбаченого п.п. 2.4.4.1.9. додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, та ефективного впровадження механізму, передбаченого у проекті Закону України, необхідно також внести зміни до КПК України». Відтак у попередніх звітних кварталах було констатовано часткове виконання заходу. Разом з тим, Міністерство фінансів України під час звітування за ІІ квартал 2024 року повідомило таке: «Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях» (реєстр. № 10319 від 06.12.2023) прийнято Верховною Радою України за основу 24.04.2024. Під час доопрацювання цього законопроекту до другого читання до нього внесена правка № 10 народного депутата Гетманцева Д. О., яка передбачає внесення змін до Податкового кодексу України в частині надання НАБУ контролюючому органу інформації про винесений обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави прямо чи опосередковано (через третіх осіб) незалежно від розміру такої вигоди. Згадана правка була підтримана на засіданні робочої групи з доопрацювання законопроєкту 26.06.2024. У зв’язку з цим, внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України є недоцільним». З огляду на зазначене, констатуємо, що захід виконано повністю, оскільки з урахуванням правки народного депутата передбачено механізм надсилання обвинувальних вироків до контролюючих органів. 04.12.2024 прийнято Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях", 25.12.2024 повернуто з підписом від Президента України. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.10 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до актів законодавства з метою імплементації Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях, крім тих змін, що зазначені у підпунктах 3.3.1.1.3, 3.3.1.2.1, 3.3.2.1.1 і 3.3.2.4.1 | 01.04.2023 | 31.10.2024 | Національне антикорупційне бюро | Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна аудиторська служба України, Державна податкова служба України, Державна служба фінансового моніторингу України, Національне агентство з питань запобігання корупції | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією Національного антикорупційного бюро України, що надана у ІІ кварталі 2024 року: «У рамках заходів, передбачених п.п. 2.4.4.1.3, 2.4.4.1.5, 2.4.4.1.10 додатка 2 до ДАП, утвореним на базі Національного бюро Секретаріатом Робочої групи, утвореної згідно з Указом Президента України від 28.07.2022 №539, завершено розробку законодавчих змін до КК України, КПК України, Закону України «Про запобігання корупції» та інших спеціалізованих законів. Зазначені зміни було направлено для ознайомлення до відповідних органів державної влади листом від 20.03.2024 № 03/1-055/8020. Також для ознайомлення та коментування його було надано заінтересованим сторонам, зокрема бізнес-асоціаціям, громадським організаціям, практикуючим юристам, які надали свої коментарі та пропозиції. З метою обговорення запропонованих змін Національним бюро спільно з ОЕСР 28 березня 2024 року було проведено воркшоп, учасниками якого були представники державних органів влади, громадських організацій, приватного сектора, а 14 червня 2024 року було проведено робочу зустріч експертів ОЕСР з народними депутатами України, представниками Міністерства юстиції, НАБУ, НАЗК з метою обговорення запропонованих змін та визначення подальших кроків, необхідних для їх прийняття. 24 травня 2024 року на розгляд Кабінету Міністрів України внесено проекти законів України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень» та «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень» (лист Мін'юсту від 24.05.2024 № 78054/11.1.1/4-24). Їх прийняття дозволить виконати заходи 2.4.4.1.3, 2.4.4.1.5, 2.4.4.1.10 додатка 2 до ДАП». За інформацією Національного антикорупційного бюро України, що надана у ІІІ кварталі 2024 року: «Після додаткових консультацій, на основі зазначених вище проектів НПА народними депутатами України подано до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень” (реєстраційний номер 11443 від 25.07.2024). Даний законопроект розроблений за участю НАБУ та враховує позицію антикорупційних органів щодо положень законопроекту і спрямований на виконання заходів 2.4.4.1.5 та 2.4.4.1.10 ДАП». З огляду на те, що Постановою КМУ від 18 жовтня 2024 р. № 1194 "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки" датою завершення виконання цього заходу визначено жовтень 2024 р., констатуємо повне та своєчасне виконання зазначеного заходу. 04.12.2024 Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав" прийнято, 25.12.2024 повернуто з підписом від Президента України. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.11 | Забезпечення регулярної участі представників України в засіданнях Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | взято участь в усіх засіданнях, на які Україна отримала запрошення | За інформацією робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку: «Упродовж 2023 року робочою групою було забезпечено участь української делегації в засіданнях Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва 7-10 березня та 13-14 червня, 10-13 жовтня та 5-8 грудня. Крім того, 10 жовтня 2023 року в рамках засідання Робочої групи відбулось засідання Глобального діалогу – платформи для обміну досвідом та передовими практиками, що діє при Робочій групі ОЕСР. До складу делегації входили представники робочої групи, секретаріату робочої групи, а також експерти, що надають підтримку у розробці змін до законодавства України для його адаптації до вимог Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та відповідних Рекомендацій Ради ОЕСР. За результатами участі української делегації: - делегаціям країн ОЕСР презентовано концепцію змін щодо реформування відповідальності юридичних осіб. До цієї концепції країни ОЕСР надали свої коментарі і пропозиції. З їх урахуванням концепцію було змінено в напрямку запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. На основі цього підходу йде напрацювання проекту змін до законодавства, текст якого вже опрацьовувався органами державної влади в першій редакції. Надалі текст буде погоджено із залученими органами та бізнес-асоціаціями; - делегації країн ОЕСР були поінформовані про реєстрацію у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях» (реєстр. № 10319 від 6 грудня 2023 року). Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики надано Висновок від 8 січня 2024 року (протокол № 159) про рекомендацію парламенту включити цей законопроект до порядку денного сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу; - за пропозицією української делегації Робочою групою ОЕСР прийнято рішення про утворення Груп партнерського навчання для країн, що перебувають в статусі учасника Робочої групи ОЕСР, задля пришвидшення процесів набуття членства та впровадження відповідних стандартів ОЕСР. Перше засідання такої Групи партнерського навчання відбулось на початку жовтня. Участь у заходах забезпечено за рахунок підтримки міжнародних партнерів (Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні)». У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал, ІІ квартал робочою групою додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, прогрес виконання якого наявний або таким, що виконаний. За інформацією робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку, що надана за ІІІ квартал 2024 р. : «Робочою групою з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку, створеною Указом Президента України від 28 липня 2022 року №539/2022 (далі - робоча група), напрацьовано законодавчі пропозиції, які мають на меті наблизити Україну до ратифікації Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо боротьби з хабарництвом (далі - ОЕСР), членства в ОЕСР та Європейському Союзі. Результатом цієї роботи стала реєстрація у Верховній Раді України проектів законів України: "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях" (реєстр.№10319 від 06.12.2023) - прийнято за основу 24 квітня 2024 року; "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за підкуп посадових осіб іноземних держав" (реєстр. № 11443 від 25.07.2024) - прийнято за основу 29 жовтня 2024 року. З липня 2022 року робоча група та її секретаріат провели більше 60 засідань, круглих столів, семінарів, фокус-груп для обговорення та напрацювання законодавчих змін, поширення інформації про їх необхідність та про вимоги Антикорупційної конвенції ОЕСР. Було проведено низку публічних заходів щодо приєднання до Антикорупційної конвенції ОЕСР: 1. Публічна дискусія "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного" відбулася 30 серпня 2022 року. 2. Круглий стіл "Співпраця з ОЕСР та нові горизонти для українського антикорупційного порядку денного: відповідальність юридичних осіб" відбулася 19 грудня 2022 року. 3. Конференція "Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом: реформа корпоративної відповідальності" відбулася 16 вересня 2024 року. Упродовж 2022-2024 років представники робочої групи ОЕСР та її секретаріату взяли участь у восьми засіданнях Робочої групи ОЕСР та представили три проміжних звіти про прогрес України у виконанні критеріїв приєднання до Конвенції. Наступний четвертий звіт українська делегація має представити на пленарному засіданні Робочої групи у місті Парижі (Французька Республіка) 10-13 грудня 2024 року». У рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2024 року робочою групою додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, прогрес виконання якого наявний або таким, що виконаний. У рамках інформування про стан виконання заходу за І квартал 2025 року робочою групою додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, прогрес виконання якого наявний або таким, що виконаний. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІ квартал 2025 року робочою групою додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, прогрес виконання якого наявний або таким, що виконаний. У рамках інформування про стан виконання заходу за ІІІ квартал 2025 року робочою групою додаткових відомостей не надано, з огляду на що захід не може вважатися таким, прогрес виконання якого наявний або таким, що виконаний. З урахуванням інформації з відкритих джерел, а також з огляду на те, що у рамках інформування про стан виконання заходу за ІV квартал 2025 року робочою групою додаткових відомостей не надано, захід не може вважатися таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.12 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) щодо приєднання України до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку” | 01.03.2023 | 31.10.2023 | Міністерство закордонних справ України | Міністерство фінансів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією Міністерства закордонних справ України: «Листом Міністерства закордонних справ України від 01.09.2023 № 51/13-077-104494 на розгляд Кабінету Міністрів України подано: - проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку»; - проєкт Закону України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку» (далі - проект закону); - проєкт постанови Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку»; - інші необхідні матеріали. Листом Міністерства закордонних справ України від 08.09.2023 № 51/13-077-107234 надіслано Кабінету Міністрів України переклад українською мовою Конвенції по боротьбі з підкупом іноземних посадових осіб під час проведення міжнародних ділових операцій до проекту закону, а також листом Міністерства закордонних справ України від 18.09.2023 № 51/13-077-111060 надіслано Кабінету Міністрів України офіційний переклад українською мовою вищезгаданої Конвенції. 19.09.2023 на засіданні Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2023 р. № 826-р «Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку». 20.09.2023 Проект Закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку (реєстр. № 0227 від 20.09.2023) одержано Верховною Радою України. 16.11.2023 Проект Закону України повернуто на доопрацювання суб'єкту ініціативи. На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля № 34988/1/1-23 від 09.11.2023 Міністерство закордонних справ України направило додатковий запит до Секретаріату Організації економічного співробітництва та розвитку щодо отримання офіційного підтвердження про факт та дату набрання чинності Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У відповідь своїм листом від 28.11.2023 Секретаріат ОЕСР підтвердив, що Україна є учасницею цієї Робочої групи, починаючи з дати погодження нею такого статусу, що підтверджено листом за підписом Прем'єр-міністра України від 28 лютого 2023 року. Враховуючи зазначене та абзац шостий Угоди, МЗС листом №51/13-075/6-157284 від 27.12.2023 поінформувало Кабінет Міністрів України, що Угода (у формі обміну листами) вважається діючою і не потребує ратифікації для набрання нею чинності.» За інформацією Міністерства закордонних справ України: «МЗС листом № 110/15-628/1-159762 від 26.12.2025 інформувало НАЗК, що 10.12.2025 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 1392-р «Про схвалення проекту Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку як члена (Асоційованого члена) та до окремих правових інструментів Організації економічного співробітництва та розвитку, пов’язаних з отриманням нового статусу в цьому органі». З огляду на зазначене, констатуємо, що станом на 31.12.2025 цей захід виконано частково. За інформацією Міністерства закордонних справ України, що надана за І квартал 2026 року: «Відповідно до отриманої від НАБУ інформації, Робоча група ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях (далі – Робоча група ОЕСР) 23.10.2025 винесла рішення про запрошення України приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях (далі – Антикорупційна Конвенція ОЕСР, Конвенція ОЕСР) та стати членом Робочої групи ОЕСР. Уряд України у грудні 2025 року уклав Угоду (у формі обміну листами) з Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) щодо приєднання України до Робочої групи ОЕСР як члена (Асоційованого члена) та до окремих правових інструментів ОЕСР. Зазначена Угода створила правові підстави для повноцінної участі України в роботі Робочої групи ОЕСР та виконання відповідних зобов’язань. Окремими правовими інструментами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до яких приєдналася Україна з огляду на набуття статусу асоційованого члена Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях, є: – Рекомендації Ради для учасників співробітництва у сфері розвитку щодо управління ризиками, пов'язаними з корупцією; – Рекомендації Ради щодо подальшої боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав під час здійснення міжнародних ділових операцій; – Рекомендації Ради щодо податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав під час здійснення міжнародних ділових операцій; – Рекомендації Ради щодо підкупу та офіційно підтриманих експортних кредитів. З урахуванням набуття Україною нового статусу в Робочій групі ОЕСР, а також висловленої Українською Стороною згоди на обов’язковість зазначених правових інструментів ОЕСР, що є складовою Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та ОЕСР, реалізація передбачених у них механізмів буде забезпечена шляхом їх імплементації в національне законодавство України найближчим часом. При цьому, повідомляємо, що Президентом України підписано Закон України від 06.03.2026 № 0367 «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях». | Виконано частково | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.13 | Забезпечення сплати внесків до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях за участь у її діяльності | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | внески сплачено вчасно і в повному обсязі | За інформацією Міністерства фінансів України: «Згідно з листом Генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна від 09.06.2023 № МС/2023.134.cb Україна була звільнена від сплати відповідних членських внесків до органів ОЕСР за 2023 рік у сумі 193 495 євро, у тому числі і від сплати внеску за участь у Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях у розмірі 11 187 євро. Згідно з листом Генерального секретаря ОЕСР Матіаса Кормана від 11.07.2024 № MС/2024.194.cb на адресу Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Україна звільнена у 2024 році від сплати внесків за участь у робочих органах ОЕСР на суму 284 555 євро. Згідно з листом Генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна від 20.06.2025 № MC/2025.138.pd на адресу Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля Україна звільнена у 2025 році від сплати внесків за участь у робочих органах ОЕСР на суму 225 158.54 євро». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.14 | Забезпечення успішного проходження Україною глибокого перехресного огляду з боку ОЕСР з метою перевірки готовності України до членства в Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях та запрошення України приєднатися до неї як повноправного члена | 01.07.2024 | 31.03.2025 | Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях надала позитивний висновок щодо відповідності українського законодавства, політики і практик вимогам Конвенції та запросила Україну приєднатися в статусі повноправного члена | Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.1 | Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу | 2.4.4.1.15 | Забезпечення ратифікації Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Конвенцію ратифіковано | Станом на 31.12.2025 розроблено проект Закону України «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях». | Виконано частково | 0.0