## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.2 | Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань щодо забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розроблення змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу | 2.4.4.2.1 | Участь представників органів державної влади у заходах, що здійснюються в рамках щорічного місяця ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Міністерство фінансів України, Державна митна служба України, Державна податкова служба України, Державна регуляторна служба України, Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань запобігання корупції, Рада бізнес-омбудсмена, Бюро економічної безпеки України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | місяць ділової доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу проведено за участю органів державної влади | За інформацією Міністерства економіки України: «Заступником Міністра економіки України Олексієм Соболевим взято участь у Конференції «Від Лугано до Лондона: бачення доброчесного бізнесу відбудови України», яка була організована Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу UNIC та RISE. Також 15.12.2023 директором департаменту інвестицій Міністерства економіки України на запрошення Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) взято участь у семінарі та дискусії «Як стандарти та інструменти по боротьбі з хабарництвом Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) будуть підтримувати доброчесне ведення бізнесу в Україні». Семінар проводився в рамках серії заходів, які ОЕСР планує організувати для бізнес-спільноти в Україні в межах Проєкту підтримки протидії корупції в Україні. Зокрема під час семінару взято участь у дискусії «Обговорення за правилами chatham house: пропозиції від бізнесу, щодо спільних дій з Урядом у приєднанні до та імплементації Конвенції щодо боротьби з хабарництвом». В рамках дискусії поінформовано про роботу Міністерства в напрямі співпраці з ОЕСР та виконання Програми ОЕСР для України, а також роботи НКП щодо популяризації та імплементації оновлених Керівних принципів ОЕСР з відповідального ведення бізнесу. Впродовж звітних періодів (січень-березень 2024 року, квітень-червень 2024 року, липень-вересень 2024 року) представники Міністерства економіки України до участі у заходах щодо доброчесності та комплаєнс не залучалися». За інформацією Міністерства економіки України, наданою за IV квартал 2024 року: «25-26 листопада 2024 року представником департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями взято участь у заходах з питань ділової доброчесності бізнесу з акцентом на роль різних державних інституцій та їх взаємодію з бізнесом, які проходили в конференц-центрі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі, Франція. Під час проведення сесій представник Мінекономіки та учасники обмінювались практичними навичками та знаннями з питань сприяння та забезпечення доброчесності бізнесу, обмінювались інноваційними рішеннями, які можна адаптувати та впроваджувати в різних контекстах, а також обговорили: - важливість взаємодії між державними органами та приватним сектором у формуванні прозорого та підзвітного бізнес-середовища; - методи та інструменти, які спеціалізовані установи використовують для захисту чесності, сприяння прозорості та підтримки етичного бізнесу; - використання стимулів і стримуючих заходів для спонукання компаній дотримуватись високих стандартів доброчесності у своїй діяльності; - питання діалогу між владою та бізнесом; - питання про надання державних переваг, включаючи субсидії, ліцензії, контракти про державні закупівлі, контракти, що фінансуються за рахунок офіційної допомоги розвитку, та офіційно підтримані експортні кредити, а також роль внутрішнього контролю компаній і механізмів антикорупційного дотримання у нагородах та питання відсторонення від права власності, заходів для виправлення та скасування. Зустріч проходила в інтерактивному форматі, створеному для сприяння дискусіям, спільному вирішенню проблем та обміну різними точками зору між учасниками. Експерти ОЕСР з різних департаментів спільно з різноманітною та досвідченою групою учасників принесли багатство знань і перспектив, значно просунувши спільні зусилля з підвищення доброчесності бізнесу як на регіональному, так і на глобальному рівнях, збагативши дискусії цінними ідеями/ Також 18 грудня 2024 року представниками департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями взято участь у консультаційному семінарі з представлення попередніх висновків та рекомендацій до Розділу 7: «На шляху до доброчесності у веденні бізнесу» Огляду ОЕСР доброчесності та антикорупційної політики». З огляду на те, що виконавець заходу не надав інформації щодо виконання заходу у І кварталі 2025 року, констатуємо, що прогрес виконання заходу відсутній. За інформацією Міністерства економіки України, наданій у ІІ кварталі 2025 року: «25 червня 2025 року відбувся ФОРУМ UNIC 2025 на тему «Доброчесність і прозорість — шлях до сталих інвестицій». Подія об’єднала представників бізнесу, влади та громадянського суспільства, які працюють над впровадженням етичних стандартів і корпоративної відповідальності. Директор департаменту залучення інвестицій та взаємодії з міжнародними організаціями Мінекономіки - Марина Хлистун була обрана членом журі премії UNIC. У програмі Форуму — панельні дискусії щодо політичних ризиків, енергетичної прозорості, інвестицій в агросектор та ІТ, вручення премії «Ділова репутація та доброчесність», а також нетворкінг-сесії для учасників» За інформацією Міністерства економіки України, наданій у ІІІ кварталі 2025 року: «У ІІІ кварталі 2025 року представники Міністерства до участі у заходах щодо доброчесності і комплаєнсу не залучалися». За інформацією Міністерства економіки України, наданій у IV кварталі 2025 року: «Протягом звітного періоду представники Міністерства до участі у заходах щодо доброчесності і комплаєнсу не залучалися. Водночас Мінекономіки було проведено та організовано міжнародну конференцію «Відповідальний бізнес для відновлення України: шлях до сталих інвестицій та європейської інтеграції» яка відбулась 16.10.2025 у місті Київ». З огляду на надану інформацію констатуємо, що цей захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.2 | Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань щодо забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розроблення змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу | 2.4.4.2.2 | Розроблення механізму оприлюднення на Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти для реалізації проектів | 01.12.2023 | 31.10.2024 | Міністерство розвитку громад та територій України | Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено механізм оприлюднення відомостей та винесено на громадське обговорення | За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України: «Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 року № 1194 внесено зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, якою змінено редакцію та виконавців зазначеного заходу. 15 березня 2024 року було розглянуто та погоджено технічну концепцію та технічні вимоги Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (далі – Єдина цифрова система), яка, зокрема, має надавати відомості про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб'єктів, які отримують кошти для реалізації проектів. 25 квітня 2024 року програмне забезпечення базового функціоналу першої черги Єдиної цифрової системи успішно пройшло тестування та приймальні випробування на відповідність технічним вимогам програмного забезпечення. 30 квітня 2024 року між Мінінфраструктури та Open Contracting Partnership підписано акт приймання-передачі на програмне забезпечення базового функціоналу першої черги Єдиної цифрової системи. 09 травня 2024 року прийнято на баланс Мінрозвитку базовий функціонал першої черги екосистеми Єдиної цифрової системи та введено її в господарський оборот. Від моменту формування технічної концепції Єдиної цифрової системи і на кожному етапі створення та забезпечення функціонування Єдиної цифрової системи передбачена активна участь громадськості. 25 серпня 2022 року укладено Меморандум між Міністерством інфраструктури України та Коаліцією за доброчесність, сталість та ефективність відбудови RISE Україна про наміри щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної електронної системи управління відбудовою. До складу RISE Україна входять більше 50 провідних українських і міжнародних громадських організацій, ініціатив державних установ та активістів для просування принципів доброчесності та участі для розвитку України, розбудови механізмів підзвітності за відбудову, своєчасного розкриття даних, справедливої компенсації за завдані агресором збитки, розробки цифрових рішень для відбудови та залучення громадян та бізнесу до планування, моніторингу та нагляду. Члени коаліції RISE Україна активно долучені до організованих Мінрозвитку обговорень, нарад, формування методологічних засад функціонування Єдиної цифрової системи, аналізу її роботи, впровадження нового функціоналу, розробленого механізму оприлюднення на Єдиній цифровій системі відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб'єктів, які отримують кошти для реалізації проектів. Спільно з громадськістю (RISE Україна) підготовлено технічну концепцію та технічні вимоги до Єдиної цифрової системи, які схвалено Мінрозвитку (протокол робочої наради в від 15 березня 2024 року). Також, розробляється модуль громадської участі в Єдиній цифровій системі. 12 вересня 2024 року укладено договір між Міністерством, Open Contracting Partnership та підрядником стосовно модернiзацiї та фунціонального розширення програмного забезпечення базового функцiоналу першої черги «Єдиної цифрової iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної системи управлiння процесом вiдбудови об'єктiв нерухомого майна, будiвництва та iнфраструктури» (далі – Договір). Відповідно до Договору буде забезпечено модернізацію та функціональне розширення програмного забезпечення базового функціоналу першої черги Єдиної цифрової системи в частині функціональних можливостей для моніторингу пріоритетних програм та проектів в рамках роботи Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України (далі - функціонал MDCP) та управління фінансовими програмами. Функціонал MDCP надає можливість формувати потреби, проекти, джерела фінансування (у тому числі використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами), відповідальних за використання коштів та реалізацію проектів. Крім того, в рамках функціоналу MDCP буде забезпечено можливість працювати не лише з проектами відбудови, а й з проектами розмінування (гуманітарного розмінування) та ін. Станом на сьогодні функціонал MDCP у Єдиній цифровій системі не впроваджено та відповідно відомості не оновлюються у зв’язку з відсутністю необхідного законодавчого регулювання. Мінрозвитку підготовлено проект постанови «Деякі питання моніторингу пріоритетних потреб та проектів відновлення», після її прийняття буде забезпечено технічну реалізацію відповідного функціоналу у Єдиній цифровій системі». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.2 | Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань щодо забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розроблення змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу | 2.4.4.2.3 | Громадське обговорення розробленого механізму оприлюднення на Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти для реалізації проектів, розгляд пропозицій щодо його вдосконалення | 01.10.2024 | 30.11.2024 | Міністерство розвитку громад та територій України | Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проведено громадське обговорення та оприлюднено його результати | За інформацією Міністерство розвитку громад та територій України: «Від моменту формування технічної концепції Єдиної цифрової системи і на кожному етапі створення та забезпечення функціонування Єдиної цифрової системи передбачена активна участь громадськості. 25 серпня 2022 року укладено Меморандум між Міністерством інфраструктури України та Коаліцією за доброчесність, сталість та ефективність відбудови RISE Україна про наміри щодо співпраці у побудові в Україні прозорої та ефективної електронної системи управління відбудовою. До складу RISE Україна входять більше 50 провідних українських і міжнародних громадських організацій, ініціатив державних установ та активістів для просування принципів доброчесності та участі для розвитку України, розбудови механізмів підзвітності за відбудову, своєчасного розкриття даних, справедливої компенсації за завдані агресором збитки, розробки цифрових рішень для відбудови та залучення громадян та бізнесу до планування, моніторингу та нагляду. Члени коаліції RISE Україна активно долучені до організованих Мінрозвитку обговорень, нарад, формування методологічних засад функціонування Єдиної цифрової системи, аналізу її роботи, впровадження нового функціоналу, розробленого механізму оприлюднення на Єдиній цифровій системі відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб'єктів, які отримують кошти для реалізації проектів. Спільно з громадськістю (RISE Україна) підготовлено технічну концепцію та технічні вимоги до Єдиної цифрової системи, які схвалено Мінрозвитку (протокол робочої наради від 15 березня 2024 року). Також, розробляється модуль громадської участі в Єдиній цифровій системі». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.2 | Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань щодо забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розроблення змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу | 2.4.4.2.4 | Впровадження механізму оприлюднення на Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти для реалізації проектів | 01.12.2024 | 28.02.2025 | Міністерство розвитку громад та територій України | Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | громадськість та бізнес-спільноти отримують повну та необхідну інформацію про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, а також про суб’єктів, які отримують кошти для реалізації проектів | За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України: «12 вересня 2024 року укладено договір між Міністерством, Open Contracting Partnership та підрядником стосовно модернiзацiї та фунціонального розширення програмного забезпечення базового функцiоналу першої черги «Єдиної цифрової iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної системи управлiння процесом вiдбудови об'єктiв нерухомого майна, будiвництва та iнфраструктури» (далі – Договір). Відповідно до Договору буде забезпечено модернізацію та функціональне розширення програмного забезпечення базового функціоналу першої черги Єдиної цифрової системи в частині функціональних можливостей для моніторингу пріоритетних програм та проектів в рамках роботи Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України (далі - функціонал MDCP) та управління фінансовими програмами. Функціонал MDCP надає можливість формувати потреби, проекти, джерела фінансування (у тому числі використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами), відповідальних за використання коштів та реалізацію проектів. Крім того, в рамках функціоналу MDCP буде забезпечено можливість працювати не лише з проектами відбудови, а й з проектами розмінування (гуманітарного розмінування) та ін. Станом на сьогодні функціонал MDCP у Єдиній цифровій системі не впроваджено та відповідно відомості не оновлюються у зв’язку з відсутністю необхідного законодавчого регулювання. Мінрозвитку підготовлено проект постанови «Деякі питання моніторингу пріоритетних потреб та проектів відновлення», після її прийняття буде забезпечено технічну реалізацію відповідного функціоналу у Єдиній цифровій системі». За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, наданій у ІІ кварталі 2025 року: «23 квітня 2025 року проведено тестування модернізованого функціоналу Єдиної цифрової системи, передбаченого Договором. До кінця липня 2025 року заплановано передачу модернізованого функціоналу Єдиної цифрової системи, передбаченого Договором, відповідно до законодавства». З огляду на зазначену виконавцем інформацію захід станом на 30.06.2025 вважається не виконаним. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, наданій у ІІІ кварталі 2025 року: « 12 вересня 2024 року укладено договір між Міністерством, Open Contracting Partnership та підрядником стосовно модернiзацiї та фунціонального розширення програмного забезпечення базового функцiоналу першої черги «Єдиної цифрової iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної системи управлiння процесом вiдбудови об'єктiв нерухомого майна, будівництва та інфраструктури» (далі – Договір). 23 квітня 2025 року проведено тестування модернізованого функціоналу Єдиної цифрової системи, передбаченого Договором. У серпні 2025 року підписано Акт приймання-передачі наданих послуг з модернізації і Акт приймання-передачі результатів програмування відповідно до Договору. Прийнято наказ Мінрозвитку від 20.08.2025 № 1289 «Про введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури» З огляду на те, що станом на 30.09.2025 у Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури можна ознайомитися з інформацією про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, а також про суб’єктів, які отримують кошти для реалізації таких проектів (знімки екрана з прикладами додаються), констатуємо, що захід виконано повністю. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.2 | Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань щодо забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розроблення змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу | 2.4.4.2.5 | Забезпечення технічної можливості оновлення на Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти для реалізації таких проектів | 01.07.2024 | 31.12.2025 | Міністерство розвитку громад та територій України | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | забезпечено технічну можливість оновлення відомостей на Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури | За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України у IV кварталі 2024 року: «12 вересня 2024 року укладено договір між Міністерством, Open Contracting Partnership та підрядником стосовно модернiзацiї та фунціонального розширення програмного забезпечення базового функцiоналу першої черги «Єдиної цифрової iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної системи управлiння процесом вiдбудови об'єктiв нерухомого майна, будiвництва та iнфраструктури» (далі – Договір). Відповідно до Договору буде забезпечено модернізацію та функціональне розширення програмного забезпечення базового функціоналу першої черги Єдиної цифрової системи в частині функціональних можливостей для моніторингу пріоритетних програм та проектів в рамках роботи Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України (далі - функціонал MDCP) та управління фінансовими програмами. Функціонал MDCP надає можливість формувати потреби, проекти, джерела фінансування (у тому числі використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами), відповідальних за використання коштів та реалізацію проектів. Крім того, в рамках функціоналу MDCP буде забезпечено можливість працювати не лише з проектами відбудови, а й з проектами розмінування (гуманітарного розмінування) та ін. Станом на сьогодні функціонал MDCP у Єдиній цифровій системі не впроваджено та відповідно відомості не оновлюються у зв’язку з відсутністю необхідного законодавчого регулювання. Мінрозвитку підготовлено проект постанови «Деякі питання моніторингу пріоритетних потреб та проектів відновлення», після її прийняття буде забезпечено технічну реалізацію відповідного функціоналу у Єдиній цифровій системі». За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України інформація, надана за IV квартал 2024 року, станом на 31.03.2025 залишається актуальною. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України у IІ кварталі 2025 року: «23 квітня 2025 року проведено тестування модернізованого функціоналу Єдиної цифрової системи, передбаченого Договором. До кінця липня 2025 року заплановано передачу модернізованого функціоналу Єдиної цифрової системи, передбаченого Договором, відповідно до законодавства». За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України у ІIІ кварталі 2025 року: «23 квітня 2025 року проведено тестування модернізованого функціоналу Єдиної цифрової системи, передбаченого Договором. У серпні 2025 року підписано Акт приймання-передачі наданих послуг з модернізації і Акт приймання-передачі результатів програмування відповідно до Договору. Прийнято наказ Мінрозвитку від 20.08.2025 № 1289 «Про введення в дослідну експлуатацію програмного забезпечення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури». З огляду на те, що станом на 30.09.2025 забезпечено технічну можливість оновлення відомостей на Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури, констатуємо прогрес виконання заходу. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України у IV кварталі 2025 року: «Забезпечено технічну можливість оновлення на Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб'єктів, які отримують кошти для реалізації таких проектів». Знімки екрана з підтвердженнями додаються. Констатуємо, що станом на 31.12.2025 цей захід виконано. | Виконано | 0.0