## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.3 | Розроблено за участю Ради бізнес-омбудсмена, представників бізнесу, ініціатив колективної дії, об’єднань підприємців та професійних спілок концепцію імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі | 2.4.4.3.2 | Розроблення антикорупційних стандартів у приватному секторі економіки | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | антикорупційні стандарти розроблено | Національним агентством з питань запобігання корупції розроблено проект Настільної книги з розбудови доброчесної організації на виконання заходів, передбачених п.п. 2.4.4.3.2, 2.4.4.4.1., 2.4.4.4.2 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, зокрема щодо розробки важливих інструментів, спрямованих на розбудову доброчесності в приватній сфері, а саме: - методичних документів щодо побудови доброчесної (ефективної) організації, виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи; - антикорупційних стандартів у приватному секторі економіки; - методичних документів щодо практики застосування стандартів доброчесності (антикорупційних стандартів). | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.3 | Розроблено за участю Ради бізнес-омбудсмена, представників бізнесу, ініціатив колективної дії, об’єднань підприємців та професійних спілок концепцію імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі | 2.4.4.3.3 | Проведення громадського обговорення антикорупційних стандартів, зазначених у підпункті 2.4.4.3.2 | 01.04.2024 | 31.05.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Національне агентство з питань запобігання корупції 10.01.2024 розмістило на офіційному веб-сайті інформацію про громадське обговорення проекту Настільної книги з розбудови доброчесної організації. Надати зауваження та пропозиції громадськість мала можливість до 31.01.2024 включно. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.3 | Розроблено за участю Ради бізнес-омбудсмена, представників бізнесу, ініціатив колективної дії, об’єднань підприємців та професійних спілок концепцію імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі | 2.4.4.3.4 | Доопрацювання за результатами громадського обговорення та оприлюднення антикорупційних стандартів, зазначених у підпункті 2.4.4.3.2 | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | антикорупційні стандарти доопрацьовано та розміщено на офіційному веб-сайті Національного агентства | Розроблено “Настільну книгу з розбудови доброчесної організації” та розміщено в Базі знань Національного агентства з питань запобігання корупції. | Виконано | 0.0