## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.6 | Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1.1.1.6.1 | Розроблення та затвердження Порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 р. № 2322-IX “Про засади державної антикорупційної політики на 2021—2025 роки” (далі — Антикорупційна стратегія), та Програми | 01.03.2023 | 30.06.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок координації реалізації Антикорупційної стратегії та Програми затверджено | Наказом Національного агентства від 30.06.2023 № 136/23 затверджено Порядок координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021 - 2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки. У зв'язку з необхідністю узгодження положень наказу із Міністерством фінансів України 14.07.2023 вищезазначений Порядок наказом № 145/23 затверджено у новій редакції. 21.07.2023 зазначений Порядок був зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 1242/40298 (заголовок зі змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства № 157/23 від 27.07.2023, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.07.2023 за № 1285/40341). | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.6 | Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1.1.1.6.4 | Розроблення та затвердження наказом Національного агентства Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві), яке, зокрема, визначає, що основними завданнями цього органу є: 1) сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії і виконання заходів Програми; 2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики (зокрема щодо удосконалення нормативно-правової бази) | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики затверджено | Національне агентство розробило Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики, яке було затверджене наказом від 22.05.2024 № 123/24. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.6 | Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1.1.1.6.5 | Формування пропозицій щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики та подання їх Кабінету Міністрів України | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | пропозиції щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики подано Кабінету Міністрів України | Національне агентство листом від 07.03.2024 № 10-12/14583-24 подало Кабінету Міністрів України пропозиції щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.6 | Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1.1.1.6.6 | Затвердження персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики, співголовами якої за посадами є Голова Національного агентства та Міністр Кабінету Міністрів України | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | персональний склад Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики затверджено | Національне агентство розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики", який листом від 18.06.2024 №10-01/44509-24 було надіслано на розгляд Уряду. Склад Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 р. № 784-р. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.6 | Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1.1.1.6.7 | Вжиття Національним агентством заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів. Зокрема, не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи, щодо яких вони визначені виконавцями | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи, щодо яких вони визначені виконавцями | Згідно зі змістом відповідного заходу НАЗК повинно було забезпечити щонайменш один раз в квартал надсилання листів до тих виконавців ДАП на 2023-2025 роки (далі - Програма), які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у відповідному звітному кварталі. З огляду на строки виконання відповідного заходу (дата початку визначена як березень 2023 року, а дата завершення визначена як грудень 2025 року), таке надсилання листів повинно було здійснюватись: 1) у 3 кварталі 2023 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 2 кварталі 2023 року (перший квартал дії Програми); 2) у 4 кварталі 2023 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 3 кварталі 2023 року; 3) у 1 кварталі 2024 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 4 кварталі 2023 року; 4) у 2 кварталі 2024 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 1 кварталі 2024 року; 5) у 3 кварталі 2024 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 2 кварталі 2024 року; 6) у 4 кварталі 2024 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 3 кварталі 2024 року; 7) у 1 кварталі 2025 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 4 кварталі 2024 року; 8) у 2 кварталі 2025 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 1 кварталі 2025 року; 9) у 3 кварталі 2025 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 2 кварталі 2025 року; 10) у 4 кварталі 2025 року - до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у 3 кварталі 2025 року. На виконання вказаного заходу НАЗК забезпечувало щоквартальне надсилання листів до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи у відповідному звітному кварталі. Таке надсилання листів здійснювалось протягом 3-4 кварталів 2023 року, щоквартально впродовж 2024 року, а також у 1, 2 та 4 кварталах 2025 року. Крім того, у зв'язку з продовженням постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2025 № 1786 строку виконання Програми, таке надсилання листів здійснювалося у 1 кварталі 2026 року. З огляду на те, що НАЗК не забезпечило надсилання відповідних листів у 3 кварталі 2025 року, відповідний захід не може вважатись виконаним повністю. | Виконано частково | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.6 | Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1.1.1.6.8 | Забезпечення щоквартального інформування Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (зокрема комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією) та Президента України про стан реалізації Програми | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та Президент України щокварталу інформуються про стан реалізації Програми | Згідно зі змістом відповідного заходу Національне агентство повинно було забезпечити щоквартальне інформування Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (зокрема комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією) та Президента України про стан реалізації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (далі - Програма). З огляду на строки виконання відповідного заходу (дата початку визначена як березень 2023 року, а дата завершення визначена як грудень 2025 року), таке інформування повинно було здійснюватись: 1) у 3 кварталі 2023 року - про стан реалізації Програми у 2 кварталі 2023 року (перший квартал дії Програми); 2) у 4 кварталі 2023 року - про стан реалізації Програми у 3 кварталі 2023 року; 3) у 1 кварталі 2024 року - про стан реалізації Програми у 4 кварталі 2023 року; 4) у 2 кварталі 2024 року - про стан реалізації Програми у 1 кварталі 2024 року; 5) у 3 кварталі 2024 року - про стан реалізації Програми у 2 кварталі 2024 року; 6) у 4 кварталі 2024 року - про стан реалізації Програми у 3 кварталі 2024 року; 7) у 1 кварталі 2025 року - про стан реалізації Програми у 4 кварталі 2024 року; 8) у 2 кварталі 2025 року - про стан реалізації Програми у 1 кварталі 2025 року; 9) у 3 кварталі 2025 року - про стан реалізації Програми у 2 кварталі 2025 року; 10) у 4 кварталі 2025 року - про стан реалізації Програми у 3 кварталі 2025 року. На виконання заходу Національне агентство протягом 3 та 4 кварталу 2023 року, щоквартально протягом 2024 та 2025 років забезпечувало надсилання листів до Президента України, Верховної Ради України (зокрема Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики), Кабінету Міністрів України, у яких було містилась звітна інформація про стан реалізації Програми станом на кінець відповідного звітного кварталу. Крім того, у зв'язку з продовженням постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2025 № 1786 строку виконання Програми, таке надсилання листів здійснювалося у 1 кварталі 2026 року. З огляду на вищенаведене, відповідний захід вважається виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.6 | Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1.1.1.6.9 | Проведення аналізу питання щодо створення територіальних органів Національного агентства та прийняття за його результатами обґрунтованого рішення щодо їх створення або відсутності такої необхідності | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | рішення за результатами вивчення питання прийнято Головою Національного агентства | Проведено аналіз питання щодо створення територіальних органів, за результатами якого підготовлено службову записку на ім’я Голови Національного агентства, у якій: викладено дослідження основних політикоформуючих та інспекційних функції Національного агентства; проаналізовано нормативно-правову базу; визначено 3 альтернативних конфігурації потенційної мережі територіальних підрозділів з різними організаційно-правовими основами їх діяльності. За результатами проведеного аналізу встановлено переваги та ризики створення територіальних органів Національного агентства. Зважаючи на введення воєнного стану, що зумовлює необхідність спрямування всіх ресурсів держави на військовий спротив російській агресії, окупацію майже четвертої частини території України, оцінюючи потенційні витрати, прогнозовані результати та наслідки, за результатами проведеного аналізу, створення територіальних органів Національного агентства на сьогодні є недоцільним. | Виконано | 0.0