## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.5 | У співпраці з бізнес-середовищем забезпечено сприяння юридичним особам приватного права у розробленні та вдосконаленні кодексів доброчесності на основі провідних практик корпоративного управління | 2.4.4.5.1 | Розроблення проекту примірного кодексу доброчесності | 01.03.2024 | 31.05.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект примірного кодексу доброчесності розроблено | Проект примірного кодексу доброчесності розроблено. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.5 | У співпраці з бізнес-середовищем забезпечено сприяння юридичним особам приватного права у розробленні та вдосконаленні кодексів доброчесності на основі провідних практик корпоративного управління | 2.4.4.5.2 | Проведення громадського обговорення проекту примірного кодексу доброчесності, зазначеного у підпункті 2.4.4.5.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | 01.06.2024 | 31.07.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | З огляду на зміст найменування заходу та показника виконання повноцінне виконання заходу, передбаченого п.п. 2.4.4.5.2 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, потребує вчинення таких дій: 1) проведення громадського обговорення проекту, зазначеного у підпункті 2.4.4.5.2.; 2) отримання експертних висновків щодо проекту, зазначеного у підпункті 2.4.4.5.2.; 3) доопрацювання проекту, зазначеного у підпункті 2.4.4.5.2. 4) оприлюднення результатів громадського обговорення проекту, зазначеного у підпункті 2.4.4.5.2. Проект примірного кодексу доброчесності направлено до UNIC (лист від 02.07.2024 № 25-10/48267-24) та до UNODC для отримання пропозицій та зауважень з метою його подальшого доопрацювання. З 18 липня до 16 серпня 2024 року проведено електронні консультації з громадськістю з метою залучення та отримання пропозицій від громадськості для підсилення та удосконалення проекту примірного кодексу доброчесності організацій. Отримані пропозиції (загалом 6 пропозицій та 1 експертний висновок UNIC) опрацьовані спільно з експертами UNODC. У вересні 2024 року в НАЗК відбулася публічна презентація та обговорення проекту примірного Кодексу доброчесності. З огляду на те, що оприлюднення результатів громадського обговорення проекту, зазначеного у підпункті 2.4.4.5.2., не відбулося, змушені констатувати, що захід станом на 31.12.2024, 31.03.2025, 30.06.2025, 30.09.2025, 31.12.2025, 31.03.2026 та 30.06.2026 виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.5 | У співпраці з бізнес-середовищем забезпечено сприяння юридичним особам приватного права у розробленні та вдосконаленні кодексів доброчесності на основі провідних практик корпоративного управління | 2.4.4.5.3 | Затвердження доопрацьованого примірного кодексу доброчесності, зазначеного у підпункті 2.4.4.5.1 | 01.08.2024 | 31.10.2024 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | примірний кодекс доброчесності розміщено на офіційному веб-сайті Національного агентства | За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, що надана за ІІІ квартал: «27 вересня 2024 року відбулась презентація та публічне обговорення проекту примірного Кодексу доброчесності для приватного сектору. Станом на 30.09.2024 триває фіналізація зазначеного проекту Кодексу». За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, що надана за ІV квартал: «Примірний Кодекс доброчесності розроблений Національним агентством з питань запобігання корупції за підтримки Програмного офісу Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (УНЗ ООН), Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу (UNIC), а також громадської організації «Фундація інституційного розвитку», завдяки фінансовій підтримці Ініціативи ділової доброчесності Siemens. Кодекс доопрацьовано з урахуванням зауважень та пропозицій, одержаних за результатами проведених консультацій та опубліковано (посилання додається)». | Виконано | 0.0