## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.1 | Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення розроблено | За інформацією Міністерства фінансів України: «проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163» (далі – проект наказу) розроблено. Положеннями проекту наказу передбачається встановити форму, зміст структури власності юридичної особи та вимоги до її заповнення. Запропонована проектом наказу форма структури власності надасть можливість юридичним особам подавати її до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) в електронній формі та Міністерства юстиції України здійснювати програмним забезпеченням ЄДР автоматизовану перевірку структури власності та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.» | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.2 | Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами | 01.05.2023 | 31.08.2023 | Міністерство фінансів України | Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство юстиції України, Державна служба фінансового моніторингу України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект положення погоджено із заінтересованими органами | За інформацією Міністерства фінансів України : «31.07.2023 Міністерство фінансів України направило розроблений проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163» на погодження до заінтересованих органів (Мін’юсту, Мінекономіки, Мінцифри, Держфінмоніторингу, Національного банку, НКЦПФР). 01.08.2023 Мінфін оприлюднив проект наказу на своєму офіційному вебсайті (https://www.mof.gov.ua) з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань і направив на погодження до ДРС. За результатами опрацювання отриманих від заінтересованих органів зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінфін 14.09.2023 провів узгоджувальну нараду з представниками Мін’юсту, НКЦПФР та Держфінмоніторингу. 18.10.2023 доопрацюваний проект наказу з урахуванням наданих зауважень та пропозицій від усіх заінтересованих органів повторно направлено на погодження до усіх заінтересованих органів. Доопрацьований проект наказу погоджено з Мін’юстом, Мінцифри, НБУ, Держфінмоніторингом та Державною регуляторною службою України. 23.11.2023 під головуванням Першого заступника Міністра фінансів Дениса Улютіна та за участі члена НКЦПФР Юрія Шаповалова та інших працівників Мінфіну, НКЦПФР та Держфінмоніторингу проведено нараду щодо узгодження позиції НКЦПФР в частині визначення кола осіб, які повинні відображатися у структурі власності юридичної особи, створеної, зокрема, у формі акціонерного товариства. Мінфін за результатами розгляду та опрацювання пропозицій НКЦПФР та з урахуванням результатів узгоджувальної наради, проведеної 23.11.2023, доопрацював проект наказу та повторно направив на погодження до заінтересованих органів (лист №26110-04-5/3295 від 02.02.2024). Проект наказу погоджено з Міністерством юстиції України, Міністерством цифрової трансформації України, Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою фінансового моніторингу України та Державною регуляторною службою України. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.3 | Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, забезпечення його державної реєстрації | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Міністерство фінансів України | Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення затверджено | Міністерством фінансів України прийнято наказ від 02.04.2024 № 161 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163», який 17.04.2024 зареєстровано у Міністерстві юстиції України за № 560/41905 | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.4 | Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення розроблено | Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення від 27.02.2023 № 210 «Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.5 | Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4, із заінтересованими органами | 01.04.2023 | 31.05.2023 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Міністерство фінансів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект положення погоджено із заінтересованими органами | 1) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.02.2023 № 09/02/1965 направила на погодження до Міністерства фінансів України проєкт рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі – проєкт рішення НКЦПФР). 2) 13.04.2023 за пропозицією Міністерства фінансів України проведено нараду за участю представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України та Національного банку України з обговорення питань, пов’язаних з доопрацюванням проєкту рішення НКЦПФР (лист Міністерства фінансів України від 03.04.2023 № 20/01-08/5755). За результатами проведеної наради вирішено Міністерству фінансів України надати свої пропозиції до зазначеного проєкту рішення НКЦПФР. 3) Міністерство фінансів України листом від 18.05.2023 № 26110-04-10/13577 надало свої зауваження до проєкту рішення НКЦПФР. 05.06.2023 у телефонному форматі було проведено нараду за участі представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Міністерства фінансів України з обговорення зауважень, висловлених Міністерством фінансів України до проєкту рішення НКЦПФР. 4) 08.06.2023 доопрацьований з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України проєкт рішення НКЦПФР у робочому порядку направлено до Міністерства фінансів України для узгодження. 5) Рішенням НКЦПФР від 27.06.2023 № 715 схвалено доопрацьований проєкт рішення НКЦПФР, з врахуванням зауважень та пропозицій Міністерства фінансів України та пропозицій, що надійшли від учасників ринків капіталу. 6) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.06.2023 № 09/6877 повторно направила до Міністерства фінансів України доопрацьований проєкт на погодження. 7) Міністерство фінансів України листом від 04.08.2023 №26110-04-10/21392 знову надало свої зауваження до проєкту рішення НКЦПФР. 8) Рішенням НКЦПФР від 21.08.2023 № 911 схвалено вдруге доопрацьований проєкт рішення НКЦПФР з врахуванням зауважень та пропозицій Мінфіну. 9) НКЦПФР листом від 22.08.2023 № 09/02/8933 направила до Мінфіну доопрацьований проєкт на погодження. 10) 23.11.2023 Мінфіном (лист запрошення від 15.11.2023 № 26110-04-10/31392) спільно з НКЦПФР проведено узгоджувальну нараду у форматі відеоконференції. За результатами наради НКЦПФР підготовлено вчетверте доопрацьований проєкт, який у робочому порядку направлено до Мінфіну для узгодження. 11) Рішенням НКЦПФР від 25.01.2024 № 104 схвалено втретє доопрацьований проєкт рішення НКЦПФР, з врахуванням зауважень та пропозицій Мінфіну. 12) НКЦПФР листами від 26.01.2024 № 09/02/2460, № 09/02/2477 та № 09/02/2476 направила доопрацьований проєкт на погодження до Держфінмону, Мінцифри та Мінфіну відповідно. 13) Проєкт рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» погоджено з Мінфіном (лист від 01.02.2024 №26110-04-10/3220), Держфінмоном (лист від 15.02.2024 № 602/320-06-2) та Мінцифрою (лист від 20.02.2024 №1/04-2-2611). | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.6 | Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4 | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення затверджено | Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.02.2024 №224 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12.03.2024 за №365/41710 (зі змінами, внесеними рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2024 №296 «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 лютого 2024 року № 224», яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 20.03.2024 за №412/41757). | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.7 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і Національному банку проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство фінансів України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методологія Кабінетом Міністрів України затверджена | Міністерство фінансів України розробило та подало на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови «Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника» (лист Мінфіну від 14.09.2023 № 26120-02-3/25047). Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника затверджено постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 19.09.2023 № 1011. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.8 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство цифрової трансформації України | Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна податкова служба України, Міністерство внутрішніх справ України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок Кабінетом Міністрів України затверджено | За інформацією Міністерства цифрової трансформації України: «Прийнято постанову КМУ від 12 вересня 2023 р. № 976 "Деякі питання автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків", якою затрверджено Порядок автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків». Водночас варто звернути увагу на те, що у частині п’ятій статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено проведення автоматичної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг під час проведення реєстраційних дій щодо будь-якої юридичної особи та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, в електронній формі. У свою чергу Постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р № 976 встановлено, що автоматична перевірка (верифікація) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг проводиться під час державної реєстрації утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю. Разом з цим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р № 976 визначено, що така автоматична перевірка під час державної реєстрації утворення юридичної особи (крім товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю) та внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, буде проводитись після забезпечення технічної можливості реалізації такої державної реєстрації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. З огляду на це Національне агентство у попередніх звітних періодах вважало, що захід виконано частково. Разом з тим, 12.07.2024 представники Національного агентства спільно з представниками з Міністерства цифрової трансформації провели нараду, на якій обговорили виконання заходу. За результатами обговорення дійшли до висновку, що правове регулювання здійснення автоматичної перевірки (верифікації) відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, забезпечується Постановою КМУ від 12 вересня 2023 р. № 976. За наслідками поширення технічної можливості реєстрації утворення інших юридичних осіб, крім ТОВ з модельним статутом, Постанова не потребуватиме змін. Відтак захід виконано повністю. Водночас, у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки передбачено такий захід: 2.4.4.6.22. Забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Цей захід буде вважатись виконаним повністю лише у випадку впровадження другого етапу автоматизації процесу реєстрації юридичних осіб, який передбачатиме можливість автоматичної реєстрації утворення усіх видів юридичних осіб. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.9 | Розроблення проекту Порядку надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядку їх розгляду | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено | Міністерство юстиції України розробило проект наказу «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.11 | Погодження проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, із заінтересованими органами | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Міністерство юстиції України | Міністерство фінансів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект порядку погоджено із заінтересованими органами | Міністерством фінансів України листом від 12.06.2023 № 26110-04-5/15953 та Державною службою фінансового моніторингу України листом від 13.06.2023 № 2042/320-06-5 надано погодження проекту наказу. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.12 | Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9 | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок затверджено | Прийнято наказ Міністерства юстиції України від 14.06.2023 № 2211/5 «Про затвердження Порядку надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядку їх розгляду». Зазначений наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.06.2023 за № 990/40046. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.13 | Розроблення проекту Порядку повідомлення держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено | Міністерством юстиції України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.15 | Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13 | 01.06.2023 | 31.07.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок затверджено | Прийнято наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.07.2023 за № 1185/40241. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.16 | Розроблення проекту Порядку передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Міністерство юстиції України | Міністерство фінансів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено | Міністерством юстиції України розроблено проект спільного наказу Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.17 | Затвердження проекту Порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.16 | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Міністерство юстиції України | Міністерство фінансів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок затверджено | Прийнято наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 10.07.2023 № 2513/5/378 «Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.07.2023 за № 1168/40224 | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.18 | Розроблення проекту Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено | За інформацією Міністерства юстиції України проект наказу «Про затвердження Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб» розроблено. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.20 | Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18 | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок затверджено | Прийнято наказ Міністерства юстиції України від 13.09.2023 № 3258/5 «Про затвердження Порядку притягнення до відповідальності та порядку визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2023 року за № 1614/40670 | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.21 | Забезпечення технічної можливості вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічну можливість внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) забезпечено | 16 червня 2023 року Державне підприємство «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а саме: - впроваджено нову реєстраційну дію «Державна реєстрація підтвердження достовірності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності», мета якої полягає у внесенні відмітки про можливу недостовірність структури власності, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою, а також відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ; - створено окремий блок відомостей щодо структури власності; - створено єдину універсальну форму для внесення інформації про КБВ з можливістю внесення декількох громадянств; - забезпечено відображення оновленої інформації у формах надання відомостей з Єдиного державного реєстру. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.6 | Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 2.4.4.6.22 | Забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків під час державної реєстрації утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 976 «Деякі питання автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків» з урахуванням вимог, встановлених іншими нормативно - правовими актами, що регулюють проведення реєстраційних дій в автоматичному режимі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг | 01.04.2023 | 31.12.2025 | Міністерство цифрової трансформації України | Державна податкова служба України, Державна міграційна служба України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічну можливість проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків під час державної реєстрації утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 976 забезпечено | За інформацією Міністерства цифрової трансформації: «Наразі засобами Порталу Дія реалізовано можливість державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю. Інших послуг з реєстрації бізнесу в яких може проводитися перевірка КБВ в електронній формі не існує та не передбачено законодавством України. Відомості перевіряються (верифікуються) шляхом електронної інформаційної взаємодії з державних електронних інформаційних ресурсів: - з Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС – відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; тип документа; серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; місце проживання; - з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Відтак, забезпечено технічну можливість для проведення автоматичної перевірки відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника засобами Порталу Дія для товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту. Інших послуг з реєстрації бізнесу засобами Порталу Дія, в яких може проводитися перевірка КБВ в електронній формі наразі не існує. У разі запровадження нових послуг у сфері бізнесу для надання засобами Порталу Дія, після забезпечення технічної можливості реалізації такої послуги буде внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 976». Постанова КМУ від 12 вересня 2023 р. № 976 "Деякі питання автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" передбачає 2 етапи впровадження такої перевірки: 1) запровадження автоматичної перевірки щодо ТОВ, які діють на основі модельного статуту та наразі реєструються у Дії; 2) передбачення технічної можливості реєстрації утворення інших видів юридичних осіб за допомогою Дії та здійснення автоматичної перевірки їхніх КБВ. Наразі впроваджено лише перший етап і автоматична перевірка здійснюється лише щодо ТОВ, які діють на підставі модельного статуту. З огляду на це, захід виконано частково. За інформацією Міністерства цифрової трансформації, що надана у IV кварталі 2024 року: «За результатами проведених нарад із Національним агентством з питань запобігання корупції пропонується змінити дату виконання заходу на грудень 2025 року». Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. № 758 «Про внесення змін у додаток 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки» було внесено зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, які полягали у перенесенні строків виконання, зміні редакції найменування та індикатору виконання заходу 2.4.4.6.22. Змінами уточнено, що зазначений захід стосується перевірки відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг під час державної реєстрації утворення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту. Відповідно станом на 30.06.2025 захід виконано повністю та вчасно. | Виконано | 0.0