## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.7 | Прийнято закон про адміністративну процедуру, який, зокрема, визначає право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного акта, забезпечує прийняття збалансованих рішень, які законно врівноважуватимуть публічні та приватні інтереси, визначає особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, закріплює обов’язок мотивувати рішення та зазначати порядок їх оскарження | 2.4.4.7.1 | Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до проектів законів, які передбачають перенесення строків набрання чинності Законом України “Про адміністративну процедуру” на строк, більший ніж 18 місяців з дня його опублікування, тобто після 15 грудня 2023 р. | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки-заперечення щодо проектів законів, які передбачали перенесення строків набрання чинності Законом України “Про адміністративну процедуру” на строк, більший ніж 18 місяців з дня його опублікування, тобто після 15 грудня 2023 р., надано | За інформацією Міністерства юстиції України: «Моніторинг щодо пропозицій про перенесення строків набрання чинності Законом України “Про адміністративну процедуру” на строк, більший ніж 18 місяців з дня його опублікування, тобто після 15 грудня 2023 р., впродовж жовтня – грудня 2023 року здійснювався. Впродовж жовтня – грудня 2023 року до Міністерства юстиції України не надходило відповідних проектів Законів України». З огляду на те, що Закон України "Про адміністративну процедуру" набрав чинності 15 грудня 2023 року», захід виконано. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.7 | Прийнято закон про адміністративну процедуру, який, зокрема, визначає право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного акта, забезпечує прийняття збалансованих рішень, які законно врівноважуватимуть публічні та приватні інтереси, визначає особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, закріплює обов’язок мотивувати рішення та зазначати порядок їх оскарження | 2.4.4.7.2 | Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до проектів законів, які передбачають зміни, спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України “Про адміністративну процедуру” | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки-заперечення щодо всіх проектів законів, які були спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України “Про адміністративну процедуру”, надано | За інформацією Міністерства юстиції України: «Моніторинг проектів законів, які передбачають зміни, спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України “Про адміністративну процедуру” здійснюється. Міністерство юстиції України у зв’язку з листом Офісу Президента України від 28 травня 2024 року № 03-01/333 опрацювало копію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин», прийнятого Верховною Радою України 22 травня 2024 року за № 3725-IX, що надійшов на підпис Президенту України та яким пропонується, зокрема, звузити предмет регулювання Закону України "Про адміністративну процедуру", та листом Мін'юсту від 30.05.2024 № 80940/7029-3-24/8.2.1 надало до нього відповідні зауваження, які можуть бути підставою для застосування Президентом України права вето. Аналогічне зауваження було надано на адресу Мінагрополітики листом Мін'юсту від 30.05.2024 № 80941/7118-4-24/8.2.1. 10 червня 2024 року вказаний Закон було повернуто з відповідними пропозиціями Президента України. Впродовж звітного періоду (липень-вересень 2024 року) відповідних проектів актів, які були спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України “Про адміністративну процедуру”, до Мін'юсту не надходило. Впродовж звітного періоду (жовтень-грудень 2024 року) до Мін'юсту надходив 1 проект Закону України, положення якого передбачали звуження предметної сфери Закону України "Про адміністративну процедуру", за результатами опрацювання якого було надано відповідний висновок-заперечення. Впродовж звітного періоду (січень-березень 2025 року) до Мін'юсту надходив 1 проект Закону України, положення якого передбачали звуження предметної сфери Закону України "Про адміністративну процедуру", за результатами опрацювання якого було надано відповідний висновок-заперечення. Впродовж звітного періоду (березень-червень 2025 року) відповідних проектів законів, які були би спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України “Про адміністративну процедуру”, до Мін'юсту не надходило. Впродовж звітного періоду (липень-вересень 2025 року) відповідних проектів законів, які були би спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України “Про адміністративну процедуру”, до Мін'юсту не надходило. Впродовж звітного періоду (жовтень-грудень 2025 року) Мін'юстом було надано висновок-заперечення до Закону України "Про академічну доброчесність", прийнятого Верховною Радою України від 18 грудня 2025 року № 4742-ІХ, що надійшов на підпис Президентові України, яким процедури позбавлення наукового ступеня, ступеня вищої освіти, вченого звання фактично виведені з-під дії Закону України «Про адміністративну процедуру»». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.7 | Прийнято закон про адміністративну процедуру, який, зокрема, визначає право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного акта, забезпечує прийняття збалансованих рішень, які законно врівноважуватимуть публічні та приватні інтереси, визначає особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, закріплює обов’язок мотивувати рішення та зазначати порядок їх оскарження | 2.4.4.7.3 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо узгодження законодавчих актів з положеннями Закону України “Про адміністративну процедуру” (згідно з планом реалізації Закону України “Про адміністративну процедуру”) | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | За інформацією Міністерства юстиції України: «Листом від 06.09.2023 № 117593/7.1.1/4-23 Міністерство юстиції України внесло на розгляд Уряду проект Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру», який було схвалено Урядом та внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 10161 від 18.10.2023). 20 грудня 2023 року Верховною Радою України законопроект від 18.10.2023 № 10161 прийнятий в першому читанні з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України». Наразі Міністерство юстиції України здійснює супровід законопроекту № 10161 у Верховній Раді України». | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.7 | Прийнято закон про адміністративну процедуру, який, зокрема, визначає право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного акта, забезпечує прийняття збалансованих рішень, які законно врівноважуватимуть публічні та приватні інтереси, визначає особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, закріплює обов’язок мотивувати рішення та зазначати порядок їх оскарження | 2.4.4.7.4 | Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до проектів законів, які врегульовують аспекти адміністративних процедур та не відповідають за змістом Закону України “Про адміністративну процедуру” | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство юстиції України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки-заперечення щодо проектів законів, які за змістом не відповідають Закону України “Про адміністративну процедуру”, надано | За інформацією Міністерства юстиції України: «Моніторинг проектів законів, які врегульовують аспекти адміністративних процедур та не відповідають за змістом Закону України “Про адміністративну процедуру”, Міністерством юстиції України здійснюється та відповідна робота ведеться. Впродовж звітного періоду (квітень-червень 2024 року) до Міністерства юстиції України надійшло 5 проектів законів України, які, зокрема, врегульовували аспекти адміністративної процедури та потребували доопрацювання на предмет узгодження з положеннями Закону України "Про адміністративну процедуру", за результатами опрацювання яких Міністерство юстиції надало обґрунтовані висновки-заперечення (див. обґрунтовані висновки-заперечення № 12-16). Впродовж звітного періоду (липень-вересень 2024 року) до Міністерства юстиції України надійшло 8 проектів законів України, які, зокрема, врегульовували аспекти адміністративної процедури та потребували доопрацювання на предмет узгодження з положеннями Закону України "Про адміністративну процедуру", та за результатами опрацювання яких Міністерство юстиції надало обгрунтовані висновки-заперечення (див. обґрунтовані висновки-заперечення № 17-24). Впродовж звітного періоду (жовтень-грудень 2024 року) до Міністерства юстиції України надійшло 5 проектів законів України, які, зокрема, врегульовували аспекти адміністративної процедури та потребували доопрацювання на предмет узгодження з положеннями Закону України "Про адміністративну процедуру", та за результатами опрацювання яких Міністерство юстиції надало обгрунтовані висновки-заперечення (див. обґрунтовані висновки-заперечення №25-29 ). Впродовж звітного періоду (січень-березень 2025 року) до Міністерства юстиції України надійшло 7 проектів законів України, які, зокрема, врегульовували аспекти адміністративної процедури та потребували доопрацювання на предмет узгодження з положеннями Закону України "Про адміністративну процедуру", та за результатами опрацювання яких Міністерство юстиції надало обгрунтовані висновки-заперечення. Впродовж звітного періоду (березень - червень 2025 року) до Міністерства юстиції України надійшло 12 проектів законів України, які, зокрема, врегульовували аспекти адміністративної процедури та потребували доопрацювання на предмет узгодження з положеннями Закону України "Про адміністративну процедуру", та за результатами опрацювання яких Міністерство юстиції надало обгрунтовані висновки-заперечення. Впродовж звітного періоду (липень-вересень 2025 року) до Міністерства юстиції України надійшло 9 проектів законів України, які, зокрема, врегульовували аспекти адміністративної процедури та потребували доопрацювання на предмет узгодження з положеннями Закону України "Про адміністративну процедуру", та за результатами опрацювання яких Міністерство юстиції надало обгрунтовані висновки-заперечення. Впродовж звітного періоду (жовтень-грудень 2025 року) до Міністерства юстиції України надійшло 3 проекти законів України, які, зокрема, врегульовували аспекти адміністративної процедури та потребували доопрацювання на предмет узгодження з положеннями Закону України "Про адміністративну процедуру", та за результатами опрацювання яких Міністерство юстиції надало обгрунтовані висновки-заперечення». З огляду на зазначене, можемо констатувати, що цей захід виконано. | Виконано | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.7 | Прийнято закон про адміністративну процедуру, який, зокрема, визначає право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного акта, забезпечує прийняття збалансованих рішень, які законно врівноважуватимуть публічні та приватні інтереси, визначає особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, закріплює обов’язок мотивувати рішення та зазначати порядок їх оскарження | 2.4.4.7.5 | Забезпечення навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації щодо загальної адміністративної процедури | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань державної служби України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | пройдено навчання щодо загальної адміністративної процедури (1 000 осіб) | За інформацією Національного агентства України з питань державної служби: «Станом на 30 червня 2024 року забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування за загальною короткостроковою професійною програмою «Загальна адміністративна процедура» у кількості 1751 особи (з 01.01.2023 по 31.05.2023 – 567 осіб та з 01.06.2023 по 30.06.2024 – 1184 осіб). Станом на 15 жовтня 2024 року забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування за загальною короткостроковою професійною програмою «Загальна адміністративна процедура» у кількості 2277 осіб (з 01.01.2023 по 31.05.2023 – 567 осіб та з 01.06.2023 по 15.10.2024 – 1710 осіб). Вищою школою публічного управління спільно з Секретаріатом Кабінету Міністрів України та проектом «ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR) розроблено загальну професійну (сертифікатну) програму «Загальна адміністративна процедура» (затверджено наказом Вищої школи від 29.01.2024 р. № 7-ОД/24 та погоджено наказом НАДС від 13.03.2024 р. № 46-24). Станом на 30 червня 2024 року та 10 жовтня 2024 року забезпечено підвищення кваліфікації за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Загальна адміністративна процедура» 42 державних службовців категорії «Б» та «В». Інформація станом на 31.12.2024: Протягом 2023 – 2024 років проведено навчання для 2319 державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо загальної адміністративної процедури, зокрема за загальною короткостроковою професійною програмою «Загальна адміністративна процедура» (з 01.01.2023 по 31.05.2023 – 567 осіб та з 01.06.2023 по 15.11.2024 – 1710 осіб) та за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Загальна адміністративна процедура» 42 особи. Станом на 31 березня 2025 року проведено навчання для 2730 державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо загальної адміністративної процедури: за загальною короткостроковою програмою «Загальна адміністративна процедура» (з 01.01.2023 по 31.05.2023 – 567 осіб та з 01.06.2023 по 31.03.2025 – 2121 особи), за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Загальна адміністративна процедура» 42 особи. Станом на 30.06.2025 проведено навчання для 3386 державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо загальної адміністративної процедури: за загальною короткостроковою професійною програмою «Загальна адміністративна процедура» (з 01.01.2023 по 31.05.2023 – 567 осіб та з 01.06.2023 по 13.06.2025 – 2725 осіб), за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Загальна адміністративна процедура» 90 осіб. За період з 01.07.2025 до 30.09.2025 забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування за загальною короткостроковою професійною програмою «Загальна адміністративна процедура» у кількості 85 осіб. Упродовж серпня-вересня 2025 року в закладах освіти, відібраних на конкурсній основі, за державним замовленням НАДС підвищили кваліфікацію 123 державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань загальної адміністративної процедури / нових засад здійснення адміністративної процедури. Навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування у Вищій школі публічного управління за програмами підвищення кваліфікації щодо загальної адміністративної процедури у IV кварталі 2025 року не проводилось». Проаналізувавши надану інформацію, констатуємо, що цей захід виконано. За інформацією Національного агентства з питань державної служби України про стан виконання заходу у І кварталі 2026 року: «Вищою школою публічного управління забезпечено підвищення кваліфікації щодо загальної адміністративної процедури за програмами: 1. ЗКППК «Загальна адміністративна процедура» у кількості 306 осіб (301 – державні службовці, 5 – ПОМС); 2. ЗПСППК «Загальна адміністративна процедура» у кількості 29 державних службовців категорії „Б”». | Виконано | 0.0