## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.8 | Прийнято Закон про адміністративний збір, який, зокрема, визначає поняття, види та функції адміністративного збору, принципи його встановлення, сплати та використання | 2.4.4.8.1 | Супроводження розгляду проекту закону про адміністративний збір (реєстраційний номер 4380 від 16 листопада 2020 р.) у Верховній Раді України (зокрема у разі застосування до нього Президентом України права вето) | 01.01.2024 | 01.01.1970 | Міністерство цифрової трансформації України | Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписаний Президентом України | За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, наданою за IV квартал 2024 року: «Листом Мінцифри від 13.02.2024 № 1/04-2-2211 надано висновок про проведення цифрової експертизи до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки», відповідно до якого запропоновано викладення зазначеного заходу у новій редакції». Щодо виконання заходу у І кварталі 2025 року Міністерство цифрової трансформації України зазначило таке: «На розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України «Про адміністративний збір» (реєстр. № 4380 від 16.11.2020 року, внесений народними депутатами України Білозір Л.М., Вацак Г.А. та іншими). Міністерство цифрової трансформації здійснює супровід зазначеного законопроекту у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України». Щодо виконання заходу у ІІ кварталі 2025 року Міністерство цифрової трансформації України зазначило таке: «На розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України «Про адміністративний збір» (реєстр. № 4380 від 16.11.2020 року, внесений народними депутатами України Білозір Л.М., Вацак Г.А. та іншими, який 05.06.2025 прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116. Міністерство цифрової трансформації здійснює супровід зазначеного законопроекту у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. На виконання заходу 2.4.4.8.1 Програми Мінцифри у ІІ кварталі 2025 року, надіслало головному Комітету ВРУ, відповідальному за опрацювання і супроводження Законопроєкту, лист від 30.06.2025 № 1/03-2-9669, у якому повідомило про готовність долучення до подальшої роботи над Законопроєктом, задля наступного максимально якісного доопрацювання і підготовки останнього до другого читання у ВРУ». За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, наданою за IІІ квартал 2025 року: «На виконання заходу представники Мінцифри в офіційному порядку були включені до складу робочої групи, утвореної при Комітеті ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для цілей доопрацювання і підготовки Законопроєкту № 4380 до другого читання у Верховній Раді України. Станом на 29.09.2025 було проведено два засідання робочої групи при вказаному Комітеті ВРУ. Пропозиції Мінцифри до законопроєкту № 4380 були включені до порівняльної таблиці другого читання. Міністерство бере активну участь у поетапному обговоренні та доопрацюванні законопроєкту № 4380 відповідно до затвердженого графіку засідань. Лист Мінцифри щодо участі в робочій групі та запрошення від Комітету додаються». За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, наданою за IV квартал 2025 року: «На виконання заходу 2.4.4.8.1 Програми, представники Мінцифри в офіційному порядку були включені до складу робочої групи, утвореної при Комітеті ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для цілей доопрацювання і підготовки законопроекту № 4380 до другого читання у Верховній Раді України. Станом на 31.12.2025 було проведено 6 засідань робочої групи при вказаному Комітеті ВРУ. Пропозиції Мінцифри до законопроекту № 4380 були включені до порівняльної таблиці другого читання. Міністерство бере активну участь у поетапному обговоренні та доопрацюванні законопроєкту № 4380 відповідно до затвердженого графіку засідань». За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, наданою за I квартал 2026 року: «Станом на 31.03.2026 було проведено 8 засідань робочої групи при вказаному Комітеті ВРУ. Пропозиції Мінцифри до законопроекту № 4380 були включені до порівняльної таблиці другого читання. Міністерство бере активну участь у поетапному обговоренні та доопрацюванні законопроекту № 4380 відповідно до затвердженого графіку засідань». Водночас з огляду на те, що закон не підписано Президентом України, показник виконання не досягнуто, відповідно захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.4 | Державний та приватний сектори економіки | 2.4.4 Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки | 2.4.4.8 | Прийнято Закон про адміністративний збір, який, зокрема, визначає поняття, види та функції адміністративного збору, принципи його встановлення, сплати та використання | 2.4.4.8.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг» з метою перегляду механізму розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Міністерство цифрової трансформації України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, що надана за IV квартал 2024 року: «Мінцифри розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг», яким пропонується затвердити перелік публічних (електронних публічних) послуг для проведення розрахунку розмірів плати за надання публічних (електронних публічних) послуг та Методику розрахунку розмірів плати за надання публічних (електронних публічних) послуг (адміністративного збору), якою встановити механізм розрахунку розмірів плати за надання публічних (електронних публічних) послуг (адміністративного збору) з урахуванням соціального та економічного значення відповідних послуг. Запровадження єдиних засад визначення адміністративного збору за надання адміністративних послуг включатиме: ● збір даних, необхідних для розрахунку розміру адміністративного збору (джерела, усереднення, відповідальні органи); ● визначення собівартості публічних (електронних публічних) послуг (прямі і непрямі витрати, формули розрахунку собівартості послуги); ● розрахунок розміру плати за надання публічних (електронних публічних) послуг (адміністративного збору) (застосування коефіцієнтів, особливості розрахунків у окремих випадках). Проект розпорядження розглянуто заінтересованими органами та отримано висновок Мін’юсту, яким висловлено зауваження. Наразі Мінцифри здійснює опрацьовує зауважень за результатами правової експертизи». За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, що надана за IІ квартал 2025 року: «Мінцифри листом від 09.06.2025 № 1/04-1-8641 направило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг» на повторне погодження та висловлення позицій до заінтересованих органів, а також ключових асоціацій місцевого самоврядування в Україні. Наразі здійснюється узагальнення та опрацювання наданих зауважень і пропозицій щодо вказаного проєкту акта з метою підготовки до проведення узгоджувальних процедур у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України». За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, що надана за IІІ квартал 2025 року: «На виконання заходу 2.4.4.8.2 Програми Мінцифри розробило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг» (далі – проєкт Розпорядження), яким передбачено здійснення пілотної апробації нової Методики розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг (далі – Методика) шляхом її використання для розрахунку розмірів адміністративного збору за надання окремих публічних послуг. Методика визначає детальний, математично-аналітичний механізм розрахунку реальної собівартості витрат на надання будь-якої публічної (у т. ч. адміністративної) послуги, що дозволить у подальшому використовувати відповідні дані та встановити на законодавчому рівні максимально обґрунтовані, пропорційні та прозорі розміри адміністративного збору за ту чи іншу послугу. Реалізація проєкту Розпорядження дасть змогу оцінити ефективність механізму розрахунку розмірів адміністративного збору, що пропонується Методикою, а також релевантність отриманих вихідних даних, виявити проблемні аспекти, що виникають при практичному застосуванні такого механізму, запобігти їх потенційному виникненню шляхом доопрацювання та вдосконалення проекту Методики, а також визначення питання про можливість впровадження її на постійній основі. Листом Мінцифри від 23.09.2025 № 1/04-1-14087 (додається) проєкт Розпорядження було направлено на повторне погодження до заінтересованих органів державної влади та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування». За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, що надана за IV квартал 2025 року: «На виконання заходу 2.4.4.8.2 Програми Мінцифри у IV кварталі 2025 року листом від 13.12.2025 № 1/03-1-19669 (додається) направило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг» на розгляд Уряду. На засіданні Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку інновацій та технологій, охорони здоров’я, ветеранів, національної безпеки і оборони, соціальної і промислової політики, національної єдності, азартних ігор та лотерей від 23.12.2025 вказаний проєкт розпорядження схвалено». За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, що надана за I квартал 2026 року: «На виконання заходу 2.4.4.8.2. Програми прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.01.2026 № 21-р "Деякі питання розрахунку розмірів плати (адміністративного збору) за надання публічних (електронних публічних) послуг"». З огляду на зазначене, констатуємо, що станом на 31.03.2026 захід виконано повністю. | Виконано | 0.0