## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.1 | Розроблення та затвердження Порядку моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та Програми | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та Програми затверджено | Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.05.2023 №116/23 затверджено Порядок моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки. 07.06.2024 наказом Національного агентства No143/24 внесено зміни до Порядку моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.2 | Проведення щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, у порядку, визначеному Національним агентством | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | забезпечено щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Програмою | Згідно зі змістом відповідного заходу НАЗК повинно було забезпечити щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (далі - Програма). З огляду на строки виконання відповідного заходу (дата початку визначена як березень 2023 року, а дата завершення визначена як грудень 2025 року), такий моніторинг повинен здійснюватись у 3, 4 кварталах 2023 року, щоквартально упродовж 2024 та 2025 років (всього 10 щоквартальних моніторингів стану виконання заходів, передбачених Програмою). На виконання заходу та відповідно до Порядку моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки НАЗК забезпечило проведення 10 щоквартальних моніторингів стану виконання заходів Програми. Так, з 16.07.2023 по 16.08.2023 було проведено перший моніторинг стану виконання заходів Програми за 2 квартал 2023 року (перший квартал виконання Програми).<br> З 16.10.2023 по 16.11.2023 було проведено другий моніторинг стану виконання заходів Програми за 3 квартал 2023 року. З 16.01.2024 по 16.02.2024 було проведено третій моніторинг стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2023 року. З 16.04.2024 по 16.05.2024 було проведено четвертий моніторинг стану виконання заходів Програми за 1 квартал 2024 року. З 16.07.2024 по 16.08.2024 було проведено п'ятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 2 квартал 2024 року. З 16.10.2024 по 16.11.2024 було проведено шостий моніторинг стану виконання заходів Програми за 3 квартал 2024 року. З 16.01.2025 по 16.02.2025 було проведено сьомий моніторинг стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2024 року. З 16.04.2025 по 16.05.2025 було проведено восьмий моніторинг стану виконання заходів Програми за 1 квартал 2025 року. З 16.07.2025 по 16.08.2025 було проведено дев’ятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 2 квартал 2025 року. З 16.10.2025 по 16.11.2025 було проведено десятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 3 квартал 2025 року. З огляду на зазначене, відповідний захід може вважатись виконаним повністю. Крім того, постановою КМУ від 31.12.2025 № 1786 продовжено строк виконання Програми, а НАЗК постановлено, серед іншого, продовжити забезпечення проведення моніторингу стану виконання заходів Програми, з огляду на що в період з 16.01.2026 по 16.02.2026 було проведено одинадцятий моніторинг стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2025 року. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.3 | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, після введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу результати такого моніторингу оприлюднюються за її допомогою | 01.07.2023 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | на офіційному веб-сайті Національного агентства оприлюднюються результати щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою | Згідно зі змістом відповідного заходу Національне агентство повинно було забезпечити оприлюднення результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки (далі - Програма). Результати щоквартальних моніторингів стану виконання заходів, передбачених Програмою, відображались після проведення відповідних моніторингів у публічній частині Інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Станом на момент звітування Інформаційна система моніторингу реалізації державної антикорупційної політики містить результати одинадцятого моніторингу стану виконання заходів Програми за 4 квартал 2025 року. З огляду на те, що протягом строку виконання відповідного заходу Національне агентство забезпечило оприлюднення результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, такий захід може вважатись виконаним повністю. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.4 | Здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією та Програмою, у порядку, встановленому Національним агентством | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | забезпечено щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Програмою | Національне агентство в І кварталі 2025 року відповідно до Порядку моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (зі змінами) забезпечило проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації державної антикорупційної політики за 2023 і 2024 роки. З результатами такої оцінки можна ознайомитись безпосередньо в Інформаційній системі моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.5 | Організація проведення двох експертних опитувань (за 2024 та 2025 роки) фахівців у сферах формування та реалізації антикорупційної та правової політик з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у пунктах 1-3 цього додатка | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | експертне опитування в межах строку дії Програми проведено | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.6 | Організація проведення двох експертних опитувань (за 2024 та 2025 роки) фахівців у сферах правосуддя, діяльності органів правопорядку та прокуратури з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у пунктах 2 і 3 цього додатка | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | експертне опитування в межах строку дії Програми проведено | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.7 | Організація проведення двох експертних опитувань (за 2024 та 2025 роки) фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпунктах 2.2, 2.3 та 2.4 пункту 2 цього додатка | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | експертне опитування в межах строку дії Програми проведено | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.8 | Організація проведення двох експертних опитувань (за 2024 та 2025 роки) фахівців у сфері земельних відносин з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.5 пункту 2 цього додатка | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | експертне опитування в межах строку дії Програми проведено | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.9 | Організація проведення двох експертних опитувань (за 2024 та 2025 роки) фахівців у сфері митної політики з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.3 пункту 2 цього додатка | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | експертне опитування в межах строку дії Програми проведено | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.10 | Організація проведення двох експертних опитувань (за 2024 та 2025 роки) фахівців у сфері оборони з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підпункті 2.6 пункту 2 цього додатка | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | експертне опитування в межах строку дії Програми проведено | 1) Національне агентство розробило проект Методики проведення експертних опитувань, до структури якої включено анкету експертного опитування та алгоритм дій експертів. 2) Станом на 31.03.2026 проведено попередній підбір експертів для участі в опитуванні. Також здійснюються заходи з пошуку фінансування для проведення експертних опитувань за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 3) З огляду на те, що настала дата завершення строку виконання відповідного заходу, а експертні опитування станом на момент звітування не проведені, такий захід вважається не виконаним. | Не виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.11 | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства результатів щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією, Програмою (після введення в експлуатацію інформаційної системи моніторингу результати такої оцінки оприлюднюються за її допомогою) | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | на офіційному веб-сайті Національного агентства оприлюднюються результати здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією та Програмою | Національне агентство забезпечило розробку функціоналу задля оприлюднення результатів щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією та Програмою, в Інформаційній системі моніторингу державної антикорупційної політики. Наразі в інформаційній системі моніторингу державної антикорупційної політики оприлюднені результати І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.12 | Підготовка звіту про стан реалізації Антикорупційної стратегії та Програми із зазначенням здійснених заходів, заходів, що здійснюються, а також нездійснених заходів і відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | звіт про стан реалізації Антикорупційної стратегії та Програми підготовлено | Національне агентство забезпечило підготовку звіту про стан реалізації Антикорупційної стратегії та Програми в якості окремого розділу Національної доповіді 2025, який містить інформацію про здійснені заходи, заходи, що здійснюються, а також нездійснені заходи та відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.13 | Підготовка Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Національну доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках підготовлено | Національне агентство на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" забезпечило підготовку Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону. | Виконано | 0.0
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.1 Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані | 1.1.1.7 | Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними | 1.1.1.7.14 | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках та її подання Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та Президенту України | 01.03.2025 | 30.04.2025 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Національну доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках оприлюднено на офіційному веб-сайті Національного агентства | Національне агентство на виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" забезпечило підготовку Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках, яка містить всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону. 1 квітня 2025 року Національна доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023—2025 роках оприлюднена на офіційному вебсайті Національного агентства. Доступ до неї можна отримати за цим посиланням: https://tinylink.info/12WBP. Того ж дня, після отримання висновок Громадської ради при Національному агентстві, Національна доповідь була доопрацьована з урахуванням отриманих зауважень і її оновлений текст також опубліковано на вебсайті Національного агентства. Крім того, 1 квітня Національне агентство подало Національну доповідь Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та Президенту України. | Виконано | 0.0