## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про землеустрій”, яким: 1) встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру; 2) визначено єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації із використанням уніфікованого переліку питань (чек-листа) | 01.04.2023 | 30.11.2023 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінагрополітики листом від 31.08.2023 № 21-6000-02/20941 внесено на розгляд Уряду (від 01.09.2023 № 27507/0/1-23) проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки”. На засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося 26.09.2023, проект Закону схвалено. 28 вересня 2023 проект Закону зареєстровано у Верховній Раді України за реєстр. № 10095. Запропоновані зміни відповідного проекту Закону частково відповідають вимогам Державної антикорупційної програми: - проектом закону пропонується викласти ч. 8 ст. 186 Земельного кодексу України у новій редакції, яка зокрема передбачає, що невідповідність документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів здійснюється з використанням уніфікованого переліку питань (чек-лист), який визначається Кабінетом Міністрів України; - проектом закону пропонується викласти ч. 2 ст. 23 Закон України «Про оцінку земель» у новій редакції, що передбачає визначення невідповідності технічної документації вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів з використанням уніфікованого переліку питань (чек-лист). Запропоновані зміни охоплюють положення п. 2 заходу «2) визначено єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації із використанням уніфікованого переліку питань (чек-листа)»; - проектом закону пропонується доповнити ст. 32 Закону України «Про землеустрій» новою частиною, яка передбачає, що затверджена документація із землеустрою та оцінки земель, яка стала підставою для внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру, вважається такою, що передана до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, і зберігається постійно у Державному земельному кадастрі. Запропоновані зміни не передбачають автоматичної передачі документації із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель, як того вимагають положення п. 1 заходу «1) встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру». Разом з тим, зазначений законопроект не було прийнято Верховною Радою України 21.0З.2024. З огляду на викладене, зазначений захід вважається таким, що виконаний частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.2 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, яким: 1) відновлено дію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, зокрема у період дії правового режиму воєнного стану; 2) запроваджено можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту у сертифікованих інженерів-землевпорядників, які вже здійснюють повноваження державних кадастрових реєстраторів; 3) запроваджено публічність моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято | Мінагрополітики листом від 07.07.2023 № 21-6000-02/17005 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання щодо відновлення пілотного проекту з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану». Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.07.2023 № 766 "Деякі питання відновлення пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану". Положення, прийняті постановою, відповідають вимогам Державної антикорупційної програми: - п.п. 1 ч.2 Постанови відновлює реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, що відповідає вимогам п. 1 заходу; - пропоновані зміни до п. 35 Порядку реалізації пілотного проекту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1438, передбачають можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників у територіальних органах Держгеокадастру або юридичної особи, у складі якої працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, що здійснює безперервно протягом місяця повноваження державних кадастрових реєстраторів. Відповідні положення відповідають вимогам п. 2 заходу; - у зв’язку із відновленням дії пілотного проекту, також відновлена дія п. 23 Порядку реалізації пілотного проекту, якою передбачено проведення моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень, прийняті ними рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру. Відповідні положення в цілому відповідають вимогам п. 3 заходу. З огляду на викладене, зазначений захід є виконаним вчасно та повністю. Принагідно зазначаємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» від 8 жовтня 2024 року № 3993-IX, внесено зміни до підпункту 3 пункту 12 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", згідно з якими цифри "2021-2023" замінено цифрами "2021-2026". Таким чином, змінено строк реалізації пілотного проекту. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 2 липня 2025 р. № 794 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками". | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.4 | Щорічний моніторинг кількості земельних ділянок, що були зареєстровані у Державному земельному кадастрі сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які здійснювали повноваження державних кадастрових реєстраторів за результатами пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками | 01.01.2024 | 31.03.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу пілотного проекту опубліковано | За інформацією Мінагрополітики (станом на 31.12.2025 - Мінекономіки): "За період реалізації пілотного проекту сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які брали участь у пілотному проекті в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру створено 1420 заяв про державну реєстрацію земельної ділянки. За результатами розгляду зареєстровано 1113 земельних ділянок, що становить 78,4% від загальної кількості створених заяв. Помилково створено 259 заяв (18,2 %). Державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в рамках проведення моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень, визначених у пункті 2 Порядку та вимог виявлено 86 випадків порушень у діях сертифікованих інженерів-землевпорядників (майже 8% від загальної кількості зареєстрованих земельних ділянок), в тому числі недотримання вимог Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051. Держгеокадастр листом від 16.01.2024 № 5-28-0.216-743/2-24 поінформовано Міністерство аграрної політики та продовольства України про результати реалізації Пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1438 (зі змінами), та подано відповідний звіт". Викладене вище надає змогу констатувати, що захід є виконаним повністю та вчасно. Принагідно зазначаємо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» від 8 жовтня 2024 року № 3993-IX, внесено зміни до підпункту 3 пункту 12 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр", згідно з якими цифри "2021-2023" замінено цифрами "2021-2026". Таким чином, змінено строк реалізації пілотного проекту. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 2 липня 2025 р. № 794 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками". | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.1 | Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур) | 2.5.4.1.5 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про Державний земельний кадастр”, яким визначено, що: 1) сертифіковані інженери-землевпорядники мають права та обов’язки державних кадастрових реєстраторів; 2) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають законодавству, порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з власної ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних осіб або судом; 3) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Мінагрополітики листом від 09.12.2024 № 21-6010-02/30969 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування та сертифікованим інженерам-землевпорядникам повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру». Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради України вказаний проект закону, який зареєстровано 28.01.2025 за № 12453. Запропоновані законодавчі зміни, що передбачені в положеннях законопроекта, відповідають вимогам Державної антикорупційної програми з огляду на таке: 1) комплексний аналіз положень законопроекту, якими, зокрема, доповнюються окремі норми Закону України "Про Державний земельний кадастр", свідчить про те, що сертифіковані інженери-землевпорядники дійсно мають права та обов’язки державних кадастрових реєстраторів, що повною мірою корелюється з вимогами, встановленими в п. 1 зазначеного заходу; 2) ст. 39 Закону України "Про Державний земельний кадастр", а також нова ст. 39-1 цього закону враховують вимоги п. 2 шляхом встановлення, що рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають законодавству, порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з власної ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних осіб або судом; 3) ст. 39-1, якою доповнено Закон України "Про Державний земельний кадастр", у п.п. 3 абз. 4 ч. 3 містить положення, відповідно до якого рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку. Таким чином, законопроект повною мірою охоплює вимоги, що містяться в заході. Водночас зазначений законопроект 17.07.2025 було відкликано та знято з розгляду. З огляду на наведене, захід можна вважати виконаним частково та невчасно. | Виконано частково | 0.0