## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.2 | Внесено зміни до земельного законодавства, що передбачають комплексну електронну процедуру формування земельних ділянок | 2.5.4.2.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про землеустрій”, яким передбачено: 1) єдину форму складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу; 2) електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру розроблено та листом від 21.03.2024 № 5-28-0.131-3504/2-24 направлено на погодження до Мінагрополітики проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою". Мінагрополітики листом від 26.03.2024 № 21-6000-05.1/8609 погодило вказаний проект Закону України. Листом від 24.09.2024 № 21-6010-02/25103 Мінагрополітики внесло на розгляд Уряду проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою". 09.10.2024 проект Закону України зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 12107 від 09.10.2024). Водночас, аналіз запропонованих законопроектом змін до чинного законодавства України у сфері землеустрою свідчить про те, що вимоги, встановлені змістом заходу, є виконаними частково. Так, положення законопроекта не передбачають єдиної форми складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу, як того вимагає п. 1 заходу. Крім того, хоча законопроектом і передбачаються окремі аспекти електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, зокрема, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою, однак ст. 41-1, якою пропонується доповнити Закон України "Про землеустрій", містить положення, що порядок такої електронної взаємодії визначається Кабінетом Міністрів України. Також комплексний аналіз запропонованих законодавчих змін свідчить про те, що взаємодія суб’єктів землеустрою відбувається не виключно з використанням електронного документообігу, а і може здійснюватися у письмовій формі всупереч вимогам п. 2 заходу. Водночас зазначений законопроект 17.07.2025 було відкликано та знято з розгляду. Також у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо лібералізації земельних відносин” (реєстр. № 14087 від 29.09.2025), яким пропонується внести зміни до земельного законодавства та передбачити електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру. Водночас зазначеним законопроектом не передбачено запровадження єдиної форми складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу (п. 1 заходу). З огляду на наведене, захід можна вважати виконаним частково та невчасно. | Виконано частково | 0.0