## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.3 | Введено в експлуатацію програмне забезпечення для формування земельних ділянок, запроваджено розроблення документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель виключно в електронній формі (без розроблення паперової документації) | 2.5.4.3.1 | Проведення незалежного технічного аудиту програмного забезпечення, технічного і технологічного забезпечення Державного земельного кадастру, а також ефективності збереження та захисту відомостей Державного земельного кадастру, зокрема оцінку відповідності функціональності програмного забезпечення Державного земельного кадастру вимогам законодавства | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | визначається за окремою оцінкою | Мінагрополітики та Національному агентству подано звіт про незалежний технічний аудит | Технічний аудит (оцінка) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (АС ДЗК) проводилась у період з червня 2022 року по лютий 2023 року на замовлення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за підтримки проекту «Підтримка прозорого управління землею в Україні», який фінансується Європейським Союзом та виконується Світовим банком. За результатами такої оцінки складено звіт про технічний аудит, який направлено до НАЗК листом Держгеокадастру від 28.04.2023 №7-28-0.252-3817/2-23. Керівництву Мінагрополітики звіт було презентовано 21.03.2023 в приміщенні Мінагрополітики. | Виконано | 0.0