## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.4 Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією | 2.5.4.4 | Забезпечено проведення інвентаризації земельних ділянок державної та комунальної форми власності, сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру | 2.5.4.4.1 | Проведення державної інвентаризації земель | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру | Вінницька обласна державна адміністрація, Волинська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Донецька обласна державна адміністрація, Житомирська обласна державна адміністрація, Закарпатська обласна державна адміністрація, Запорізька обласна державна адміністрація, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Київська обласна державна адміністрація, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація, Луганська обласна державна адміністрація, Миколаївська об | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Держгеокадастром подано звіт про виконання робіт | Станом на IV квартал 2024 року Держгеокадастр повідомив: "У 2024 році затверджено План заходів Держгеокадастру за бюджетною програмою КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (в трьох редакціях) (листи Мінагрополітики від 07.02.2024 № 21-6000-05.1/3386, від 11.07.2024 № 21-6020-05.1/18337 та від 30.09.2024 № 21-6010-05.1/25451) та Паспорт бюджетної програми (лист Мінагрополітики від 16.02.2024 № 21-1610-05.1/4652). Видано накази Держгеокадастру від 19.02.2024 № 53, від 23.07.2024 № 212 та від 03.10.2024 № 288 «Про проведення державної інвентаризації земель у 2024 році» та доведено до територіальних органів Держгеокадастру обсяг робіт та коштів для здійснення державної інвентаризації земель. На сьогодні 19 територіальними органами Держгеокадастру укладено 26 договорів про надання послуг із проведення державної інвентаризації земель загальною площею 162,5 тис. га на суму 11,6 млн грн; у головних управліннях Держгеокадастру у Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській та Чернівецькій областях триває тендерна процедура щодо закупівлі послуг із проведення державної інвентаризації земель загальною площею 23,3 тис. га на суму 2,6 млн гривень. За результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій із землеустрою щодо державної інвентаризації земель площею 39,5 тис. га. За результатами проведеної державної інвентаризації земель станом на 27.12.2024 затверджено технічних документацій із землеустрою щодо державної інвентаризації земель загальною площею 137,7 тис. га". Станом на I квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив: "1. Затверджено План заходів Держгеокадастру за бюджетною програмою КПКВК 2803620 «Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру» (лист Мінагрополітики від 22.01.2025 № 21-6010-05.1/1593) та Паспорт бюджетної програми (лист Мінагрополітики від 26.02.2025 №21-1610-05.1/4947). Відповідно до затвердженого Плану заходів у 2025 році заплановано проведення державної інвентаризації земель на території 20 областей. 2. Видано наказ Держгеокадастру від 28.01.2025 № 25 «Про проведення державної інвентаризації земель у 2025 році» (зі змінами) та доведено до територіальних органів обсяг робіт та коштів для здійснення державної інвентаризації земель. 4. Оголошено закупівлю послуг із проведення державної інвентаризації земель шляхом використання електронної системи закупівель по 19 областях України. 5. Наразі укладено 15 договорів по 14 областях". Станом на IІ квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив, що «за результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій щодо інвентаризації земель загальною площею 1,5 тис. гектар». Станом на IІІ квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив, що «за результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій щодо інвентаризації земель загальною площею 115,9 тис. гектар». Станом на IV квартал 2025 року Держгеокадастр повідомив, що «у 2025 році за результатами проведеної державної інвентаризації земель затверджено технічних документацій щодо інвентаризації земель загальною площею 214,8 тис. гектар». У джерелах наведено звітну інформацію, яка підтверджує проведення інвентаризації земель у 2024-2025 роках. З огляду на наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. | Виконано | 0.0