## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
1.1 | Формування та реалізація державної антикорупційної політики | 1.1.2 Безсистемні зміни до законодавства у сфері запобігання та протидії корупції негативно впливають на ефективність правозастосування | 1.1.2.1 | Якість законодавства про запобігання та протидію корупції забезпечується шляхом планування законотворчої роботи відповідно до засад антикорупційної політики та багаторівневої експертизи із залученням Національного агентства та громадськості (зокрема шляхом внесення змін до законодавства, що визначає процедури підготовки нормативно-правових актів) | 1.1.2.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким: 1) визначено механізм координації, моніторингу та оцінки реалізації плану законопроектних робіт Верховної Ради України; 2) встановлено обов’язковість опублікування звіту Верховної Ради України про виконання плану законопроектних робіт за певний рік; 3) встановлено, що під час підготовки проекту закону до першого читання головний комітет повинен враховувати висновки антикорупційної експертизи Національного агентства у разі її проведення відповідно до закону | 01.06.2023 | 30.11.2023 | Національне агентство з питань запобігання корупції |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону подано до Верховної Ради України | НАЗК розробило відповідний законопроект і надіслало його на погодження до Мінекономіки, Мінцифри, Мінфіну. Під час процедури погодження отримано зауваження від Мінфіну та Мінекономіки. Також в межах проведення правової експертизи Мін’юст висловив зауваження до законопроекту. У зв'язку з цим НАЗК 17.05.2024 організувало узгоджувальну нараду, у якій взяли участь представники Мін'юсту, Мінфіну та Мінекономіки. За результатами наради законопроект доопрацьовано та подано КМУ (лист від 19.06.2024 № 10-03/44565-24). 10.10.2024 відповідно до рішення Урядового комітету зазначений законопроект був повернутий НАЗК на доопрацювання. НАЗК на виконання вказаного рішення Урядового комітету листами від 22.11.2024 № 10-03/88712-24 та від 25.11.2024 № 10-03/89355-24 подало на розгляд КМУ проекти Законів України «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо врахування результатів антикорупційної експертизи» та «Про внесення змін до Закону України «Про правотворчу діяльність» щодо планування правотворчої діяльності». Відповідно до витягу з протоколу № 38 засідання КМУ від 04.04.2025 проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо врахування результатів антикорупційної експертизи» повернуто для його додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням положень вже прийнятих нормативно-правових актів. На виконання рішення Уряду НАЗК повторно подало на розгляд КМУ проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту ВРУ щодо врахування результатів антикорупційної експертизи» (лист від 27.06.2025 № 10-03/56469-25). Зазначені проекти Законів України згідно з абз. 3 п. 2 § 40 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ від 18.07.2007 № 950, у зв’язку з відставкою Уряду повернуто НАЗК (лист Секретаріату КМУ від 17.07.2025 № 17781/0/2-25). Станом на 31.03.2026 НАЗК готує зазначені проекти Законів України для здійснення повторного погодження та проведення низки інших регламентних процедур з метою подання їх на розгляд КМУ. З огляду на обсяг вжитих дій (законопроект розроблено і забезпечено його подання КМУ) водночас у зв’язку недосягненням показника (індикатора) виконання (законопроект не подано до ВРУ), відповідний захід не може вважатись таким, що виконаний повністю. | Виконано частково | 0.0