## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.7 Відсутність процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони в умовах вільного обігу земель сільськогосподарського призначення | 2.5.7.1 | Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають прозорі механізми продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони | 2.5.7.1.1 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, який визначає граничну площу земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для їх продажу, передачі в користування поза конкурентними засадами | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство розвитку громад та територій України | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України | За попередніми повідомленнями Мінрозвитку: "Вивчається питання визначення оптимального законодавчого механізму врегулювання визначення граничної площі земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для їх продажу, передачі в користування поза конкурентними засадами". Під час інформування за ІIІ квартал 2025 року Мінрозвитку повідомило, що у Верховні Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорого та ефективного розпорядження об'єктами державної та комунальної власності для цілей інвестиційної діяльності» (реєстр. № 14039 від 15.09.2025), поданий народними депутатами України Мовчаном О. В. та іншими. Законопроектом передбачається, зокрема, внесення змін до ч. 11 ст. 120 Земельного кодексу України: якщо об’єкт нерухомого майна (жилий будинок (крім багатоквартирного), інша будівля або споруда), об’єкт незавершеного будівництва розміщений на земельній ділянці державної або комунальної власності, що не перебуває у користуванні, набувач такого об’єкта нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва зобов’язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об’єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування із заявою про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому статтями 118, 123 або 128 цього Кодексу, за умови, що її розмір не перевищує максимального розміру земельної ділянки, необхідної для обслуговування такого об'єкта, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї частини. Набувач об'єкта нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, зазначених в абзаці першому цієї частини, може набути земельну ділянку, на якій розміщений такий об’єкт, незалежно від її розміру, у власність або користування на конкурентних засадах (земельних торгах у формі електронного аукціону) у порядку, встановленому главою 21 цього Кодексу. Водночас у законопроекті зазначається, що визначення максимального розміру земельної ділянки, необхідної для обслуговування об'єкта нерухомого майна або об'єкта незавершеного будівництва у випадках, визначених ч. 11 cт. 120 Земельного кодексу України, здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Станом на ІV квартал 2025 року така методика не розроблена. З огляду на це, а також те, що строком виконання заходу визначено 31 грудня 2025 року, захід можна вважати виконаним вчасно, але частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.7 Відсутність процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони в умовах вільного обігу земель сільськогосподарського призначення | 2.5.7.1 | Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають прозорі механізми продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони | 2.5.7.1.2 | Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо механізмів продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони, зокрема в умовах воєнного стану | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | За повідомленнями Мінекономіки: "За результатами проведеного моніторингу не виявлено проектів законів які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо механізмів продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони, зокрема в умовах воєнного стану". Зважаючи на наведене, захід можна вважати виконаним вчасно та повністю. Принагідно зазначаємо, що під час інформування за ІІ квартал 2026 року Мінекономіки повідомило, що "за результатами проведеного моніторингу не виявлено проектів законів які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо механізмів продажу земельних ділянок державної та комунальної форми власності або прав на них через електронні аукціони, зокрема в умовах воєнного стану". | Виконано | 0.0