## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.1 (1) | Забезпечення обов’язкового оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, зокрема, щодо: 1) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 2) головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 3) обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — всього та в розрізі бюджетних програм; 4) обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період — всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету); 5) інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору); 6) інформації про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності); 7) кількості службових відряджень, зокрема із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, зокрема із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів обов’язково публікуються всі дані відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” щодо дорожніх інфраструктурних проектів | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.1. (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Агентство відновлення повідомило, що "забезпечено обов’язкового оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, зокрема, щодо: 1) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 2) головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 3) обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм; 4) обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету); 5) інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору); 6) інформації про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності); 7) кількості службових відряджень, зокрема із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, зокрема із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження". Таким чином, формально можна констатувати виконання вказаного заходу у 4 кварталі 2023 року. Разом із тим, проаналізувавши інформацію, що публікується на Єдиному порталі використання публічних коштів, можна констатувати, що по окремих пунктах інформація оприлюднюється із порушенням строків визначених у Законі України "Про відкритість використання публічних коштів". До прикладу звіт про кількість та обсяги витрат на службові відрядження за I квартал 2023 р., а також аналогічний звіт за другий квартал були оприлюднені лише 16 серпня 2023 року, із порушенням 35 денного строку їх оприлюднення. Таким чином, звертаємо увагу Агентства відновлення на необхідності неухильного додержання передбачених чинним законодавством строків оприлюднення відповідних відомостей. | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.1 (2) | Забезпечення обов’язкового оприлюднення всього масиву інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”, щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, зокрема, щодо: 1) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 2) головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 3) обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — всього та в розрізі бюджетних програм; 4) обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період — всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету); 5) інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору); 6) інформації про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності); 7) кількості службових відряджень, зокрема із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, зокрема із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження | 01.03.2023 | 31.05.2023 | Міністерство розвитку громад та територій України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів обов’язково публікуються всі дані відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” щодо дорожніх інфраструктурних проектів | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.1. (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомлено, що: «п. 2 та 8 ч. третьої ст.11 «Про автомобільні дороги» (далі – Закон) встановлено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування держ. значення, належать, зокрема: організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до державних будівельних норм і стандартів та ін. Відповідно до п. 5 частини першої ст. 13 Закону орган управління автомобільними дорогами загального користування відповідає, зокрема, за цільове використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування. Відповідно до частини десятої статті 3 ЗУ «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» головним розпорядником коштів державного дорожнього фонду, які спрямовуються на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та інших заходів, визначених п. 1 і 3 частини четвертої цієї статті, є центр. орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства. Звертаємо увагу, що відповідно до частини першої ст. 2 ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» інформація, що оприлюднено згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами ПФ, підприємствами, а також фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному вебпорталі використання публічних коштів. Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюднення згідно з цим Законом, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу». З інформації, що надана Мінінфраструктури у рамках звітування щодо стану виконання вказаного заходу неможливо констатувати виконання вказаного заходу. Разом із тим, якщо проаналізувати інформацію що оприлюднюється Мінінфраструктури на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів можемо констатувати, що останнім оприлюднюється інформація визначена ст. 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» на відповідному веб -порталі. З огляду на вище викладене можемо констатувати виконання вказаного заходу, у межах звітного періоду, разом із тим, акцентуємо увагу на необхідності дотримання строків оприлюднення відповідних відомостей на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, адже останні підлягають оприлюдненню щоквартально, не пізніше як за 35 днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення. | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.2 | Розроблення та видання наказу Агентства відновлення, яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Агентством відновлення; виконання Агентством відновлення у повному обсязі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 та наказу; забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема, проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.03.2023 | 31.10.2024 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | видано наказ | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктур України повідомлено, що: "відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2025 № 1151 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867» наказом Агентства відновлення від 14.10.2025 № Н-487 було скасовано наказ від 24.08.2023 № 355 та затверджено Порядок організації в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України". З огляду на надану звітну інформацію, констатуємо, що у межах звітного періоду Агентством відновлення забезпечено розробку та прийняття наказу " Про організацію в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних" № Н-487 від 14.10.2025, що визначив перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Відзначимо, що вказані переліки наборів даних корелюються із тим переліком, що визначений постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" № 835 від 21.10.2015. Крім того, розроблений наказ Агентства відновлення визначив структурний підрозділ, що є відповідальним за створення та оновлення відповідного набору даних, а також період оновлення відповідних наборів даних, щодо кожного із них. У межах звітного періоду, Агентством відновлення забезпечено оновлення відповідних наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Однак, не забезпечено створення на зазначеному порталі такого набору даних, як: "перелік автомобільних доріг загального користування державного значення". З огляду на, що можемо констатувати лише частковість виконання вказаного заходу. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (25) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Хмельницька обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (25) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Хмельницькою обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "На лист № 101/19-12-168/2025 від 07.01.2025 року щодо оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS, повідомляємо наступне. Державним бюджетом України на 2026 рік не передбачено виділення коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області на 2026 рік. У зв’язку з вищевикладеним, повідомляємо, що у І кварталі 2026 року державна установа «Служба місцевих доріг Хмельниччини» не здійснювала закупівлі робіт та послуг з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а відтак відсутня інформація та підстави для оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS". 2. Водночас вчергове звертаємо увагу на те, що постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835, вичерпно відображається перелік наборів відкритих даних, що мають оприлюднюватися обласними державними адміністраціями. Разом із тим, всупереч вимогам зазначеної постанови, оприлюднення відповідних наборів даних Хмельницькою обласною державною адміністрацією не здійснюється. З огляду на це, констатуємо, що захід є невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (1) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (1) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: «інформація публікується відповідно до наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 14.10.2025 № Н-487 «Про організацію в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних». 2. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, зокрема у розрізі вимог вищезазначеного наказу та постанови Кабінету Міністрів України № 835, Агентством відновлення забезпечено оприлюднення та оновлення таких наборів даних: - інформація Агентства відновлення про виконання робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за відповідний рік (востаннє оновлено 20 січня 2026 року); - просторові координати автомобільних доріг загального користування державного значення (востаннє оновлено 22 жовтня 2025 року); - довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату (востаннє оновлено 22 липня 2025 року); - протоколи засідань технічної ради Агентства відновлення (з фіксацією поіменного голосування) (востаннє оновлено 23 липня 2025 року); - інформація про хід ліквідації ямковості на міжнародних, національних та регіональних автомобільних дорогах державного значення (востаннє оновлено 21 січня 2026 року); - висновки державної будівельної експертизи щодо проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (щодо кожного об’єкта після отримання такого висновку) (востаннє оновлено 02 лютого 2026 року); - звіти про врахування замовниками рекомендацій CoST під час будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (востаннє оновлено 20 січня 2026 року); - розподіл коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення між службами автомобільних доріг в областях (востаннє оновлено 22 липня 2025 року); - звіт про виконання щорічного фінансового плану ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” (востаннє оновлено 22 жовтня 2025 року); - інформація про аварійно-небезпечні ділянки та місця (ділянки) концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування державного значення (востаннє оновлено 20 січня 2026 року); - дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандарту OC4IDS (востаннє оновлено 22 липня 2025 року). Водночас Агентством відновлення не забезпечено оприлюднення такого набору відкритих даних, як: "перелік автомобільних доріг загального користування державного значення". 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 4. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.06.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 5. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 4, за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.5.10.1.3 (1) Програми присвоєно статус «виконано частково». | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (24) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Чернігівська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (24) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Чернігівською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3.(24) Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки Чернігівською обласною державною адміністрацією повідомляємо, що на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 та розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 29.12.2023 № 900 «Про оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних», Державним підприємством «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» надано інформацію для оприлюднення Чернігівською обласною державною адміністрацією на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, наступні набори даних, станом на 24 березня 2026 року. 1) перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чернігівської області; 2) перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок залишків субвенції минулих років з державного бюджету місцевим бюджетам у 2026 році (перелік затверджений розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 09 лютого 2026 року №263). Дані опубліковані на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та відповідають вимогам розпорядження начальника Чернігівської обласної державної адміністрації від 29.12.2023 № 900, захід можна вважати розпочатим. Водночас, повідомляю, що за результатами моніторингу виконання заходу, аналітиком НАЗК було повідомлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 835 встановлюється необхідність забезпечення оприлюднення обласними державними адміністраціями такого набору відкритих даних, як: «Схеми планування територій областей». Оскільки за результатами проведеного трискладового тесту інформація яка міститься в наборі даних «Схеми планування територій областей» містить інформацію з обмеженим доступом, обласна державна адміністрація відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмежує доступ до інформації, що міститься у цьому наборі даних. З огляду на інтереси національної безпеки та територіальної цілісності України, розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 2. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних встановлено, що Чернігівською обласною державною адміністрацією забезпечується оприлюднення таких наборів відкритих даних, як: - дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (перелік даних оновлено 27 березня 2026 року); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Чернігівської області (перелік даних оновлено 27 березня 2026 року). 3. Разом із тим, також звертаємо увагу на необхідність забезпечення оприлюднення й інших наборів відкритих даних, що визначені постановою Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015 року, а саме: "схеми планування територій областей", а також "дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки". 4. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (23) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Чернівецька обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (23) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Чернівецькою обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "На виконання розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 03.04.2023 р. № 214-р «Про затвердження антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки» повідомляємо, що відповідно до наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 19.07.2023 р.№ 307 «Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023-2025 роки», яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS". 2. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, встановлено, що у межах звітного періоду Чернівецькою обласною державною адміністрацією забезпечено оприлюднення таких наборів відкритих даних, як: - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (набір даних оновлений 22 квітня 2025 року); - схеми планування територій (набір даних оновлений 19 вересня 2024 року). 3. Разом із тим, також звертаємо увагу на необхідність забезпечення оприлюднення й інших наборів відкритих даних, що визначені постановою Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015 року, а саме: "дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS - Open Contracting for Infrastructure Data Standard", а також "дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки". 4. З огляду на вищевказану інформацію, захід має статус "виконано частково". | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (22) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Черкаська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (22) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Черкаською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "Черкаською обласною державною адміністрацією на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних завантажено набори даних згідно Положення про набори даних, які підлягають оприлюднення у формі відкритих даних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, а саме: Схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій), дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій), дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій), перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій), перелік баз для стоянки маломірних (малих) суден (скрін з сайту про підтвердження завантаження додається), модератори обробляють набори даних в хронологічному порядку". 2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" місцеві держадміністрації мають забезпечувати створення таких наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зокрема: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 4. Таким чином, констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за I квартал 2026 року з огляду на недосягнення показника виконання даного заходу. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (21) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Херсонська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (21) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Херсонською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "З метою виконання Заходу, передбаченого пунктом 2.7 Програми та пунктом 2.5.10.1.3. Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки, надається на погодження Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України перелік автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення, що мають стратегічне значення, з метою відновлення дорожнього одягу та зношеного полотна, у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. Так, з метою забезпечення на деокупованій правобережній частині Херсонської області ремонту стратегічних автомобільних доріг, у тому числі доріг, які використовуються як евакуаційний маршрут для більш безпечного переміщення військових та гуманітарних вантажів, евакуації поранених військовослужбовців і цивільних осіб Херсонська обласна державна адміністрація листом від 05 березня 2026 року № 01-01-30-2835/0/26/47 надала Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України пропозиції до переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Херсонської області, які використовуються для потреб обороноздатності держави. Відповідно погодженого переліку Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України надається щомісячна, щоквартальна та щорічна звітність щодо обсягів виконання та фінансування робіт. На сьогоднішній день оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних для Херсонської обласної державної (військової) адміністрації неможливе, оскільки Міністерство цифрової трансформації України (лист від 09 серпня 2022 року № 1/06-2-6620) як держатель Єдиного державного вебпорталу відкритих даних, враховуючи Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», тимчасово вилучило з публічного доступу набори даних розпорядників із Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, та Харківської областей". 2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" місцеві держадміністрації мають забезпечувати створення таких наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зокрема: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 4. Таким чином, констатуємо, що захід є невиконаним за результатами моніторингу за I квартал 2026 року з огляду на недосягнення показника виконання даного заходу. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (20) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Харківська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (20) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки Харківською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "Департаментом капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації в межах компетенції забезпечується оприлюднення відкритих даних на офіційному веб-порталі Харківської обласної військової адміністрації". 2. Разом із тим, звертаємо увагу на те, що на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, не забезпечується оприлюднення жодного із набору відкритих даних, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835, з огляду на що зазначений захід є невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (19) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Тернопільська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (19) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, з аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних можемо встановити, що Тернопільською обласною державною адміністрацією забезпечується оприлюднення таких наборів відкритих даних як: 1) схеми планування територій областей (оновлено 18 серпня 2025 року); 2) дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до стандарту (оновлено 08 квітня 2026 року); 3) перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Тернопільської області (оновлено 08 квітня 2026 року). 2. Окрім того, звергаємо увагу на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" від 21.10.2015 № 835, у формі відкритих даних підлягає також оприлюднення інформація про дані про виконанні роботи з нанесення дорожньої розмітки. 3. Таким чином, констатуємо, що захід є виконаним частково за результатами моніторингу за I квартал 2026 року. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (18) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Сумська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (18) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Сумською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "Станом на 14.04.2026 Сумською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією, як виконавцем Державної антикорупційної програми та належним розпорядником інформації, забезпечено оприлюднення та оновлення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, зокрема: 1) перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (https://surl.li/kdtejn); 2) дані, щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (https://surli.cc/mqikvm); 3) дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (https://surl.li/doovap); 4) схема планування території Сумської області доступна за посиланням (https://surl.li/dnbsyp). Додатково слід зазначити, що схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України. Враховуючи відсутність оновленої Генеральної схеми планування території України розроблення нової схеми планування території Сумської області є передчасним та таким, що не відповідатиме вимогам законодавства України". 2. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, встановлено, що у межах звітного періоду Сумською обласною державною адміністрацією забезпечено оприлюднення таких наборів відкритих даних, як: 1) перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (оновлено 07 травня 2026 року); 2) дані, щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (оновлено 10 квітня 2026 року); 3) дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (оновлено 09 квітня 2026 року); 4) схема планування території Сумської області доступна за посиланням (оновлено 21 лютого 2026 року). 3. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 2, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.5.10.5.3 (18) Програми присвоєно статус «виконано невчасно та повністю». | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (17) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Рівненська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, встановлено, що у межах звітного періоду Рівненською обласною державною адміністрацією забезпечено оприлюднення такого набору відкритих даних, як: - схема планування території Рівненської області (набір даних оновлений 04 травня 2026 року). 2.Разом із тим, також звертаємо увагу на необхідність забезпечення оприлюднення й інших наборів відкритих даних, що визначені постановою Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015 року, а саме: - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 3. З огляду на вищевказану інформацію, захід має статус "виконано частково". | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (16) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Полтавська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (16) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Полтавською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, розпорядження Полтавської обласної військової (державної) адміністрації від 20.11.2024 № 708 «Про оприлюднення наборів даних обласної державної (військової) адміністрації у формі відкритих даних» на порталі https://data.gov.ua запропоновано набір Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області відповідно до стандарту OC4IDS-Open Contracting for Infrastructure Data Standard» (на розгляді модератора порталу)". 2. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, встановлено, що Полтавською обласною державною адміністрацією забезпечується оприлюднення такого набору відкритих даних, як : перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області (створений 25 грудня 2024 року, оновлений 24 січня 2025 року). Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 та у межах виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (16) Державної антикорупційної програми підлягають опублікуванню також наступні набори відкритих даних: схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS - Open Contracting for Infrastructure Data Standard (для облдержадміністрацій), дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій). 3. Таким чином, з огляду на не забезпечення створення та оновлення відповідних наборів відкритих даних , визначених постановою Кабінету Міністрів України № 835, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (15) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Одеська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (15) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Одеською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "виконання заходу розпочато. Набори даних оприлюднено на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних". Разом із тим, з аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних вдалося встановити, що Одеською обласною державною адміністрацією протягом звітного періоду не забезпечено оприлюднення, зокрема таких наборів даних, як: -перелік дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єктів 2 і 3 груп із зазначенням номера та строку дії (для облдержадміністрацій); -схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - інформацію про розподілення та використання медичних імунобіологічних препаратів; - дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS - Open Contracting for Infrastructure Data Standard (для облдержадміністрацій); -перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). Водночас з підтверджуючої інформації щодо предметного виконання вказаного заходу, можна встановити, що зазначені вище набори відкритих даних розміщені у "закритій" частині Єдиного державного порталу відкритих даних та на разі проходять перевірку адміністратором порталу. Відтак, незважаючи на те, що протягом звітного періоду виконання заходу не розпочато, існують високі перспективи його виконання упродовж наступних звітних періодів. 2. Таким чином, з огляду на не забезпечення створення відповідних наборів відкритих даних , визначених постановою Кабінету Міністрів України № 835, на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (14) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Миколаївська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (14) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Миколаївською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "У 1 кварталі 2026 року оприлюднення відкритих даних щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних не здійснювалося у зв'язку відсутністю філансування нa реалізацію дорожніх інфраструктурних проєктів. Водночас забезпечується готовність до відновлення публікації відповідних наборів даних у разі відновлення фінансування, з дотриманням вимог стандартів COST IDS, OC4IDS тa OCDS". 2. Разом із тим, з аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних можемо констатувати, що Миколаївською обласною державною адміністрацією не оприлюднюється жоден із набору відкритих даних, що визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835. 3. Таким чином, можемо констатувати, що захід 2.5.10.1.3 (14) не виконано. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (13) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Львівська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3.(13) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Львівською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 та розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 11.11.2022 № 571/0/5-22ВА «Про оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних» (зі змінами), Департаментом дорожнього господарства Львівської облдержадміністрації забезпечено оприлюднення та періодичне оновлення на Місцевому порталі відкритих даних Львівщини (URL: https://data.loda.gov.ua/organization/denaptameht-dopoxhboro-rocnodapctba-jibbibcbkoi-o6jiachoi-depxabhoi-admihictpauii ), наступні набори даних щодо дорожніх інфраструктурних проєктів, згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS: 1) Перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (останнє оновлення даних 24 березня 2026 р.) 2) Протяжність доріг районного значення (останнє оновлення даних 24 березня 2026 р.) 3) Протяжність доріг обласного значення (останнє оновлення даних 24 березня 2026 р.) 4) Перелік об'єктів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, будівництво, реконструкція, ремонти і утримання яких планується проводити за рахунок коштів обласного бюджету (останнє оновлення даних 24 березня 2026 р.) Додатково інформуємо, що інформація із Місцевого порталу відкритих даних Львівщини харвеститься на державний Портал відкритих даних автоматично. При скачуванні вказаного ресурсу у форматі xls, інформація, внесена за 2025-2026 роки, присутня, проте датою останнього оновлення вказано 2024 рік, що є технічною неузгодженістю роботи порталів. 2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" місцеві держадміністрації мають забезпечувати створення таких наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зокрема: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 4. Таким чином, констатуємо, що захід є виконаним частково за результатами моніторингу за I квартал 2026 року. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (12) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Луганська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. Протягом I кварталу 2026 року на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікація даних щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS, не здійснювалося у зв’язку з тим, що не було підготовки проектно-кошторисної документації з відбудови автомобільних доріг загального користування через широкомасштабну збройну агресію російської федерації проти України, активними бойовими діями на території Луганської області, тимчасовою окупацією її населених пунктів. 2. З огляду на вищевказану інформацію, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (11) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Кіровоградська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" місцеві держадміністрації мають забезпечувати створення таких наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зокрема: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 3. Разом із тим, звертаємо увагу на те, що на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, Кіровоградською обласною державною адміністрацією не забезпечується оприлюднення жодного із набору відкритих даних, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835, з огляду на що зазначений захід є невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (10) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Київська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (10) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Київською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "Повідомляємо, що за обласними державними адміністраціями закріплено виконання вимог наказу Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (далі- Агентство відновлення), яким врегульовано питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Зазначаємо, що розробку та прийняття вищезгаданого наказу покладено на Агентство відновлення. За інформацією наданою Департаменту Агентством відновлення,наказ не є нормативно-правовим актом, не має міжвідомчого характеру. Разом з тим зазначаємо, що відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 10 травня 2024 року № 509 «Про набори даних Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) визначено відповідальний підрозділ за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, а також перелік наборів даних, які згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 підлягають оприлюднення обласною адміністрацією. Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації надає інформацію, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, відповідальному структурному підрозділу. Інформація щодо дорожніх інфраструктурних проектів (об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення) готується Департаментом для оприлюднення". 2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" місцеві держадміністрації мають забезпечувати створення таких наборів відкритих даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, зокрема: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 3. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 4. Разом із тим, звертаємо увагу на те, що на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, Київською обласною державною адміністрацією не забезпечується оприлюднення жодного із набору відкритих даних, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835, з огляду на що зазначений захід є невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (9) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Івано-Франківська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (9) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "За 1 квартал 2026 року оприлюднено на веб-порталі 13 договорів на загальну суму 573 783 336,00 грн. На веб-порталі використання публічних коштів оприлюднено дані і використано коштів на загальну суму 451 209,26 грн. Інформацію можна перевірити за кодом ЄДРПОУ 42753775". 2. Разом із тим, з аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, встановлено, що Івано-Франківською обласною державною адміністрацією забезпечується оприлюднення таких наборів відкритих даних, як: - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області (набір даних оновлено 25 лютого 2026 року); - схеми планування території Івано-Франківської області (набір даних оновлено 02 березня 2026 року); - перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківської області відповідно до стандарту (набір даних оновлено 02 березня 2026 року). 3. Разом із тим, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією не забезпечено створення такого набору відкритих даних, як: "дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій)". 4. Таким чином, з огляду на не забезпечення створення нового набору відкритих даних, визначеного постановою Кабінету Міністрів України № 835, вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (8) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Запорізька обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (8) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Запорізькою обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "З урахуванням вимог Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та листа Міністерства цифрової трансформації України (далі – Мінцифра) від 09.08.2022 № 1/06-2-6620, Мінцифрою тимчасово обмежено публічний доступ до наборів відкритих даних розпорядників, розташованих у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах, зокрема Запорізької області. До повного звільнення відповідних територій оприлюднення відкритих даних такими розпорядниками на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних не здійснюється". 2. З аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, встановлено, що Запорізькою обласною державною адміністрацією не забезпечено оприлюднення жодного набору відкритих даних, які підлягають оприлюдненю у формі відкритих даних, постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", зокрема: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 3. Таким чином, вимушені констатувати, що захід має статус "не виконано". | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (7) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Закарпатська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3.(7) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Закарпатською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: 1) розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 06 листопада 2025 року № 750 затверджено переліки автомобільних доріг загального користування місцевого значення Закарпатської області; 2) на виконання заходу інформацію відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 оновлено на сайті відкритих даних Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації (data.carpathia.gov.ua): - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Закарпатської області (https://data.carpathia.gov.ua/dataset/d08b34b3-be56-4a61-8b95-27aae2a5b397); 3) законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» не передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; 4) статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» визначено, що у 2026 році, як виняток з положень статті 242 , пункту 1 частини другої статті 245, пунктів 1–3, 6, 62 , 63 , 64 , 65 , 68 , 69 частини третьої статті 29, пунктів 21 і 24 частини четвертої статті 30 та частини першої статті 1031 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктами 1–3, 6, 62 , 63, 6 4, 65, 68, 69 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України, зараховуються в повному обсязі до загального фонду Державного бюджету України; 5) у зв’язку з відсутністю фінансування з дорожнього фонду перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуються у 2026 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах не розроблявся та не затверджувався. 2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (з урахуванням останніх оновлень) передбачається, що місцеві державні адміністрації мають оприлюднювати, такі набори даних, як, зокрема: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 3. Таким чином, з огляду на тривале неоновлення відповідних наборів даних, а також не забезпечення створення відповідних наборів відкритих даних, визначених постановою Кабінету Міністрів України № 835, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (6) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Житомирська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (6) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, можемо констатувати, що Житомирською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (із змінами) та на виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, у I кварталі 2026 року оприлюднено на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних наступні набори даних: - схеми планування території Житомирської області (за посиланням https://data.gov.ua/dataset/19614644-5d79-4012-9b25-fa69d1d2fdbb); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (за посиланням https://data.gov.ua/dataset/499a2caa-0c3e-49c3-8e33-b6782181790b); - дані щодо об’єктів, будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту ОС4IDS (за посиланням https://data.gov.ua/dataset/3e74fc92-9c62-4de8-881a-c01a989a1790). Одночасно повідомляємо, що відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, завантаження наборів даних, визначених у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, здійснюється з урахуванням рекомендацій, оприлюднених Мінцифри на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. За повідомленням технічного адміністратора Порталу відкритих даних наразі рекомендації для набору даних «Дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки» доопрацьовуються і планується їх оприлюднення на Порталі відкритих даних". 2. Разом із тим, з аналізу Єдиного державного веб-порталу відкритих даних, встановлено, що Житомирською обласною державною адміністрацією забезпечується оприлюднення таких наборів відкритих даних, як: - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (набір даних оновлено 17 лютого 2026 року); - дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення Житомирської області (набір даних оновлено 10 березня 2026 року); - схеми планування території областей (набір даних оновлено 11 березня 2026 року). 3. Разом із тим, Житомирською обласною державною адміністрацією не забезпечено створення такого набору відкритих даних, як: "дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій)". 4. Таким чином, з огляду на не забезпечення створення нового набору відкритих даних, визначеного постановою Кабінету Міністрів України № 835, вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (5) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Донецька обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3. (5) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Донецькою обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "Облдержадміністрацією на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних 25 квітня 2019 року розміщено та востаннє оновлено 16 лютого 2022 року на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних набір «База даних щодо ремонту доріг у Донецькій області», ідентифікаційний номер набору: ffef683d-f269-4fa9-8723-9a1d3987d32b. Крім того, облдержадміністрацією опрацьовано питання створення набору відкритих даних «Об'єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення», впорядкованого згідно з міжнародним стандартом OC4IDS, який дозволяє отримувати інформацію про впровадження інфраструктурних проєктів на усіх етапах його життєвого циклу. Звертаємо увагу, що Міністерством цифрової трансформації України, на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року No 64 «Про введення воєнного стану в Україні», тимчасово вилучено з публічного доступу набори даних деяких розпорядників інформації, зокрема з Донецької області (лист Мінцифри від 09 серпня 2022 року No 1/06-2-6620). Тим не менш, облдержадміністрацією продовжується публікація наборів відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, з відміткою «Для мене». Тобто, наразі, бачити оприлюднені набори даних має можливість виключно розпорядник інформації". 2. Отже, можемо констатувати, що з огляду на те, що частина Донецької області є тимчасово окупованою, виконання вказаного заходу видається неможливим у цілях безпеки та оборони України. Відтак, з огляду на завершення строку виконання вказаного заходу, вимушені констатувати, що захід не виконано. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (4) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Дніпропетровська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3.(4) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Дніпровською обласною державною адміністрацією повідомлено, що: "У І кварталі 2026 року департаментом договори не укладались, на веб-портал використання публічних коштів інформація не направлялась". 2. З аналізу, Єдиного державного веб-порталу відкритих даних встановлено, що Дніпропетровською обласною державною адміністрацією забезпечено оприлюднення такого набору відкритих даних, як: перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення Дніпропетровської області (набір даних створений та оновлений 13 лютого 2025 року). 3. Разом із тим, звертаємо увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (з урахуванням останніх оновлень) передбачається, що місцеві державні адміністрації мають оприлюднювати, такі набори даних, як: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 4. З огляду на вищевказану інформацію, вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (3) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Волинська обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 (3) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Волинською обласною державною адміністрацією повідомлено: "Облдержадміністрацією опрацьовано питання щодо дорожніх інфраструктурних проєктів, що підлягають розкриттю згідно із стандартом CoST IDS. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» облдержадміністрацією проведено оприлюднення відкритих даних на Єдиному порталі відкритих даних 03.06.2024 року (останнє оновлення 17.06.2025) в системі ISON оприлюднено за посиланнями дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування місцевого значення та перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а також оприлюднено на вебсайті Волинської обласної державної адміністрації: Дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення https://data.gov.ua/dataset/roadsrepairvolyn. 2. З аналізу, Єдиного державного веб-порталу відкритих даних встановлено, що Волинською обласною державною адміністрацією забезпечено оприлюднення таких наборів відкритих даних, як: - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (оновлено 8 травня 2026 року); - дані щодо об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (оновлено 31 березня 2026 року); - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій) (оновлено 8 листопада 2025 року). 3. Разом із тим,Волинською обласною державною адміністрацією не забезпечено створення такого набору відкритих даних, як: "дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій)". 4. Таким чином, з огляду на не забезпечення створення нового набору відкритих даних, визначеного постановою Кабінету Міністрів України № 835, вимушені констатувати, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.1 | Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей, передбачених Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”, а також розкриття даних згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 2.5.10.1.3 (2) | Виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 01.06.2023 | 31.12.2025 | Вінницька обласна державна адміністрація |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.5.10.1.3 (2) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Вінницькою обласною державною адміністрацією повідомлено, що: 1) захід 2.5.10.1.3 (2) щодо забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS на даний час не виконується у зв'язку з відсутністю у відкритому доступі наказу Державного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації; 2) на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1266 оприлюднюється обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на офіційному сайті державної організації «Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Вінницькій області», яка є особою публічного права, заснована на державній власності і належить до сфери управління Вінницької обласної державної (військової) адміністрації. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.06.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. Разом із тим, згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України ""Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"" від 21.10.2015 № 835 серед наборів відкритих даних, що підлягають оприлюдненню у рамках виконання вказаного заходу Державної антикорупційної програми, передбачено: - схеми планування територій областей (для облдержадміністрацій); - дані про об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення відповідно до стандарту OC4IDS (для облдержадміністрацій); - дані про виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки (для облдержадміністрацій); - перелік автомобільних доріг загального користування місцевого значення (для облдержадміністрацій). 5. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 4, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.5.10.1.3 (2) Програми присвоєно статус «виконано вчасно, але частково». | Виконано частково | 0.0