## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.1 | Розроблення та підписання документації для впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, що забезпечить публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництвом з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Міністерство розвитку громад та територій України | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | документацію підписано | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомлено, що: " 1) Урядом прийнято постанову від 15 листопада 2022 року № 1286 «Про реалізацію експериментального проекту із створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури» (далі – постанова). Також внесено зміни до неї, постановою Кабінету Міністрів України від 02 травня 2023 року № 434. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-2022-%D0%BF#Text. 2) Видано наказ Мінінфраструктури від 23 січня 2024 року № 65 ""Про затвердження Положення про Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури"", що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2024 року за № 198/41543. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0198-24#Text2". Відзначимо, що наказом Мінінфраструктури від 23 січня 2024 року № 65 ""Про затвердження Положення про Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури" нормативно визначаються організаційні засади функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури. При цьому, серед основних завдань Єдиної цифрової системи виокремлюють, зокрема: забезпечення відображення інформації про процедури закупівель стосовно відновлення та/або відбудови об’єктів;забезпечення обліку проєктів, що спрямовані на відновлення та/або відбудову об’єктів, за якими проведено процедури закупівель та укладено договір між замовником та підрядником на послуги з розробки проєктної документації, нового будівництва, реконструкції, реставрації тощо;забезпечення моніторингу дати закінчення строку дії договору на проведення робіт щодо відновлення та/або відбудови об’єктів;створення аналітичних дашбордів щодо прогресу виконання робіт, тривалості виконання робіт (відповідно до запланованих та фактичних термінів) стосовно відновлення та/або відбудови об’єктів тощо. Таким чином, можемо констатувати, що на разі розроблено нормативно-правове регулювання щодо впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, що забезпечить публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництвом з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках. Окрім того, відповідна Єдина цифрова система на разі функціонує у тестовому режимі, зокрема доступними є такі функціонали: 1. Публічний портал - https://dream.gov.ua/ 2. Функціонал користувача - https://my.dream.gov.ua/ 3. Модуль аналітики - https://bi.dream.gov.ua/ 4. Чат бот для підтримки громад - https://t.me/DREAM_GOV_UA_bot Отже, з огляду на розроблення та підписання документації для впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.5.10.3.1 є виконаним повністю, однак невчасно. | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.2 | Проведення дослідної експлуатації інструменту цифрового управління, зазначеного у підпункті 2.5.10.3.1, його доопрацювання (за потреби) та запуск у промислову експлуатацію | 01.08.2023 | 31.12.2025 | Міністерство розвитку громад та територій України | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України введено в промислову експлуатацію | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад та територій України повідомлено, що: 1) наказом Мінрозвитку від 20 серпня 2025 року № 1289 програмне забезпечення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом реконструкції нерухомості, будівництва та інфраструктури» (далі – екосистема DREAM) введено в дослідну експлуатацію; 2) наразі екосистема DREAM функціонує у належному стані; 3) разом з тим зазначаємо, що в Україні триває реформа управління публічними фінансами; 4) відповідно до підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. N 527” до набрання чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, який визначатиме порядок функціонування та складові Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (ЄІС), підготовка, оцінка публічних інвестиційних проєктів, формування Єдиного проектного портфелю держави, галузевих (секторальних) портфелів, а також внесення і оновлення інформації здійснюються з використанням екосистеми DREAM; 5) модернізація екосистеми DREAM як засобу інформатизації та впровадження нових функціональних можливостей здійснюється відповідно до вимог, передбачених постановою КМУ від 21 лютого 2025 р. № 205 Деякі питання створення, адміністрування та забезпечення функціонування засобу інформатизації», та є поетапним процесом, що потребує значних витрат ресурсів та часу; 6) таким чином, введення екосистеми DREAM в промислову експлуатацію доцільно розглядати після завершення процесу її модернізації відповідно до реформи управління публічними фінансами; 7) станом на сьогодні в екосистемі DREAM реалізовано функціонал щодо формування Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), підготовки та оцінки публічних інвестиційних проектів і програм на державному, регіональному та місцевому рівнях, формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону та територіальної громади, тощо. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України введено в промислову експлуатацію». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.08.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за IІ квартал 2026 року заходу 2.5.10.3.2 Програми присвоєно статус «не виконано». | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.3 | Забезпечення постійного функціонування (надання можливості публічного доступу) та оновлення інтерактивної карти робіт, зокрема робіт з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництва | 01.09.2024 | 31.12.2025 | Міністерство розвитку громад та територій України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | публічний доступ до інтерактивної карти робіт, зокрема робіт з відновлення України, забезпечено | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад та територій України повідомлено, що: 1) здійснюється постійне функціонування (надання можливості публічного доступу) та оновлення інтерактивної карти робіт; 2) Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно-аналітичною системою управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури забезпечується основна функції щодо реалізації реформи управління публічними інвестиціями; 3) фактично система виконує функції інструменту, через який забезпечуються збір, структуризація, публікація та відображення інформації щодо проектів, критеріїв їх пріоритизації, джерел фінансування, закупівель, виконання та моніторингу; 4) наразі серед цифрових інструментів реформи УПІ лише система DREAM забезпечує: - відображення проектів та програм у структурованому вигляді; - простежуваність руху проекту від етапу ініціювання до реалізації; - відображення його належності до відповідних портфелів; - зв’язок із даними про фінансування; - зв’язок із закупівлями через інтеграцію з електронною системою закупівель Prozorro; - відстеження етапів реалізації; - публічність інформації, достатньої для здійснення громадського контролю та моніторингу. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «публічний доступ до інтерактивної карти робіт, зокрема робіт з відновлення України, забезпечено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.09.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.5.10.3.3 Програми присвоєно статус «виконано вчасно і повністю». | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.4 | Розроблення технічної документації для забезпечення інтеграції інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Міністерство розвитку громад та територій України | Міністерство цифрової трансформації України, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | технічну документацію розроблено | 1.На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад та територій України повідомлено, що: "Відповідно до Протоколу електронної інформаційної взаємодії між Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно- аналітичною системою управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва від 23.05.2025, сторонами якого є Мінрозвитку, ДП «Дія» та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, реалізовано інформаційну взаємодію по документах обʼєкта будівництва". 2. Показником виконання даного заходу є "технічну документацію розроблено". 3. З огляду на це, констатуємо, що захід є виконаним. | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.5 | Проведення дослідної експлуатації та запуск в промислову експлуатацію інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 01.10.2024 | 31.03.2025 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інтерактивну карту робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України інтегровано з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.5. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Інтерактивна карта функціонує за посиланням - https://map.dream.gov.ua/ у рамках реалізації Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM). Між ЄДЕССБ та DREAM реалізовано інтеграцію у частині відомостей про проектну документацію, відомостей про атестованих осіб і техніко-економічним показників об’єкта будівництва (відновлення) відповідно до Протоколу електронної інформаційної взаємодії між Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно- аналітичною системою управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва від 23.05.2025." 2. Таким чином, констатуємо, що на разі забезпечується функціонування інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, функціонал якої постійно удосконалюється та оновлюється. Водночас інтеграція між ЄДЕССБ та DREAM забезпечена лише частково, зокрема у розрізі відомостей про проектну документацію, відомостей про атестованих осіб і техніко-економічним показникам об’єкта будівництва (відновлення). Крім того, з огляду на звітну інформацію з виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025, можемо констатувати, що робота спрямована на забезпечення повної інтеграції між ЄДЕССБ та DREAM триває, а на разі відбувається пошук фінансування на удосконалення технічних складових вказаних систем. | Виконано частково | 0.0