## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.1 | Розроблення та підписання документації для впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, що забезпечить публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництвом з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках | 01.03.2023 | 31.07.2023 | Міністерство розвитку громад та територій України | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | документацію підписано | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.1 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомлено, що: " 1) Урядом прийнято постанову від 15 листопада 2022 року № 1286 «Про реалізацію експериментального проекту із створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури» (далі – постанова). Також внесено зміни до неї, постановою Кабінету Міністрів України від 02 травня 2023 року № 434. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-2022-%D0%BF#Text. 2) Видано наказ Мінінфраструктури від 23 січня 2024 року № 65 ""Про затвердження Положення про Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури"", що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2024 року за № 198/41543. Посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0198-24#Text2". Відзначимо, що наказом Мінінфраструктури від 23 січня 2024 року № 65 ""Про затвердження Положення про Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури" нормативно визначаються організаційні засади функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури. При цьому, серед основних завдань Єдиної цифрової системи виокремлюють, зокрема: забезпечення відображення інформації про процедури закупівель стосовно відновлення та/або відбудови об’єктів;забезпечення обліку проєктів, що спрямовані на відновлення та/або відбудову об’єктів, за якими проведено процедури закупівель та укладено договір між замовником та підрядником на послуги з розробки проєктної документації, нового будівництва, реконструкції, реставрації тощо;забезпечення моніторингу дати закінчення строку дії договору на проведення робіт щодо відновлення та/або відбудови об’єктів;створення аналітичних дашбордів щодо прогресу виконання робіт, тривалості виконання робіт (відповідно до запланованих та фактичних термінів) стосовно відновлення та/або відбудови об’єктів тощо. Таким чином, можемо констатувати, що на разі розроблено нормативно-правове регулювання щодо впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, що забезпечить публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництвом з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках. Окрім того, відповідна Єдина цифрова система на разі функціонує у тестовому режимі, зокрема доступними є такі функціонали: 1. Публічний портал - https://dream.gov.ua/ 2. Функціонал користувача - https://my.dream.gov.ua/ 3. Модуль аналітики - https://bi.dream.gov.ua/ 4. Чат бот для підтримки громад - https://t.me/DREAM_GOV_UA_bot Отже, з огляду на розроблення та підписання документації для впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.5.10.3.1 є виконаним повністю, однак невчасно. | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.2 | Проведення дослідної експлуатації інструменту цифрового управління, зазначеного у підпункті 2.5.10.3.1, його доопрацювання (за потреби) та запуск у промислову експлуатацію | 01.08.2023 | 31.12.2025 | Міністерство розвитку громад та територій України | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України введено в промислову експлуатацію | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад та територій України повідомлено, що: 1) пунктом 39 завдання 5 плану заходів з реалізації дорожньої карти передбачається «Розроблення концепції єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями на основі оновленої методологічної бази, опис її основних компонентів, включаючи Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM) (єдиний банк проектів, що пройшли встановлені процедури оцінки та відбору, та забезпечення їх моніторингу), ІТ-системи Мінфіну для планування та моніторингу виконання державного та місцевих бюджетів (відображення відібраних для фінансування проектів у бюджеті), Prozorro (планування та реалізація закупівель), Казну (виконання проектів з фінансування), та їх взаємна інтеграція для забезпечення наскрізного управління процесом» (далі – Концепція). Головним виконавцем заходу є Мінфін; 2) проект Концепції було надіслано Мінфіном на погодження Мінрозвитку в березні 2026 року; 3) наразі проєкт акта щодо затвердження Концепції не прийнято; 4) після прийняття Урядом проєкту акта про схвалення Концепції, Мінрозвитку надасть на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження нового положення про Цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему підготовки та моніторингу публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (DREAM) із визначенням її як функціональної складової Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (ЄІС); 5) після цього планується модернізація функціоналу екосистеми DREAM відповідно до реформи управління публічними інвестиціями та введення системи у промислову експлуатацію. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України введено в промислову експлуатацію». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.08.2023 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.5.10.3.2 Програми присвоєно статус «не виконано». | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.3 | Забезпечення постійного функціонування (надання можливості публічного доступу) та оновлення інтерактивної карти робіт, зокрема робіт з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництва | 01.09.2024 | 31.12.2025 | Міністерство розвитку громад та територій України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | публічний доступ до інтерактивної карти робіт, зокрема робіт з відновлення України, забезпечено | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад та територій України повідомлено, що: 1) здійснюється постійне функціонування (надання можливості публічного доступу) та оновлення інтерактивної карти робіт; 2) Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно-аналітичною системою управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури забезпечується основна функції щодо реалізації реформи управління публічними інвестиціями; 3) фактично система виконує функції інструменту, через який забезпечуються збір, структуризація, публікація та відображення інформації щодо проектів, критеріїв їх пріоритизації, джерел фінансування, закупівель, виконання та моніторингу; 4) наразі серед цифрових інструментів реформи УПІ лише система DREAM забезпечує: - відображення проектів та програм у структурованому вигляді; - простежуваність руху проекту від етапу ініціювання до реалізації; - відображення його належності до відповідних портфелів; - зв’язок із даними про фінансування; - зв’язок із закупівлями через інтеграцію з електронною системою закупівель Prozorro; - відстеження етапів реалізації; - публічність інформації, достатньої для здійснення громадського контролю та моніторингу. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «публічний доступ до інтерактивної карти робіт, зокрема робіт з відновлення України, забезпечено». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.09.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 3, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.5.10.3.3 Програми присвоєно статус «виконано вчасно і повністю». | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.4 | Розроблення технічної документації для забезпечення інтеграції інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Міністерство розвитку громад та територій України | Міністерство цифрової трансформації України, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | технічну документацію розроблено | 1.На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством розвитку громад та територій України повідомлено, що: "Відповідно до Протоколу електронної інформаційної взаємодії між Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно- аналітичною системою управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва від 23.05.2025, сторонами якого є Мінрозвитку, ДП «Дія» та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, реалізовано інформаційну взаємодію по документах обʼєкта будівництва". 2. Показником виконання даного заходу є "технічну документацію розроблено". 3. З огляду на це, констатуємо, що захід є виконаним. | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.3 | Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 2.5.10.3.5 | Проведення дослідної експлуатації та запуск в промислову експлуатацію інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 01.10.2024 | 31.03.2025 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | інтерактивну карту робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України інтегровано з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.5. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Інтерактивна карта функціонує за посиланням - https://map.dream.gov.ua/ у рамках реалізації Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM). Між ЄДЕССБ та DREAM реалізовано інтеграцію у частині відомостей про проектну документацію, відомостей про атестованих осіб і техніко-економічним показників об’єкта будівництва (відновлення) відповідно до Протоколу електронної інформаційної взаємодії між Єдиною цифровою інтегрованою інформаційно- аналітичною системою управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва від 23.05.2025." 2. Таким чином, констатуємо, що на разі забезпечується функціонування інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, функціонал якої постійно удосконалюється та оновлюється. Водночас інтеграція між ЄДЕССБ та DREAM забезпечена лише частково, зокрема у розрізі відомостей про проектну документацію, відомостей про атестованих осіб і техніко-економічним показникам об’єкта будівництва (відновлення). Крім того, з огляду на звітну інформацію з виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.3.4. Державної антикорупційної програми на 2023-2025, можемо констатувати, що робота спрямована на забезпечення повної інтеграції між ЄДЕССБ та DREAM триває, а на разі відбувається пошук фінансування на удосконалення технічних складових вказаних систем. | Виконано частково | 0.0