## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.4 | Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень | 2.5.10.4.1 | Розроблення та видання наказу Мінінфраструктури про затвердження ДСТУ ХХХХ:20ХХ “Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів”, де закріплені вимоги про планування всіх дорожньо-будівельних робіт з урахуванням результатів інструментальних обстежень | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано | Відповідно до п.п. 1,2 ч. 2 ст. 11 Закону України № 1315-VII "Про стандартизацію", до повноважень Національного органу стандартизації належить організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, а також прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону. З метою виконання зазначеного заходу Наказом ДП "УкрНДНЦ" від 20.12.2022 № 249 прийнято ДСТУ 9196:2022 "Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів". Стандарт набув чинності з 01.06.2023 р. і його вимоги є обов'язковими для підприємств, установ та організацій, які приймають управлінські рішення щодо призначення ремонтних заходів на етапі планування дорожних робіт. ДСТУ 9196:2022 "Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів" розміщений на офіційному веб-сайті ДА "УкрНДНЦ" | Виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.4 | Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень | 2.5.10.4.2 | Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури про внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Мінінфраструктури, Мінфіну від 21 вересня 2012 р. № 573/1019, в якому передбачено, що: 1) одним із критеріїв черговості фінансування реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг визначити показники транспортно- експлуатаційного стану (коефіцієнти інтенсивності руху, міцності дорожнього одягу, рівності, зчеплення) та технічний рівень автомобільних доріг загального користування; 2) транспортно- експлуатаційний стан та технічний рівень автомобільних доріг загального користування необхідно встановлювати відповідно до будівельних норм та норм нормативних документів | 01.10.2023 | 31.12.2024 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.2. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: Агентство відновлення листом від 24.05.2024 № 2095/1/13-01/04 ініціювало перед Мінрозвитку внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої спільним наказом Мінінфраструктури, Мінфіну від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Мін’юсті від 16.10.2012 за № 1734/22046 (далі – Методика). Листом від 04.06.2024 № 10050/29/10-24 Мінрозвитку надало зауваження щодо змін до Методики. Листом від 23.08.2024 № 2925/5/13-01/04 проєкт наказу з доопрацьованими змінами до Методики надіслано на погодження в установленому порядку до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт наказу листом від 03.09.2024 № 16333/29/10-24. Листом від 06.09.2024 № 3022/5/13-01/01 Агентство відновлення надіслало вищезазначений проєкт наказу на погодження до Мінфіну. Мінфін листом від 29.10.2024 № 06040-05-5/31226 надав свої зауваження до Методики. Виходячи із наданих Мінфіном зауважень, Агентство відновлення листом від 13.01.2025 № 1/1/13-01/05 направило до Мінфіну відповідні додаткові матеріали, роз’яснення та розрахунки. Так, Агентством відновлення спільно з Мінрозвитку ініційовано та 11.03.2025 проведено відповідну нараду з Мінфіном. За результатами наради Мінфін листом від 20.03.2025 № 06040-05-5/8370 проінформував про необхідність доопрацювання проєкту змін до Методики. За результатами опрацювання вищезазначених зауважень та проведених нарад і обговорень, Агентство відновлення листом від 19.06.2025 № 2272/5/13-01/04 надіслало доопрацьовану редакцію змін до Методики на погодження до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт змін Методики листом від 25.06.2025 № 15471/29/10-25. Так, Агентство відновлення листом від 30.06.2025 № 2357/1/13-01/01 надіслало погоджений варіант доопрацьованого проекту змін до Методики на розгляд Мінфіну. Мінфін листом від 15.09.2025 № 06040-05-5/26085 надав чергові зауваження та повідомив про неактуальність зазначеної Методики в цілому. Таким чином, 06.10.2025 Агентством відновлення було проведено нараду за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну та НАЗК . За результатами наради встановлено, що зміни в Методику вносити не актуально, а тому вирішено виконати альтернативне рішення, розробивши відповідний національний стандарт. У 2025 році розпочалась розробка відповідного національного стандарту (договір Агентства відновлення з ДП "НІРІ" № 124 від 11.12.2025. 2. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.4 | Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень | 2.5.10.4.3 | Проведення громадського обговорення та погодження із заінтересованими органами проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 23.08.2024 | 23.09.2024 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати та проект наказу погоджено із заінтересованими органами | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення і розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Агентство відновлення листом від 24.05.2024 № 2095/1/13-01/04 ініціювало перед Мінрозвитку внесення змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої спільним наказом Мінінфраструктури, Мінфіну від 21.09.2012 № 573/1019, зареєстрованої в Мін’юсті від 16.10.2012 за № 1734/22046 (далі – Методика). Листом від 04.06.2024 № 10050/29/10-24 Мінрозвитку надало зауваження щодо змін до Методики. Листом від 23.08.2024 № 2925/5/13-01/04 проєкт наказу з доопрацьованими змінами до Методики надіслано на погодження в установленому порядку до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт наказу листом від 03.09.2024 № 16333/29/10-24. Листом від 06.09.2024 № 3022/5/13-01/01 Агентство відновлення надіслало вищезазначений проєкт наказу на погодження до Мінфіну. Мінфін листом від 29.10.2024 № 06040-05-5/31226 надав свої зауваження до Методики. Виходячи із наданих Мінфіном зауважень, Агентство відновлення листом від 13.01.2025 № 1/1/13-01/05 направило до Мінфіну відповідні додаткові матеріали, роз’яснення та розрахунки. Так, Агентством відновлення спільно з Мінрозвитку ініційовано та 11.03.2025 проведено відповідну нараду з Мінфіном. За результатами наради Мінфін листом від 20.03.2025 № 06040-05-5/8370 проінформував про необхідність доопрацювання проєкту змін до Методики. За результатами опрацювання вищезазначених зауважень та проведених нарад і обговорень, Агентство відновлення листом від 19.06.2025 № 2272/5/13-01/04 надіслало доопрацьовану редакцію змін до Методики на погодження до Мінрозвитку. Мінрозвитку погодило проєкт змін Методики листом від 25.06.2025 № 15471/29/10-25. Так, Агентство відновлення листом від 30.06.2025 № 2357/1/13-01/01 надіслало погоджений варіант доопрацьованого проекту змін до Методики на розгляд Мінфіну. Мінфін листом від 15.09.2025 № 06040-05-5/26085 надав чергові зауваження та повідомив про неактуальність зазначеної Методики в цілому. Таким чином, 06.10.2025 Агентством відновлення було проведено нараду за участі представників Мінрозвитку, Мінфіну та НАЗК . За результатами наради встановлено, що зміни в Методику вносити не актуально, а тому вирішено виконати альтернативне рішення, розробивши відповідний національний стандарт. У 2025 році розпочалась розробка відповідного національного стандарту (договір Агентства відновлення з ДП "НІРІ" № 124 від 11.12.2025. Повідомлення про оприлюднення проєкту: https://restoration.gov.ua/4497/hromadske_obhovorennia/71318.html. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати та проект наказу погоджено із заінтересованими органами». 3. З огляду на вищевказану інформацію, констатуємо, що даний захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.4 | Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень | 2.5.10.4.4 | Видання наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.4.2 | 09.10.2024 | 09.11.2024 | Міністерство розвитку громад та територій України |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано | 1. Головним виконавцем повідомлено, що внесення змін до Методики втратило актуальність. 2. З огляду на це, констатуємо, що даний захід є невиконаним. | Не виконано | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.4 | Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень | 2.5.10.4.5 | Розроблення та впровадженя системи накопичення даних, яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (пріоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.5. ДАП на 2023-2025 роки, Агентством відновлення розроблено технічні вимоги до зазначеної системи та прийнято рішення про впровадження системи накопичення даних (НDМ-4), яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (пріоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень. 2. Впровадження системи НDМ-4 рекомендовано Україні Світовим банком (звіт 2017 р.) та Європейським інвестиційним банком (2022 р.). 3. Відправлено лист представникам НDМ-4-НMDGlobal для уточнення інформації щодо вартості ліцензій HDM-4 та HDM-5, строку їх, вартості навчання, які входять у загальну вартість ліцензії, найближчих термінів щодо проведення навчання та поставки ліцензії, можливих форматів навчань та отримано інформацію щодо цього. 4. 08.01.2025 Агентство звернулось до Генерального директора HDM-Global щодо необхідності проведення навчання, в якому додано перелік транспортно-експлуатаційних показників та перелік фахівців. 12.03.2025 Агентством було отримано лист від TRL - офіційного дистриб’ютора HDM-Global з пропозицією поставити Агентству відновлення ПЗ HDM-4 та ПЗ спрощеного інтерфейсу Sentry. 5. Враховуючи військовий час та обмежене фінансування, Агентство відновлення звернулось до Світового банку, з метою отримання фінансування для закупівлі ліцензій, а також послуг з обстеження стану основної мережі автомобільних доріг. 6. У IV кварталі 2025 року головним виконавцем повідомлено, що Агентством закуплено 1 ліцензію програмного забезпечення HDM-4. 7. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «систему розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію". 8. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.01.2024 (дата початку виконання) – 31.05.2024 (дата завершення виконання). 9. Таким чином, можемо констатувати, що Агентством відновлення здійснюється послідовна робота спрямована на предметне виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.5. У свою чергу, з огляду на те, що кінцевий строк виконання останнього визначений як 31.05.2024, а також з урахуванням часткового досягнення показника виконання заходу, а саме можливості використання системи HDM-4 для здійснення відбору (пріоритезації) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень в автоматичному режимі, можемо констатувати, що вказаний захід виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.4 | Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень | 2.5.10.4.6 | Проведення збору даних за результатами інструментальних обстежень автомобільних доріг, на підставі яких за допомогою системи, зазначеної у підпункті 2.5.10.4.5 здійснюється планування дорожньо-будівельних робіт | 01.06.2024 | 31.12.2025 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України | Міністерство розвитку громад та територій України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | збір та внесення в систему даних інструментальних обстежень автомобільних доріг здійснюється планування дорожніх робіт здійснюється за допомогою системи | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.4.6. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, повідомлено, що: 1) Агентством відновлення було надано окреме доручення від 03.06.2024 № 29-ОД щодо забезпечення службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях наповнення Єдиної геоінформаційної бази даних автомобільних доріг загального користування державного значення. 2) У 2025 році, збір окремих транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг загального користування державного значення здійснювався на 1005,0 км автомобільних доріг загального користування державного значення, які включені до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). 3) Службами відновлення та розвитку інфраструктури в областях здійснюється наповнення тих розділів Єдиної геоінформаційної бази даних, щодо яких наявна фактична інформація. 4) Даний захід виконується в межах наявного фінансування». 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є «збір та внесення в систему даних інструментальних обстежень автомобільних доріг здійснюється, планування дорожніх робіт здійснюється за допомогою системи». 3. Відповідно до Додатку 2 Програми строк виконання цього заходу визначений як 01.06.2024 (дата початку виконання) – 31.12.2025 (дата завершення виконання). 4. З огляду на те, що показника виконання заходу досягнуто частково, констатуємо, що за результатами моніторингу за IV квартал 2025 року заходу 2.5.10.4.6 Програми присвоєно статус «виконано частково». | Виконано частково | 0.0