## Заходи
№ Напрямку | Напрямок | Проблема | № ОСР | Назва ОСР | № Заходу | Назва заходу | Дата початку | Дата завершення | Головний виконавець | Співвиконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. | Показник (індикатор) виконання | Стан виконання | Статус виконання | Оцінка досягнення ОСР
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.5 | Забезпечено цілодобовий всеохопний автоматизований габаритно-ваговий контроль; встановлено адміністративну відповідальність для вантажовідправників, перевізників за перевищення габаритно-вагових параметрів; інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, накладені санкції публікується на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки | 2.5.10.5.1 | Забезпечення відновлення роботи всіх WIM систем, розташованих на автомобільних дорогах, що введені в експлуатацію до початку введення правового режиму воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, крім тих, що перебувають на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться бойові дії (за наявності фінансування) | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | забезпечено роботу всіх WIM систем, що розташовані на автомобільних дорогах загального користування державного значення, крім тих, що перебувають на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться бойові дії | 1. На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.5.1. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "Станом на 15.01.2026: відновлено 62 майданчиків WIM до можливості використання даних для накладання штрафів за порушення габаритно-вагових обмежень, з яких: 38 майданчиків WIM фактично штрафують та мають діючі сертифікати метрологічної відповідності; 2 майданчики WIM фактично штрафують та мають діючі сертифікати метрологічної відповідності, але через відсутність електроенергії не працюють; 22 майданчиків WIM потребують ремонту, проведення метрологічної повірки, сертифікації та/або відсутній договір на ТО. Агентством відновлення продовжується подальша робота з відновлення пошкоджених WIM". 2. Таким чином, можемо констатувати, що у межах звітного періоду Агентством відновлення забезпечується контроль за функціонуванням, а також відновлення пошкоджених/непрацюючих WIM систем. Відтак, можемо констатувати, що захід має статус виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.5 | Забезпечено цілодобовий всеохопний автоматизований габаритно-ваговий контроль; встановлено адміністративну відповідальність для вантажовідправників, перевізників за перевищення габаритно-вагових параметрів; інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, накладені санкції публікується на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки | 2.5.10.5.2 | Введення в експлуатацію та забезпечення функціонування щонайменше 45 нових WIM систем (за наявності фінансування) | три місяці з дня припинення або скасування воєнного стану | 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану | Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України |  | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | працюють щонайменше 45 нових WIM систем зважування у русі | На виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України повідомлено, що: "у 2023 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 10 майданчиків габаритно-вагових комплексів зважування в русі WIM. У 2024 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 4 майданчиків зважування в русі WIM. У 2025 році завершено роботи зі спорудження, сертифікації та введення в експлуатацію 3 майданчиків зважування в русі WIM, а саме: WIM 52, який розташований на км 126+562 автомобільної дороги загального користування державного значення M-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Миколаївської області; WIM 84, який розташований на км 12+801 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-63/Н-03/ – Вартиківці – контрольно-пропускний пункт «Сокиряни» Чернівецької області; WIM 62, який розташований на км 1+941 автомобільної дороги Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград, Харківська область". Таким чином, можемо констатувати, Агентством відновлення у IV кварталі 2025 року проводилися роботи спрямовані на створення мережі нових WIM систем, у межах наявного фінансування та з урахуванням об'єктивної ситуації, що зумовлена дією військового стану. Відтак, можемо констатувати, що захід передбачений п. 2.5.10.5.2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки виконано частково. | Виконано частково | 0.0
2.5 | Будівництво, земельні відносини та інфраструктура | 2.5.10 Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг | 2.5.10.5 | Забезпечено цілодобовий всеохопний автоматизований габаритно-ваговий контроль; встановлено адміністративну відповідальність для вантажовідправників, перевізників за перевищення габаритно-вагових параметрів; інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, накладені санкції публікується на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки | 2.5.10.5.3 | Розміщення на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки інформації про порушення габаритно-вагових параметрів, а також накладені санкції за відповідні порушення, зокрема адміністративні стягнення | 01.03.2023 | 31.12.2025 | Державна служба України з безпеки на транспорті |  | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація розміщена на веб-сайті Укртрансбезпеки та доступна для порушників | 1. На виконання заходу, передбаченого п. 2.5.10.5.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, головним виконавцем повідомлено, що: 1) забезпечується цілодобовий автоматизований габаритно-ваговий контроль; 2) станом на 31.03.2026 до ЦОД Укртрансбезпеки підключено 60 автоматичних пункти фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті (далі - автоматичний пункт); 3) обробка даних здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційної системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі – комп’ютерної програми «Система автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів», яка за потреби зазнає доопрацювань та удосконалюється, її безперебійне функціонування досягнуто за допомогою технічної підтримки відповідних спеціалістів; 4) з 01.01.2023 по 31.03.2026 включно винесено 29 508 постанов на суму 407,36 млн. грн; 5) на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки міститься посилання на Сервіс перевірки адміністративних правопорушень в галузі безпеки на транспорті зафіксованих в автоматичному режимі, що наповнюється інформацією з фотознімками або відеозаписом транспортного засобу в момент вчинення правопорушення, зафіксованого автоматичними пунктами, а також щодо суми накладеного стягнення, для ознайомлення з нею особи, яка притягається до відповідальності за таке правопорушення. 2. Відповідно до Додатку 2 Програми показником виконання цього заходу є « інформація розміщена на веб-сайті Укртрансбезпеки та доступна для порушників». 3. З огляду на інформацію, що міститься у пп. 1 – 2, за результатами моніторингу за I квартал 2026 року заходу 2.5.10.5.3 Програми присвоєно статус «виконано вчасно і повністю». | Виконано | 0.0